## Slide 1
建设工程造价全过程精细化管理实务
-------------新版《清单计价规范》实施后企业面临的机遇、挑战与对策
河南财经政法大学
工程管理与房地产学院
陈捷
13838339957
cjxycj@163.com

## Slide 2
清单发展
2003年
2008年
2008年-2013年
2013年……
《03建设工程工程量清单计价规范》的实施，标志我国建设项目从传统定额计价体系向工程量清单计价体系转变。
《08建设工程工程量清单计价规范》补充完善了招标控制价、投标价、工程合同价款的约定、工程计量与价款支付、索赔与现场签证、工程价款调整、竣工结算、工程计价争议处理等章节。
随着08清单的实施，不完善之处逐渐暴露。
为了真正适应行业发展的要求，我们还需要更进一步的改进08清单规范，尽早执行13清单规范。

## Slide 6: 2013清单变化核心思想

## Slide 7
讲课提纲
04
2013新版清单深度解读
03
06
01
建设工程造价全过程分析
建安工程费用项目组成（44号文）
02
投标报价技巧 中期支付要领 竣工结算策略

## Slide 8
06
01
建设工程造价全过程分析
注意各阶段对应关系

## Slide 9
决策阶段
设计阶段
实施阶段
运营与维护阶段
费用
时间
前期策划管理
建设期项目管理
运营期设施管理
前期介入（运营信息向前集成）
拆除费用
前期策划 向后指导
全过程管理
全生命周期管理
建设项目全过程管理
建设项目全生命周期管理

## Slide 10
1
2
3
4
明确提出“四价”，完善建设过程中工程造价的价格形式
估算 概算 招标控制价 投标价 签约合同价 竣工结算价 决算
增强了造价与合同的契合度，将造价与合同管理高度统一起来
贯彻了工程造价精细化、科学化管理的新理念。
二、新规范的基本内容

## Slide 11
06
建安工程费用项目组成（44号文）
02
两种形式：

## Slide 12
2013新版清单深度解读
03

## Slide 13
2013新版清单深度解读
03

## Slide 14
1、新清单出台背景
        2008年12月1日实施的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），为建立市场形成工程造价机制、规范工程造价计价行为发挥了一定的作用。但在四年多来的使用工程中也陆续出现了一些新的问题，主要是由于工程项目参与各方《清单规范》的关键问题理解不统一、对规范条文操作的差异等原因，使广大工程造价人员在实际造价管理工作中非常迷惘，伴随而来的操作失误和由此导致的纠纷，是企业蒙受巨大损失。这些问题已经严重地影响到了建筑市场的秩序和建筑业的健康发展，已经到了非解决不可的地步。
一、从宏观角度，《清单规范》实施所需配套条件方面的问题
二、从微观角度，《清单规范》实施中本身缺陷而导致的问题

## Slide 15
一.从宏观角度，《清单规范》实施所需配套条件方面的问题
配套条件所包含的内容
配套制度
招投标制度
合同示范文本担保建立制度
发、承包制度
配套环境
造价信息管理
新行业专业出现
新的政策法规
监管政策
清单计价机制的实现

## Slide 16
1.2008《规范》与最新颁布的《招投标法实施条例》不能完全对接，缺乏与《清单计价规范》相配套的招投标制度，与现行评标定标办法不相适应。现行的《招投标法》规定的经评审的低价中标法由于缺乏对合理低价及低于成本价的科学的评判依据，在一些地区实际操作中，常被演绎为“绝对最低价中标”。这样一方面使施工企业在“僧多粥少”的甲方市场形势下，被动地去接受低于成本价的不公平合同条款。另一方面低价中标可能会使个别企业以低于成本价恶意竞标后在施工过程中通过偷工减料、层层转包等不法行为进行施工，最终导致“豆腐渣”工程，严重损害发包人利益。
2.缺乏与08《规范》已经清单计价相配套的合同文本。实行清单计价，必须制定与之相适合的合同条款，来约定业主、承包商、监理工程师等各方权利义务，规范工程建设中各方的行为。特别是对清单计价后的工程计量、工程变更、现场签证、施工索赔、价款调整、价款支付、竣工结算、造价纠纷等关键环节都应有明确的规定。使合同在履行时有据可依，减少纠纷发生。可是我国十多年来一直采用过去计划经济下的定额计价的合同文本，没有对于以上关键问题进行约定，最终导致纠纷不断。
一.从宏观角度，《清单规范》实施所需配套条件方面的问题
1
2

## Slide 17
3.缺乏与08《规范》配套的工程保险、工程担保制度及监理制度。建筑市场除了依靠法律、规范约束外，还应有完善的市场约束机制，如完善的工程保险、担保、监理制度等。而我国目前建筑市场体制还不完善，工程保险、担保等市场约束机制尚不健全，工程监理缺位，导致违约不断。
4.2008《规范》与当前承发包模式改革的不适应。（1）不利于推行更具创新的EPC（设计-采购-建造）等集成承发包模式。以EPC为例，它是以全过程管理为目标的，由于现行《规范》是针对C（建造）而非E(设计)和P(采购),现有的规范是以牺牲全过程操作的便利而迁就跨行业需要为代价的。（2）现行《规范》不适宜建筑行业分包体制的运作。现行《规范》对总包/指定分包，以及议标/采购/竞标未能获得良好的结合，不利于分包体制在合同的约定下的运作。
5.缺乏与08《规范》清单报价相配套的企业定额。由于清单规范中的报价是以投标企业自身企业定额为基础的，而目前的实际情况却是很少有施工单位拥有自己的企业定额，清单组价缺少依据。这给各企业报价造成很大的不便。投标企业为了被迫执行清单规范只能将地区预算定额作为自己的企业定额，从而形成了外表像清单计价法，而实质仍然是定额法的怪现象。
一.从宏观角度，《清单规范》实施所需配套条件方面的问题
3
4
5

## Slide 18
一.从宏观角度，《清单规范》实施所需配套条件方面的问题
6.适宜与08《规范》的政府造价信息发布严重滞后。推行清单计价使得工程造价信息尤为重要。但当前造价管理机构在信息服务上虽然做了大量工作，但他们的价格信息往往滞后，跟不上日新月异的市场变化，价格失真，价格规律“失灵”，而这恰恰是清单计价所急需的。
7.现行08《规范》不能满足当前快速发展的建筑业的需要随着国家对基础建设的投入的加大，大批轨道工程遍地开花，仿古园林等文化工程纷纷上马，钢结构工程遍地采用，而这些工程却缺乏清单计价依据；另一方面随着科学技术进步，新材料、新技术、新工艺的不断应用，这些都急需《规范》跟上时代发展的步伐。
8.2008《规范》与近几年建设领域新出台的政策、法规、标准脱节。《招投标法实施条例》、最高人民法院颁布的《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(法释【2004】14号)、国家发展改改委等第九部委联合颁布的第56号令（《标准施工招标文件》、《建设工程计价设备材料划分标准》（GB/T50531~2009）、《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令第149号）、《工程建设项目招投标代理机构资格认定办法》（建设部令第154号）等与现行规范脱节。
6
7
8

## Slide 19
一.从宏观角度，《清单规范》实施所需配套条件方面的问题
9.2008《规范》实施中，部门责任缺失、监管惩罚不力。由于当前各级建设行政部门有法不依、执法不严、职责不清、惩罚不力，致使某一方违反《规范》、对方投诉无门，执行力大打折扣，进而影响了国家规范的权威性。
10.2008《规范》不适应当前最新工程造价管理形势的变化。比如：工程定额测定费是指按规定支付工程造价（定额）管理部门的定额测定费，当前此项费用各地方、各行业已经全部取消，原《清单规范》还在规费项目中列支，严重与实际形势脱节。
9
10

## Slide 20
二、从微观角度，《清单规范》实施中本身缺陷而导致的问题
现行《规范》本身先天不足，主要表现在原《规范》规定存在过于笼统、门类不全、操作性不强等以下许多缺陷，阻碍了工程量清单计价模式的推行。
1.08《规范》使用范围局限，缺少对后期实施阶段造价管理的可操作性规定。现行《规范》主要侧重于招投标阶段计价环节计价的相关规定，但对于招投标后工程实施阶段阶段的工程计量、工程变更、现场签证、施工索赔、价款调整、价款支付等环节的规定操作性不强，特别是竣工阶段的工程结算、合同解除与造价纠纷解决等关键环节缺乏相应的规定，导致后期执行非常困难。由此出现某些地方投标阶段用清单方法计价，施工及竣工阶段用定额方法结算的怪现象。
2.现行08《规范》不能完全适应各地方、各行业的计价要求。现行《规范》的出台没能考虑我国各个省市的地域特性和各个行业惯例，于是各地方为了“贯彻实施”《规范》，纷纷发布了与此《规范》“配套”的实施细则和办法，出现各地区、各行业自己版本的土政策，使原《规范》的统一性和强制性与地区、行业的特殊性严重脱节，影响了国家《规范》的权威性。
1
2

## Slide 21
二、从微观角度，《清单规范》实施中本身缺陷而导致的问题
3.现行08《规范》强制性不够、操作性不强。现行《规范》强制适用范围和相关强制性条款规定不是特别具体，缺乏监督、惩罚条款，给一些地方和单位留下一定的豁口和寻租博弈余地，违反《规范》的行为常常发生。另一方面现行《规范》中很多条文操作性不强，模棱两可，使工程项目参与各方特别是甲乙双方对规范中关键问题理解差异等原因，使广大造价人员实际造价管理工作中非常迷惘，伴随而来的是操作失误和由此导致的纠纷，使各方蒙受巨大的损失。
4.现行08《规范》对于建设项目的风险内容、责任划分不清楚，使承发包双方风险责任不明确。现行《规范》规定的综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或错失清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。实际操作中，对于甲乙方风险分担责任、价格风险调整幅度等没有明确的界定，这最终导致造价纠纷扯皮不断，市场秩序乱上添乱的混乱局面。
3
4

## Slide 22
二、从微观角度，《清单规范》实施中本身缺陷而导致的问题
5.现行08《规范》对于甲供材料设备、乙供材料设备的责任规定缺失，导致甲乙双方争议不断。现行《规范》对于甲供材料设备暂估价的提供方式、投标方法、消耗数量、结算抵扣；对于乙供材料设备的采购程序、质量标准、责任承担等规定缺少具体规定，最终导致甲乙双方争议不断。
6.现行08《规范》对于招标控制价的编制原则规定不清，监管部门不明确、使投标人投诉无门。现行《规范》虽然规定了招标控制价的公布时间、备案单位、投诉部门，可对于受理投诉的部门职责规定不清（招投标监督机构或（和）工程造价管理机构）、规定的惩罚措施不力，具体缺乏可操作性，致使投标人投诉无门，违法维护自己的合法权益，这样条文就形同虚设。
7.现行08《规范》对于施工阶段工程计量缺少相应规定，致使进度付款支付受阻。正确计量是发包人向承包人支付工程款的前提和依据。而现行《规范》对于计量原则、计量程序、计量责任等没有可操作性的明确规定，导致支付不及时引起工程款拖欠进而引起纠纷。
5
6
7

## Slide 23
二.从微观角度，《清单规范》实施中本身缺陷而导致的问题
8.现行08《规范》对于合同价款调整的规定不全面，操作性不强。现行《规范》仅仅只对政策性调整等有限的几类调整做了规定，并且操作性不强，但是对于由于暂列金额、暂估价、计日工、现场签证、施工索赔、赶工补偿、误工赔偿等因素引起的价款调整没有具体规定。
9.现行08《规范》对于合同价款支付的规定不全面，特别是对于安全文明施工费支付的规定缺失。现行《规定》虽然只对预付款、进度额的支付做了规定，但对于支付额度、支付程序、支付担保、违约责任等，特别是对于安全文明施工费支付、结算支付、质量保证金支付、结清支付、合同解除支付等规定缺失，导致甲、乙双方由于支付纠纷而引发工期延误。
10.现行08《规范》对于合同价款争议的解决、造价司法鉴定没有明确的条文规定。实行清单计价常常会发生合同价款纠纷，有时需要做造价司法鉴定，可是现行《规范》没有此方面的条文规定，致使矛盾不断激化而升级而不可收拾。
8
9
10

## Slide 24
中华人民共和国国家标准 GB50500-2013
新《计价规范》的产生
新事件
新政策
原《规范》
存在的问题
原《规范》
存在的问题
新事件
新政策
原《规范》
存在的问题
新事件
新政策
原在《规范》
存在的问题
新事件
新政策
原《规范》
存在的问题
1
6
2
7
8
3
9
4
10
5

## Slide 25
2013新版清单深度解读
03

## Slide 26
1.总则
2术语
3一般
4工程量清单编制
5招标控制价
6投标报价
7合同价款约定
8工程计量
9合同价款调整
10合同价款中期支付
11竣工结算与支付
12合同解除的价款结算与支付
13合同价款争议的解决
14工程造价鉴定
15工程计价资料与鉴定
16工程计价表格
规范开头
招投标阶段
施工阶段
竣工结算阶段
2、新清单内容

## Slide 27
2013新版清单深度解读
03

## Slide 28: 2013新清单15条强制条文
序号 | 条目 | 规范原条文 | 操作与应用解读
1 | 3.1.1 修改 | 使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价。 【强制】 | 操作注意：１．范围比０８《规范》扩大，只要使用有国有资金投资的项目，就必须采用清单计价； ２.国有资金投资项目包括国家融资资金项目 操作注意：非国有资金投资的工程建设项目，鼓励采用工程量清单计价，此时要执行本规范。
2 | 3.1.4 修改 | 工程量清单应采用综合单价计价。 【强制】 | 操作注意：实施工程量清单计价应采用综合单价法，不论分部分项项目清单，还是以量计价或以项计价的措施项目，其综合单价组成内容应符合本规范第２.０.８条术语的规定。

## Slide 29
序号 | 条目 | 规范原条文 | 操作与应用解读
3 | 3.1.5 保留 | 措施项目中的安全文明施工费必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。 【强制】 | 操作注意：根据国家相关法律、法规的规定建设部办公厅印发了《建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理规定》（建办［２００５］８９号），将安全文明施工费纳入国家强制性标准管理范围，其费用标准不予竞争。本规范规定安全文明施工费应按国家或省级、行业建设主管部门的规定费用标准计价，招标人不得要求投标人对该项费用进行优惠，投标人也不得将该项费用参与市场竞争。
4 | 3.1.6 保留 | 规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。【强制】 | 操作注意：根据国家相关法律、法规的规定建设部办公厅印发了《建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理规定》（建办［２００５］８９号），将安全文明施工费纳入国家强制性标准管理范围，其费用标准不予竞争。本规范规定安全文明施工费应按国家或省级、行业建设主管部门的规定费用标准计价，招标人不得要求投标人对该项费用进行优惠，投标人也不得将该项费用参与市场竞争。 操作注意：本条规定了规费和税金应按照国家或省级、行业建设主管部门依据国家税法及省级政府或省级有关权力部门的规定确定，在工程计价时应按规定计算。
中华人民共和国国家标准 GB50500-2013

## Slide 30
序号 | 条文 | 规范原条文 | 操作与应用解读
5 | 3.4.1 新增 | 建设工程发承包，必须在招标文件、合同中明确计价中的风险内容及其范围，不得采用无限风险、所有风险或类似语句规定计价中的风险内容及其范围。 【强制】 | 操作要领：１.本条是强制性条款；２.本条实用范围扩大，适用于所有项目，原０８《规范》仅限于清单计价项目。
中华人民共和国国家标准 GB50500-2013

## Slide 31
序号 | 条文 | 规范原条文 | 操作与应用解读
6 | 4.1.2 修改 | 招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。 【强制】 | 操作要领：工程施工招标发包可采用多种方式，但采用工程量清单方式招标发包，招标人必须招标将工程量清单作为招标文件的组成部分。招标人对编制的招标工程量清单的准确性和完整性负责，招标人只能依据招标工程量清单进行投标报价。
中华人民共和国国家标准 GB50500-2013

## Slide 32
序号 | 条文 | 规范原条文 | 操作与应用解读
7 | 4.2.1 修改 | 分部分项工程量清单必须载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量 【强制】 | 操作要领：本条规定了构成一个分部分项工程量清单的五个要件，这五个要见缺一不可。
中华人民共和国国家标准 GB50500-2013

## Slide 33
序号 | 条文 | 规范原条文 | 操作与应用解读
8 | 4.2.2 修改 | 分部分项工程量清单必须根据相关工程编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制 【强制】 | 操作要领：由于现行国家标准将计价与计量规范分设，因此，本条规定分部分项工程量清单应根据国家现行相关工程计量规范编制
中华人民共和国国家标准 GB50500-2013

## Slide 34
序号 | 条文 | 规范原条文 | 操作与应用解读
9 | 4.3.1 修改 | 措施项目清单必须根据相关工程现行国家计量规范的规定编制。 【强制】 | 操作要领：由于现行国家计量规范已将措施项目纳入规范中，因此，本条规定措施项目清单应根据国家现行相关工程计量规范的规定编制。
中华人民共和国国家标准 GB50500-2013

## Slide 35
序号 | 条文 | 规范原条文 | 操作与应用解读
10 | 5.1.1 | 国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制招标控制价 | 操作要领： 1.使用范围：国有资金项目，不再局限于清单计价方式； 2.本条属性：与08规范相比，更加强调了编制招标控制价的强制性！
中华人民共和国国家标准 GB50500-2013

## Slide 36
序号 | 条文 | 规范原条文 | 操作与应用解读
11 | 6.1.3 | 投标报价不得低于工程成本 | 操作解读：此处的成本属于投标人企业个别成本
中华人民共和国国家标准 GB50500-2013

## Slide 37
序号 | 条文 | 规范原条文 | 操作与应用解读
12 | 6.1.4 | 投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致 | 操作解读：实行清单招标，招标人在招标文件中提供工程量清单，其目的是使各投标人在投标报价中具有共同的竞争平台。因此，要求投标人在投标报价中填写的工程量清单的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量必须与招标人招标文件中提供的一致，否则按废标处理
中华人民共和国国家标准 GB50500-2013

## Slide 38
序号 | 条文 | 规范原条文 | 操作与应用解读
13 | 8.1.1 新增 | 工程量必须按照相关工程的现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算。【强制性规定】 | 操作解读： 正确的计量是发包人向承包人支付工程款的前提和依据。本田明确规定了不论何种计价方式，其工程量应当按照相关工程的现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算。
中华人民共和国国家标准 GB50500-2013
41

## Slide 39
序号 | 条文 | 规范原条文 | 操作与应用解读
14 | 8.2.1 新增 | 工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的按照现行国家计量规范规定的工程量计算规定计算得到的工程量确定。【强制性规定】 | 操作解读：本条规定了单价合同的工程计量依据。 1.计量计算按规则。 2.计量原则按实计量。
中华人民共和国国家标准 GB50500-2013

## Slide 40
序号 | 条文 | 规范原条文 | 操作与应用解读
15 | 11.1.1 修改 | 工程完工后，发承包双方应在合同约定时间内办理工程竣工结算。 (强制) | 操作解读：本条规定了完工后发承包双方在合同约定时间内办理竣工结算的要求。
中华人民共和国国家标准 GB50500-2013

## Slide 41
2013新版清单深度解读
03

## Slide 42
中华人民共和国国家标准 GB50500-2013
新清单十大亮点
新《规范》起草的基本内容
新《规范》起草的架构体系
新《规范》的管理机制与主体
新《规范》重大变化和十大亮点
2
1
3
4

## Slide 43
2013版《计划规范》的内容由原08版《规范》的5章17节137条增加到现在的16章54节328条，在原08《规范》基础上，新增240条，修改52条，保留36条。其中强制性条款15个，附带专业计量规范（附录）9个。新规范主要修订了原规范正文中不尽合理、不够完善、可操作性不强的条款及表格形式，补充完善了采用工程量清单计价如何编制工程量清单文件、招标控制价、投标报价、合同价款的约定，工程计量、合同价款调整、合同价款中期支付、竣工结算与支付、合同解除的价款结算与支付、合同价款争议解决、工程造价鉴定、工程计价资料与归档等内容。主要内容如下：
1、 新《规范》的起草的基本内容

## Slide 44
1.总则
2术语
3一般
4工程量清单编制
5招标控制价
6投标报价
7合同价款约定
8工程计量
9合同价款调整
10合同价款中期支付
11竣工结算与支付
12合同解除的价款结算与支付
13合同价款争议的解决
14工程造价鉴定
15工程计价资料与鉴定
16工程计价表格
规范开头
招投标阶段
施工阶段
竣工结算阶段
1、 新《规范》的起草的基本内容

## Slide 45
2、新《规范》的架构体系
本次2013《计价规范》贯彻落实了近几年各项工程造价管理制度和政策措施，深化和完善工程量清单计价制度，形成了以《建设工程工程量清单计价规范》为母的规范，九大专业工程量计量规范与其配套使用的工程量清单计价体系。
2013版《清单计价规范》，将08《清单计价规范》中的六个专业（建筑、装饰、安装、市政、园林、矿山），重新进行了精细化调整，调整后分为九个专业计量规范。
其中：⑴将建筑与装饰专业进行合并为一个专业；
⑵将仿古从园林专业中分开，拆解为一个新专业；
⑶同时新增了构筑物、城市轨道交通、爆破工程三个专业。
一母： 《建设工程工程量清单计价规范》 编号为GB50500-2013
九子： 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》 编号为GB50854-2013
《通用安装工程工程量计算规范》 编号为GB50855-2013
《市政工程工程量计算规范》 编号为GB50856-2013
《仿古建筑工程工程量计算规范》 编号为GB50857-2013
《园林绿化工程工程量计算规范》 编号为GB50858-2013
《矿山工程工程量计算规范》 编号为GB50859-2013
《构筑物工程工程量计算规范》 编号为GB50860-2013
《城市轨道交通工程工程量计算规范》 编号为GB50861-2013
《爆破工程工程量计算规范》 编号为GB50862-2013
此可见，清单规范各个专业之间的划分更加清晰、更有针对性
《计量规范》组成内容
1 总则
2 术语
3 一般规定
4 分部分项工程
5 措施项目
6 附录

## Slide 46
3、新《规范》的管理机制和主体
（一）新《规范》建立起了一套完整的工程造价管理机制
2013《规范》按照工程造价全过程控制的新思路，设置了一系列管理条文，建立起从建设项目招投标到施工再到竣工结算阶段的工程造价全过程管理机制，形成了“全过程控制、精细化管理、重心前移”的新理念。
（二）新《规范》明确了工程造价管理主体的责任
1.宏观主体（政策制定者）：政府部门
按照“谁制定政策，谁负责管理”原则，通过建立将招标控制价、合同价款、竣工结算书报送工程造价管理机构备查的管理体制，实现政府部门对工程造价的直接或间接宏观管理。
2.微观主体（政策执行者）：具体为：
（1）单位主体
招标人（发包人） 投标人（中标人、承包人） 工程造价咨询企业
（2）个人主体
工程造价专业人员，包括注册造价工程师和造价员。
从招标工程量清单、招标控制价、投标价、合同价款约定、工程计量与价款支付、索赔与现场签证、工程价款调整、竣工结算等各个环节分别由合格的当事人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询企业负责。其中竣工结算，编制当事人是承包人，核对当事人是发包人

## Slide 47
4、新《规范》重大变化和十大亮点
2008清单规范
2013清单规范
相比08年《规范》，2013《清单规范》涵盖从招标投标开始至竣工结算为止的施工阶段全过程工程计价技术与管理，使工程施工过程的每个计价环节有“规”可依、有“章”可循，并按施工顺序承前启后，相互贯通，构筑起规范工程造价计价行为的长效机制，是一本融全过程工程计价与管理于一体的规范。对工程造价管理的专业性要求会越来越高，同时对争议的处理也会越来越明确，可执行性更强。

## Slide 48
专业划分更加精细，涵盖阶段得到拓展、使用范围更加扩大
亮点1
4、新《规范》重大变化和十大亮点
本次2013《计价规范》贯彻落实了近几年各项工程造价管理制度和政策措施，深化和完善工程量清单计价制度，形成了以《建设工程工程量清单计价规范》为母的规范，九大专业工程量计量规范与其配套使用的工程量清单计价体系。
2013版《清单计价规范》，将08《清单计价规范》中的六个专业（建筑、装饰、安装、市政、园林、矿山），重新进行了精细化调整，调整后分为九个专业计量规范。
其中：
⑴将建筑与装饰专业进行合并为一个专业；
⑵将仿古从园林专业中分开，拆解为一个新专业；
⑶同时新增了构筑物、城市轨道交通、爆破工程三个专业。

## Slide 49
专业划分更加精细，涵盖阶段得到拓展、使用范围更加扩大
亮点1
4、新《规范》重大变化和十大亮点

## Slide 50
明确提出“四价”，完善建设过程中工程造价的价格形式
亮点2
估算 概算 招标控制价 投标价 签约合同价 竣工结算价 决算
针对工程造价的计价具有动态性和阶段性（多次性）的特点，在2012《规范》中提出了招标控制价、投标价、签约合同价、竣工结算价等不同概念，反映了不同的计价主体对工程造价的逐步深化、逐步细化、逐步接近和最终确定工程造价的控制过程。
若把整个建设期分为建设前期、工程交易期、工程实施期、则原有的“估算、概算、预算”侧重于建设前期，而2013《规范》中提出的“四价”侧重于工程交易期和工程实施期。这与工程量清单主要应用于招投标阶段及工程实施期合同价款管理相一致。
4、新《规范》重大变化和十大亮点

## Slide 51
增强了造价与合同的契合度，将造价与合同管理高度统一起来
亮点3
2013《规范》提高了对合同的重视程度，使工程造价全过程合同管理意识更强，尤其细化了合同价款调整与支付的规定。新《规范》中合同价款调整部分划分了14个子项，并分3章对工程计量与5种工程价款支付进行了详细规定。2013《规范》执行后要求造价管理人员在进行造价管理时要充分了解合同内容以及合同管理的特点，将二者高度统一，才能切实提高工程造价管理水平
4、新《规范》重大变化和十大亮点

## Slide 52
贯彻了工程造价精细化、科学化管理的新理念。
亮点4
建筑业的发展要求建设项目参与方要对工程价款进行精细化、科学化的管理，保证参与方的利益。2013版规范在08清单计价规范的基础上对工程项目全过程价款管理进行了约定，并对重大的现实问题，强化了清单的操作性，这些特点正好满足工程价款精细化管理的需求，为工程价款精细化、科学化管理提供有力的法律依据。
4、新《规范》重大变化和十大亮点

## Slide 53
责任划分更加清晰，避免扯皮，可操作性更强。
亮点5
新《规范》，对原08《规范》诸多责任不够明确的内容作了清晰地责任划分和补充，例如：
（1）由于原08《规范》中对一些术语定义较为模糊，新《规范》增加对招标工程量清单、已标价工程量清单、工程量偏差、提前竣工（赶工费）、误期赔偿费等术语的明确阐释，对暂估价增加了工程设备暂估单价。将“招标工程量清单”与“已标价工程量清单”划分开，避免发、承包双方发生纠纷扯皮，明确了各自责任。
（2）新《规范》对发包人提供的甲供材料、承包人提供的乙供材料等处理方式做了明确说明。
（3）增加了计价风险的说明，明确计价风险内容、影响风险因素、波动幅度、责任承担，责任划分更加明确，减少争议。
（4）对工程变更引起工程量清单项目“量变导致价变”的价款调整，明确给出了调整的计算方式。
4、新《规范》重大变化和十大亮点

## Slide 54
案例1:

## Slide 55
对承发包双方的风险做了彻底的界定，明确了各方责任
亮点6
完全由业主承担
法规、政策性变化风险。由发包人承担
（1）国家法律、法规、规章和政策发生变化；
（2）省级或行业建设主管部门发布的人工费调整但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布的除外。
（3）由政府定价或政府指导价管理的原材料等价格进行了调整
完全由承包商承担
技术、管理向风险：由于承包人使用机械设备、施工技术以及组织管理水平等自身原因造成施工费用增加的应由承包人全部承担。
双方分担
市场物价波动风险：应由发、承包双方合理分摊。如：建筑材料、机械燃料等价格风险。材料价格风险宜控制在5%以内，施工机械使用费的风险可控制在10%以内，超过者予以调整。
各自损失各自承担
不可抗力风险：发生时，影响合同价款的，各自损失各自承担。
4、新《规范》重大变化和十大亮点

## Slide 56
将措施清单项目明确划分为单价项目和总价项目，便于分别计价
亮点7
措施项目
单价项目
工程量清单中以单价计价的项目，即根据合同工程图纸（含设计变更）和国家现行相关工程计量规范规定的工程量计算规则进行计量，与已标价工程量清单相应综合单价进行价款计算的项目
总价项目
工程量清单中以总价计价的项目，即此类项目在现行国家计量规范中无工程量计算规则，以总价（或计算基础乘费率）计算的项目
4、新《规范》重大变化和十大亮点

## Slide 57
对工程实施阶段可能发生的14种价款调整，做了可操作性规定
亮点8
价款调整
法律政策变化
工程变更
特征清单不符
清单漏项缺项
工程量计算偏差
计日工
现场签证
物价变化
暂估价
不可抗力
提前竣工
误工补偿
施工索赔
暂列金额
4、新《规范》重大变化和十大亮点

## Slide 58
某中亚国家水利枢纽工程项目，是由我国某央企集团公司承建的工程，工程建设总工期46个月，主要建筑物包括大坝及水电站，主要用途是供水和发电，其中供水为主要用途。 合同总价约为14 900万美元，其中包括约2030万美元的机电设备、金属结构、大坝观测仪器、实验设备供货。根据招标文件规定，在该国境内外的任何进出口环节的税费都将由承包商承担，业主协助承包商办理进出口有关手续。该工程于2001年2月1日颁发招标文件，2001年5月29日为提交投标书的截止时间。由此可计算出基准日期2001年5月1日。
2002年3月15日，工程正式开工，此时承包商发现:根据该国海关总署最新下发的规定，从2002年4月1日起，以前各部委关于减免税的文件一律作废，所有进口物资全部按最新颁布的海关税表上分项设定的税率计征关税和商业利润税。对比招标文件中规定的税率，按此新规定征税的税率将从原来的2%上升到20%，并且2001年4月计税的美元兑换该国货币的汇率也从1：1755上升至1：4261，经计算，由于该国海关进出口法律以及汇率的改变，承包商将面临高达近2,000,000美元的损失。对此承包商提出价款调整，要求业主补偿税率及汇率损失。
案例2：法律法规变化引起

## Slide 59
经过八个回合的谈判，双方仔细研究了合同条款和承包人提供的各种书面证据，最后发包人同意税率因法律改变应进行调整，并书面通知同意进行补偿，但汇率调整不予认可，初步估算，发包人将补偿150万美元以上。
案例2结论

## Slide 60
案例3：工程量变更引起的调整

## Slide 61
例
无适用、类似综合单价：
无法找到使用和类似的项目单价时，应采用招投标时的基础资料和工程造价管理机构发布的信息价格，按成本加利润的原则由发承包双方协商新的综合单价。
信息价格
成本加利润
某工程招标控制价8413949元，中标人的投标报价为7972282元，施工过程中，屋面防水采用PE高分子防水卷材（1.5mm),清单项目中无类似项目，工程造价管理机构发版有该卷材单价为18元/m2，该项目综合单价如何确定确定？
案例3：工程量变更引起的调整

## Slide 62
例
某工程招标控制价8413949元，中标人的投标报价为7972282元，施工过程中，屋面防水采用PE高分子防水卷材（1.5mm),清单项目中无类似项目，工程造价管理机构发版有该卷材单价为18元/m2，该项目综合单价如何确定确定？
A、计算承包人报价浮动率：
L={1-（7972282/8413949）}*100%=5.25%
B、改项目综合单价：
（人工费3.78，其他材料费0.65，管理费和利润1.13）
综合单价=（3.78+18+0.65+1.13）*（1-5.25%）=22.32（元）
答
案例3：工程量变更引起的调整

## Slide 63
对赶工补偿、误期赔偿具体计算做出明确规定
亮点9
1.招标人应依据工期定额合理计算工期，压缩工期天数不得超过定额工期的20%，超过者，应在招标文件中明示增加赶工费用。
2.发包人要求工程提前竣工，应征得承包人同意后与其商定加快工程进度的措施，并修订进度计划。发包人应承担承包人由此增加的赶工补偿费。
3.发承包双方应在合同中约定提前竣工每日历天应补偿额度，此项费用作为增加合同价款，列入竣工结算文件中，与结算款一并支付。
1.如果因承包人原因导致进度延误，承包人应赔偿发包人由此造成的损失，并按照合同约定向发包人支付误期赔偿费。
2.发承包双方应在合同中约定误期赔偿费，明确每日历天应赔额度。误期赔偿费列入竣工结算文件中，在结算款中扣除。
3.如果在工程竣工之前，工程项目内部分单项（位）工程产生工期延误，则误期赔偿费应按照已颁发工程项目接收证书的单项（位）工程造价占合同价款的比例幅度予以扣减
赶工补偿
误期赔偿
4、新《规范》重大变化和十大亮点

## Slide 64
亮点10
对安全文明施工费的支付、使用及责任做出了明确的规定
1.安全文明施工费包括的内容和范围，应以国家现行计量规范以及工程所在地省级建设行政主管部门的规定为准。
2.发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分按照提前的原则进行分解，与进度款同期支付。
3.发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可催告其支付，发包人在付款期满后的7天内仍未支付的，若发生安全事故的，发包人应承担连带责任。
4.承包人应对安全文明施工费专款专用，在财务账目上单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权要求其限期改正，逾期未改正的，造成的损失或延误的工期由承包人承担
安全文明施工费
4、新《规范》重大变化和十大亮点

## Slide 65
加强企业造价专业人员队伍素质建设，主动适应新清单的人文环境。
加强企业内部制度建设，营造适应新清单的制度环境。
加快建立企业内部定额的步伐，主动适应清单报价环境。
加强信息化建设，实现信息化管理，为清单计价创造良好的信息平台。
新规范下我们面对的挑战
一、对企业

## Slide 66
个人挑战
二、对个人
深入领会2013《清单》的实质和精髓
加强施工技术与施工工艺的学习的实践
加强工程造价管理信息技术的学习和应用
养成终身学习的先进理念
树立和学习全过程全寿命周期工程造价管理的新理念和新理论
新规范下我们面对的挑战

## Slide 67
新规范下我们面对的挑战

## Slide 68
04
06
投标报价技巧 中期支付要领 竣工结算策略
04

## Slide 69
4 工程量清单编制
5 招标控制价
6 投标报价
7 合同价款约定
招投标阶段

## Slide 70: 对招标人
1、加强了招标人对工程量清单准确性的责任（4.1.2）
招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责”，
2.加强了招标人对评标环节的责任（7.1.1）
“实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起30日内，由发承包双依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定。合同约定不得违背招、投标文件中关于工期、造价、质量等方面的实质性内容。”招标文件与中标人投标文件不一致的地方，以投标文件为准。
3.加强了招标人对招标控制价的责任
（5.1.4）招标控制价按照本规范5.2.1条的规定编制，不应上调或下浮。
（5.1.6）招标人应在发布招标文件时公布招标控制价，同时应将招标控制价及其有关资料报送工程所在地（或有该工程管辖权的行业管理部门）工程造价管理机构备查。

## Slide 71
（5.2.1）招标控制价应根据下列依据编制与复核：
1.本规范；
2.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法；
3.建设工程设计文件及相关资料；
4.拟定的招标文件及招标工程量清单；
5.与建设项目相关的标准、规范、技术资料；
6.施工现场情况、工程特点及常规施工方案；
7.工程造价管理机构发布的工程造价信息；工程造价信息没有发布的，参照市场价。
8.其他的相关资料。
（5.3.8）当招标控制价复查结论与原公布的招标控制价误差＞±3%的,应当责成招标人改正.

## Slide 72: 对投标人
（5.3.1）投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照本规范的规定进行编制的，应当在招标控制价公布后5天内向投标监督机构和工程造价管理机构投诉。
（5.3.2）投诉人投诉时，应当提交书面投诉书，包括以下内容：
1.投诉人与被投诉人的名称、地址及有效联系方式；
2.投诉的招标工程名称、具体事项及理由；
3.投诉依据及有关证明材料。
4.相关的请求及主张。
投诉书必须由单位盖章和法定代表人或其委托人签名或盖章。

## Slide 73
投标价（6.2.1）
1.本规范；
2.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法；
3.企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法；
4.招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
5.建设工程设计文件及相关资料；
6.施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计或施工方案；
7.与建设项目相关的标准、规范等技术资料；
8.市场价格信息或工程造价管理机构发布工程造价信息；
9.其他的相关资料。

## Slide 74
（6.2.7）招标工程量清单与计价表中列明所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和单价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

## Slide 75
如何报价---应标
（1）投标过程
投标前的调查与现场考察
分析招标文件、校核工程量
投标报价的计算
编制文件
准备备忘录提要
递送投标文件

## Slide 76
（2）作价方法
投标策略一经确定，就要具体反映到作价上，但是作价还有它自己的方法。两者必须相辅相成。 在作价时，对什么工程定价应高，什么工程定价可低，或在一个工程中，在总价无多大出入的情况下，对哪些单价宜高,哪些单价宜低，都有一定的技巧。技巧运用的好与坏，在一定程度上可以决定工程能否中标和盈利。因此，它是不可忽视的一个环节。具体作法有：

## Slide 77
对施工条件差的工程（如场地窄小或地处交通要道等），造价低的小型工程，自己施工上有专长的工程以及由于某些原因自己不想干的工程,报价可高一些；
结构比较简单而工程量又较大的工程(如成批住宅区和大量土方工程等)，短期能突击完成的工程,，企业急需拿到任务以及投标竞争对手较多时，报价可低一些。

## Slide 78
2) 海港、码头、特殊构筑物等工程报价可高，一般房屋土建工程则报价宜低。

## Slide 79
3) 在同一个工程中可采用不平衡报价法，但以不提高总标价为前提，并避免畸高畸低，以免导致投标作废。具体是：

## Slide 80
对能先拿到钱的项目（如开办费、土方、基础等)的单价可定得高一些，有利于资金周转,存款也有利息；对后期的项目(如粉刷、油漆等)单价可适当降低。
估计到以后会增加工程量的项目单价可提高；工程量会减少的项目单价可降低。
图纸不明确或有错误的、估计今后会修改的项目，单价可提高；工程内容说明不清楚的，单价可降低。这样做有利于以后的索赔。

## Slide 81
没有工程量，只填单价的项目(如土方中的挖淤泥、岩石等备用单价)其单价宜高，因为它不在投标总价之内。这样做既不影响投标总价，以后发生时又可获利。
计日工作一般可稍高于工程单价中的工资单价，因它不属于承包总价的范围，发生时实报实销, 也可多获利。

## Slide 82
报价技巧
不平衡报价
突然降价法
无利润报价法
多方案报价法
增加建议法
开标前的投标技巧研究：

## Slide 83
（7.2.1） 发承包双方应在合同条款中对下列事项进行约定：
1.预付工程款项的数额、支付时间及抵扣方式；
2.安全文明施工措施的支付计划，使用要求等；
3.工程计量与支付工程进度款的方式、数额及时间；
4.工程价款的调整因素、方法、程序、支付及时间；
5.施工索赔与现场签证的程序、金额确认与支付时间；
6.承担计价风险的内容、范围以及超出约定内容、范围的调整办法；
7.工程竣工价款结算编制与核对、支付及时间；
8.工程质量保证金的数额、扣留方式及时间；
9.违约责任以及发生工程价款争议的解决方法及时间；
10.与履行合同、支付价款有关的其他事项等。

## Slide 84: 中期支付要领
一、计量
（单价合同：8.2.6承包人完成已标价工程量清单中每个项目的工程量后，发包人应要求承包人派人共同对每个项目的历次计量报表进行汇总，已核实最终结算工程量。发承包双方应在汇总表上签字确认。）
（总价合同：采用工程量清单方式招标形成的总价合同，及其工程量应按照本规范8.2节的规定计算。）

## Slide 85: 二、支付工程款
（9.1.1）以下事项（但不限于）发生，发承包双方应当按照合同约定调整合同价款：
法律法规变化； 9.暂估价；
工程变更； 10.不可抗力；
项目特征描述不符； 11.提前竣工（赶工补偿）
工程量清单缺项； 12.误期赔偿；
工程量偏差； 13.施工索赔；
计日工； 14.暂列金额；
现场签证； 15.发承包双方约定的他调整事项。
（9.1.6）经发承包双方确认调整的合同价款，作为追加（减）合同价款，应与工程进度款或结算款同期支付。
（月月清）

## Slide 86
（9.3.1）工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化，应按照下列规定调整：
1.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价，但当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，且工程量偏差超过15%，此时，该项目单价应按照本规范第9.6.2条（量变引起单价调整）的规定调整。
2.已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；
3.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程材料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率可按下列公式计算：
招标工程：
承包人报价浮动率L=（1-中标价/招标控制价）×100%

## Slide 87
1.变更引起措施费调整的规定
9.3.2：工程变更引起施工方案改变，并使措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行。并应按照下列规定调整措施项目费：
1）安全文明施工费按实际发生变化的措施项目依据本规范第3.1.5条规定计
2）采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目按本规范9.3.1条规定确定单价。
3）按总价（或系数）计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，即调整金额按照实际调整金额乘以本规范第9.3.1条规定的承包人报价浮动率计算。
如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。
招标人对措施费调整策略

## Slide 88
2.新增工程引起措施费调整的规定
（9.5.2）按本规范第9.5.1条规定，新增分部分项工程清单项目后，引起措施项目发生变化的，应按照本规范第9.3.2条的规定，在承包人提交的实施方案被发包人批准后，调整合同价款
3.工程量变化引起措施费调整的规定
（9.6.2）对于任一招标工程量清单项目，如果因本条规定的工程量偏差和第9.3条规定的工程变更等原因导致工程量偏差超过15%，调整的原则为：当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。

## Slide 89
相关表格

## Slide 90
谢 谢 ！