## Slide 1: 《招标采购案例分析》讲义
中国招标投标协会
二OO九年六月

## Slide 2
一、《招标采购案例分析—考试大纲》
运用《招标采购法律法规与政策》、《项目管理与招标采购》、《招标采购专业实务》三科知识，按照案例分析要求，正确理解给定案例背景材料所反映的问题，通过分析、提炼，提出自己的判断和解决方案，运用准确文字（数据或图表形式）表达出来。
[说明]
（1）综合考察三科知识考点。掌握34个，熟悉44个，了解20个；仅掌握和熟悉出案例题，有278 =3.02231455 × 1023 种组合，这当中还不算每个考点的多种变化。考试变化多样性是本科最大特点。
（2）授课要求：讲好一个What，三个How to，即考点是什么？怎样审题（Read）？怎样分析(Analyzing)？怎样解题(Solving)？
Notes: >案例辅导教材题型
（1）编写类：给定一组条件，编写一个条款，（2）给定一组条件，
设置审查或评标指标、标准；（3）组织类：依据给定的条件，进行
程序组织；（4）计算类：依据给定的条件计算；（5）分析类：按
照背景材料，找出存在的问题，给出正确做法；（6）综合类，给出
一个完整的招标采购过程，找出所有问题并给出正确做法。
>教材重点：第二章中的招标采购方案及招标采购服务计划；第三
章中资格审查、评标标准设置；第四章全章；第五章招标采购合同
争议仲裁与诉讼中案例6.1-6.3，6.6

## Slide 3
二、招标采购方案及服务计划
Notes: （一）招标采购专业实务-考试大纲:
2.1掌握工程施工与总承包、货物、服务招标采购项目的技术、经济、
管理要素特征和采购需求的分析，编制和实施招标采购方案，确定招标
内容、范围、标段（包）规模标准、招标方式和实施顺序，制定招标采
购工作目标、工作计划、工作分解和组织实施要点，。
>制约工程招标采购因素 ：（1）项目的固定性、单件性和建设要素的流动性；
（2）投资性质（投资额度大；政府投资、民间投资）；（3）管理和承包模式
（施工、设计-施工、设计-采购-施工、材料设备供应方式（发包人采购、承包
人采购））；（4）内部构造和外部条件（设计、施工条件）；（5）专业和规
模（专业和规模对投标人需求）；（6）质量管理（过程控制）；（7）造价控
制（计价及结算依据）；（8）进度控制（施工条件、工序、施工资源投入、进
度管理等）；（9）安全、环境管理；（10）项目风险管理；（11）系统协调性
和施工连续性；
>制约货物招标采购因素 ：（1）货物一般特性和需求；（2）货物技术特性
与需求；（3）交货、检验、验收、服务需求；（4）价格水平；（5）履约
风险（市场价格、国内外、运输等）。

## Slide 4
1、某工业项目招标方案策划（案例2.1 ）
[背景] 某国有植物油厂项目，占地24000m2, 总投资3亿元人民币，系在内地某市郊区新征地上新建，项目地址至已经建好的公路网25km，不具备施工机械进场条件。项目建设涉及到项目规划区域内的部分农舍拆除及厂内土地平整等前期工作，包括厂区建设及由国家公路干线至该厂的一条长25km的三级公路，及路边2m宽一条排水沟。项目法人为某植物油厂有限责任公司。项目审批核准部门已经对项目进行了核准。其厂区内建设项目概况如下表：

## Slide 5
序号
工程名称
结构形式
建设规模
特殊设备
备注
1
办公区
综合办公楼
框架结构
2600 m2
电梯2座
进口设备
2
生产区
原料库
钢筋混凝土筒仓
50000吨
皮带输送机、斗式提升机成套设备
国产设备
3
预处理车间
钢结构
1200m2
清理、计量成套设备，轧胚机1台
进口设备
4
浸出车间
1800 m2
浸出、蒸发成套
设备
5
精炼车间
2200 m2
脱磷、脱酸、脱色、脱臭工艺成套设备
6
灌装车间
砖混结构
800 m2
灌装、包装成套
设备

## Slide 6
7
生产区
成品油罐
钢结构
40000 m3
油泵、输油管成套设备
国产设备
8
辅助区
机修车间
砖混结构
1000 m2
车床、刨床、钻床
各1台
9
10KV配电间
框架结构
240 m2
10KV变压器1台
10
锅炉房
580 m2
20t蒸汽锅炉1个
12
职工食堂
800 m2
厨具1套
13
消防泵房
砖混结构
120 m2
消防泵2台
14
门卫室
2×24m2
15
其他
暖气沟道
460 m2
国产设备
16
厂内上水管
480m
17
厂内下水管
510m
18
厂内电缆沟
620m
19
厂内道路
620m
20
停车场
600 m2
21
厂区绿化
2400 m2
22
围墙
660m
电动门2个

## Slide 7
规划区域内场地较开阔，单体建筑间隔均在10m以上，其中，办公区、辅助区与生产区之间有一条宽6m厂区主道路，路两边设有4m宽绿化带及地上照明设施。
工程建设管理模式采用勘察、设计、施工及特殊设备平行发包模式。批准的建设工期十分紧张，计18个月，需按照地上建筑工程同时开工，然后进行厂内管网、管线建设的程序组织，并在设备安装前组织设备的采购及进场安装。
该厂在组织机构中，设有专门从事工程建设管理的机构基建处，其中财务、概预算各1人、工程及技术管理人员6人。基建处人员中，4人从事过粮油加工厂的建设及招标组织工作，对相关工作较熟悉，拟自行组织招标。

## Slide 8
[问题] 依据上述条件完成以下工作：
（1）本项目招标采购方案包括哪几部分内容？试拟定一份报项目审批核准部门核准的招标基本情况表，其中招标估算金额不用填写。
（2）本项目招标至少需要划分多少个招标批次？给出其招标时间的先后次序并说明理由。
（3）本项目每个批次招标是否需要进一步划分标段或标包？为什么？
[考查]
（1）招标方案内容理解；
（2）国家计委9号令《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标时向暂行规定》，2、27、30号令中关于自行招标的条件，5号令中招标人自行招标的条件；
（3）建设项目招标程序、招标批次的划分原则及工作分解；
（4）招标次序与工程建设的关系；
（5）标段/标包 划分原则。
Notes: [参考答案]
（1）招标采购方案一般包括以下内容：①招标采购项目概况；②招标采购的范围、标段/
标包划分；③招标程序；④质量、价格及完成期目标；⑤招标采购方式及招标组织方式；
⑥招标采购目标及采购计划；⑦招标采购项目管理及人员配备；⑧招标采购项目风险分析；
⑨招标采购服务保证措施；⑩其他事项等。
（2）本项目招标至少需要划分以下招标批次： <1>工程勘察招标；<2>公路干线至厂区公
路设计招标；<3>公路干线至厂区公路施工招标；<4>厂区工程设计招标；<5>厂区工程厂
地平整招标；<6>厂区建筑工程施工招标；<7>工程施工监理招标；<8>工程特殊设备采购
及安装（国际、国内）；<9>厂区管网、管线施工招标；<10>厂区道路施工招标；<11>停
车场施工招标；<12>厂区绿化招标；<13>地上照明设施施工招标；<14>厂区围墙招标等。
工程勘察招标 公路干线至厂区公路设计招标 厂区工程设计招标 工程施工监
理招标 公路干线至厂区公路施工招标 厂区工程厂地平整招标 厂区围墙招标
厂区建筑工程施工招标 工程特殊设备采购及安装 厂区管网、管线施工招标
厂区道路施工招标 停车场施工招标 地上照明设施安装招标 厂区绿化招标
（3）工程及货物采购标段/标包可以如下划分： <1>工程勘察招标：1个标段。<2>公路干
线至厂区公路设计招标：1个标段。<3>公路干线至厂区公路施工招标：1个标段。<4>厂区
工程设计招标：1个标段。<5>厂区工程厂地平整招标：1个标段。<6>厂区建筑工程施工招
标：2个标段，即办公区和辅助区1个标段，生产区1个标段。<7>工程施工监理招标：2个
标段，即公路工程施工监理和厂区建设项目施工监理各1个标段。<8>工程特殊设备采购及
安装：机电产品国际招标采购：第一包：电梯；第二包：浸出、蒸发成套设备；第三包：
脱磷、脱酸、脱色、脱臭工艺成套设备；第四包：灌装、包装成套设备；第五包：清理、
计量成套设备；第六包：轧胚机.国内货物招标采购:第一包：皮带输送机、斗式提升机成
套设备；第二包：油泵、输油管成套设备；第三包：车床、刨床、钻床；第四包：变压器；
第五包：蒸汽锅炉；第六包：消防泵；第七包：厨具。
<9>厂区管网、管线施工招标：1个标段。<10>厂区道路施工招标：1个标段。<11>停车场
施工招标：1个标段。<12>厂区绿化招标：1个标段。<13>地上照明设施施工招标：1个标
段。<14>厂区围墙招标：1个标段。
表2.2 招标基本情况表
类 别
招标范围
招标组织形式
招标方式
不采用
招标方
式
招标估
算金额
（万元）
备注
全部
招标
部分
招标
自行
招标
委托
招标
公开
招标
邀请
招标
勘察
V
V
V
…
设计
V
V
V
…
建筑工程
V
V
V
…
安装工程
V
V
V
…
监理
V
V
V
…
主要设备
V
V
V
…
重要材料
V
V
V
…
其他
V
电梯、清理、计量成套设备、轧胚机、浸出、蒸发成套设备、脱磷、脱酸、脱色、脱臭工艺成套设备、灌装、包装成套设备采用国际招标，其他项目均采用国内招标。 某植物油厂有限公司
***年**月**日

## Slide 9
2、某地社会保障卡系统招标方案策划（案例2.3）
[背景] 2006年10月，经批准某公司建设某城市社会保障卡系统。项目投资规模为2亿元，资金来源为企业自筹加银行贷款。招标采购内容和行政监督部门核准的招标方式见下表。

## Slide 10
项目内容 | 采购数量 | 招标方式 | 要求到货时间
32K接触式IC卡 | 1000万张 | 公开招标 | 2007年5月31日
读卡机具 | 10000台 | 公开招标 | 2007年3月31日
触摸屏 | 500台 | 公开招标 | 2007年3月31日
小型机 | 100台 | 邀请招标 | 2007年2月28日
存储设备 | 150台 | 公开招标 | 2007年2月28日
某品牌服务器 | 1批 | 不招标 | 2007年2月28日
某品牌数据库软件 | 300套 | 不招标 | 2007年2月28日
台式计算机 | 500台 | 公开招标 | 2007年5月31日
笔记本计算机 | 100台 | 公开招标 | 2007年5月31日
打印机 | 500台 | 公开招标 | 2007年5月31日
复印机 | 100台 | 公开招标 | 2007年5月31日
电话机 | 500台 | 公开招标 | 2007年5月31日
传真机 | 100台 | 公开招标 | 2007年5月31日

## Slide 11
用户提出的32K接触式IC卡投标人资格要求包括：注册资本超过1000万元、IC卡产品通过某电子产品质量认证中心检测、具有芯片生产厂家的投标授权、具有社会保障卡销售业绩。经过市场调查了解到，本项目所需32K接触式IC卡由IC卡芯片和IC卡卡基两部分组成，芯片成本占IC卡总成本的80%。IC卡芯片由专门的芯片厂家生产，这类厂家较少；IC卡卡基由卡基厂家生产，并负责集成芯片成为最终产品。卡基厂家非常多。本项目所需的32K接触式IC卡要求具有特殊的SSF33算法，目前具有满足要求的现成芯片产品并且通过某电子产品质量认证中心检测的只有一家企业，即HD公司。其它芯片厂家要开发出满足本项目要求的芯片并且通过某电子产品质量认证中心检测需要2个月时间。

## Slide 12
[问题]
（1）作出本项目招标方案主要内容策划。
（2）根据项目招标进度要求，画出各种货物的招标进度横道图。
[考查]
（1）货物招标方案内容；
（2）标包划分原则及划分；
（3）投标人资格条件确定及维持竞争；
（4）招标进度计划。
Notes: [参考答案]
（1）本项目招标方案策划主要包括以下内容：
①招标采购方式：A、根据招标行政监督部门核准的招标采购方式，IC卡、读卡机具、
触摸屏、存储设备、台式计算机、笔记本计算机、打印机、复印机、电话机和传真机
采用公开招标方式采购，小型机采用邀请招标方式采购。B、服务器和数据库软件由
于项目的特殊情况，招标行政监督部门核准可以不招标而直接采购某品牌产品。为了
以最少的资金买到指定品牌的服务器和数据库软件，宜进行公开询价，在媒体发布公
告邀请不特定的供应商提供该产品报价的方式采购。
②合理划分标包：台式计算机和笔记本计算机合为一个包，打印机、复印机、电话机
和传真机合为一个包，其它货物单独组包。
③确定投标人资格：A、32K接触式IC卡：将投标人提供投标产品检测报告的时间推迟
两个月或将社会保障卡销售业绩作为评标时的加分因素。B、服务器和数据库软件：
要求参加报价的供应商具有产品制造厂家的该产品代理资格，具有销售该产品的业绩。
为了避免生产厂家操纵产品销售，对参加报价的供应商名单严格保密，并且在报价截
止时间以前，允许任何符合资质要求的供应商参加报价。
④招标进度安排 (横道图略)
项目内容
组包
招标最迟开始
时间
招标采购时间
制造和运输时间
到货时间
32K接触式IC卡
单独组包
2007年4月1日
30日
30日
2007年5月31日
读卡机具
单独组包
2007年1月28日
30日
30日
2007年3月31日
触摸屏
单独组包
2006年12月28日
30日
60日
2007年3月31日
小型机
单独组包
2006年11月8日
30日
90日
2007年3月10日
存储设备
单独组包
2006年12月1日
30日
60日
2007年2月28日
某品牌服务器
单独组包
2006年12月18日
10日
60日
2007年2月28日
某品牌数据库软件
单独组包
2007年2月10日
10日
7日
2007年2月28日
台式计算机
合包
2007年4月15日
30日
15日
2007年5月31日
笔记本计算机
打印机
合包
2007年4月23日
30日
7日
2007年5月31日
复印机
电话机
传真机

## Slide 13
3、合同形式及投标人资质选择（案例2.4）
[背景] 某市机场是经批准建设的国家重点工程，工程总投资12亿元人民币，建设工期36个月。建设内容包括航站楼、栈桥、跑道、照明、电子信息、供油工程等，其中航站楼建筑面积64000m2,其建安工程合同估算额31000万元；飞行区指标4C，其中的飞行区跑道、滑行道地基处理工程，即“地基强夯工程”，合同估算价为9800万元，机场场道工程合同估算额为4200万元人民币；机场空管工程合同估算额为2800万元人民币。
项目审批核准单位对该机场建设中的航站楼、跑道和机场空管等工程及设备安装工程，核准的招标方式为公开招标；建设单位组织完成了工程现场地质勘察报告，其深度满足工程设计及施工需要，但航站楼部分内容需要进行施工深化设计。此外，项目建设期间物价有较大幅度波动，须选择适当的合同形式降低风险。现对以上三个项目施工及设备采购进行招标。
Notes: （二）合同类型及投标人资质选择
>项目管理与招标采购-考试大纲:
3.6 熟悉建设工程项目合同类型、适用范围，依据建设项目特点，选择
适用的合同类型及合同履行担保方式。
3.11 熟悉建筑业专业分类、各专业设计、施工和监理单位资质和市场准
入管理；建筑业从业人员的职业资格管理；依据工程项目的技术要求选
择符合相应资格的企业和从业人员。
> 招标采购专业实务-考试大纲:
2.2依据招标采购项目相应的技术管理要求和投标企业的资格标准、业务
范围等规定，…….

## Slide 14
[问题]
（1）建筑业企业资质共分几大序列？各有多少个类别？为什么施工承包人必须取得相应施工资质才能承揽相应业务？
（2）工程施工承包合同的形式有哪几种？针对背景材料，选择该项目航站楼、地基处理、跑道和机场空管工程的合同形式，说明理由。
（3）依据背景材料，选择航站楼、地基处理、跑道和机场空管工程施工投标人的资质名称及相应等级，并说明选择理由。
（4）航站楼客梯8部，其中人字梯6部选择进口产品，合同估算额1200万元人民币；货梯2部，合同估算额80万元，是否均可以直接签订采购合同，为什么？
（5）建设单位与B基础公司有很好的合作，且B基础公司在地基处理方面实力很强、声誉良好。建设单位能否直接将地基强夯工程发包给B基础公司？同时，该工程由A设计院设计，其子公司C基础公司能否承包该地基强夯工程，为什么?

## Slide 15
[考查]
（1）建筑施工企业的资质管理标准及选择；
（2）工程发包承包合同形式及选择；
（3）招标采购方法；
（4）现行法律中，如《工程建设项目施工招标投标办法》(30号令）等，对投标人参加投标的资格有一些限制性的规定等。
Notes: [参考答案]
（1）建筑业企业资质分三种，分别是施工总承包、专业承包和劳务分包三个
序列。其中施工总承包资质分为十二类，专业工程施工承包资质六十类；劳务
分包十三类。《建筑法》第二十六条规定，承包建筑工程的单位应当持有依法
取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程；该条同时规定，
禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他
建筑施工企业的名义承揽工程。《合同法》第二百七十二条规定，禁止承包人
将工程分包给不具备相应资质条件的单位等。上述法律规定表明，工程施工承
包人必须取得相应资质才能承揽相应业务，否则属于违法承揽工程。
（2）工程承包合同有三种：①固定价格合同；②可调价格合同；③成本加酬金
合同，其中固定价格合同又分为固定单价合同与固定总价合同两类。依据项目
背景材料，合同形式选择如下：
①航站楼工程施工期较长，考虑到背景材料给出的条件，即建设期间物价波
动较大以及航站楼部分设计需要进行施工深化设计，为降低合同风险，其施工
承包合同宜选择固定单价合同；
②地基处理工程：地基处理工程受市场物价波动影响较小，考虑到工程地质勘
察报告深度满足工程设计及施工需要，宜选择固定总价合同；
③机场跑道工程施工期较短，受市场物价波动影响较小，加之其施工工艺相对
简单，宜选择固定总价合同；
④机场空管工程建设工期相对较短，涉及设备选型及安装、集成以及配套
的施工深化设计等，宜选择固定总价合同。
（3）投标人资质名称及等级选择如下：
①航站楼工程：房屋建筑工程总承包一级及以上资质，且企业注册资本金
在6200万元以上；
②地基处理工程：地基与基础工程施工专业承包一级资质；
③机场跑道工程：飞行区指标4C，须选择机场场道工程专业承包二级及以
上资质；
④机场空管工程：飞行区指标4C，须选择机场空管工程及航站楼弱电系统
工程专业承包一级资质，因该专业仅一级、二级两个等级，其中二级资质仅
允许承揽飞行区指标在4D及以下的机场空管工程和航站楼弱电系统工程的施
工。
（4）依据商务部《机电产品国际招标投标实施办法》（商务部，13号令），
电梯采购属于其规定的79种产品之一，故6部人字梯不能直接签订采购合同，
须在商务部机电产品进出口司的监督下组织该6部电梯国际招标采购。虽然2
部货梯的合同估算额80万元，也不可以直接签订采购合同，而需要组织国内
公开招标。
（5）建设单位不能直接将本项目地基强夯工程发包给B基础公司。C基础公
司为A设计院的子公司，属于本项目设计人的附属机构，不能参加该项目的
投标，当然也不能承包该地基强夯工程的施工。

## Slide 16
4、招标采购进度控制计划分析（案例2.7）
[背景] 某工程施工招标项目，招标人依据项目特点，确定的招标采购各项工作需求时间如下：
（1）编制并确定招标方案和计划——3个工作日；
（2）协商并签订招标代理协议——3个工作日；
（3）编制资格预审文件——3个工作日；
（4）发布资格预审公告，出售资格预审文件——5个工作日；
（5）潜在投标人编制资格预审申请文件——5个工作日；
（6）接受资格预审申请文件并组织资格评审——2个工作日；
（7）招标人提供施工图纸及有关技术资料——签订委托协议后3个工作日内；
（8）编制招标文件——接到图纸后5个工作日；
（9）编制工程标底——10个工作日；
（10）发出资格预审合格通知书，发售招标文件——5个工作日；

## Slide 17
（11）组织投标人现场踏勘并召开标前答疑会——1个工作日；
（12）抽取评标专家——1个工作日；
（13）开标评标——2个工作日；
（14）招标人确认评标结果——2个工作日；
（15）中标公示——5个工作日；
（16）发出中标通知书——1个工作日；
（17）签订合同——4个工作日；
（18）投标人编制投标文件——20个工作日。

## Slide 18
[问题]
（1）对于工程建设施工项目，出售招标文件、投标人编制投标文件、招标文件书面澄清文件发出的时限分别是什么？
（2）试画出本项目招标工作流程的关键路径，并计算招标全过程所需的总时间。
[考查]
（1）招标流程及关键工序；
（2）招标各环节的时限规定。
Notes: [参考答案] （1）对于工程建设施工项目，出售招标文件的时间不应少于5
个工作日，投标人编制投标文件的时间不应少于20日，招标文件书面澄清文
件应在投标截止日至少15日前发出。
（2）根据本例中招标各环节的时间和先后顺序，可分析出关键路径如下：
（2）→（3）→（4）→（5）→（6）→（10）→（18）→（13）→（14）
→（15）→（16）→（17）
这里：
> 招标方案和计划的编制（1）可与委托协议的签订（2）同步进行；
> 提供图纸（7）和编制招标文件（8）可与资格预审过程同步进行；
> 编制标底（9）可在开标评标（13）前1个工作日完成；
> 编制投标文件（18）自出售招标文件（10）开始之日起计算；
> 现场踏勘及答疑会（11）可在编制投标文件（18）的过程中同步进行
（注意答疑会需在开标前15日前完成）；
> 抽取评标专家（12）可在开评标（13）前1工作日内完成。
根据上述分析，招标全过程所需的总时间为：52个工作日。

## Slide 19
5、招标组织程序及时间计划不严谨（案例2.8）
[背景] 某依法必须招标的工程建设项目位于北方某个城市，采用公开招标方式组织其中4台6t蒸汽锅炉的采购。招标人对招标过程时间计划如下：
（1）2008年8月9日（周六） ~2008年8月14日发售招标文件；
（2）2008年8月16日上午9：00点组织投标预备会议；
（3）2008年8月16日下午4：00点为投标人要求澄清招标文件的截止时间；
（4）2008年8月17日上午9：00点组织现场考察；
（5）2008年8月20日发出招标文件的澄清与修改，修改了几个关键技术参数；
（6）2008年8月29日下午4：00为投标人递交投标保证金截止时间；

## Slide 20
（7）2008年8月30日上午9：00点投标截止；
（8）2008年8月30日上午9：00-11：00，招标人与行政监管机构审查投标人的营业执照、生产许可证、合同业绩等原件；
（9）2008年8月30日上午11：00，开标；
（10）2008年8月30日下午1：30-2008年8月31日下午5：30，评标委员会评标；
（11）2008年9月1日-2008年9月3日，评标结果公示；
（12）2008年9月4日定标、发出中标通知书；
（13）2008年9月5日-2008年 9月6日，签订供货合同。

## Slide 21
[问题]
（1）逐一指出上述时间安排、程序中的不妥之处，说明理由。
（2）如果该批蒸汽锅炉需要一个半月交货，其安装与系统调试需要二个月时间，招标人与中标人在2008年9月6日签订锅炉供货合同是否可以保证2008年11月15日按期供暖？如需要保证2008年11月15日按期供暖，该批锅炉采供最迟应在什么时间开始？
[考查]
《招标投标法》、《工程建设项目货物招标投标办法》（27号令）工程货物招标的程序及时间安排的规定。
Notes: [参考答案]
（1）招标人组织本次招标的时间计划存在以下不妥之处：
①招标文件的发售时间不满足《工程建设项目货物招标投标办法》（27号
令）不少于五个工作日的规定，因为2008年8月9日-10日为星期六、星期日，
为法定休息日。
②2008年8月16日上午9：00点组织投标预备会议不妥。投标预备会议的目
的是澄清潜在投标人在投标过程中对招标文件及相关条件的疑问，应安排在
投标人要求澄清招标文件的截止时间和现场考察时间之后，以便于统一对投
标人在现场考察和招标文件提出的问题进行澄清。
③2008年8月20日发出招标文件的澄清与修改，2008年8月30日上午10：00
点投标截止不妥，因为不满足《招标投标法》至少在招标文件要求提交投
标文件的截止时间至少十五日前发出的规定。如果必须在2008年8月20日
发出招标文件的澄清与修改，招标人应相应顺延投标截止时间，即延长到
2008年9月4日，以满足法律对招标文件澄清与修改发出时间的规定。
④要求2008年8月29日下午4：00前递交投标保证金不妥。投标保证金是投
标文件的一部分，除现金外，还包括转账支票、投标保函等形式。投标截
止时间前，投标人均可与投标文件一起递交。
⑤2008年8月30日上午9：00点投标截止，2008年8月30日上午11：00组织
开标不妥。《招标投标法》第三十四条规定，开标时间为投标截止时间的同一时间。
⑥2008年8月30日上午9：00~11：00，招标人与监管机构审查投标人的营
业执照、生产许可证、合同业绩等原件的做法不妥。依据《招标投标法》，
此时应组织开标。同时查对有关证明证件原件的目的是为了评审投标文件，
法律将这一事项的权利赋予了评标委员会，不在招标人与监管机构。
（2）招标人与中标人在2008年9月6日签订锅炉供货合同不能保证2008年
冬天供暖。依据锅炉供货及安装时间，这4台锅炉最快也只能在2009年1月中旬具备供暖条件，而北方城市每年十一月十五日进入冬季供暖期，所以招标人安排的计划不能满足2008年供暖需求。如果必须满足2008年冬季供暖，则应将招标启动时间提前至少两个月时间，即在2008年5月底或6月初开始采购。

## Slide 22
三、招标采购文件及要素分析
Notes: 招标采购专业实务-考试大纲：
2.2……，掌握工程施工与总承包、货物、服务招标采购项目招标资格审
查的原则、方法，制定资格预审或后审的标准和程序；掌握起草发布招标
（资格预审）公告、编制资格预审文件，资格预审申请文件的组成，组织资
格预审选择合格投标人。
熟悉《标准施工招标资格预审文件》的应用。
3.1根据工程施工与总承包、货物、服务招标采购项目的相应技术管理要
素特征和采购要求，掌握编写投标邀请书、投标人须知，确定招标内容和标
段（包）划分范围、规模和招标顺序；掌握工程、货物、服务评标方法和要
素的区别，选择评标方法和要素；掌握合同类型选择，合同专用条款和通用
合同条款运用；
熟悉《标准施工招标文件》的运用；了解工程施工招标工程量清单计价
方法；熟悉《机电产品采购国际竞争性招标文件》的运用；
熟悉特许经营项目融资、建设工程设计、工程监理、建设项目管理，科技研究开发和咨询，物流等服务项目招标文件的编写和相关运用。
3.2掌握招标文件编写、补充、澄清、发售中应注意的技术和法律
问题，招标文件中的违法、歧视性条款判别。

## Slide 23
1、工程货物采购招标公告编制（案例3.3）
[背景] 某市H工程建设项目需要采购15台变压器设备，其主要技术参数见下表：
品目 | 货物名称 | 型号参数 | 单位 | 数量
1 | 变压器 | SCBZ10-2000/10 10±4x2.5%/0.4Dyn11 | 台 | 2
2 | 变压器 | SCBZ10-1600/10 10±4x2.5%/0.4 Dyn11 | 台 | 4
3 | 变压器 | SCBZ10-1250/10 10±4x2.5%/0.4 Dyn11 | 台 | 5
4 | 变压器 | SCBZ10-800/10 10±4x2.5%/0.4 Dyn11 | 台 | 2
5 | 变压器 （适用于6脉波整流） | ZBSCBZ-4000/10 10±4x2.5%/0.66 Dyn11 | 台 | 2

## Slide 24
采购范围包括变压器设备本体、风机、测温元件、其他附件及售后服务等合同规定的内容。对投标人的资格要求为：
（1）具有有载调压干式变压器设备生产制造许可证书。
（2）具有三年以上成功、成熟的生产经验和同类产品的销售业绩；具有4000kVA及以上干式有载调压整流变压器的销售及运行业绩和型式实验报告。
（3）通过了ISO9001质量体系认证且成功运行两年以上。
投标人必须同时对以上5个品目投标，不得拆分。
计划于2008年9月16日发放招标文件，2008年10月10日投标截止。招标文件发售地点为：**市建军路6号宏远大厦816室；供货期为合同签定之日起80日历天，供货一周内提交6套正式图纸及技术资料。交货地点为项目施工现场，即**省**市朝阳路15号H工程施工现场。开标地点：**市建军路6号宏远大厦16层1612会议室。

## Slide 25
[问题]
（1）工程货物招标公告包括哪些基本内容？
（2）招标人针对本项目发布的招标公告如下，指出其中存在的不妥之处，并代招标人重新拟定一份该项目招标公告。
[考查]
（1）货物招标公告的基本内容；
（2）编写货物招标公告。
Notes: [参考答案]
（1）《工程建设项目货物招标投标办法》第十三条规定，货物招标公告应
当实载明下列基本内容：①招标人的名称和地址；②招标货物的名称、数量、
技术规格、资金来源；③交货的地点和时间；④获取招标文件或者资格预审
文件的地点和时间；⑤对招标文件或者资格预审文件收取的费用；⑥提交资
格预审申请书或者投标文件的地点和截止日期；⑦对投标人的资格要求。
（2）该份招标公告存在以下不妥之处：
A、没公布项目核准编号和招标方式（公开、邀请）；
B、没公布招标货物的技术规格和参数，仅明确“见招标文件”；
C、招标文件发后时间仅3日，不满足“最短不少于5个工作日”的要求；
D、招标文件售价8000元/套，EMS邮费400元不合理，一般仅限于弥补招标
人印刷和邮寄方面的直接成本支出；
E、开标时间定在2008年9月20日不妥，不满足“从招标文件发售之日起至投
标截至之日至，最短不少于20日”的规定；
F、没有公布在投标截至日前和投标截至当日投标文件递交地点，不能 “另
行通知”；
G、没有公布招标人的名称、地址和联系方式。
重新拟定的招标公告如下：

## Slide 26
招标公告
招标编号：****08-**号
某市H工程建设项目为经过项目审批部门核准的企业投资项目，现采购该工程干式变压器，欢迎满足资格条件的潜在投标人购买招标文件投标。
①招标内容：干式变压器15台，详见招标文件。
交货时间：合同签定80日内交货。
交货地点：**省**市朝阳路15号H工程施工现场。
②购买招标文件时间：2008年9月6日-2008年9月8日，每日上午9:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）。购买招标文件地点：**省**市建军路6号宏远大厦816室。
Notes: 招标公告
招标编号：****08-**号
某市H工程建设项目为经过项目审批部门核准的企业投资项目，现采购该工程干式变
压器，欢迎满足资格条件的潜在投标人购买招标文件投标。
①招标内容：干式变压器15台，详见招标文件。
交货时间：合同签定80日内交货。
交货地点：**省**市朝阳路15号H工程施工现场。
②购买招标文件时间：2008年9月6日~2008年9月8日，每日上午9:00-17:00（北京时
间，法定节假日除外）。
购买招标文件地点：**省**市建军路6号宏远大厦816室。

## Slide 27
③招标文件售价：每套8000元/套人民币，招标文件售后不退。如需邮购，须加付EMS费400元人民币，收到上述款项1日内采用EMS特快专递的方式寄送招标文件。
④投标人的资格要求
A、具有有载调压干式变压器设备生产制造许可证书。
B、具有3年以上成功、成熟的生产经验和同类产品的销售业绩；具有4000kVA及以上干式有载调压整流变压器的销售及运行业绩和形式实验报告。
C、通过了ISO9001质量体系认证且成功运行两年以上。
⑤投标截止时间和开标时间：2008年9月20日上午10:00（北京时间），投标文件须于投标截至时间前送达开标地点。逾期送达或未送达指定地点的投标文件恕不接受。
⑥开标地点：另行通知。
Notes: ③招标文件售价：每套8000元/套人民币，招标文件售后不退。如需邮购，须加付EMS
费400元人民币，收到上述款项1日内采用EMS特快专递的方式寄送招标文件。
④投标人的资格要求
A、具有有载调压干式变压器设备生产制造许可证书。
B、具有3年以上成功、成熟的生产经验和同类产品的销售业绩；具有4000kVA及以上
干式有载调压整流变压器的销售及运行业绩和形式实验报告。
C、通过了ISO9001质量体系认证且成功运行两年以上。
⑤投标截止时间和开标时间：2008年9月20日上午10:00（北京时间），投标文件须于
投标截至时间前送达开标地点。逾期送达或未送达指定地点的投标文件恕不接受。
⑥开标地点：另行通知。

## Slide 28
2、某群体工程施工招标资格审查标准（案例3.6）
[背景] 某大学扩建项目，其建安工程投资额30000万元人民币。项目地处某城市郊区，系在原农用耕地上修建，共包括8个单体建筑工程，分别为办公楼、1#-3#教学楼、学生食堂、学生公寓、图书馆、10KV变电所和大门及门卫室等，总建筑面积126436m2，占地面积86000m2，其中教学楼和学生公寓为地上六层框架结构，学生食堂、图书馆为地上三层框架结构，变电所及门卫室为单层混合结构。招标人拟将整个扩建工程作为一个标段发包，组织资格审查，但不接受联合体投标。

## Slide 29
[问题]
（1）资格审查有哪几种方法？给出其做法。怎样选择其一为一个项目资格审查方法？确定了审查方法后，有哪几种办法进行资格审查？
（2）施工招标资格审查有哪几方面内容？这些审查内容怎样分解为审查因素？
（3）针对本项目实际情况，选择资格审查方法和审查办法，并设置资格审查因素和审查标准。
（4）怎样处理资格预审过程中几个申请人得分相同时的排序，举个例子。
[考查]
（1）资格审查方法与办法以及选择；
（2）施工招标资格审查应主要审查内容以及编制。
Notes: [参考答案]
（1）资格审查方法分为资格预审与资格后审。资格预审是在招标文件发售前，招标
人通过发售资格预审文件，组织资格审查委员会对潜在投标人提交的资格申请文件进
行审查，进而决定投标人名单的一种方法；资格后审指的是开标后，评标委员会在初
步审查程序中，对投标文件中投标人提交的资格申请文件进行的审查。
判断一个施工招标项目是否需要组织资格预审，是由满足该项目施工条件的潜在
投标人数的多少来决定的。潜在投标人过多，造成招标人的成本支出和投标人的投标
花费总量大，与项目的价值相比不值得时，招标人需要组织资格预审。反之，则可以
组织资格后审。
采用资格预审的，可以采用两种办法确定通过资格审查的申请人名单，一种是合
格制，即符合资格审查标准的申请人均通过资格审查；另一种是有限数量制，即审查
委员会对通过资格审查标准的申请文件按照公布的量化标准进行打分，然后按照资格
预审文件确定的数量和资格申请文件得分，由高到底的顺序确定通过资格审查的申请
人名单；采用资格后审，一般采用合格制方法确定通过资格审查的投标人名单。
（2）施工招标资格审查应主要审查以下五个方面内容：①具有独立订立施工承包合
同的权利；②具有履行施工承包合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设
备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员；③没有处于被责
令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；④在最近三年内没有骗取
中标和严重违约及重大工程质量问题；⑤法律、行政法规规定的其他资格条件。
①分解为： A、有效营业执照；B、签订合同的资格证明文件，如施工安全生产许
可证、合同签署人的资格等； ②分解为：A、资质等级；B、财务状况；C、项目经理
资格；D、企业及项目经理类似项目业绩；E、企业信誉；F、项目经理部人员职业/执
业资格；G、主要施工机械配备；③分解为：A、投标资格有效，即招标投标违纪公示
中，投标资格没有被取消或暂停；B、企业经营持续有效，即没有处于被责令停业、
财产被接管、冻结，破产状态；④分解为：A、近三年投标行为合法，即近三年内没
有骗取中标行为；B、近三年合同履约行为合法，即没有严重违约事件发生；C、近三
年工程质量合格，没有因重大工程质量问题受到质量监督部门通报或公示；⑤法律、
行政法规规定的其他资格条件。
（3）项目特点：单个建筑多、场地宽阔，潜在投标人普遍掌握其施工技术，应采用
有限数量制办法组织资格预审，择优确定投标人名单。
表3-4 初步审查标准
（4）对于资格预审过程中几个申请人得分相同的情形，招标人可以增加一
些排序因素，以确定申请人得分相同时的排序方法，例如，可以在资格预审
文件中规定：
依次采用以下原则决定排序：
①如仍相同，按照项目经理得分多少确定排名先后；
②如仍相同，以技术负责人得分多少确定排名先后；
③如仍相同，以近三年完成的建筑面积数多少确定排名先后；
④如仍相同，以企业注册资本金大小确定排名先后；
⑤如仍相同，由评审委员会经过讨论确定排名先后。
审查因素
审查标准
申请人、法定代表人名称
与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。
申请函
有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章，委托代理人签字的，其法定代表人授权委托书须由法定代表人签署。
申请文件格式
符合资格预审文件对资格申请文件格式的要求。
申请唯一性
只能提交一次有效申请，不接受联合体申请；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时提出资格预审申请。
其他
法律法规规定的其他资格条件。
审查因素
审查标准
营业执照
具备有效的营业执照
安全生产许可证
具备有效的安全生产许可证
资质等级
具备房屋建筑工程施工总承包一级及以上资质，且企业注册资本金不少于6000万元人民币。
财务状况
财务状况良好，上一年度年资产负债率小于95%。
类似项目业绩
近三年完成过同等规模的群体工程一个以上。
信誉
近三年获得过工商管理部门“重合同守信用”荣誉称号，建设行政管理部门颁发的文明工地证书，金融机构颁发的A级以上信誉证书。
项目管理机构
项目经理
具有建筑工程专业一级建造师执业资格，近三年组织过同等建设规模项目的施工，且承诺仅在本项目上担任项目经理。
技术负责人
具有建筑工程相关专业高级工程师资格，近三年组织过同等建设规模的项目施工的技术管理。
其他人员
岗位人员配备齐全，具备相应岗位从业人员职业/执业资格。
主要施工机械
满足工程建设需要。
投标资格
有效，投标资格没有被取消或暂停。
企业经营权
有效，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结，破产状态
投标行为
合法，近三年内没有骗取中标行为。
合同履约行为
合法，没有严重违约事件发生。
工程质量
近三年工程质量合格，没有因重大工程质量问题受到质量监督部门通报或公示。
其他
法律法规规定的其他条件。
评分因素
评分标准
财务状况
A、相对比较近三年平均净资产额并从高到低排名，1—5名得5分，6—10名得4分，11—15名得3分，16—20名得2分，20—25名得1分，其余0分；B、资产负债率在75%—85% 之间的，15分；85%<资产负债率<95%的，8分；资产负债率<75%的，10分。
类似项目业绩
近3年承担过3个及以上同等建设规模项目的，15分；2个的8分；其余0分；
信誉
A、近三年获得过工商管理部门“重合同守信用”荣誉称号3个的，10分，2个的，5分，其余0分；B、近三年获得建设行政管理部门颁发文明工地证书5个及以上的，5分，2个以上的，2分，其余0分；B、近三年获得金融机构颁发的AAA级证书的，5分， AA证书的，3分，其余0分。
认证体系
A、通过了ISO9000质量管理体系认证的5分；B、通过了环保体系ISO14001认证的，3分；C、通过了安全体系GB/T28001认证的，2分。
项目经理
A、项目经理承担过三个及以上同等建设规模项目经理的，15分；2个的，10分；1个的，5分；B、组织施工的项目获得过2个以上文明工地荣誉称号的，10分；1个的，5分，其余0分。
其他主要人员
岗位专业负责人均具备中级以上技术职称的，10分，每缺一个扣2分，扣完为止。

## Slide 30: 3、分部分项工程量清单子目报价核算（案例3.12） [背景] 某工程某一子目工程量及其综合单价与合价见下表：
序号 | 编码 | 子目 名称 | 子目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) | 
 |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价
 | 010201003 | 混凝 土灌 注桩 | 土壤级别:二级土 桩单根设计长度:8m 桩根数:127根 桩截面:ф800 混凝土强度:C30 泥浆运输5km内 | m | 1016 | 515.97 | 526241.02

## Slide 31
序号 | 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
1 | A-1 | 钻孔灌注混凝土桩 | m | 1016 | 105.56 | 156.55 | 76.10 | 114.92 | 27.04 | 479.95
2 | A-2 | 泥浆运输5km内 | m3 | 248.20 | 4.54 |  | 16.51 | 7.16 | 1.68 | 29.89
 | B-1 | 泥浆池挖土方 (2m以内.三类土) | m3 | 58.00 | 0.69 |  |  | 0.23 | 0.05 | 0.97
 | B-2 | 泥浆垫层(石灰拌合) | m3 | 2.96 | 0.09 | 0.45 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.84
 | B-3 | 砖砌池壁(一砖厚) | m3 | 7.55 | 0.3 | 1.00 | 0.03 | 0.45 | 0.11 | 1.89
 | B-4 | 砖砌池底(平铺) | m3 | 3.16 | 0.11 | 0.39 | 0.01 | 0.17 | 0.04 | 0.72
 | B-5 | 池壁. 池底抹灰 | m2 | 25.00 | 0.23 | 0.35 | 0.03 | 0.21 | 0.05 | 0.87
 | B-6 | 拆除泥浆池 | 座 | 1 | 0.59 |  |  | 0.20 | 0.05 | 0.84
合计 |  |  |  |  | 112.11 | 158.52 | 92.73 | 123.54 | 29.07 | 515.97
该子目对应的综合单价分析见下表：

## Slide 32
[问题]
（1）该子目名称是什么？包含哪些工作内容？对应的工作内容与工程量各是多少？为什么单价分析表中的工作内容比综合单价表中多？
（2）逐一指出上述两表中存在的问题。若有问题，请答出正确结果。
[考查]
（1）工程量清单理解；
（2）单价及合价核算原则。
Notes: [参考答案]
（1）该子目名称是混凝土灌注桩，包括的工作内容为：①桩定位；②桩成
孔；③钢筋笼绑扎；④钢筋笼就位；⑤混凝土浇筑；⑥混凝土养护等内容。
这里，桩截面为800mm，单根设计长度8m，共计127根，采用C30混凝土浇筑。
对应的采用泥浆护壁工作量与此相同。
（2）该子目费用为混凝土灌注桩工程量乘以综合单价，即
1016m×515.97元/m =524225.52元。
原综合单价表中526241.02元不正确，存在算术错误，需要修正。
（3）该子目人工费为：1016m×112.11元/m = 113903.76元
利润为：1016m×29.07元/m = 29535.12元。

## Slide 33
4、合同协议书与专用合同条款分析（案例3.16）
[背景] 某项目法人（以下称甲方）与某施工企业（以下称乙方）于2006年6月5日签订了合同协议书，合同条款部分内容如下：
一、合同协议书中的部分条款
（一）工程概况
工程名称：商品住宅楼
工程地点：市区
工程内容：五栋砖混结构住宅楼，每栋建筑面积为3150m2
（二）承包范围
砖混结构住宅楼的土建、装饰、水暖电工程
Notes: （四）合同条款设置、风险评估及价格影响
项目管理与招标采购—考试大纲
3.6熟悉建设工程项目合同类型、适用范围，依据建设项目特点，选择适用
的合同类型及合同履行担保方式。
3.7掌握工程勘察设计合同、施工合同、监理合同和其他咨询服务合同、货
物采购合同的要点及示范文本的应用。
3.8熟悉FIDIC工程施工、总承包和工程咨询合同的类型、特点、适用范围
3.9熟悉建设项目合同管理的内容、方法、措施和程序，合同纠纷解决的方
式和程序。
招标采购专业实务—考试大纲
3.1…….掌握合同类型选择，合同专用条款和通用合同条款运用；
熟悉《标准施工招标文件》的运用；

## Slide 34
（三）合同工期
开工日期：2008年5月15日
竣工日期：2008年10月15日
合同工期总日历天数：147日
（四）质量标准
达到某国际质量标准（我国现行强制性标准未对该国际质量标准作规定）。
（五）合同价款
合同总价：人民币伍佰陆拾万捌仟元整（¥566.8万元）
（六）乙方承诺的质量保修
1.地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为3年；
3.供热与供冷系统，为3个采暖期、供冷期；

## Slide 35
4.电气系统、给排水管道、设备安装，为2年；
5.装修工程，为1年。
（七）甲方承诺的合同价款支付期限与方式
1.工程预付款：在开工之日后3个月内，根据经甲方代表确认的已完工程量、构成合同价款相应的单价及有关计价依据计算、支付预付款。根据实际情况，预付款可直接抵作工程进度款。
2.工程进度款：基础工程完成后，支付合同总价的15％；主体结构四层完成后，支付合同总价的15％；主体结构封顶后，支付合同总价的20％；工程竣工时，支付合同总价的35％。甲方资金迟延到位1个月内，乙方不得停工和拖延工期。
二、施工合同专用条款中有关合同价款的条款
合同价款与支付
工程竣工后，甲方向乙方支付全部合同价款：人民币伍佰陆拾陆万捌仟元整（¥566.80万元）

## Slide 36
[问题]
（1）上述施工合同的条款有哪些不妥之处？应如何修改？
（2）上述施工合同条款之间是否有矛盾之处？如果有，应如何解释？简述施工合同的组成与解释顺序。
（3）合同如有争议，应如何解决？
[考查]
（1）合同文件前后约定不一致的修改及效力解释；
（2）《建设工程质量管理条例》对工程保修年限的规定；
（3）合同争议的解决途径。
Notes: [参考答案] （1）存在以下不妥之处：
①竣工日期为2008年10月15日不妥，应调整为2008年10月9日。
②工程建设中，施工质量应符合我国现行工程建设标准。采用国际标准或者国外标
准，现行强制性标准未作规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，
报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。
③合同总价应为人民币伍佰陆拾万捌仟元整。在合同文件中，用数字表示的数额与
用文字表示的数额不一致时，应遵照以文字数额为准的解释惯例。
④乙方承诺的质量保修部分条款不符合《房屋建筑工程质量保修办法》的规定。
《房屋建筑工程质量保修办法》规定，在正常使用下，房屋建筑工程的最低保修期限
为：
地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
电气系统、给排水管道、设备安装为2年；
装修工程为2年。
其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。
⑤甲方承诺的工程预付款支付期限和方式不妥。预付款制度的本意是预先付给乙方
购置材料、设备及工程前期准备等工程借款，以确保工程顺利进行，故此，甲方应按
施工合同条款的约定时间和数额，及时向乙方支付工程预付款，开工后可按合同条款
约定的扣款办法陆续扣回。而工程进度款则应根据甲乙双方在合同条款约定的时间、
方式和经甲方代表确认的已完工程量、构成合同价款相应的单价及有关计处依据计算、
支付工程款。
（2）合同协议书中的合同总价与施工合同专用条款的合同总价规定不符。应当按照
合同协议书中的人民币伍佰陆拾万捌仟元整确认合同总价。一般建设工程所涉及到的
合同文件及解释顺序为：
①合同协议书；
②中标通知书；
③投标函及投标函附录；
④专用合同条款；
⑤通用合同条款；
⑥技术标准和要求；
⑦图纸；
⑧已标价工程量清单；
⑨其他文件。
一般来讲，各个合同文件应能相互解释，互为说明。当发生冲突时，上述合同文
件的优先解释顺序为从前至后效力依次降低。
（3）对合同执行过程中的争议，可通过下列途径解决：
①双方友好协商；②按合同约定的办法提请调解；③向约定的仲裁机构申请仲裁或
向有管辖权的人民法院起诉。

## Slide 37
5、工程施工招标综合评估法分析（案例3.24）
[背景] 某信息中心办公业务楼工程，位于某市某大街甲1号院内，建筑面积26856m2，地上十六层，地下2层，为框架剪力墙结构。招标人已经组织了资格预审，现进行工程施工招标。其招标范围为：
施工图外墙轴线外1.5m内的土方、地基与基础、主体结构、屋面、门窗、楼地面、装修装饰、给水、排水、暖通、电气和消防工程，其中电梯工程、消防工程中的排烟、烟感报警系统和热交换设备采购与安装另行发包，热交换系统的管线中标人施工至设备接口。
本次招标不接受联合体投标，也不接受备选投标方案，要求投标报价算术修正总额在其报价的0.2%内。工程计划于2008年11月15日开工，计划工期540日历天。

## Slide 38
[问题]
采用综合评估打分法，针对本项目设置评标因素和评标标准。这里，招标人希望评标标准客观，对施工组织设计仅进行合格与否评价，且不承诺投标报价最低者中标。
[考查]
（1）工程施工招标投标人资格条件；
（2）施工组织设计内容及评审指标；
（3）设置评标因素和标准。
Notes: [参考答案]
（1）工程施工招标投标人资格条件一般包括以下几个方面： ①企业资质；②财务状
况；③企业信誉；④人员素质及管理能力；⑤大型机械设备；⑥施工业绩等进行评价。
工程施工招标投标文件一般包括以下内容：①投标函；②报价文件，包括报价说
明、汇总表、已标价工程量清单或预算书；③施工组织设计；④项目管理机构；⑤资
格审查资料；⑥其他材料等。对应的，这些评价内容全部或部分构成评标因素。施工
招标时，对投标报价评审是不可或缺的评标因素。
（2）工程施工组织设计一般包括以下内容：①编制依据；②工程概况；③施工部署；
④施工准备工作；⑤主要项目施工方法；⑥资源投入计划；⑦主要技术管理措施，包
括质量管理体系与措施、安全、消防管理体系与措施、环境管理体系与措施、进度计
划与措施、冬季雨季施工措施等；⑧附录，包括工程进度计划、施工总平面图和其他
附图附表等。
施工组织设计从性质上不属于合同组成部分，对其评审分为定性评审和定量评审
两种。
（3）经评审的最低投标价法，适用于投标人普遍掌握招标项目的施工技术与施工工
艺，招标人单一追求投资效益最大化的施工招标项目；其他项目，可以选择综合评估
法。单纯从节省工程投资角度讲，宜选择经评审的最低投标价法。
（4）本项目为一建筑面积26856m2办公楼，其施工技术和施工工艺潜在投标人普遍掌
握，无需再对施工工艺或施工技术的细节深入评审，这样，评标因素重点放到对投标
报价和人员、业绩的评审上。评标标准分为初步评审和详细评审两部分。
表3-35 形式评审标准
表3-38 打分标准
类似地还有：
投标人报价得分=90-K[(投标人报价-最低报价)/（最高报价-最低报价）]
等，这里K值依据需要进行选择。一般情况下，K值越大，投标人报价得分差异越大。
如果不选择低价优先的招标策略，也可以采用一定规则确定评标基准价，然后通过计
算投标人报价与评标基准价的偏差率确定投标人报价得分，如：
90- |δ|×300 ，如δ>0；
投标人报价得分=
90- |δ|×200 ，如δ≤0。
这里，δ=（投标人报价-评标基准价）/评标基准价。
评标因素
评标标准
投标人名称
与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。
投标函及投标函附录
有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章，委托代理人签字的，其法定代表人授权委托书须由法定代表人签署。
投标文件格式及签章
投标文件格式和签字、盖章符合招标文件要求。
投标唯一性
只能提交一次有效投标，不接受联合体投标。
报价唯一
只能有一个有效报价。
其他
法律法规规定的其他要求。
评标因素
评标标准
投标内容
与招标文件“投标人须知”中招标范围一致。
投标报价
在最高限价之内，与已标价工程量清单汇总结果一致。
工期
符合招标文件“投标人须知”中工期规定。
工程质量
符合招标文件“投标人须知”中质量要求
投标有效期
符合招标文件“投标人须知”对投标有效期的规定。
投标保证金
符合招标文件“投标人须知”对投标保证金的规定
权利义务
符合招标文件“合同条款及格式”对权利与义务的规定。
已标价工程量清单
符合招标文件“工程量清单”中给出的范围及数量，包括暂定数量、暂估价、暂列金额。
技术标准和要求
符合招标文件“技术标准和要求”规定。
分包
如有分包，分包满足招标文件许可的分包范围、分包人资格等限制性条件。
偏离
如果偏离，偏离满足招标文件许可的偏离范围和幅度。
算术错误修正累计量
算术错误修正总额不超过投标报价的0.2% 。
其他
法律法规规定的其他实质性要求。
类别
评标因素
评标标准
施工组织设计
施工部署与生产准备
施工方案选择符合工程特点及建设需要，生产准备充实有效，工作计划可实现。
施工方法与技术措施
施工方法满足工程建设进度及管理需要，措施从技术角度工程施工目标实现。
质量管理体系与措施
管理体系健全，措施对实现质量目标有保障。
安全管理体系与措施
管理体系健全，措施对实现安全目标有保障。
环境管理体系与措施
管理体系健全，措施对实现环境目标有保障。
工程进度计划与措施
进度计划符合招标文件要求，措施对进度计划有保障。
施工总平面图
布局满足施工组织和文明施工要求。
项目管理机构
项目经理
工程师及以上职称，近五年有1个类似项目业绩。
技术负责人
工程师及以上职称，近五年1个类似项目业绩。
项目经理部其他人员
专业、人数满足工程施工管理需要，均具有工程师及以上职称或岗位证书。

## Slide 39
6、货物采购招标价格折算标准分析（案例3.27）
[背景] 某城市污水处理工程对水泵设备进行采购，设备采购概算为600万元。招标人采用公开招标方式采购，并确定满足招标文件实质性要求且折算价格最低的投标人为中标人，其中设定的价格折算因素及对应的折算标准如下表：
序号 | 折算因素 | 折算标准
1 | 水泵效率 | 与参与投标的水泵效率平均值相比，每增加1%调减2万元，每减少1%调增3万元，不足1%按1%计；偏离超过5%的投标将被拒绝。
2 | 支付条件 | 付款方式：预付款10%，货到验收合格付款80%，留10%款为质量保证金，一年后付清。预付款每增加1%，价格调增6万元，每减少1%，价格调减3万元。不足1%按1%计。
3 | 交货进度 | 计划交货期为90日，每提前交货1日价格调减0.3万元；每推迟交货1日价格调增0.6万元。

## Slide 40: 现有四种价格情况如下表：
因素 序号 | 价格（万元） | 水泵效率 | 预付款 | 交货期
A | 492.40 | 83％ | 12% | 95
B | 375.48 | 79％ | 10% | 90
C | 484.9 | 82％ | 8% | 84
D | 356.08 | 78% | 9% | 86

## Slide 41
[问题]
（1）计算A、B、C、D四种情况价格折算值，并按照折算值由低到高的顺序进行排序。
（2）如A、B、C、D的起始价格相同，均为400.00万元，计算此时价格折算值，并按照由低到高的原则进行排序。
（3）将折算表中标准调整如下表，计算此时A、B、C、D的价格折算值并排序。上述计算对你制订价格折算表有些什么启示？

## Slide 42
序号 | 折算因素 | 折算标准
1 | 水泵效率 | 与A、B、C、D水泵效率平均值相比，每增加或减少1%调减或调增2万元；偏离超过5%的投标将被拒绝。
2 | 支付条件 | 预付款每增加或减少1%，价格调增或调减3万元。
3 | 交货进度 | 计划交货期为90日，每提前或推后交货1日价格调减或调增0.5万元。
[考查]
（1）货物价格折算因素及折算标准设置；
（2）折算价格计算与结果分析。
Notes: [参考答案]
（1）表3-46 计算结果及排序情况
水泵平均效率=（83%+79%+82%+78%）/4=80.5% , A的偏差= +3.10%，B的偏差=-1.86%，
C的偏差=+1.86%，D的偏差=-3.10%，均符合要求。排序结果为：①B;②C;③D;④A。
（2）A的最终价格=400.00-2×4+6×2+0.6×5=393万元，
B的最终价格=400.00+3×2=406万元，
C的最终价格=400.00-2×2-3×2-0.3×6=388.20万元，
D的最终价格=400.00+3×4-3×1-0.3×4=407.80万元。
排序结果为：①C;②A;③B;④D。
（3）计算结果
表明：①不同折算因素之间的比值影响最终价格高低，如D的原始价格最低，但在（1）
中折算后的价格为第三低；②同一个折算因素的大小值直接影响价格折算值，如D的
原始价格最低，但在（1）中第三低，而在本小题中仍为最低；③折扣量大的指标，
价格折算值影响较大，如预付款的比例偏差等。由此提示对一些重要参数，或是普遍
关注的参数，需要加大货币折算量，一些非主要参数，对价格折算结果影响不大，无
需进行折算。
序号
价格（万元）
水泵效率
预付款
交货期
最终价格
排名
A
492.40
83％
12%
95
499.40
4
B
375.48
79％
10%
90
381.48
1
C
484.9
82％
8%
84
473.10
2
D
356.08
78%
9%
86
477.88
3
序号
价格（万元）
水泵效率
预付款
交货期
最终价格
排名
A
492.40
83％
12%
95
492.90
4
B
375.48
79％
10%
90
377.48
2
C
484.90
82％
8%
84
471.90
3
D
356.08
78%
9%
86
359.08
1

## Slide 43
1、招标公告发布后调整资格条件（案例4.2）
[背景] 某国家粮库工程设计采用国内公开招标方式确定设计单位，招标人按照相关规定在指定媒体上发布了招标公告，其中的资格条件为：
（1）在中华人民共和国境内注册的独立法人，注册资本金不少于1000万元人民币；
（2）具有建设行政主管部门颁发的工程设计商物粮行业工程设计甲级资质；
（3）近三年完成过仓储规模不少于本次粮库建设规模三项以上的设计业绩；
（4）通过了ISO9000质量体系认证并成功运行两年以上。
Notes: 招标采购法律法规与政策—考试大纲
>>第三章-第七章考试内容。

## Slide 44
招标公告发出三日后，已经有3个潜在投标人购买了招标文件，此时招标人感觉公布的资格条件中“注册资本金不少于1000万元人民币”和“近三年完成过仓储规模不少于本次粮库的设计业绩三项以上”太高，可能影响潜在投标人参与竞争，于是决定将上面的注册资本金调整为600万元人民币，将近三年类似项目的业绩由三项调整为两项，但怎样实施存在三种意见，其中：

## Slide 45
A、招标公告已经发出了三日，同时已有三个潜在投标人购买了招标文件，为了减少招标时间，可以直接在招标文件的澄清与修改中对上述两项资格条件进行调整，并在开标前十五日通知所有购买招标文件的投标人，这样可以保证原开标计划如期进行。
B、不用告知投标人，仅需在评标过程中灵活掌握就可以了，这样既可以保证原开标计划如期实现，又不至于引起投标人对调整资格条件的各种猜疑，有利于投标人竞争。
C、重新发布招标公告，在公告和招标文件中同时调整资格条件，并通知已经购买招标文件的潜在投标人更换新的招标文件，开标时间相应顺延。
这当中，意见A和B可以保证原开标计划如期进行，而意见C则需要顺延开标时间。

## Slide 46
[问题]
如果你是招标人，应采纳上述三种意见中哪一种？为什么？
[考查]
（1）招标公告在合同签订过程中的地位；
（2）调整招标公告条件的正确做法。
Notes: [参考答案]选择C，因为意见A和B不正确。依据《合同法》和《招标投
标法》，招标人在招标公告发布后修改其中的实质性条件的，需要重新发
布招标公告，重新确定投标截止时间和开标时间。

## Slide 47
2、电梯采购资格审查程序与审查结果（案例4.9）
[背景] 某新建商品住宅小区需采购8台电梯设备，按照规格与技术参数分为I、II、III、IV共计4个规格型号，按一个标包招标。招标人按照相关规定先行组织资格预审，并在指定媒体上发布了资格预审公告。在规定的资格预审申请截止时间前，共收到申请人A-H递交的，计8份资格预审申请文件，其中A、B、C、D、E为代理商，F、G、H为生产厂商。经过审查，发现：
（1）D代理的I型电梯为某电梯厂X生产；
（2）E代理的II 型电梯为电梯厂X生产；
（3）F为G的全资子公司；
（4）C、E两个代理商的法定代表人为同一个自然人。

## Slide 48
针对上述情况，审查委员会据此做出了D、E、F、G不能通过资格审查的结论，理由是D和E代理的同一个生产厂商的产品, F为G的全资子公司，违反了《工程建设项目货物采购招标投标办法》（27号令）第三十二条对投标人的资格规定。虽然C、E两个代理商的法定代表人为同一个自然人，但由于代理商E没有通过资格审查，这样，仅留下代理商C参加投标不违反上述规定。

## Slide 49
[问题]
（1）资格审查委员会的评审结果和理由是否正确，为什么？
（2）经过上述评审，是否可以直接确定剩下的申请人通过资格审查？
[考查]
（1）《工程建设项目货物采购招标投标办法》（27号令）中规定，法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标，同时，一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则应作废标处理；
（2）确定通过资格审查的申请人。
Notes: [参考答案]
（1）本案中，资格审查委员会依据（1）-（4）的情形对申请人A-H做出的评审结论
不完全正确。首先，仅依据情况（1）和（2），审查委员会判定D和E不能通过资格审
查的理由不充分。虽然这两个代理商分别代理了电梯厂X生产的某种产品，但代理的
电梯型号不同，不违反《工程建设项目货物采购招标投标办法》（27号令）第三十二
条对投标人的资格规定。
其次，审查委员会依据F为G的全资子公司，进而不能通过资格审查的结论是正确
的，但审查委员会依据“代理商E的资格不合格，留下代理商C参加投标”违反“法定代表
人为同一个人的两个及两个以上的法人”不能同时参加投标的规定。这里，审查委员
会的做法，实际上构成了对潜在投标人歧视待遇。因为没有理由表明，情形（1）到
情形（4）存在谁轻谁重的次序关系，其在资格审查中的地位是平等的。
（2）依据本案给出的条件，仅能判定申请人C、E、F和G不能通过资格审查，但不能
直接判断剩下的申请人通过资格审查。接下来，审查委员会应依据资格预审文件中的
标准和方法，判定申请人A、B、D、H是否能够通过资格审查，进而完成资格审查报告。

## Slide 50
4、确定工程施工联合体资格（案例4.13）
[背景] 某施工招标项目接受联合体投标，其中的资质条件为：钢结构工程专业承包二级和装饰装修专业承包一级施工资质。有两个联合体投标人参加了投标，其中一个联合体由三个成员单位A、B、C组成，其具备的资质情况分别是：
成员A：具有钢结构工程专业承包二级和装饰装修专业承包二级施工资质；
成员B：具有钢结构工程专业承包三级和装饰装修专业承包一级施工资质；
成员C：具有钢结构工程专业承包三级和装饰装修专业承包三级施工资质。
该联合体成员共同签订的联合体协议书中，成员A承担钢结构施工，成员B、C承担装饰装修施工。资格审查时，审查委员会对最终确定该联合体的资格是否满足本项目资格条件意见不一，有以下三种意见：

## Slide 51
意见1: 该联合体满足本项目资格要求，因为联合体成员中，分别有钢结构工程专业承包二级的施工企业成员A和装饰装修专业承包一级施工资质成员B;
意见2: 该联合体不满足本项目资格要求。《招标投标法》第三十一条明确规定“联合体各方均应当具备规定的相应资格条件”，这里的联合体成员A、B、C均不同时满足钢结构工程专业承包二级和装饰装修专业承包一级施工资质。
意见3: 该联合体不满足本项目资格要求。《招标投标法》第三十一条明确规定“由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级”，本案中，三个单位均具有钢结构和装饰装修专业资质，按照该条规定，该联合体的资质等级应该为钢结构专业承包三级和装饰装修专业承包三级，所以，该联合体的资质不满足本项目资格条件。

## Slide 52
[问题]
分析上述三种意见正确与否，说明理由并确定该联合体的资质。
[考查]
（1）《招标投标法》对联合体投标的规定；
（2）确定联合体的资质等级。
Notes: [参考答案] 上述三种意见中，第二、三两种意见的结论正确，但其理由以
及第一种意见均不正确。
首先，第一种意见不正确，因为看一个联合体的资质条件是否满足要求，
不是看该联合体成员中是否有满足需要的资质等级。第二、三种意见虽然结
论正确，但理由不正确，因为《招标投标法》第三十一条中的“联合体各方
均应当具备规定的相应资格条件”一句，重点在具备相应的资格条件，而不
是所有成员均需要具备所有条件，否则联合体这种模式在工程建设中就没有
实际意义。本案中，由于协议分工中联合体成员A承担钢结构施工，成员B、
C承担装饰装修施工，所以联合体的钢结构专业施工资质为一级，装饰装修
专业承包的施工资质为成员B和成员C两个成员中资质等级较低的资质，即装
饰装修专业施工三级，故该联合体的资质为钢结构专业施工资质为一级、装
饰装修专业施工三级，不能通过资格审查。

## Slide 53
5、招标文件澄清与修改通知方式（案例4.18+4.19）
[背景]（1）某依法必须进行招标的项目分为两个标段组织招标，因情况不同，招标人在对招标文件的澄清与修改发出时，
标段一：招标人整理完招标文件的澄清与修改后，在投标截止时间前15日打电话要求潜在投标人前来招标人所在地进行签收和领用。在规定的时间内，有两家投标人没有到招标人所在地进行领用，其中投标人A要求招标人在规定的时间内以传真方式发给其招标文件的澄清与修改，招标人及时传真给了该投标人澄清与修改的内容；投标人B则一直到开标前3日才来领取。开标后，投标人A、B分别进行了质疑与投诉，理由是招标人没有在投标前15日将招标文件的澄清与修改送达投标人，直接影响了其投标结果，要求有关行政监督部门宣布中标结果无效，并判处招标人依法重新招标。

## Slide 54
标段二：由于需要澄清与修改的内容特别多， 招标人组织设计单位和招标代理机构对招标文件完成澄清与修改时，距项目的开标时间仅剩下了5日时间。为保证投标人在开标后不投诉，招标人在发放招标文件澄清与修改时，要求每个投标人写下书面承诺不会因为招标文件的澄清与修改晚10日发出影响其投标。在规定的时间内，有一家投标人没有按招标人的要求递交该份承诺书，所以没有领到招标文件的澄清与修改内容。开标后，这家投标人的报价特别高，导致了其没能中标，于是在开标后的第二天向行政监督部门进行了投诉，理由是由于其没有收到招标文件的澄清与修改，其投标报价按照原招标文件的内容进行报价，导致了其报价内容与其他投标人不一致，报价过高，进而没能中标，而不是其自身实力不满足招标文件，要求有关行政监督部门判定本次招标无效，依法重新进行招标投标。在本案的处理过程中，招标人与该投诉人争论激烈，观点截然相反。

## Slide 55
招标人观点：招标项目实施周期特别紧张，要求投标人承诺在剩下的5日时间内可以保质保量地完成投标工作的做法，事前得到了行政监督机构主要领导的签字确认，程序上不存在问题。投标人由于不响应招标人的要求，本应判成非响应性投标。考虑到该投标人在投标过程中花去了大量精力，所以没有给其判成废标，已经很照顾该投标人了。
投诉人观点：从招标文件的澄清与修改发出到投标截止，最短时间不少于15日是《招标投标法》强制性规定。招标人要求投标人书面承诺不会因为招标文件的澄清与修改晚10日发出影响其投标的做法本身就违反法律规定，这种行为侵犯了投标人的权利，虽然这种侵犯得到了行政监管机构主要领导的同意，但招标人的行为直接触犯了法律，要求监管机构判定本次招标无效。

## Slide 56
[问题]
（1）上述案例中，招标人在发出招标文件的澄清与修改环节中是否存在问题？为什么？
（2）上述案例中，投标人的投诉是否能够得到支持？为什么？
（3）案例（2）中，其他已经承诺不投诉的投标人事后是否可以投诉？为什么？
[考查]
（1）《招标投标法》对招标文件澄清与修改的发出规定；
（2）书面形式；
（3）投诉人及投诉时效。
Notes: [参考答案]
（1）标段一在发出招标文件的澄清与修改环节中存在一些问题。《招标投
标法》第二十三条规定，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修
改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形
式通知所有招标文件收受人，这里的书面形式，包括纸质文件和数据电文、
传真、邮递等可以有形地表现所载内容的形式。本案中，投标人A因为在投
标截止时间15日前收到了招标文件澄清与修改的传真件，不存在招标人在规
定的时间内没有通知其招标文件的澄清与修改问题；但如上述，招标人在处
理投标人B的问题上存在一些缺陷，没有按照法律规定将招标文件的澄清与
修改内容采用书面形式通知投标人B。
标段二在发出招标文件澄清与修改环节中的做法同样违反《招标投标法》
的上述规定。作为招标投标活动的组织者，招标人要求每个投标人写下书面
承诺不会因为招标文件的澄清与修改晚10日发出，影响其投标的行为违反法
律规定。当然，本案中招标监管机构主要领导签字，同意招标人缩短招标文
件澄清与修改发出时间的行为，直接助长了招标人的上述违法组织招标活动，
但丝毫不能减轻招标人作为招标投标活动组织者的责任。
（2）标段一投标人A、B要求有关行政监督部门宣布中标结果无效，并判处
招标人依法重新招标的诉求不能够得到支持。按照《工程建设项目招标投标
活动投诉处理办法》（11号令）第九条规定，投诉人应当在知道或者应当知
道其权益受到侵害之日起十日内提起投诉，所以行政监督部门不应该，也不
会受理这类投诉。
标段二投标人的投诉理由是正确的。本案中，招标人以投标人没有按
要求递交承诺书，不向其发放招标文件的澄清与修改内容的做法直接违反了
《招标投标法》第二十三条关于招标人应在投标截止时间15日前，将招标文
件的澄清与修改通知所有招标文件的收受人的规定。招标人不向该投标人发
放招标文件的澄清与修改，实际上对该投标人施行了歧视待遇、限制了投标
人竞争的行为，违反了《招标投标法》中“公开、公平、公正和诚实信用”的
原则。
（3）其他投标人仍然有权利进行投诉。虽然此前向招标人递交了承诺书，
承诺在剩下的5日时间内可以保质保量地完成投标工作，但由于招标人的要
求和投标人的承诺均违反了法律规定，递交的承诺书不具有法律效力，所以
不影响其投诉。

## Slide 57
6、投标文件接收条件及检查（案例4.20+4.22）
[背景] 某工程货物采购项目定于上午10：00投标截止，招标人在招标文件中规定的开标现场内安排专人接收投标文件，填写《投标文件接收登记表》。招标文件规定“投标文件正本、副本分开包装，并在封套上标记“正本”或“副本”字样。同时在开口处加贴封条，在封套的封口处加盖投标人法人章。否则不予受理”。投标人A的正本与副本封装在了一个文件箱内；投标人B采用档案袋封装的投标文件，一共有5个档案袋，上面没有标记正本、副本字样；投标人C投标文件在投标截止时间前送达， 但其投标保证金在招标文件规定的投标截止时间后两分钟送达；投标人D在招标文件规定的投标截止时间后1分钟送到；投标人E在投标截止时间前几秒钟，携带全套投标文件跨进了投标文件接收地点某会议室，但距离招标人安排的投标文件接收人员的办公桌还需要走20秒，将投标文件递交给投标文件接收人员时，时间已经超过了上午10：00。其他F、G、H投标人递交的投标文件均满足要求。

## Slide 58
[问题]
确定上述投标人A-H的投标文件那些应接收，哪些应拒绝接收，说明理由。
[考查]
投标文件不予受理的情形：
（1）逾期送达或为送达指定地点的；
（2）未按照招标文件要求密封的。
Notes: [参考答案]
A、B、D不能受理，其中A、B应允许其重新封装和标记，在投标截止时间前
递交。
C、E、F、G、H可以直接受理。

## Slide 59
7、开标组织过程及特殊事件处理分析（案例4.25）
[背景] 某依法必须进行招标的工程施工项目采用资格后审组织公开招标，在投标截止时间前，招标人共受理了6份投标文件，随后组织有关人员对投标人的资格进行审查，查对有关证明、证件的原件。有一个投标人没有派人参加开标会议，还有一个投标人少携带了一个证件的原件，没能通过招标人组织的资格审查。招标人对通过资格审查的投标人A、B、C、D组织了开标。
投标人A没有递交投标保证金，招标人当场宣布A的投标文件为无效投标文件,不进入唱标程序。

## Slide 60
唱标过程中，投标人B的投标函上有两个投标报价，招标人要求其确认了其中一个报价进行唱标；投标人C在投标函上填写的报价，大写与小写不一致，招标人查对了其投标文件中工程报价汇总表，发现投标函上报价的小写数值与投标报价汇总表一致，于是按照其投标函上小写数值进行了唱标；投标人D的投标函没有盖投标人单位章，同时又没有法定代表人或其委托代理人签字，招标人唱标后，当场宣布D的投标为废标。这样仅剩B、C两个人的投标,招标人认为有效投标少于三家，不具有竞争性，否决了所有投标。

## Slide 61
[问题]
（1）开标过程中，组织有关公证人员或投标人代表检查投标文件密封情况的目的是什么？
（2）招标人确定进入开标或唱标投标人的做法是否正确？为什么？如不正确，正确的做法应怎样做？
（3）招标人在唱标过程中针对一些特殊情况的处理是否正确？为什么？
（4）开标会议上，招标人是否有权否决所有投标？为什么？给出正确的做法。
[考查]
（1）《招标投标法》对开标的规定；
（2）开标密封检查的目的；
（3）组织开标。
Notes: [参考答案]
（1）确定拟开标投标文件与受理的投标文件的一致性。
（2）本案中，招标人确定进入开标或唱标投标人的做法不正确。《招标投
标法》第三十六条规定，招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前
收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。招标人采用投标
截止时间后，先行组织有关人员对投标人进行资格审查，查对有关证明、证
件的原件的做法不符合该条规定，因为资格后审属于对投标文件的评审和比
较内容，由评标委员会在初步审查过程中完成。正确的做法是将所有受理的
投标文件均纳入唱标。
（3）招标人开标过程中对一些特殊情况处理不正确。B的投标函上有两个投
标报价，招标人应直接宣读投标人在投标函（正本）上填写的两个报价，不
能要求该投标人确认其报价是这中间的哪一个报价，否则其行为相当于允许
该投标人二次报价，违反了投标报价一次性的原则；针对C在投标函上填写
的报价，大写与小写不一致，招标人在开标会议上无需去查对工程报价汇总
表，也无须该投标人确认，仅需按照投标函（正本）上的大写数值唱标即可；
针对投标人D的投标函没有盖投标人单位章，同时又没有法定代表人或其委
托代理人签字，招标人仅需按照招标文件规定的唱标内容进行唱标即可，而
招标人唱标后宣布D的投标为废标的行为属于招标人越权。
（4）招标人在开标会议没有权利否决所有投标。
正确的做法是，招标人应组织接收的6份投标文件开标，然后将这6份投
标文件交由其依法组建的评标委员会进行评审和比较。

## Slide 62
8、评标委员会组成及其权限分析（案例4.33）
[背景] 某依法必须进行招标的机电设备安装工程，开标后，招标人组建了总人数5人的评标委员会，其中招标人代表1人，招标代理机构代表1人，政府组建的综合性评标专家库抽取3人。评标委员会采用了以下评标程序对投标文件进行了评审和比较：
1、评标委员会成员签到；
2、选举评标委员会的主任委员；
3、学习招标文件，讨论并通过招标代理机构提出的评标细则，该评标细则对招标文件中评标标准和方法中的一些指标进行了具体量化；

## Slide 63
4、对投标文件的封装进行检查，确认封装合格后进行拆封；
5、逐一查验投标人的营业执照、资质证书、安全生产许可证、建造师证书、项目经理部主要人员执业/职业证书、合同及获奖证书的原件等，按评标细则，并据此对投标人资质、业绩、项目管理机构等评标因素进行打分；
6、按评标细则，对投标报价进行评审打分；
7、按评标细则，对施工组织设计进行打分；
8、评分汇总；
9、推荐中标候选人，完成并签署评标报告；
10、评标结束。

## Slide 64
[问题]
（1）评标委员会组成是否存在问题？为什么？
（2）上述评标程序是否存在问题？为什么？
[考查]
（1）招标投标法规定的评标委员会组成；
（2）招标投标法规定的评标依据。
Notes: [参考答案]
（1）本案中，由于招标人和招标代理机构各派了1个人参加评标，所占比例超过了总
人数的三分之一，评标委员会的组成违反了《招标投标法》第三十七条，即评标委员
会由招标人代表和有关技术、经济方面的专家组成，人员为5人以上单数，其中招标
人代表不能超过三分之一，技术、经济方面的专家不能少于三分之二的规定。
（2）在评标程序中，第3、4、5、6步存在问题。
第3步中讨论并通过招标代理机构提出的评标细则的做法属于评标委员会越权，违
反了法律规定的评标原则，即按照招标文件中的评标标准和方法，对投标文件进行
系统地评审和比较，招标文件中没有规定的标准和方法，评标时不能采用的规定，
因为此时通过的评标细则不属于招标文件，依法不能作为评标的依据。
第4步对投标文件外封装检查的职责属于招标人，不属于评标委员会。
第5步中应依据查对有关证明、证件原件的结果，判断投标人在投标文件中提供的
相关证明、证件的复印件是否有效，进而对投标文件进行打分方法，而不能对该类
证明或证件原件直接打分，因为此处查对的原件不属于投标文件。
第5步到第7步中，评标委员会依据其讨论通过的评标细则进行打分的做法，不符
合《招标投标法》规定。如上述，该评标细则不属于招标文件的组成部分，不能作
为 依法评审投标文件的依据。

## Slide 65
9、评标委员会违规要求投标人澄清（案例4.36）
[背景] 某依法必须进行招标的燃油锅炉采购项目，评标委员会经过初步审查，认为投标人A投标的锅炉与招标文件中要求的使用环境、参数、热效率等基本一致，但其价格过高，为此，招标人代表建议评标委员会进行了以下两项澄清，要求投标人A做进一步说明：
（1）如果中标，在现有的报价基础上可否再下浮1%-3%；
（2）如果中标，针对锅炉中的一些关键部件，如喷油嘴，可否在招标文件要求的供货范围之外
免费提供一套。

## Slide 66
在规定的时间内，投标人A及时进行了回复，承诺如果中标，在原投标报价的基础上下浮2%，但没有承诺免费提供喷油嘴，因为其价格太贵。但承诺可以优惠20%提供一套供货范围之外的喷油嘴。招标人对投标人A的回复较满意，于是评标委员会推荐了投标人A为第一中标候选人。

## Slide 67
[问题]
（1）评标过程中，《招标投标法》对评标委员会要求投标人澄清的内容是否有限制？
（2）本案评标过程是否存在问题？为什么?
（3）本案评标委员会的评标结果是否有效？为什么？
[考查]
（1）澄清或者说明的规定；
（2）评标无效的情形。
Notes: [参考答案]
（1）《招标投标法》对评标委员会要求投标人澄清的内容有很明确的限制。《招标
投标法》三十九条规定，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容
作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文
件的实质性内容。在评标过程中，评标委员会可以书面形式，要求投标人对投标文件
中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄
清，但澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，
特别是不能要求投标人对投标价格、投标方案等实质性内容进行修改或变相修改。
（2）本案中，招标人通过评标委员会向投标人A发出的两项澄清内容，即如果中标，
在现有的报价基础上可否再下浮1%-3%和如果中标，针对锅炉中的一些关键部件，如
喷油嘴，可否在招标文件要求的供货范围之外免费提供一套等，属于法律明确规定不
允许澄清的内容。评标委员会的这种行为，实质上等同于代替招标人在确定中标人之
前，与投标人A的投标价格、投标方案进行了谈判，许可了投标人A二次报价，二次递
交投标范围，违反了《招标投标法》第四十三条关于在确定中标人之前，招标人不得
就投标价格、投标方案等实质性内容与投标人进行谈判的规定。
（3）本案中，评标委员会的行为超越了法律赋予其的权限,依据《工程建设项目货物
招标投标办法》第五十七条的规定，该评标结果无效，招标人应重新进行评标或重新
进行招标。

## Slide 68
10、评标汇总后违规重新发放评标表格（案例4.38）
[背景] 某机电产品国际招标项目采用综合评估法进行评标，评标委员会成员在完成了各自对投标文件的评审与比较后进行打分汇总、推荐中标候选人和完成评标报告工作。汇总完成后，有一位评标委员会成员不同意汇总后的结论，提出在听了其他成员介绍的情况后，需要重新核对一下自己的打分结果，要求招标代理机构给每个评标委员会成员提供一份空白表格，以便其对投标文件重新进行评审。为此，招标代理机构认为法律规定评标委员会负责评标活动，同时任何单位和个人不能干预其评标活动，于是就是否重新发放评标表格，征求了所有评标委员会成员的意见。评标委员会中存在两种意见：

## Slide 69
第1种意见：依据相关规定，评标委员会成员对评标结果承担个人责任，既然有的评标委员会成员不同意最终的评标结论，可以向这部分成员重新发放评标用表格，然后再重新汇总，推荐中标候选人，而不能要求所有评标委员会成员进行重新评审。
第2种意见：依据《招标投标法》对评标委员会的功能定位，评标结束前，评标委员会有权利决定评标的方式与方法，因为对评标结论依法承担责任的主体是评标委员会，所以应通过举手表决，按照少数服从多数的原则决定是否发放空白表格。

## Slide 70
最后， 招标代理机构与评标委员会达成了一致意见，由评标委员会全体成员举手表决是否发放空白表格，进行重新评审。 超过三分之二的评标委员会成员同意从新发放空白表格，招标代理机构于是向评标委员会成员发放了空白表格，评标委员会重新对该项目进行了评审和比较，推荐了中标候选人，签署了评标报告。

## Slide 71
[问题]
（1）招标代理机构的上述评标组织程序是否有问题？为什么？
（2）评标委员会成员的两种意见是否正确？为什么？
（3）如果你组织评标委员会评审，会怎样处理？
[考查]
（1）《评标委员会和评标方法暂行规定》（12号令）规定， 对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。
（2）商务部《进一步规范机电产品国际招标投标活动的规定》对综合分数计算汇总后重新打分的规定。
Notes: [参考答案]
（1）本案中，招标代理机构的评标组织程序存在问题。招标代理机构对评标委员会
的地位和“任何单位和个人不得非法干预评标活动”一条规定的错误理解，导致了其违
规组织评标活动。在评标汇总结果出台后，无论是全体评标委员会成员还是某个、某
几个评标委员会成员进行重新评审，均违反了法律赋予其独立评审的职责，违反了公
平、公正的原则。所以，在评标结果汇总后，招标代理机构不能应评标委员会的要求
讨论是否重新发放表格，也没有权利要求评标委员会就此事进行投票。
（2）本案评标委员会的两种意见，无论是第1种意见还是第2 种意见，均违背了法律
法规赋予评标委员会的职能，即依据招标文件中的评标标准和方法，按照公平、公正、
科学、择优的原则对投标文件进行系统地评审和比较，这种评审是一次性的，即在评
标结果出台前，评标委员会的每个成员应对自己的评审意见负责，最后才能进行汇总，
推荐中标候选人并完成评标报告。本案同时违反了商务部《进一步规范机电产品国际
招标投标活动的规定》第十六条第（三）款，即评标委员会在综合分数计算汇总后不
得重新打分，否则当次评标结果无效的规定。
本案中，评标委员会投票决定是否重新进行评审的做法是一种越权行为，违法了
法律赋予其的权利与义务。
（3）按照《评标委员会和评标方法暂行规定》（12号令）第四十三条的规定，本案
正确的做法应是要求该评标委员会成员以书面方式阐述其不同意见和理由，并在其上
签字，进而完成整个评标活动，而不能许可评标委员会修改已经完成的评标结论，否
则就形成了对已经列为中标候选人或中标人的歧视，违背了公平、公正的评标原则。

## Slide 72
11、资金时间价值与中标结果分析（案例4.44）
[背景] 某工业厂房项目的招标人经过多方了解，邀请了A、B、C 三家技术实力和资信俱佳的潜在投标人参加该项目的投标。
在招标文件中规定：评标时采用最低评标价中标的原则，但最低投标价低于次低投标价10%的报价将不予考虑。工期不得长于18个月，若投标人自报工期少于18个月，在评标时将考虑其给招标人带来的收益，折算成综合报价后进行评标。若实际工期短于自报工期，每提前1日奖励1万元；若实际工期超过自报工期，每拖延1日罚款2万元。
A、B、C 三家投标人投标书中与报价和工期有关的数据汇总于表4.30。

## Slide 73
投 标 人 | 基础工程 |  | 上部结构工程 |  | 安装工程 |  | 安装工程与上部结构工程搭接时间(月)
 | 报价 (万元) | 工期 (月) | 报价 (万元) | 工期 (月) | 报价 (万元) | 工期 (月) | 
A | 400 | 4 | 1000 | 10 | 1020 | 6 | 2
B | 420 | 3 | 1080 | 9 | 960 | 6 | 2
C | 420 | 3 | 1100 | 10 | 1000 | 5 | 3
表4-30 投标基本情况表
假定：贷款月利率为1%，各分部工程每月完成的工作量相同，在评标时考虑工期提前给招标人带来的收益为每月40万元。

## Slide 74
表4-31 现值系数表
n | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
(P/A,1%,n) | 1.970 | 2.941 | 3.902 | 5.795 | 6.728 | 7.625 | 8.566 | 9.471 | --- | --- | --- | --- | ---
(P/F,1%,n) | 0.980 | 0.971 | 0.961 | 0.942 | 0.933 | 0.923 | 0.914 | 0.905 | 0.887 | 0.879 | 0.870 | 0.861 | 0.853
[问题]
（1）我国《招标投标法》对投标人中标的条件是如何规定的？
（2）若不考虑资金的时间价值，应推荐哪家投标人作为排名第一的中标候选人？
（3）若考虑资金的时间价值，应推荐哪家投标人作为排名第一的中标候选人？
[考查]
最低评标价中标原则的具体运用。
Notes: [参考答案]
（1）《招标投标法》第三十三条、四十一条规定，中标人的投标价格应不低于其成
本价，且符合下列条件之一：①能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价
标准；②能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低。
（2）投标人A的总报价为：400+1000+1020=2420（万元）
总工期为：4+10+6-2=18（月）, 相应的评标价PA=2420（万元）
投标人B的总报价为：420+1080+960=2460（万元）
总工期为：3+9+6-2=16（月）, 相应的评标价PB=2460-40×（18-16）=2380（万元）
投标人C的总报价为：420+1100+1000=2520（万元）
总工期为：3+10+5-3=15（月）,相应的评标价PC=2520-40×（18-15）=2400（万元）
因此，若不考虑资金的时间价值，投标人B的评标价最低，应推荐其为排名第一的中
标候选人。
（3）①计算投标人A的评标价
基础工程每月工程款A1A=400/4=100（万元）
上部结构工程每月工程款A2A=1000/10=100（万元）
安装工程每月工程款A3A=1020/6=170（万元）
其中，第13和第14月的工程款为：A2A+A3A=100+170=270（万元）。
则投标人A的评标价为：
PVA=A1A（P/A，1%，4）+A2A（P/A，1%，8）（P/F，1%，4）
+（A2A+A3A）（P/A,1%,2）（P/F,1%,12）+A3A（P/A,1%,4）（P/F,1%,14）
=100×3.902+100×7.625×0.961+270×1.970×0.887+170×3.902×0.870
=2171.86(万元)
②计算投标人B的评标价
基础工程每月工程款A1B=420/3=140（万元），上部结构工程每月工程款
A2B=1080/9=120（万元），安装工程每月工程款A3B=960/6=160（万元）
工期提前每月收益A4B=40(万元)，其中，第11和第12月的工程款为：A2B+A3B=120+160=280（万元）。则投标人B的评标价为：
PVB=A1B（P/A，1%，3）+A2B（P/A，1%，7）（P/F，1%，3）
+（A2B+A3B）（P/A,1%,2）（P/F,1%,10）+A3B（P/A,1%,4）（P/F,1%,12）
-A4B（P/A,1%,2）（P/F,1%,16）
=140×2.941+120×6.728×0.971+280×1.970×0.905+160×3.902×0.887
-40×1.970×0.853 =2181.44(万元)
③计算投标人C的评标价
基础工程每月工程款A1C=420/3=140（万元），上部结构工程每月工程款
A2C=1100/10=110（万元），安装工程每月工程款A3C=1000/5=200（万元）
工期提前每月收益A4C=40(万元)，其中，第11至第13月的工程款为：A2C+A3C=110+200=310（万元）。则投标人C的评标价为：
PVC=A1C（P/A，1%，3）+A2C（P/A，1%，7）（P/F，1%，3）
+（A2C+A3C）（P/A,1%,3）（P/F,1%,10）+A3C（P/A,1%,2）（P/F,1%,13）
-A4C（P/A,1%,3）（P/F,1%,15）
=140×2.941+110×6.728×0.971+310×2.941×0.905+200×1.970×0.879
-40×2.941×0.861=2200.49(万元)
因此，若考虑资金的时间价值，投标人A的评标价最低，应推荐其作为排名第一的
中标候选人。

## Slide 75
12、中标候选人非实质性响应招标文件要求（案例4.45-47修订）
[背景] 某依法必须进行招标的公路工程施工项目分为二个标段招标，招标人在对投标文件和评标报告进行审查过程中，发现：
标段一：排名第一的中标候选人A没有实质上响应招标文件的要求。招标文件在评标办法一章的前附表中明确规定，投标文件按照工程量清单规定的格式填写相应子目单价及合价，同时满足其中给出的范围及数量要求，否则为非响应性投标。排名第一的中标候选人A对其中一项主要项目的工程量，由招标文件工程量清单中的28465m3调整为了8465m3，并据此进行了报价。评标委员会对投标人A投标评审的结论是响应性投标，并将其推荐为第一中标候选人。

## Slide 76
标段二：评标委员会在评标报告中依次推荐的中标候选人为：
第一中标候选人： 投标人A，最后得分91.10分；
第二中标候选人： 投标人B，最后得分89.80分；
第三中标候选人： 投标人C，最后得分88.70分。
招标人在对评标报告审查时，发现评标委员会在对投标人最后得分汇总时存在算术性错误，更正算术错误后投标人A、B、C的得分仍然位于前三名，但最后得分有些差异：
投标人A，最后得分88.90分；
投标人B，最后得分90.60分；
投标人C，最后得分88.70分。

## Slide 77
[问题]
（1）招标人定标的依据是什么？招标人定标过程中可否修改评标委员会的评标结果？
（2）招标人应如何依法处理上述问题，如何确定标段一和二的中标人？
[考查]
（1）《招标投标法》对评标委员会职责的规定；
（2）《工程建设项目施工招标投标办法》（30号令）对评标无效的规定。
Notes: [参考答案]
（1）招标人定标的依据是评标委员会的书面评标报告和其推荐的中标候选
人。在定标过程中，招标人无权修改评标委员会的评标结果，除非评标委员
会评标违规。
（2）标段一的关键在于评标委员会是否依法按照招标文件中的评标标准和
方法，对投标人A的投标进行的评审。评标委员会在对A的投标评审过程中，
没能审查出投标人A将工程量清单中的28465m3调整为了8465m3并据此进行了
报价一事，从而将A的非响应性投标评审为了响应性投标。招标文件中的评
标办法明确规定了投标文件按照工程量清单规定的格式填写相应单价及合价，
同时满足其中给出的范围及数量要求，否则为非响应性投标，这实际上将审
查投标人工程量是否与招标文件中工程量清单给出的数量一致，列为了评标
委员会的审查内容。评标委员会将投标人A的非响应性投标评审为响应性投
标的结果，没有履行法律赋予其的职责，评标无效，应当依法重新进行评
标或者重新进行招标。
标段二应就评标报告中存在影响投标人排序的算术性错误一事，向有关
行政监管部门投诉，要求评标委员会更正其在评标报告中存在的算术性错误，
进而依据更正后的排序，按照《工程建设项目货物招标投标办法》（27号令）
第四十八条，即招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人，排名第一
的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定
应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第
二的中标候选人为中标人，排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不
能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人的定标原则，
确定中标人。

## Slide 78
13、违规向中标候选人提出额外条件定标（案例4.47）
[背景] 某国有资金投资的工程建设项目货物采购，招标人定标过程中，细致审查了评标报告中推荐的三名中标候选人的投标文件，发现其在产品成熟度，社会信誉以及中标后的优惠条件等方面存在较大差异，其中：
第一中标候选人：产品的成熟度较高，有8年的生产历史，市场占有率达到了4%左右，同时有较好的社会信誉，但其投标报价在评标委员会推荐的三名中标候选人中最高，也没有承诺中标后额外提供一些优惠条件。
第二中标候选人：产品成熟度不如第一中标候选人，其提供的产品仅有4年左右的生产历史，市场占有率达到1.5%左右，其投标报价为评标委员会推荐的三名中标候选人最低，也没有承诺中标后额外提供一些优惠条件。
第三中标候选人：为新出产的该类产品，投放到市场不足2年。其投标报价居中，同时有很好的优惠承诺，即中标后免费提供3年易损件，为招标人免费培训3名操作人员等。

## Slide 79
招标人认为第一中标候选人提供的产品最理想，但其高昂的价格以及没有额外的优惠，又让其觉得吃亏。于是向第一中标候选人发出一份通知,要求该投标人在现有的报价基础上，下浮2%，同时免费提供3年易损件，为招标人免费培训3名操作人员。第一中标候选人在复函中仅同意为招标人免费培训3名操作人员，其他条件一概不接受。此时招标人进退两难，因为第二、三两位中标候选人虽然有价格和后续服务的优势，但其产品不如第一中标候选人的产品稳定。于是又向第一中标候选人发出了一封措词严厉的通知，称如不答应招标人的条件，将不采购其提供的产品。这一次第一中标候选人作了些让步，同意免费提供3年易损件，但仍不同意下浮其投标报价，并认为招标人的做法违反了《招标投标法》。但招标人认为，既然招标人和投标人是为签订合同，只要中标通知书没发出，招标人都有权利要求投标人做出某种更有利于招标人的承诺，也只有这样才能采购到最满足需求的产品。

## Slide 80
[问题]
（1）招标人和投标人的观点哪一种正确？为什么？
（2）招标人应怎样确定中标人？为什么？
[考查]
法律法规对确定中标人的规定。
Notes: [参考答案]
（1）本案中招标人的观点不正确，投标人的观点正确。《招标投标法》第
四十三条明确规定，在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投
标方案等实质性内容进行谈判；《工程建设项目货物招标投标办法》（27号
令）第四十九条进一步规定，招标人不得向中标人提出压低报价、增加配件
等作为发出中标通知书和签订合同的条件。本案招标人的做法，直接违反了
这一条法律的规定。
（2）招标人在完成了对投标文件审查，确认评标报告符合相关规定后，应
根据《工程建设项目货物招标投标办法》（27号令）第四十八条的规定确定
中标人，即使用国有资金投资或国家融资的项目，招标人应当确定排名第一
的中标候选人为中标人，仅在三种情况下，即排名第一的中标候选人放弃中
标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金
而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中
标人，并以此类推。

## Slide 81
14、合同签约违规调整中标价（案例4.49+4.50）
[背景] 某工程货物采购分为两个标包招标，发出中标通知书后，针对这两个标包：
包1：招标人希望中标人在原中标价基础上再优惠两个百分点，即由其中标价136.00万元（人民币）调整为133.28万元（人民币），以便更好地向上级领导汇报招标成果。招标人与中标人进行了协商，双方达成了一致意见。合同签订时，招标人认为有以下两种合法方法处理：
第1种：书面合同中填写的合同价格仍为136.00万元（人民币），由中标人另行向招标人出具一个优惠承诺，在合同结算时扣除。招标人认为这种方法的好处是在合同备案时不易为行政监督部门发现，缺点是没有经过行政监督部门备案，如果双方发生争议，不能拿到桌面上。

## Slide 82
第2种：书面合同中填写的合同价格直接填写为133.28万元（人民币），同时双方向行政监督部门出具一个补充说明，详细阐明理由。招标人认为这种方法的好处是在合同履行过程中如果当事人双方发生争议，可以直接按照经过备案合同处理，缺点是如果行政监督部门审查仔细，发现后有可能不予备案，同时会受到处罚。
权衡再三，招标人选定了第1种处理方法，双方同时协商一致，在合同备案后，再另行签订一份合同，将合同价格调整为133.28万元人民币。

## Slide 83
包2：中标价格低于有效投标报价平均数的20%，招标人怀疑其价格低于成本。为保证合同履行，招标人提出中标人需要在招标文件规定的中标价5%的履约担保金额基础上，增加中标价10%，按即中标价的15%提供履约担保，否则不与其签订合同协议书。中标人按照招标文件规定，只愿意提供中标价5%额度的履约担保。为此，招标人以中标人未按照招标人要求提交履约担保为由，取消其中标资格，直接与排名第二的中标候选人签订了合同。

## Slide 84
[问题]
（1）包1招标人要求中标人在原中标价基础上再优惠两个百分点的做法是否违法？如果中标人同意优惠，并按优惠价签订协议是否违法？如果按第1种意见，由中标人出具一个优惠承诺，在结算时直接扣除的做法是否违法，为什么？合同执行过程中，当事人双方是否可以另行签订补充协议直接修改中标价？为什么？
（2）签订合同协议时，招标人是否可以在招标文件规定数额的基础上，提高履约担保的金额？中标人不同意提高履约担保金，是否可以取消其中标资格？为什么？
（3）为确保合同有效履行，招标人如果想预防过低投标价中标，防范合同履约风险，应怎样处理？
[考查]
（1）《招标投标法》规定合同签订的原则；
（2）投标低于成本价的处理；
（3）履约担保金。
Notes: [参考答案]
(1) 招标人在发出中标通知书后要求中标人在原中标价基础上再优惠两个百分点的做
法违反法律规定。《招标投标法》第四十六条规定，招标人和中标人按照招标文件和
中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容
的其他协议。这里的实质性内容主要指两方面内容，一是投标价格，二是投标方案。
《工程建设项目货物招标投标办法》（27号令）第四十九条又进一步规定，招标人不
得向中标人提出压低报价、增加配件或者售后服务量以及其他超出招标文件规定的违
背中标人意愿的要求，以此作为发出中标通知书和签订合同的条件。所以，签订合同
过程中，招标人不能提出压低中标价格，并以此作为签订合同的条件。
投标人同意优惠价格，然后双方按照优惠后的价格签订合同，无论是按照优惠后
的价格签订合同，还是由中标人出具一个优惠承诺，在结算时直接扣除的做法，均属
于签订了背离合同实质性内容，即中标价格的其他协议，招标人和中标人同时违法。
（2）签订合同协议时，招标人不能在招标文件规定数额的基础上，提高履约担保的
金额。《工程建设项目施工招标投标办法》（30号令）第六十二条明确规定，招标人
不得擅自提高履约担保金。同样地，招标人也不能以中标人不同意提高招标文件规定
的履约担保金而取消其中标资格，与其他投标人签订合同，否则，招标人违法。
（3）实际过程中，招标人如希望预防过低价中标给其带来合同履约风险，可以在招
标文件中约定好一个增加履约担保金额的投标报价下限和方法。这样，在合同签订时
就可以依据招标文件约定的投标报价下限，增加履约担保金数额并要求中标人递交，
进而预防过低价中标给招标人带来合同履约风险。

## Slide 85
15、以不合理条件限制投标人（案例4.53）
[背景]某市依法必须进行监理的建设工程项目，其施工监理招标在国家及地方指定媒体上发布了招标公告。评标结果公示期间，投标人A向招标人提出了质疑，认为招标文件关于“中央、军队在本省的监理单位和外省市进本省的监理单位还应持有本省建设厅注册登记或审批手续”的规定，属于歧视性条款，严重违背了招标的公平、公正的原则；另外，中标人B报价费率低于国家工程监理取费标准的20%以上，违背了国家相关收费标准的规定。

## Slide 86
对于投标人A提出的质疑，招标人作出了这样的答复：外省市投标人进入本省参与投标应该遵守本省的相关规定。对于费率低于国家指导价规定标准问题，因为采用的是投标人报价的方式组织招标，投标人仅需参考国家的指导价进行报价即可。投标人A认为招标人的答复违反了国家相关政策，于是向有关行政监督部门进行了投诉。

## Slide 87
[问题]
（1）招标文件依据该省建设厅的规定，提出“中央、军队在本省的监理单位和外省市进本省的监理单位还应持有本省建设厅注册登记或审批手续”的条款是否违规？投标人不满足这一条规定是否一定判为无效投标？
（2）监理费率低于国家标准是否可以中标，投标人B是否可以中标？为什么？
[考查]
（1）《招标投标法》第六条、建立全国统一的招标投标市场的规定；
（2）政府指导价上下浮动幅度空间。
Notes: [参考答案]
（1）本案中，该省建设厅文件以及招标文件中明确规定中央、军队在本省的监理单位和
外省市进本省的监理单位还应持有本省建设厅注册登记或审批手续，直接违反了《招标
投标法》第六条关于依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限
制，任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参
加投标的规定。按《立法法》，上述条款违反了其上位法《招标投标法》规定，属于无
效条款。投标人单不满足这条规定不能判为无效投标文件。
（2）《价格法》规定了三种收费办法，即政府指定价、政府指导价和市场调节价，《建
设工程监理与相关服务收费管理规定》规定了依法必须实行监理项目执行政府指导价。
本项目属于依法必须实行监理的工程建设项目，投标人B的报价超出了许可的范围与幅度，
依据《价格法》规定，其报价无效。所以本案中投标人B不能中标，否则违反相关法律规
定。

## Slide 88
16、竞争性谈判选择条件（案例4.61、4.62修订）
[背景] 某市公安局为落实奥运期间紧急安保任务，急需采购一批安保巡逻用车。在未取得市政府采购监督管理部门批准的情况下，采用了竞争性谈判的方式进行采购，分别向A、B、C、D四家车俩供应商发出竞争性谈判文件。在文件中规定，包括谈判文件上的报价在内的两轮报价为最终报价。采购人组建了五人谈判小组，其中采购人代表一人，采购代理机构代表一人，当地建设行政主管部门组建的评标专家库中随机抽取三名。成员情况为：
采购人代表： 成本会计，有注册会计师资格；
采购代理机构代表： 工民建专业，有高级工程师资格；
抽取专家1： 电梯工程专业，工程师；
抽取专家2： 汽车制造专业，高级工程师；
抽取专家3： 工程机械专业，工程师。

## Slide 89
在进行竞争性谈判当日，由公安局领导组成的谈判小组与各供应商进行了谈判。第二轮封闭报价结束后，该项目的负责人口头通知各供应商因为价格均超过采购预算，所以要进行第三次报价。各供应商都表示同意，并进行了第三次报价，最终B因价格方面略占优势，成为排在第一的预中标人。

## Slide 90
[问题]
（1）什么是竞争性谈判采购方式？采取竞争性谈判采购方式的条件是什么？
（2）案例中所涉项目采用竞争性谈判采购方式是否妥当？为什么？
（3）采购人组建谈判小组的方法及人员构成是否满足政府采购要求？小组人员的专业是否满足评审要求？
（4）该项目采用竞争性谈判的过程中有何不妥之处？请逐一说明。
[考查]
（1）竞争性谈判适用条件；
（2）谈判小组组建及人员资格条件；
（3）竞争性谈判程序及相关要求等。
Notes: [参考答案]
（1）所谓竞争性谈判，是指采购人通过与多家供应商就采购事宜进行谈判，最后从
中确定成交供应商的一种采购方式。
采取竞争性谈判采购方式的条件是：①招标后没有供应商投标或者没有合格标的
或者重新招标未能成立的；②技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要
求的；③采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；④不能事先计算出价格总额的。
（2）该项目使用竞争性谈判采购方式是妥当的，原因是因公务需要急需采购一批安
保巡逻车。若采用通常的公开招标的方式进行采购所耗时间过长，无法满足现实的紧
急需要，因此，采用竞争性谈判采购方式是妥当的。但必须有足够的证据、理由说明
该采购是“急需”的。
（3）谈判小组人员构成不符合《政府采购法》要求。采购代理机构派代表参加谈判，
视同采购人代表。所以本案中采购人代表数超过了谈判小组总人数的三分之一。谈判
小组的组建方法不符合财政部、监察部《政府采购评审专家管理办法》第十九条、二
十一条对评审专家来源的规定，即采购人或采购代理机构的经办人在财政部门监督下，
在政府采购评审专家库中随机抽取。在财政部门没有组建评审专家库的地区，采购人、
采购代理机构按有关规定确定评审专家人选，须先报财政部门审查同意后方可与供应
商进行谈判。本案中，由于采购人组建的谈判小组成员没有报财政部门审查同意，其
成员资格，特别是其中两个仅具有工程师职称的专家，是否满足政府采购法的要求就
成了问题。
谈判小组成员的专业不能满足谈判需求。本次采购安保巡逻车，要求专家对安保
巡逻车的品牌、性能、生产状况、保修以及性价比熟悉，这样才能采购到符合需求的
安保巡逻车。谈判小组成员构成中，仅有一位专家的专业汽车制造专业，剩下两位专
家的专业，一位为电梯工程专业，另一位为工程机械专业，同时两位采购人代表的专
业分别为成本会计、工民建专业，均与采购标的物不相干，不满足谈判技术需求。很
难相信，这样组成的谈判小组能够代采购人采购到满足需求的产品。
（4）存在以下不妥之处：
①采用竞争性谈判采购方式却未经政府采购监督管理部门的批准，是不妥的。
②谈判小组应由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不
得少于成员总数的三分之二。案例中的谈判小组构成不妥。
③案例中要求各供应商进行第三次报价，实质上是对竞争性谈判文件的实质性更改，
此时，谈判小组应以书面形式通知所有参加谈判的供应商，而不能仅仅是口头通知。

## Slide 91
17、询价采购违规组织两次报价（案例4.65）
[背景] 某政府采购项目采用询价方式组织两台高速复印机采购，采购人按照以下程序组织了本次询价采购：
（1）成立了三人询价小组，其中采购人代表一人，为行政处处长；由财政部门组建的政府采购评审专家库中确定的评审专家二人；
（2）编制询价采购文件。为便于采购人选择，询价文件按照一般复印机标准提出了技术标准要求；
（3）确定5家询价供应商名单；
（4）向确定询价供应商发售询价文件；
（5）公开组织询价，按程序逐一唱出了报价人的报价，分别为22万，16万，32万，36万和31万；

## Slide 92
（6）组织询价评审。5家供应商提供复印机的质量、性能均满足询价文件关于一般复印机的要求，但普通复印机与高速复印机价格差异大，采购人决定按高速复印机统一技术参数，要求供应商再次报次；
（7）在规定的时间内，供应商进行了二次报价，分别为31万，32万，30万，36万和30.5万；
（8）询价小组进行二次评审；
（9）采购人确定报价为31万的供应商为成交供应商；
（10）采购人与成交供应商签订合同，并在财政主管部门进行备案。

## Slide 93
[问题]
（1）本次询价程序是否正确？为什么？
（2）询价过程中有哪些不妥之处？逐一指出，并说明理由。
[考查]
（1）询价采购与竞争性谈判的区别；
（2）询价采购程序。
Notes: [参考答案]
（1）本次询价程序不正确。询价采购仅允许询价供应商一次性报出不可更
改的价格，然后按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定
成交供应商。本案中，采购人组织了询价供应商二次报价、二次评审，所以
采购程序不正确，这里的采购程序，实际上是竞争性谈判程序。
（2）除采购程序不正确外，在采购过程中，至少存在以下不妥之处：
①第二步中，按一般复印机标准编制询价文件不妥。因为本次采购的复
印机为高速复印机；②第六步中要求和第七步组织供应商二次报价不妥。因
为询价采购供应商报价是一次性的；③第八步进行二次评审不妥，因为询价
采购是一次性的，评审也是一次性的；④第九步确定报价31万的供应商为成
交供应商不妥，《政府采购法》第四十条规定了确定成交供应商的原则，即
采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应
商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。

## Slide 94
18、某公路路基工程施工招标全过程分析（案例4.70）
[背景] 某公路路基工程具备招标条件，决定进行公开招标。招标人委托某招标代理机构K进行招标代理。招标方案由K招标代理机构编制，经招标人同意后实施。招标文件规定本项目采取公开招标、资格后审方式选择承包人，同时规定投标有效期为90日。2007年10月12日下午4：00点整为投标截止时间，2007年10月14日下午2：00点在某某会议室召开开标会议。
2007年9月15日，K招标代理机构在国家指定媒介上发布招标公告。招标公告内容如下：
①招标人的名称和地址；
②招标代理机构的名称和地址；
③招标项目的内容、规模及标段的划分情况；
④招标项目的实施地点和工期；
⑤对招标文件收取的费用。

## Slide 95
2007年9月18日，招标人开始出售招标文件。2007年9月22日，有两家外省市的施工单位前来购买招标文件，被告知招标文件已停止出售。
截至2007年10月12日下午4：00即投标文件递交截止时间，共有48家投标单位提交了投标文件。在招标文件规定的时间进行开标，经招标人代表检查投标文件的密封情况后，由招标代理机构当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、工期等内容，并由投标人代表对开标结果进行了签字确认。
随后，招标人依法组建的评标委员会对投标人的投标文件进行了评审，最后确定了A、B、C三家投标人分别为某合同段第一、第二、第三中标候选人。招标人于2007年10月28日向A投标人发出了中标通知书，A中标人于当日确认收到此中标通知书。此后，自10月30日至11月30日招标人又与A投标人就合同价格进行了多次谈判，于是A投标人将价格在正式报价的基础上下浮了0.5℅，最终双方于12月3日签订了书面合同。

## Slide 96
[问题]
（1）针对本工程，写出一个完整的招标程序。
（2）本案招投标程序有那些不妥之处？为什么？
[考查]
（1）招标采购程序；
（2）法律法规对程序内容、时间的规定；
（3）法律法规对合同签订的规定。
Notes: [参考答案]
（1）针对本工程，一个完整的招标程序如下：
成立招标工作小组→委托招标代理机构→编制招标文件→编制标底（如有）→发
布招标公告→出售招标文件→组织现场踏勘和招标答疑→接收投标文件→开标→评标
→确定中标人→发出中标通知书→签定合同协议书
（2）存以下6项不妥之处：
①开标时间2007年10月14日下午2：00与提交投标文件的截止时间2007年10月12日
下午4：00不一致不妥。《招标投标法》第三十四条规定，开标应当在招标文件确定
的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。
②招标公告的内容不全。《工程建设项目施工招标投标办法》第十四条规定，除已
明确的内容外，还应载明以下事项：招标项目的资金来源、获取招标文件的时间和地
点、对投标人的资质等级要求等。
③招标文件停止出售的时间不妥。《工程建设项目施工招标投标办法》第十五条规
定，自招标文件开始出售之日起至停止出售止，最短不得少于5个工作日。
④由招标人代表检查投标文件的密封情况不妥。《招标投标法》第三十六条规定，
开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托
的公证机构检查并公证。
⑤中标通知书发出后，招标人与中标人A就合同价格进行谈判不妥。《招标投标法》
第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标
文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质
性内容的其他协议。这里的合同价格属于《招标投标法》第四十三条界定的实质性内
容。
⑥招标人和中标人签订书面合同的期限和合同价格不妥。《招标投标法》第四十六
条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中
标人的投标文件订立书面合同。本案例中通知书于10月28日发出，直至12月3日才签订
了书面合同，已超过了法律规定的30日期限。
中标人的中标价格属于合同实质性内容，其中标价就是签约合同价。本案中将其下浮
0.5%后作为签约合同价，违反了《招标投标法》。

## Slide 97
19、某水利工程施工招标案例分析（案例4.75修订）
[背景] 某省中央财政投资的大型基础设施建设项目，总投资超过10亿，该项目法人委托一家符合资质条件的工程招标代理公司全程办理进行招标代理。
事件一：在评标过程中，发现投标人D的投标函中没有投标人授权代表签字，而招标文件规定投标函须加盖投标人印章，并由其法定代表人或授权代表签字；投标人H的单价与总价不一致，单价与工程量乘积大于投标文件的总价，招标文件中没有约定此类情况为重大偏差。
事件二：在评标过程中，评标委员会发现其中G投标人的投标报价低于原标底的30%。询标时，G投标人发来书面更改函，承认原报价存在遗漏，将报价整体上调至接近于标底的99%。

## Slide 98
事件三：在评标过程中，投标人A发来书面更改函，对施工组织设计中存在的笔误进行了勘误，同时对其投标文件中，超过招标文件计划工期的投标工期限调整为在招标文件约定计划工期基础上提前十日竣工。
事件四：经评审，各投标人综合得分的排序依次是H、E、G、A、F、C、B、D。评标委员会李某对此结果有异议，拒绝在评标报告上签字，但又不提出书面意见。
事件五：确定中标人H后，中标人H认为工程施工合同过分袒护招标人，需要对招标文件中的合同条件进行调整，特别是当事人双方的权利与义务；招标人同时提出，在中标价的基础上降低10%的要求，否则招标人不签订施工合同。

## Slide 99
[问题]
（1）事件一至五如何处理？并简要陈述理由。
（2）评标委员会应推荐哪三个投标人为中标候选人？
[考查]
（1）评标依据；
（2）评标过程一些特殊事件处理；
（3）合同签订的原则。
Notes: [参考答案]
（1）事件一至事件五处理及理由如下。
事件一：投标人D的投标文件中没有投标人授权代表签字，此类情况属于投标人对
招标文件规定要求发生了重大偏差，属于废标情况。投标人H的投标总价与其报价文
件中总价不一致，招标文件约定此类情形属于细微偏差，故应以投标函中的投标报价
为其中标价，但在评标过程中，应对报价文件中的偏差，按照大写金额与小写金额
不一致时，以大写金额为准，总价与单价金额不一致时，以单价金额为准修改总价的
原则确定投标人H的评标价，进行评标。
事件二：该投标人的投标报价明显低于合理报价或标底，使得其投标报价可能低于
个别成本，评标人在询标时应要求该单位做出书面说明并提供相关证明材料。投标人
如果不能合理说明或不能提供相关证明材料，由评标委员会认定该投标人的投标报价
低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。但G单位在应标时，不但没有提供相应的
证明材料和合理说明，反而对其报价做了修改。应评标委员会要求，投标人可以对投
标文件作必要的澄清、说明或补正，但不能超出投标文件的范围或者改变投标文件的
实质性内容。G单位的做法实际上是二次报价，原投标文件的实质内容，该行为无效，
G单位投标文件为废标。
事件三：在评标过程中，投标人A发来书面更改函，对施工组织设计中存在的笔误
进行了勘误，同时对超过招标规定的施工期限调整至低于规定的期限。询标时，投标
人A对施工设计中存在的笔误进行勘误是可行的，但提出投标工期的修改，属于对实
质性的内容进行修改，该行为无效。由于该投标人投标文件载明的招标项目完成期限
超过了招标文件规定的期限，属于重大偏差，投标人A投标文件为废标。
事件四：综合排序不正确，A、D、G的投标为废标，不应列入排序，正确排序为：H、
E、F、C、B。评标报告应由评标委员会全体成员签字，对评标结果持有异议的评标委
员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，评标委员会成员拒绝在评标报告上签
字、且不陈述其不同意见或理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书
面说明并记录在案。
事件五：中标人在接到中标通知书后，应在规定的时间内按照招标文件和其投标文
件与招标人签订施工承包合同，如果中标人H坚持修改合同主要条款，否则不与招标
人签订合同，招标人可以视其行为为放弃中标合同，没受其投标保证金，并申请解除
与H的合同关系，并重新确定中标人。
在合同谈判过程中，招标人提出在中标价的基础上再次降价10%的做法是不正确的，
违反了法律规定。如果招标人坚持降低中标价10%的话，中标人可以拒绝签订合同，
并要求招标人承担由此造成的损失及其他违约责任，退还投标保证金。
(2)评标委员会应推荐H、E、G分别为第一中标、第二中标、第三中标候选人。

## Slide 100
20、建筑公司诉某开发公司招投标纠纷案（案例5.1）
[背景] 2000年11月22日某省A房地产公司就一住宅建设项目进行公开招标，B建筑公司与其他三家建筑公司参加了投标,B建筑公司中标。2000年12月14日，A房地产公司向B建筑公司发出了中标通知书，其中表内容：建筑面积74781平方米，中标价格8000万元人民币，要求12月25日前签订工程承包合同，12月28日开工。
中标通知书发出后，B建筑公司按A房地产公司的要求提出，为抓紧工期，应该先做好施工准备，后签工程合同。A房地产公司同意了这个意见。之后，B建筑公司进入了施工现场，平整了场地，将打桩桩架运入现场，并配合A房地产公司在12月28日打了两根桩，完成开工仪式。
Notes: 招标采购法律法规与政策—考试大纲
9.2掌握《合同法》中关于合同的订立、效力、履行、变更和转让、
权利义务终止、违约责任；熟悉解决合同争议的方式

## Slide 101
工程开工后，双方还正式签订承包合同，就因为对合同内容发生了争议。A房地产公司要求B建筑公司将工程中的某个专项工程分包给C公司，而B建筑公司以招标文件没有要求必须分包而拒绝。2001年3月1日，A房地产公司明确函告B建筑公司：将“另行落实施工队伍。”
于是，B建筑公司只得诉至工程所在地中级人民法院。在法庭上B建筑公司指出，A房地产公司既已发出中标通知书，就表明招投标过程中的要约已经承诺，按《招标投标法》规定，签订工程承包合同是A房地产公司的法定义务。因此，B建筑公司要求A房地产公司继续履行合同，并赔偿损失560万元。A房地产公司辩称：虽然已发了中标通知书，但这个文件并无合同效力,且双方尚未签订合同, 不存在合同上的权利义务关系,A房地产公司有权另行确定合同相对人。

## Slide 102
[问题]
（1）投标行为的法律性质是什么？为什么？
（2）发出中标通知书这一行为的法律性质是什么？为什么？
（3）由于没有订立合同，双方都有一定损失，双方的损失应当如何承担？为什么？
[考查]
（1）招标投标活动中要约、承诺及合同生效等条款；
（2）招标投标活动中合同争议处理原则等。
Notes: [参考答案]
（1）投标行为的法律性质是要约。同时，投标人表明一旦中标，将受投标文件约束，
表现为中标后将按照投标文件订立合同，且往往以投标保证金作为保证，因此，也符合
“表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束”这一条件。
（2）发出中标通知书这一行为的法律性质是承诺。因为中标通知书的发出意味着招标
人接受了投标人的投标文件，即中标通知书是受要约人（招标人）同意要约（投标文
件）的意思表示。而投标文件又意味着对招标文件的接受，两者的内容构成了明确具
体的合同内容。
（3）《招标投标法》第四十五条规定：“中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。
中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承
担法律责任。”第四十六条规定：“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日
内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。”因此，如果双方最终没有签订
合同，则应当有一方对此承担法律责任。
合同的内容都应当在招标文件和投标文件中体现出来。这一过程中，招标人处于主
动地位，投标人只是按照招标文件的要求编制投标文件。如果投标文件不符合招标文件
的要求，则应当是废标。因此，一旦出现招标文件和投标文件都没有约定合同内容的情
况，应当属于招标文件的缺陷。此时的处理原则可以适用《合同法》第六十一条和六十
二条的规定：第一，双方协议补充；第二，按照合同有关条款或者交易习惯确定；第三，
适用《合同法》第六十二条的规定。因此，如果A房地产公司拒绝签订合同则应当承担
法律责任。

## Slide 103
21、某法院对某招投标纠纷案判决（ 案例5.6）
[背景] 某建设工程招投标纠纷一案，法院经审理查明，市办公室于2005年5月16日委托A公司对市委闲置土地进行定向商品住宅开发，建商住楼65套，总建筑面积10400平方米。A公司接受委托后，于同年7月16日委托B公司对该工程施工进行招标。同日，B公司向C公司、D公司、E公司发出了投标邀请书及招标文件。招标文件载明：建设地点在市八一路6号，建设规模为10400平方米，发包方式为总价包干，投标保证金35万元，现场踏勘及投标预备会于2005年7月20日上午9：00时召开，投标截止及开标时间为2005年8月6日上午9：30分，……等。7月20日，B公司组织有关人员对三个投标人的资信进行了实地考察与确认，书面通知三个投标人更改最高限价，电话通知D公司加盖原中标工程执行情况的证明公章。8月6日上午9：30分前，三个投标人均递交了投标文件，开标会议按时举行。

## Slide 104
上午10时许，B公司对三投标人的资信情况进行确认并公布：C公司为9.26分，D公司为31.61分，E公司为32.84分。上午11时许，评标委员会认定D公司递交的投标文件中，某个资信证明文件上仅有个人签字，未盖单位公章，应为无效。对其资信状况得分予以扣减，将D公司的资信得分由31.61分更改为30.55分。评标结束后，B公司宣布：C公司最后得分78.62分，D公司最后得分78.12分，E公司最后得分77.86分。C公司为中标人。

## Slide 105
当日下午，D公司向市招标办投诉。市招标办于同月16日作出市建招[2005]19号《行政处理书》，确认B公司组织的招标投标活动程序合法。D公司于收到《行政处理书》当日向地区招标办提出投诉。地区招标办于9月6日作出地建招标发[2006]8号《行政处理书》，维持了市招标办意见。D公司于9月6日、收到地区招标办《行政处理书》当日，向省招标办提出复审申请。9月6日，A公司与C公司经反复商讨，抢在复审决定下达之前，由A公司向C公司发出了中标通知书，市招标办未在该中标通知书上签章。9月24日，省招标办作出省建招发[2005]26号《行政处理决定》，将地区招标办地建招标发[2006]8号《行政处理书》撤销，认定D公司在市委商住楼工程投标中资信分有效。

## Slide 106
法院认为：
（1）C公司与A公司、B公司在市商住楼工程施工招标投标活动中所形成的招标投标关系，属民事活动范畴，应受我国民法通则、招标投标法、建设部及省建设厅、省监察厅制定的相关政策文件调整；
（2）C公司所持中标通知书未经市招标办核准签章，不符合建设部建监[1996]577号文第十五条规定，不产生法律效力；

## Slide 107
（3）省招标办是省建设厅依据国务院、省人民政府的相关文件设立的对全省建设工程招投标活动进行行政监督的职能部门，其作出的关于市商住楼工程招标问题的处理决定，符合省建设厅、省监察厅建招发2000]0241号《建设工程招标投标异议或投诉管理办法》（下称投诉法）的规定，但不能因此确认D公司为中标人；A公司及B公司应依据该决定和相关的法律、法规重新确定中标人；
（4）C公司关于确认中标通知书有效的诉讼请求不能成立，应予驳回。基于此，C公司以未产生法律效力的中标通知书提出的由A公司双倍返还保证金和赔偿损失的诉讼请求，亦不能成立。

## Slide 108
[问题]
你是否同意法院的判决？为什么？
[考查]
（1）民事法律行为无效情形理解与判别；
（2）招标采购合同生效条件。
Notes: [参考答案]不同意法院的判决中关于“C公司所持中标通知书未经市招标办
核准签章，不符合建设部建监[1996]577号文第十五条规定，不产生法律效
力”的观点。根据《民法通则》第58条的规定，下列民事行为无效：
（1）无民事行为能力人实施的；（2）限制民事行为能力人依法不能独
立实施的；（3）一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真
实意思的情况下所为的；（4）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益
的；（5）违反法律或者社会公共利益的；（6）经济合同违反国家指令性计
划的；（7）以合法形式掩盖非法目的的。
中标通知的法律性质为承诺，属民事法律行为。我国的民事法律行为一
般是到达时生效。根据《招标投标法》第45条的有关规定，中标通知书一经
发出即产生法律约束力，具有特殊性。因此，如无特殊情形，A公司向C公司
发出了中标通知书，则中标通知书生效。法院认为中标通知书不产生法律效
力的依据是“不符合建设部建监[1996]577号文第十五条规定”，不符合上述民
事法律行为无效的情形。
本案中，9月6日A公司与C公司经反复商讨，抢在复审决定下达之前，由A
公司向C公司发出了中标通知书。该行为属恶意串通，损害国家（本工程为
市闲置土地定向商品住宅开发）、或者第三人（D公司）利益，应认定为无
效。

## Slide 109
谢谢大家听课！