## Slide 1
招标文件---要约邀请
投标文件---要约
中标通知书---承诺
4.4.2
在鉴订建设工程合同时，当招标文件与中标人的投标文件有不一致的地方，应以投标文件为准

## Slide 2
现状分析
招标文件及要素分析
工程量清单相关知识
把握源头 有效控制工程造价

## Slide 3: 现状分析

## Slide 4
一、存在问题
1、业主方面：
对工程量清单报价的理解深度不够，认为清单报价就是最低价格中标，愿意花最少的价值获取最优工程。
由于多年来建设工程粗预算、多签证、下功夫结算的现实影响，往往认为后续还有结算把关，不能把问题充分考虑在工程建设前期，为工程量清单计价留下隐患；受急于开工心态的影响，在完成项目登记后，业主就要求在短时间内结束招投标工作，确定施工单位。而工程量清单报价在当前各方理解程度差异较大和实际操作水平不高的情况下，若在短时间完成工程量清单的编制，势必影响工程量清单及招标文件的编制质量，大大降低了工程量清单的准确性。

## Slide 5
2、投标方方面：
在传统计价方式的作用下，以预算价为基础反算项目综合单价，以应付工程量清单报价。
由于多年来习惯于政府部门下发的定额，使预算人员缺乏成本测算资料和经验，不能真正体现企业成本价格和工程项目的实际造价。加之企业预算人员不论在理论上还是在实践中其水平都难以满足清单报价工作的需要。此外对招标文件理解深度不够、将不该计入成本价格或应计入成本价格的成份没有搞清、缺少一支编制企业定额的高层经济管理人员队伍、以及计算机应用不到位等，都是影响工程量清单报价准确性的重要因素。

## Slide 6
3、招标代理机构：
由于目前各招标代理机构缺乏从事工程量清单计价的专业人员，编制中存在对工程量清单报价总体概念模糊、认识深度不到位、重视程度不够、文件编制水平不高、工程量清单计算方法掌握的不好、工程量清单计算错误、代理质量没有保证等问题。如招标文件套用工程量清单模式，由于未能真正掌握清单报价的方法，给投标单位造成理解中的多头思路、报价差异大、计价困难等问题，评标时给专家造成不应有的麻烦。

## Slide 7: 二、工程量清单报价实践的几点思考
1、提高认识、统一思想，加强培训
工程量清单报价是社会主义市场经济体制下派生出来的新生事物，作好建设工程造价体制改革全过程的宣传和培训工作十分重要，通过专家讲座与研讨会，以及相关报刊杂志进行广泛宣传，使全行业了解造价体制改革、认识造价体制改革、接受造价体制改革。让建设各方主体及中介咨询单位尽快适应新的计价模式；要经常性的开展对工程量清单计价模式的讨论并组织工程量清单优秀论文评选活动，为清单报价实施创造良好的舆论环境和氛围。同时要有针对性地举办培训班，对相关人员特别是工程造价预算人员进行专业培训，使其基本掌握工程量清单的计价方法，并运用于具体地业务工作中。

## Slide 8
2、充分准备、精心组织。
新《 规范》已经实施，我们要尽快学习、领会和掌握清单报价的计价思路和方法，制定适合工程量清单特点的评标原则及办法。
充分保证招标评标工作的公正合理，关键在于评标办法是否科学，对于采用工程量清单计价模式进行的招投标活动，其评标的依据、方法和标准是否科学合理将是我们当前需要探索和研究的课题，工程量清单计价要全面推行，必须取得建设市场各方主体的大力支持和配合，这是做好工程量清单计价推行工作的基础和保证。

## Slide 9
3、运用计算机技术、提高计算速度和准确性。
为了保障推行工程量清单计价方式的顺利实施，必须设计研制出界面直观、动作快捷、功能齐全的高水平工程量清单计价系统软件，解决编制招标文件和投标报价中的繁杂运算程序，为推行工程量清单计价提供方便，以满足运用工程量清单计价方法各方的需求。
系统软件不但可以编制出规范的招标文件、投标文件，也可以在评标过程中随机抽查详细的报价分析，借以判定其所报综合单价的组成是否合理，同时也可确定有无低于成本报价现象，系统软件可充分体现高科技手段在工程造价管理中的应用。

## Slide 10
4、做好工程量清单报价、招标文件和合同的衔接
工程量清单是招标文件中的重要组成部分，是投标企业进行投标报价和进行公平竞争的基础。
对建设工程施工合同示范文本中涉及价格的部分，应将工程量清单报价的相关条款列入其中，将建设工程造价管理与控制的内容融入施工合同之中。同时要加强对施工合同的跟踪管理，通过合同备案制和合同跟踪管理制度的实施，做好对工程造价变更、工程索赔和工程结算管理工作，以保证工程量清单计价方式的顺利施行。

## Slide 11: 招标文件及要素分析

## Slide 12
一、招标公告编制
二、资格审查标准与分析
三、工程量清单及组价分析
四、合同条款设置、风险评估及价格影响
五、评标标准与方法分析

## Slide 13: 工程量清单相关知识

## Slide 14: 把握源头 有效控制工程造价

## Slide 15: 招标文件的内容
第一章 投标须知及投标须知前附表 第二章 合同条款 第三章 合同文件格式 第四章 工程建设标准 第五章 工程量清单（另册） 第六章 投标文件投标函部分格式 第七章 投标文件商务部分格式 第八章 投标文件技术部分格式 第九章 评标办法 第十章 图纸（另附）

## Slide 16: 一、正确理解工程量清单招标
由于对工程量清单计价模式下招投标工作的了解不够深入，有的业主在招标文件中提出的评标办法要求和招标文件要求投标方提供的报表根本不一致，导致在评标时，评标办法没有数据支撑，最后只能草草了事。
有的工程量清单的划分有歧义，导致在具体评标时，不同单位的报价差异极大，致使评标工作不能顺利进行。更危险的是，如果评标过程中没有发现问题，那这种情况所带来的问题就像“烂尾楼”一样，会在后续的施工、设计变更、结算过程中带来不少难题，致使业主利益受损。

## Slide 17
因此、随着工程量清单计价方式在建设工程招投标工作中的推广应用，参与工程造价的各方遇到了不少问题。这其中，如果招标方的招标文件和工程量清单发生了偏差，将会导致投标、评标、合同执行过程中出现一系列的问题。

## Slide 18: 二、进行需求分析
一是对要招标的建筑物特点，如建筑物的规模、结构、施工难度、地理位置、周边环境等进行认真分析；
二是对业主自身对建筑物的需求进行分析，这里主要分析时间要求、功能要求、质量要求等；
三是对业主自身的能力进行分析，例如是否具有建设项目的管理能力等。

## Slide 19: 三、确定发包形式
一个与建设项目特点以及业主自身能力相匹配的发包方式，能给业主在后续的项目实施过程中减轻很多管理负担，同时会降低可能出现的风险。

## Slide 20
如果项目大，又有很多复杂的专业项目，而业主自身的专业管理能力又不够强，则应该考虑选择总承包的方式。这样做，可能会使总投资难以压下来，但可以避免由于各专业之间协调配合不当，造成的返工浪费、工期延误等风险。
反之，若专业不多，且多为常规项目，则可以考虑由招标方直接与各专业承包商签订分包合同。这样有利于业主控制总投资。也还可以考虑以补偿给主要承包商一笔管理费的形式，将协调配合的责任转移给主要承包商。 招标方在需要对大型工程项目划分标段时要注意，标段划分不宜太小，这样会增加业主的管理成本。

## Slide 21: 四、确定合同价格形式
如何根据不同工程的特点，确定符合要求的合同形式，在工程量清单招投标中是十分重要的。
一般常见的合同价格形式包括：
1.固定合同总价
2.固定合同单价
3.可调合同价等

## Slide 22
对于承包商而言，如果设计图纸和技术说明书相当详细，市场上材料价格稳定，并能据此比较精确地推算造价，则固定合同总价的发包方式是可以接受的。
但是，如果图纸和说明书不够详细，未知因素较多，或者遇到材料突然涨价以及恶劣环境的影响，承包商必须承担应变的风险。为此，承包商会加大不可预见费用来消除这些变动因素带来的风险，从而提高了工程报价，这最终对业主是不利的。针对这种情况，可行的办法是在固定总价合同中增加一些必要的条款，由业主分担建设期的部分风险，从而降低承包商的不可预见费用，使总包价下降。这样做对于业主与建设工程承包商双方都是非常有利的。

## Slide 23
如果在没有施工详图时就需要开工，或虽有施工图而对工程的某些条件尚不完全清楚的情况下，既不能比较精确地计算工程量，又要避免凭运气而使开发商与承包商任何一方承担过大的风险，此时，采用固定单价合同是比较合适的。
固定单价的优势就是在情况对双方都存在未知因素时，可以按照工程项目完成后的具体情况进行支付和结算，在双方各自承担一定风险的前提下，保证对合同双方相对的公平。相对来说，也比较商业化，类似于“干多少活，拿多少钱”，对招投标双方都比较有利。

## Slide 24
如果能够预计到项目施工周期内会出现物价（特别是材料和设备）较大幅度的涨跌，则只能采用可调合同价的形式。
采用固定价合同时，如果在建设期间，各种资源的价格涨幅太大，承包商将不能承受，致使其在施工过程中偷工减料，致使建筑质量低劣，使用安全得不到保证；或者拖延工期，使建设项目不能如期投入使用，以此来迫使业主追加合同价款。如果跌幅太大，承包商将获得太多的超额利润，业主也不愿意接受。此时，也可以采用固定合同价加调价指数的形式。 从实际应用的需求和国内目前的情况来看，以上三种合同的应用方式不用严格区分。一份考虑完备的合同往往可以看到以上三类合同的影子。

## Slide 25
由于工程量清单报价的报价策略很多，而且往往会对招标人造成不小的伤害，所以了解工程量清单下的报价策略，制定保护性条款是非常重要的。 保护性条款不是单独的一部分，它结合工程项目规模、工艺要求、结构特点、发包形式、合同价格形式、清单项目的划分情况、评标办法等环节的具体要求，分布于各个章节，这是清单报价环境下需要招标人提升的主要能力之一。
五、确定保护性条款

## Slide 26
六、确定评标办法
评标办法是招标文件不可缺少的一部分，而且评标办法对业主最终选择承包商起着很大的作用，招标方要制定合理的对自己有利的评标办法，目前国内各地区常用的评标办法有两种：
经评审的最低投标价法和综合评估法。

## Slide 27
利用经评审最低投标价法进行评标的风险相对比较大，低的工程造价固然可以节省业主的成本，但有可能造成投标时投标方盲目压价，施工过程中没有采取有效的措施降低造价，而是以用劣质的材料、低劣的施工技术等方法压低成本，造成工程质量低劣，违背了最低报价法的初衷。而且，国内大多数企业并不具备个体成本的真实数据，进行最低投标价法报价时，往往会比较盲目，报出自己无法承受的低价，导致招标失败，造成招标人的损失。
所以，在不具备相关条件支持的情况下，不建议采用这种报价方法。当工程项目较大，工程技术比较复杂的时候，也不建议采用此法。而当工程项目较小，施工技术要求一般时，采用此法用可以简化评标过程，降低工程造价。

## Slide 28
综合评估法的商务标部分采用的办法一般为：
先确定评标基准价。
评标基准价=有效投标报价之和/投标单位数量（有时也复合标底价格或者业主要求的能代表当前环境投标水平的其他价格），所有投标单位的报价与基准价作比较，按分值扣减。需要注意的是，要防止几家投标单位串标，从而提高中标价格。 当工程项目较大，造价较高并且施工技术相对较复杂时，要综合考虑造价和施工技术以保证工程的质量，这时就应该采用综合评估法进行评标。但是并不是造价越高就越能够保证工程的质量，要严格地审核技术标部分对商务标的影响。 工程量清单招标环境下进行评标的一个主要思路就是，评标办法需要关注细节，在制定评标办法时要根据具体的工程特点和招标人的选择条件，制定足够细致的评标办法。

## Slide 29: 商务评分 ：
工程量清单总报价
分部分项工程量清单综合单价
主要材料单价
措施费报价
综合评估法

## Slide 30
工程名称 |  |  |  |  |  | 
投 标 人 |  |  |  |  |  | 
投标报价 | 工程量清单总报价大写 ： ¥： |  |  |  |  | 
投标工期 | 日历天 |  |  |  |  | 
投标质量 |  |  |  |  |  | 
项目经理 | 姓名 |  | 级 别 |  | 编号 | 
投标主要内容汇总表

## Slide 31
工程名称 |  |  |  |  |  | 
投 标 人 |  |  |  |  |  | 
投标报价 | 工程量清单总报价大写 ： ¥： 其中： 1、现场安全文明施工措施费 大写： ¥： （此项不得优惠） 2、规费 大写： ¥： （此项不得优惠） 3、税金 大写： ¥： （此项不得优惠） 不含1、2、3项费用的工程量清单报价：大写： ¥： |  |  |  |  | 
投标工期 | 日历天 |  |  |  |  | 
投标质量 |  |  |  |  |  | 
项目经理 | 姓名 |  | 级 别 |  | 编号 | 
投标主要内容汇总表

## Slide 32
工程名称 |  |  |  |  |  | 
投 标 人 |  |  |  |  |  | 
投标报价 | 工程量清单总报价大写 ： ¥： 其中： 1、现场安全文明施工措施费 大写： ¥： （此项不得优惠） 2、规费 大写： ¥： （此项不得优惠） 3、税金 大写： ¥： （此项不得优惠） 4、措施项目：大写： ¥： 不含1、2、3项费用的工程量清单报价：大写： ¥： |  |  |  |  | 
投标工期 | 日历天 |  |  |  |  | 
投标质量 |  |  |  |  |  | 
项目经理 | 姓名 |  | 级 别 |  | 编号 | 
投标主要内容汇总表

## Slide 33
工程名称 |  |  |  |  |  | 
投 标 人 |  |  |  |  |  | 
投标报价 | 工程量清单总报价大写 ： ¥： 其中： 1、现场安全文明施工措施费 大写： ¥： （此项不得优惠） 2、规费 大写： ¥： （此项不得优惠） 3、税金 大写： ¥： （此项不得优惠） 不含1、2、3项费用的工程量清单报价：大写： ¥： |  |  |  |  | 
 | 措施项目费：大写： ¥： |  |  |  |  | 
投标工期 | 日历天 |  |  |  |  | 
投标质量 |  |  |  |  |  | 
项目经理 | 姓名 |  | 级 别 |  | 编号 | 
投标主要内容汇总表

## Slide 34: 工程量清单总报价 评分
当有效投标报价多于9家（不含9家）时，各有效投标报价，去掉一个最高、一个次高和一个最低、一个次低报价后的算术平均值的50%与拦标价的50%作为评标基准价；当有效投标报价多于5家（不含5家）少于9家（含9家）时，各有效投标报价，去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值的50%与拦标价的50%作为评标基准价；当有效投标报价少于5家（含5家）时，则以所有有效投标报价的算术平均值的50%与拦标价的50%作为评标基准价。
有效投标报价与评标基准价相比，相等者得30分；高于评标基准价者，每高1%在30分基础上扣1分，扣完为止；低于评标基准价者，每低1%在30分基础上加1分，加满为止；低于评标基准价5%的（不含5%），每再低1%，在35分的基础上扣1分，扣完为止。不足1%按插入法计算。

## Slide 35: 分部分项工程量清单综合单价（0～10分）
评标前由评标委员会随机抽取10项分部分项工程量清单项目综合单价后进行评标。清单项目综合单价以各有效投标报价的清单项目综合单价的算术平均值作为基准价，在基准价+5％～-12％范围内的综合单价，每项得平均分1分，共计10分，超出该范围的不得分。
此方法需改进
要控制招标单价

## Slide 36: 技术评分：
内容完整性和编制水平（0～2分）
施工方案与技术措施（2～4分）
质量管理体系与措施（0～2分）
安全管理体系与措施（0～2分）
环境保护管理体系与措施（0～2分）
工程进度计划与措施（0～2分）
资源配备计划（0～2分）
施工总平面布置图（0～1分）
对本工程施工的各关键点、难点处理措施（0～2分）
质量通病的控制措施（0～2分）
其他特殊施工措施（防雨、防冻、农忙季节等）
（0～1分）合理化建议（0～1分）
评分办法：有施工总平面布置图得0.5分，平面布置合理，切实可行加0～0.5分，没有此项叙述的为零分。

## Slide 37: 综合评分：
投标人实力、业绩
项目经理任职资格与业绩
技术负责人任职资格与业绩
项目部其他主要人员

## Slide 38: 评分标准：
1、投标人近三年以来承建过单体工程面积2万平方米及以上或合同金额5000万元及以上公建项目工程，每份合同得1分，满分为2分，不符合上述要求不得分；
2、投标人承建的公建项目工程近三年以来获得国家级质量奖的得2分，省级质量奖的1分，本项只按最高奖项计分一次，不累计；
3、投标人近三年以来获得过国家级荣誉的得1分，省级荣誉的得0.5分。
4、投标人近三年以来曾获得省级及以上文明施工工地称号得1分，没有得0分。

## Slide 39: 准确语言表达：
投标人2010年1月1日以来承建过单体工程面积2万平方米及以上或合同金额5000万元及以上公建项目工程，每份合同得1分，满分为2分，不符合上述要求不得分；
2、投标人承建的公建项目工程2010年1月1日以来获得国家级质量奖（国家优质工程或鲁班奖）的得2分，省级质量奖的1分，本项只按最高奖项计分一次，不累计；
3、投标人2010年1月1日以来获得过国家级荣誉的得1分，省级荣誉的得0.5分。以先进建筑施工企业、建设工程质量管理先进企业、建筑安全先进企业、优秀或用户满意企业为准，本项只按最高奖项计分一次，不累计；
4、投标人2010年1月1日以来曾获得省级及以上文明施工工地称号得1分，没有得0分。。
（以上相关证明、证件须在投标文件中附加盖公章的复印件,评标时提交原件并与投标书复印件对照, 合同以签订时间为准，投标人合同与项目经理合同不得重复使用。获奖证书以国家有关主管部门颁发的证书原件和文件为准，日期以颁发日期为准。）

## Slide 40: 七、事先内部模拟评标
1.形式评审
2.资格评审
3.响应性评审
4.技术
5.商务
6.验证