## Slide 1: 一、施工合同文件的组成
它由合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、“技术标准和要求”、图纸、已标价的工程量清单、其他合同文件（如有）等项文件组成。这些文件均须得到招投标双方（即发包人与承包人）的确认或由投标人填报。合同双方签约后，成为双方履行合同的依据。

## Slide 2
——合同协议书应按“施工招标文件”确定的格式拟定，其协议书内容应由合同双方在投标人中标后的合同谈判中议定；
—— 中标通知书应由发包人在施工招标确定中标人后，按“施工招标文件”确定的格式拟定；
—— 投标函及投标函附录中包含有合同双方在合同中相互承诺的条件，应附入合同文件；

## Slide 3
——专用合同条款和通用合同条款是整个施工合同中最重要的合同文件，它根据合同法的公平原则，约定了合同双方在履行合同全过程中的工作规则，其中通用合同条款是要求各建设行业共同遵守的共性规则，专用合同条款则可由各行业根据其行业的特殊情况，自行约定的行业规则。但各行业自行约定的行业规则不能违背本通用合同条款已约定的通用规则；
——“技术标准和要求”的内容是是施工合同中根据工程的安全、质量和进度目标，约定合同双方应遵守的技术标准的内容和要求,技术标准中的强制性规定必须严格遵守；
——“图纸”是施工合同中为实施工程施工的全部工程图纸和有关文件；
—— 已标价的工程量清单是投标人在投标阶段的报价承诺，合同实施阶段用于发包人支付合同价款，工程完工后用于合同双方结清合同价款的依据。
——“其他合同文件”是合同双方根据工程具体情况约定需要进入合同的其他文件；

## Slide 4: 二、施工合同文件的解释顺序
上述各项文件构成施工合同的整体，应按其重要性及双方约定内容的先后顺序列入合同，其排列顺序也应是发生合同争议时的解释顺序。

## Slide 5
招标文件---要约邀请
投标文件---要约
中标通知书---承诺
4.4.2
在鉴订建设工程合同时，当招标文件与中标人的投标文件有不一致的地方，应以投标文件为准

## Slide 6
三、建设工程合同类型
施工合同
——单项工程的施工或安装承包合同
——施工和安装总承包合同
我国建设工程目前采用的基本合同模式，《标准施工招标文件》
的合同条款是以这种合同模式为基础编制的。

## Slide 7
设备采购合同
——生产设备采购合同
——生产设备采购与安装合同
——生产设备采购、安装与包含部分土建工程设计、施工、安装的总承包合同
我国基本采用前两种合同模式，第3种模式属于以生产设备采购为主体的总承包合同模式，见于国外和国际招标采用的总承包合同模式。

## Slide 8
建设工程咨询服务合同
——勘测设计合同
——科学研究合同
——专题咨询服务协议
我国在咨询服务领域里常见的三种合同模式，勘测设计合同通常采用招标方式或直接委托建立，后两类合同一般通过询价方式或直接委托建立。

## Slide 9
设计采购施工/交钥匙工程总承包合同
设计、采购施工/交钥匙工程总承包的合同模式见于国际建设工程市场，特别是发展中国家委托发达国家承包的工程中。目前我国国内未采用这种承包模式。

## Slide 10
四、根据承包合同的计价方式分
总价合同 固定
可调
单价合同 固定
可调
成本加酬金合同

## Slide 11
序号 | 分项工程 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
… |  |  |  |  | 
56 | 钢筋混凝土 | m3 | 1000 | 300 | 30000
… |  |  |  |  | 
总报价 |  |  |  |  | 8500000
评标时应根据单价优先原则对总报价进行修正,所以正确的报价应该是8500000-30000+300000=8770000元

## Slide 12
五、 “清单计价规范”的特点
强制性：主要表现在，一般由建设行政主管部门按照强制性标准的要求批准颁发，规定全部使用国有资金或国有资金投资为主的建设工程按计价规范规定执行。二是明确工程量清单是招标文件的部分，并规定了招标人在编制工程量清单时必须遵守的规则，包含了五要素，即项目编码、项目特征、项目名称、计量单位、工程量计算规则。

## Slide 13
实用性：附录中工程量清单项目及计算规则的项目名称表现的是工程实体项目，项目明确清晰，工程量计算规则简洁明了；特别还有项目特征和工程内容，易于编制工程量清单。

## Slide 14
③竞争性：一是“计价规范”中的措施项目，在工程量清单中只列“措施项目”一栏，具体采用什么措施，如模板、脚手架、临时设施、施工排水等详细内容由投标人根据企业的施工组织设计，视具体情况报价，因为这些项目在各个企业间各有不同，是企业竞争项目，是留给企业竞争的空间。二是“计价规范”中人工、材料和施工机械没有具体的消耗量，投标企业可以依据企业的定额和市场价格信息，也可以参照建设行政主管部门发布的社会平均消耗量定额报价，“计价规范”将报价权交给企业。

## Slide 15
④通用性：采用工程量清单计价将与国际惯例接轨，符合工程量清单计算方法标准化、工程量计算规则统一化、工程造价确定市场化的规定。

## Slide 16
六、 清单计价与传统定额计价的差别
①编制工程量的单位不同
传统定额预算计价办法是：建设工程的工程量分别由招标单位和投标单位分别按图计算。
工程量清单计价是：工程量由招标单位统一计算或委托有工程造价咨询资质的单位统一计算，“工程量清单”是招标文件的重要组成部分，各投标单位根据招标人提供的“工程量清单”，根据自身的技术装备、施工经验、企业成本、企业定额、管理水平自主填写报单价。

## Slide 17
②编制工程量清单时间不同：
传统的定额预算计价法是在发出招标文件后编制。工程量清单报价法必须在发出招标文件前编制工程量清单。

## Slide 18
③表现形式不同：
采用传统的定额预算计价法一般是总价形式。工程量清单报价法采用综合单价形式，综合单价包括人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑风险因素。
工程量清单报价具有直观、单价相对固定的特点，工程量发生变化时，单价一般不作调整。

## Slide 19
④编制的依据不同：
传统的定额预算计价法依据图纸；人工、材料、机械台班消耗量依据建设行政主管部门发布的预算定额；人工、材料、机械台班单价依据工程造价管理部门发布的价格信息进行计算。
工程量清单报价法，根据建设部第107号令规定，标底的编制根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场情况、合理的施工方法以及按建设行政主管部门制定的有关工程造价计价办法编制。企业的投标报价则根据企业定额和市场价格信息，或参照建设行政主管部门发布的社会平均消耗量定额编制。

## Slide 20
⑤费用组成不同：
传统预算定额计价法的工程造价由直接工程费、现场经费、间接费，利润、税金组成（工料单价法）。
工程量清单计价法工程造价包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金；包括完成每项工程包含的全部工程内容的费用（综合单价法）。

## Slide 21
⑥评标采用的办法不同：
传统预算定额计价投标一般采用百分制评分法。采用工程量清单计价法评标，一般采用合理低报价中标法，既要对总价进行评分，还要对综合单价、措施项目、主材进行分析评分。

## Slide 22
⑦项目编码不同：
采用传统的预算定额项目编码，全国各省市采用不同的定额子目，采用工程量清单计价全国实行统一编码，项目编码采用十二位阿拉伯数字表示。一到九位为统一编码，其中，一、二位为附录顺序码，三、四位为专业工程顺序码，五、六位为分部工程顺序码。七、八、九位为分项工程项目名称顺序码，十到十二位为清单项目名称顺序码。前九位码不能变动，后三位码，由清单编制人根据项目设置的清单项目编制。

## Slide 23
⑧合同价调整方式不同：
传统的定额预算计价合同价调整方式有：变更签证、定额解释、政策性调整。工程量清单计价法合同价调整方式主要是索赔。
工程量清单的综合单价一般通过招标中报价的形式体现，一旦中标，报价作为签订施工合同的依据相对固定下来，工程结算按承包商实际完成工程量乘以清单中相应的单价计算，减少了调价活口。采用传统的预算定额经常遇到相互矛盾的定额解释，结算中又有政策性文件调整。工程量清单计价单价不能随意调整。

## Slide 24
⑨计算工程量时间前置。
工程量清单，在招标前由招标人编制。业主为了缩短建设周期，通常在初步设计完成后就开始施工招标，在不影响施工进度的前提下陆续发放施工图纸，因此承包商据以报价的工程量清单中各项工作内容的工程量一般为概算工程量。

## Slide 25
⑩达到了投标计算口径统一。
因为各投标单位都根据统一的工程量清单报价，达到了投标计算口径统一，不再是传统预算定额招标，各投标单位各自计算工程量，因差错更使工程量不一致。

## Slide 26
分部分项工程量清单
措施项目清单----
其他项目清单 -----
规费项目清单
税金项目清单
七、工程量清单组成 ：
暂列金额
暂估价
计日工
总包服务费
通用项目
专用项目

## Slide 27
一般规定
分部分项清单
项目编码 (12位)
项目特征
项目名称 (按附录A、B、C、D、 E、F或补充)
计量单位
工程数量
措施项目清单（通用项目、建筑工程、装饰装修工程、
安装工程、市政工程）
其他项目清单
规费项目清单
税金项目清单
八、工程量清单编制

## Slide 29
封面
填表须知
总说明
分部分项工程量清单
措施项目清单
其他项目清单
零星工作项目表
九、工程量清单格式

## Slide 30: 工程量清单格式的填写应符合下列规定
工程量清单应由招标人填写
填表须知除本规范内容外，招标人可根据具体情况进行补充。
总说明应按下列内容填写。
工程概况:建设规模、工程特征、计划工期、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等。
工程招标和分包范围。

## Slide 31
工程量清单编制依据。
工程质量、材料、施工等的特殊要求。
招标人自行采购材料的名称、规格型号、数量等。
暂列金额、自行采购材料的金额数量。
其他需说明的问题。

## Slide 32
项目编码
全国统一编码
０１ ０３ ０２ ００１ ０００
分项工程子目名称顺序编码
具体清单项目名称规格编码，自主编制
分项工程名称顺序编码
分部工程名称顺序编码
专业工程名称顺序编码

## Slide 33: 十、工程量清单招标控制价的编制
编制方法：综合单价法
单价中综合了
(人工费、材料费、机械使用费、
管理费、利润以及风险费）

## Slide 34: 十一、工程量清单计价
1.如何报价---应标
（1）投标过程
投标前的调查与现场考察
分析招标文件、校核工程量
投标报价的计算
编制文件
准备备忘录提要
递送投标文件

## Slide 35
（2）作价方法
投标策略一经确定，就要具体反映到作价上，但是作价还有它自己的方法。两者必须相辅相成。 在作价时，对什么工程定价应高，什么工程定价可低，或在一个工程中，在总价无多大出入的情况下，对哪些单价宜高,哪些单价宜低，都有一定的技巧。技巧运用的好与坏，在一定程度上可以决定工程能否中标和盈利。因此，它是不可忽视的一个环节。具体作法有：

## Slide 36
对施工条件差的工程（如场地窄小或地处交通要道等），造价低的小型工程，自己施工上有专长的工程以及由于某些原因自己不想干的工程,报价可高一些；
结构比较简单而工程量又较大的工程(如成批住宅区和大量土方工程等)，短期能突击完成的工程,，企业急需拿到任务以及投标竞争对手较多时，报价可低一些。

## Slide 37
2) 海港、码头、特殊构筑物等工程报价可高，一般房屋土建工程则报价宜低。

## Slide 38
3) 在同一个工程中可采用不平衡报价法，但以不提高总标价为前提，并避免畸高畸低，以免导致投标作废。具体是：

## Slide 39
对能先拿到钱的项目（如开办费、土方、基础等)的单价可定得高一些，有利于资金周转,存款也有利息；对后期的项目(如粉刷、油漆、电气等)单价可适当降低。
估计到以后会增加工程量的项目单价可提高；工程量会减少的项目单价可降低。
图纸不明确或有错误的、估计今后会修改的项目，单价可提高；工程内容说明不清楚的，单价可降低。这样做有利于以后的索赔。

## Slide 40
没有工程量，只填单价的项目(如土方中的挖淤泥、岩石等备用单价)其单价宜高，因为它不在投标总价之内。这样做既不影响投标总价，以后发生时又可获利。
计日工作一般可稍高于工程单价中的工资单价，因它不属于承包总价的范围，发生时实报实销, 也可多获利。

## Slide 41
开标后的投标技巧研究：
议标谈判 降低投标报价
补充投标优惠条件
2.报价技巧
不平衡报价
突然降价法
无利润报价法
多方案报价法
增加建议法
开标前的投标技巧研究：

## Slide 42: 招投标法 第四十一条
中标人的投标应当符合下列条件之一：
（一）能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；
（二）能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。

## Slide 43: 十二、工程量清单计价评标办法
一、综合评估法
二、经评审的最低投标价法

## Slide 44: 综合评估法 （1）技术标评分组成部分
总体概述：施工程序总体设想及施工段划分
施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约承诺
劳动力和材料投入计划及其保证措施
机械设备投入计划及检测设备
施工平面布置和临时设施布置
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案
安全文明措施
质量保证与承诺
新技术应用与承诺
项目经理业绩，项目班子及管理经验

## Slide 45: (2)经济标评分组成部分
1.工程量清单总报价(最低报价为最高分)
2.措施项目费(最低报价为最高分)
3.主要材料价格(按单项材料费占整个材料费的比重，从高向低抽出不少于5项。有标底的以标底为样本，无标底的以总报价最低的为样本)
4.主要清单项目综合单价(按每个分项工程清单项目费占工程清单项目费的比重，从高向低抽出不少于10项的综合单价。有标底的以标底为样本，无标底的以总报价最低的为样本 )
5.算术错误

## Slide 46: 经评审的最低投标价法

## Slide 47
1. 采用本办法招标的，要求招标人或其委托的招标代理机构在招标文件中提供招标工程项目的工程量清单。工程量清单的格式按省建设行政主管部门规定的格式编制。投标人的报价不得低于本企业的成本。
2.采用本办法招标的，其投标文件由技术、经济两部分组成，分开密封。

## Slide 48
3.第一阶段的技术标按100分计评，经评审，技术标合格的或技术标得分最高的前三名(任选一种)进入第二阶段经济标评审。
技术标评分组部分(100分)
①总体概述：施工程序总体设想及施工段划分
②施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺
③劳动力和材料投入计划及其保证措施

## Slide 49
④机械设备投入计划及检测设备
⑤施工平面布置和临时设施布置
⑥关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案
⑦安全文明措施
⑧质量保证与承诺
⑨新技术应用与承诺
⑩项目经理业绩，项目班子及管理经验

## Slide 50
进入第二阶段经济标评审的标书，评标委员会审查工程项目的主要材料价格、主要清单项目 综合单价、工程清单项目费和措施项目费的完整、合理、可行性。评标委员会认为其他材料 价格等，可能影响总报价或招标人、投标人利益的，可以对工程量清单的所有项目进行评审 并可增加项目班子答辩。经评审和答辩，评标委员会认为投标书中工程量清单所列所有项目 均能满足技术要求的最低报价者为该招标项目的第一名。

## Slide 51
案 例

## Slide 52
案例一：
某工程采用公开招标方式,有A、B、C、D、E、F等6家承包商参加投标，经资格预审该6家承包商均满足业主要求，该工程采用两阶段评标法评标，评标委员会由7名委员组成，评标的具体规定如下：

## Slide 53
1.第一阶段评技术标。
技术标共计40分，其中施工方案15分，总工期8分，工程质量6分，项目班子6分，企业信誉5分。
技术各项内容得分，为各评委评分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均数。
技术标合计得分不满28分者，不再评其商务标
表4-11为各评委对6家承包商施工方案评分的总汇表。
表4-12为各承包商总工期、工程质量、项目班子、企业信誉得分汇总表。

## Slide 54
表4-11 施工方案评分汇总表
评委 投标单位 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七
A | 13.0 | 11.5 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 12.5 | 12.5
B | 14.5 | 13.5 | 14.5 | 13.0 | 13.5 | 14.5 | 14.5
C | 12.0 | 10.0 | 11.5 | 11.0 | 10.5 | 11.5 | 11.5
D | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5
E | 12.5 | 11.5 | 12.0 | 11.0 | 11.5 | 12.5 | 12.5
F | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.0 | 9.5 | 11.0 | 10.5

## Slide 55: 表4-12 总工期、工程质量、项目班子、企业信誉得分汇总表
投标单位 | 总工期 | 工程质量 | 项目班子 | 企业信誉
A | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5
B | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5
C | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 3.0
D | 7.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5
E | 7.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0
F | 8.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5

## Slide 56
2.第二阶段评商务标
商务标共计60分。以标底的50%与承包商报价算术平均数的50%之和为基准价，但最高（或最低）报价高于（或低于）次高（或次低）报价的15%者，在计算承包商报价算术平均数时不予考虑，且商务标得分为15分。
以基准价为满分（60分），报价比基准价每下降1%，扣1分，最多扣10分；报价比基准价每增加1%，扣2分，扣分不保底。
表4-13为标底和各承包商的报价汇总表。

## Slide 57: 表4-13 标底和各承包商报价汇总表 单位:万元
投标单位 | A | B | C | D | E | F | 标底
报价 | 13656 | 11108 | 14303 | 13098 | 13241 | 14125 | 13790

## Slide 58
3.计算结果保留两位小数。

## Slide 59
问题：
1.请按综合得分最高者中标的原则确定中标单位。
2.若该工程未编制标底，以各承包商报价的算术平均数作为基准价，其余评标规定不变，试按原定标原则确定中标单位。

## Slide 60: 答 案

## Slide 61
问题1：
解：
1.计算各投标单位施工方案的得分，见表4-14。

## Slide 62
评委 投标单位 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 平均 得分
A | 13.0 | 11.5 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 12.5 | 12.5 | 11.9
B | 14.5 | 13.5 | 14.5 | 13.0 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 14.1
C | 12.0 | 10.0 | 11.5 | 11.0 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 11.2
D | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 13.7
E | 12.5 | 11.5 | 12.0 | 11.0 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 12.0
F | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.0 | 9.5 | 11.0 | 105 | 10.5
表4-14 施工方案得分计算表

## Slide 63
2.计算各投标单位技术标的得分，见表4-15。

## Slide 64
投标 单位 | 施工 方案 | 总 工期 | 工程 质量 | 项目 班子 | 企业 信誉 | 合计
A | 11.9 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 32.9
B | 14.1 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 34.6
C | 11.2 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 27.2
D | 13.7 | 7.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 35.7
E | 12.0 | 7.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 32.5
F | 10.5 | 8.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 30.5
表4-15 技术标得分计算表

## Slide 65
由于承包商C的技术标仅得27.2，小于28分的最低限，按规定，不在评其商务标，实际上以作为废标处理。

## Slide 66
3.计算各承包商的商务标得分，见表4-16。
因为：(13098-11108)/13098=15.19%＞15%
(14125-13656)/13656=3.43%＜15%
所以:承包商B的报价(11108万元)在计算基准价时不予
考虑。
则:基准价=13790×50%+(13656+13098+13241+14125)/4×50%
=13660万元

## Slide 67
投标单位 | 报价 (万元) | 报价与基准价的比例(%) | 扣分 | 得分
A | 13656 | (13656/13660) ×100 =99.97 | (100-99.97) ×1 =0.03 | 59.97
B | 11108 |  |  | 15.00
D | 13098 | (13098/13660) ×100 =95.89 | (100-95.89) ×1 =4.11 | 55.89
E | 13241 | (13241/13660) ×100 =96. 93 | (100-96.93) ×1 =3.07 | 56.93
F | 14125 | (14125/13660) ×100 =103.40 | (100-99.97) ×2 =6.80 | 53.20
表4-16 商务标得分计算表

## Slide 68
4.计算各承包商的综合得分,见表4-17。

## Slide 69: 表4-17 综合得分计算表
投标单位 | 技术得分 | 商务标得分 | 综合得分
A | 32.9 | 59.97 | 92.87
B | 34.6 | 15.00 | 49.60
D | 35.7 | 55.89 | 91.59
E | 32.5 | 56.93 | 89.43
F | 30.5 | 53.20 | 83.70

## Slide 70
因为承包商A的综合得分最高，故应选择其为中标单位。

## Slide 71
问题2：
解：
1.计算各承包商的商务标得分，见表4-18。
基准价=(13656+13098+13241+14125)/4
=13530万元

## Slide 72
投标单位 | 报价 (万元) | 报价与基准价的比例(%) | 扣分 | 得分
A | 13656 | (13656/13530) ×100 =100.93 | (100.93-100) ×2 =1.86 | 58.14
B | 11108 |  |  | 15.00
D | 13098 | (13098/13530) ×100 =96.81 | (100-96.81) ×1 =3.19 | 56.81
E | 13241 | (13241/13530) ×100 =97.86 | (100-97.86) ×1 =2.14 | 57.86
F | 14125 | (14125/13660) ×100 =100.40 | (100.40-100) ×2 =8.80 | 51.20
表4-18 商务标得分计算表

## Slide 73
2.计算各承包商的综合得分，见表4-19。

## Slide 74
投标单位 | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分
A | 32.9 | 58.14 | 91.04
B | 34.6 | 15.00 | 49.60
D | 35.7 | 56.81 | 92.51
E | 32.5 | 57.86 | 90.36
F | 30.5 | 51.20 | 81.70
表4-19 综合得分计算表

## Slide 75
因为承包商D的综合得分最高，故应选择其为中标单位。

## Slide 76
案例二：
我国西部地区某世界银行贷款项目采用国际公开招标，共有A、C、F、G、J等5家承包商参加投标。
招标公告中规定：6月1日起发售招标文件。
招标文件中规定：8月31日为投标截止日，投标有效期到10月31日为止：允许采用不超过3种的外币报价，但外汇金额占总报价的比例不得超过30%，评标采用经评审的最低投标价法，评标时对报价统一按人民币计算。

## Slide 77
招标文件中的工程量清单按我国《建设工程工程量清单计价规范》编制。
各承包商的报价组成见表4-22，中国银行公布的7月18日至9月4日的外汇牌价见表4-23，承包商C对部分结构规则的报价见表4-24。
计算结果保留两为小数。

## Slide 78: 表4-22 各承包商报价汇总表 单位:万元
承包商 | 人民币 | 美元 | 欧元 | 日元
A | 50894.42 | 2579.93 | - | -
C | 43986.45 | 1268.74 | 859.58 | -
F | 49993.84 | 780.35 | 1498.21 | -
G | 51904.11 | - | 2225.33 | -
J | 49389.79 | 499.37 | - | 197504.76

## Slide 79
日期 | 7.18～7.24 | 7.25～7.31 | 8.1 ～ 8.7 | 8.8 ～8.14 | 8.15～8.21 | 8.22～8.28 | 8.29～ 9.4
美元 | 8.231 | 8.225 | 8.216 | 8.183 | 8.159 | 8.137 | 8.126
欧元 | 10.106 | 10.053 | 9.992 | 9.965 | 9.924 | 9.899 | 9.881
日元 | 0.0716 | 0.0715 | 0.0714 | 0.0711 | 0.0709 | 0.0707 | 0.0706
表4-23 外汇牌价 单位:元

## Slide 80
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工程数量 | 单位 | 单价 (元/单位) | 合价 (元)
15 | （略） | 基础垫层C15 | 863.00 | M3 | 381.85 | 329536.55
16 | （下同） | 满堂基础C40 | 3904.00 | M3 | 471.42 | 1540423.68
18 |  | 设备基础C30 | 40.00 | M3 | 415.98 | 16639.20
31 |  | 矩形柱C50 | 138.54 | M3 | 504.76 | 69929.45
35 |  | 异形柱C60 | 16.46 | M3 | 536.03 | 8823.05
41 |  | 矩形梁C40 | 269.00 | M3 | 454.02 | 132131.38
47 |  | 矩形梁C30 | 54.00 | M3 | 413.91 | 22351.14
51 |  | 直形墙C50 | 606.00 | M3 | 472.69 | 286450.14
61 |  | 楼板C40 | 1555.00 | M3 | 45.11 | 701460.50
71 |  | 直形楼梯 | 217.00 | M2 | 117.39 | 25473.63
91 |  | 预埋杆件 | 1.78 | t |  | 
100 |  | 钢筋(网、笼)制 作、运输、安装 | 13.71 | t | 4998.96 | 68535.74
表4-24 单位:元

## Slide 81
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工程数量 | 单位 | 单价 (元/单位) | 合价 (元)
15 | 010401003001 | 基础垫层C15 | 863.00 | M3 | 381.85 | 329536.55
16 | 010401003002 | 满堂基础C40 | 3904.00 | M3 | 471.42 | 1540423.68
18 | 010401004001 | 设备基础C30 | 40.00 | M3 | 415.98 | 16639.20
31 | 010402001001 | 矩形柱C50 | 138.54 | M3 | 504.76 | 69929.45
35 | 010402002001 | 异形柱C60 | 16.46 | M3 | 536.03 | 8823.05
41 | 010403002001 | 矩形梁C40 | 269.00 | M3 | 454.02 | 132131.38
47 | 010403002002 | 矩形梁C30 | 54.00 | M3 | 413.91 | 22351.14
51 | 010405003001 | 楼板C40 | 1555.00 | M3 | 45.11 | 701460.50
61 | 010406001001 | 直形楼梯 | 217.00 | M2 | 117.39 | 25473.63
71 | 010417002001 | 预埋杆件 | 1.78 | t |  | 
91 | 010416001001 | 钢筋(网、笼)制 作、运输、安装 | 13.71 | t | 4998.96 | 68535.74
 |  |  |  |  | 合计 | 2915304.32
表4-24 单位:元

## Slide 82
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工程数量 | 单位 | 单价 (元/单位) | 合价 (元)
15 | 010401003001 | 基础垫层C15 | 863.00 | M3 | 381.85 | 329536.55
16 | 010401003002 | 满堂基础C40 | 3904.00 | M3 | 471.42 | 1840423.68
18 | 010401004001 | 设备基础C30 | 40.00 | M3 | 415.98 | 16639.20
31 | 010402001001 | 矩形柱C50 | 138.54 | M3 | 504.76 | 69929.45
35 | 010402002001 | 异形柱C60 | 16.46 | M3 | 536.03 | 8823.05
41 | 010403002001 | 矩形梁C40 | 269.00 | M3 | 454.02 | 122131.38
47 | 010403002002 | 矩形梁C30 | 54.00 | M3 | 413.91 | 22351.14
51 | 010405003001 | 楼板C40 | 1555.00 | M3 | 45.11 | 701460.50
61 | 010406001001 | 直形楼梯 | 217.00 | M2 | 117.39 | 25473.63
71 | 010417002001 | 预埋杆件 | 1.78 | t |  | 
91 | 010416001001 | 钢筋(网、笼)制 作、运输、安装 | 13.71 | t | 4998.96 | 68535.74
 |  |  |  |  | 合计 | 3205304.32
表4-24 单位:元

## Slide 83
问题：
1.各承包商的报价按人民币计算分别为多少？其外汇占总报价的比例是否符合招标文件的规定？
2.由于评技术标花费了较多时间，因此，招标人以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。承包商F要求调整报价，而承包商A拒绝延长投标有效期。对此，应如何处理？说明理由。

## Slide 84
3.承包商C对部分结构工程的报价如表4-24所示，请指出其中的不当之处，并说明如何处理？
4.如果评标委员会认为承包商C的报价可能低于其个别成本，应当如何处理？

## Slide 85: 答 案

## Slide 86
问题1：
1.各承包商按人民币计算的报价分别为：
承包商A：
50894.42+2579.93×8.216=72.91.12万元
承包商C：
43986.45+1268.74×8.216+859.58×9.992=62999.34万元
承包商F：
49993.84+780.35×8.216+1498.21×9.992=71375.31万元
承包商G：
51904.11+2225.33×9.992=74139.61万元
承包商J：
49389.79+499.37×8.216+197504.76×0.0714=67594.45万元
将以上计算结果汇总于表4-25。

## Slide 87
承包商 | 人民币 | 美元 | 欧元 | 日元 | 总价
A | 50894.42 | 2579.93 | - | - | 72091.12
C | 43986.45 | 1268.74 | 859.58 | - | 62999.34
F | 49993.84 | 780.35 | 1498.21 | - | 71375.31
G | 51904.11 | - | 2225.33 | - | 74139.61
J | 49389.79 | 499.37 | - | 197504.76 | 67594.45
表4-25 各承包商报价汇总表 单位:万元

## Slide 88
2.计算各承包商报价中外汇所占的比例
承包商A:(72091.12-50894.42)/72091.12=29.40%
承包商C:(62999.34-43986.45)/62999.34=30.18%
承包商F:(71375.31-49993.84)/71375.31=29.96%
承包商G:(74139.61-51904.11)/74139.61=29.99%
承包商J:(67594.45-49389.79)/67594.45=26.93%
由以上计算结果可知,承包商C报价中外汇所占的比例超过30%,
不符合招标问家的规定，而其余承包商报价中外汇所占比例均
符合招标文件的规定。

## Slide 89
问题2:
答：我国《工程建设项目施工招标投标办法》规定，在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿。因此，承包商F的报价不得调整，但应补偿其延长投标保证金有效期所增加的费用；承包商A的投标文件按废标处理。

## Slide 90
问题3:
答:承包商C的报价表中有下列不当之处:
1.满堂基础C40的合价1540423.68元错误，其单价合理，故应以单价为准，将其合价修改为1840423.68元；
2.矩形梁C40的合价132131.38元数值错误，其单价合理，故应以单价为准，将其合价修改为122131.38元；

## Slide 91
3.楼板C40的单价45.11元/m3显然不合理，参照矩形梁C40的单价454.02元/m3和楼板C40的合价701460.50元可以看出，该单价有明显的小数点错位，应以合价为准，将原单价修改为451.10元/m3。
4.对预埋铁件未报价，这不影响其投标文件的有效性，也不必作特别的处理，可以认为承包商C已将预埋铁件的费用并入其他项目(如矩形柱和矩形梁)报价，今后工程款结算中将没有这一项目内容。

## Slide 92
问题4:
答：根据我国《评标委员会和评标方法暂行规定暂行规定》在评标过程中，评标委员会发现承包商C的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求承包商C作出书面说明并提供相关证明材料。 承包商C不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定承包商C以低于成本报价竟标，其投标应作废标处理。

## Slide 93: 六、标准文件简介
1.九部委 2008.5.1实施
2.主要内容：标准施工招标资格预审文件
标准施工招标文件
3.评标办法：
4.评审标准：初步评审标准（形式、资格、响应性评审）
详细评审标准

## Slide 94: 七、电子评标
1.基本概念：

## Slide 95
为适应市场的需求，各地都制定了符合工程量清单计价规范的评标规则。评标规则中需要评审的项目越来越细，不仅要评审工程总报价，还要对分部分项工程量清单总价、分部分项工程量清单的综合单价、措施项目清单总价、其他项目清单总价、主要材料价格以及计算错误进行检查。评标的项目越来越细，导致评委的工作量越来越大。投标单位报价策略越来越多，工作量巨大且繁琐，手工评分的难度越来越大。所以，实行电子评标，势在必行。

## Slide 96
运用计算机评标系统对招投标数据的快速分析能力，将投标文件中有疑问的报价搜索出来，供评标专家评定，可以把评委从劳神耗时的找错工作中解脱出来，达到评标的最佳效果，体现公平、公正、科学、择优的原则。这样既充分发挥了专家的价值，又充分保证了招标人和投标人的利益。

## Slide 97
另一方面，电子标书可以降低业主和施工企业的招投标成本。执行工程量清单计价规范后，投标单位需要提交清单综合单价分析表和措施项目分析表，投标单位提交文字表格时，打印的文档大大超过以前在定额模式下的评标时提供的文字文档。一个几千万的工程或单位工程较多的工程，投标单位在投标时都是抬着箱子投标。评委评审时也很困难，采用电子标书，则综合单价分析表等大量的数据不需打印，大大节省了投标单位的成本，也利于数据的分析整理。

## Slide 98
在各种市场因素的促动下，评标工作的信息化建设日益显示出了它的重要性和必要性，清单环境下的评标工作，需要由专业、高效的电子评标系统来完成。它必须能帮助建筑交易市场创造“公平、公正、科学、择优”的市场环境，解决长期困扰建筑行业的信息陈旧、信息不灵、信息重复利用率低、利用成本高的问题。 那么，一套真正专业的电子评标系统必须具备哪些功能和特点呢？

## Slide 99: ■ 系统必须使用公开公布的数据标准接口
只有使用公开公布的数据标准接口，才能保证该系统的应用是面向社会的。作为政府招投标管理部门和交易中心，为保证做好对所有招标、投标单位的服务，既要遵守相关法律法规，又必须保证评标系统接口的开放性和通用性，同时还要注意简单。这样才能让使用各种造价软件和其他手段组价的招投标双方，可以最低成本地快速应用电子评标统。

## Slide 100: ■ 系统必须易操作，而且可灵活调整应用流程界面
系统必须直观、易学、易用，能充分简化评委的计算机操作内容。建议使用国内招标投标业务人员都熟悉的常用语言和术语。采用流程引导操作的工作模式，让使用者在没有具备较高计算机知识和经过专业培训的前提下，能根据流程引导操作顺利完成评标工作。 面对不同地区和用户的不同需求，系统后台功能块采用组态式设计方式，可根据不同地区和用户的业务流程灵活调整软件的应用流程，从而快速满足不同地区和用户的要求，保证评标工作的顺利进行。

## Slide 101: ■评标规则的可维护性必须很高，以保证多种模式的评标工作顺利进行
由于评标参数的灵活性，系统需要考虑根据不同的工程类别和工程特性，来组合不同的评标规则和评分算法，能同时满足定额模式下、定额模式到清单模式过渡时期、清单模式三种不同阶段的评标规则。同时，让使用者方便快捷地完成各种建设工程的评标工作，并能将其保存为模板，便于下次评标时灵活地调用。

## Slide 102: ■ 软件必须有严格的安全保密权限管理
评标工作小组的保密性和数据的安全性要求是非常高的，为了满足在评标过程中的具体需求，系统应采用严格的安全权限设置和保密性规范，如多重密码认证。招标人、投标人和评标人分别使用经过授权的用户名和密码才能进入系统进行招标、投标或评标。未经授权不能进入其他操作界面，工程一旦进入开标界面，任何人员（包括系统最高权限人员）都不能修改工程数据，以确保评标工作的严肃性和保密性以及公平、公正的原则。

## Slide 103: ■ 必须有深度专业的清单评标功能才能面对日益加快的工程量清单计价规范的应用和推广速度
结合工程招投标信息化建设的多年研究和对招投标工作的深入分析，评标系统还应具备以下几项评标功能，从而规避投标单位可能存在的恶意投标报价策略，保证公平竞争的原则，以及招标单位的合理利益。

## Slide 104
一是智能清单符合性检查。系统智能对比招标人提供的工程量清单与投标单位提供的工程量清单之间的一致性，快速、准确地发现任何不符合招标人要求的部分，并自动加以标记，并给出明确的不符合性说明，包括清单编码、名称、单位、工程量的符合性检查项目。

## Slide 105
二是计算错误检查。系统自动检查投标报价的各种计算关系，自动判断并给出明确示。

## Slide 106
三是合理价分析。系统对投标总价、分部分项工程量清单、措施项目费、其他项目费、清单综合单价、材料单价等的评审为评标提供了横向、纵向形式多种多样的对比参考数据，提供可自由设定范围、自由设定基准价的偏差比较方法，为评委确定合理价提供依据，体现出评标工作的“科学择优”原则，在一定的范围保证有竞争能力的乙方利益。

## Slide 107
评标信息化技术的深入推广和应用，能大大提高评标质量、缩短评标时间，并在不断的运用中，形成各种造价信息产生、收集、使用、更新的良性循环，有效提升整个行业和相关主管部门的工作效率。

## Slide 108: 2.电子评标定标流程

## Slide 110: 3.现阶段电子评标遇到的问题
一、缺少简单易用的数据标准接口
要使电子评标系统得到真正的推广，这就要求行业主管部门和专业的软件开发商来共同制定一个简单易用的数据标准接口，并向社会开放。

## Slide 111: 二、招标人需要制定一套完整、切实可行的 清标规则、评标办法
电子评标软件的功能包括两大块，辅助清标和评标。

## Slide 112: 三、投标人没有真正理解电子评标的作用
由于电子评标系统的宣传推广还不够，一部分投标人所理解的电子评标系统，其主要功能就是查找投标人标书中的偏差、计算错误以及投标报价不合理的项，从这个角度他们会认为电子评标系统损害了他们的利益，因此有些投标人是持抵触态度的。

## Slide 113: 四、投标人编制电子标书文件时，出现问题无法得到有效的服务和帮助
要解决好这个问题需要从几方面入手，一是投标人在拿到电子标书文件和电子标书编制工具后，及时检查并学习，及早发现里面可能存在的问题并和相关人员取得联系；二是主管单位或者招标人要选择成熟稳定、易用性好的电子评标系统，这样能降低投标人学习的成本，又能避免系统不稳定带来的风险；三是电子评标系统的服务商要有较强的服务能力和服务意识，投标人编制电子标书时出现问题时需要非常及时有效的服务帮助，只有服务能力和服务意识强的服务人员才能保证投标人碰到的问题得到有效的解决。

## Slide 114: 五、如何解决电子标书的合法性和纸质标书 与电子标书一致性
国家在２００４年８月２８日颁布了电子签名法，这为确立电子数据的合法性提供了一个很好的思路。但在目前阶段电子签名技术还没有成熟的情况下，可以利用招标文件条款进行约定，并利用严格的保密技术来维护投标人的利益，以此来维护电子投标文件的合法性。

## Slide 115: 六、交易中心设备投入、人员配备