郑州航空工业管理学院图书馆工程

施工招标文件

Bidding Contract for The Construction

项目编号：       XDEC—A20110302-3

招 标 人：      郑州航空工业管理学院

代理机构：      河南兴达工程咨询有限公司

日    期：       2011       年     6   月

目  录

第一章 投标邀请书	2

第二章 投标人须知	3

投标人须知前附表	3

1总则	6

2招标文件	10

3投标文件	11

4投标	16

5开标	17

6评标	17

7合同授予	18

8重新招标	19

9纪律和监督	19

第三章 评标办法（综合评估法）	21

1评标方法	21

2评审标准	21

3评标程序	25

第四章 合同条款及格式	27

第五章 工程量清单（另附）	94

第六章 图纸和技术资料（另附）	94

第七章 投标文件（格式）	94

目  录	96

一、投标函及投标函附录	97

二、法定代表人资格证明书	99

三、授权书	99

四、已标价的工程量清单	100

五、施工组织设计编制要求	112

六、委任的本工程主要人员	115

七、拟分包计划表	116

八、其他资料	117

# 第一章 投标邀请书

郑州航院东校区图书馆施工投标邀请书

（被邀请单位名称）：

你单位已通过资格预审，现邀请你单位按招标文件规定的内容，参加郑州航院东校区图书馆工程	施工投标。

你单位请于 2011 年 6月   日至 2011 年 6 月   日 （法定公休日、法定节假日除外），每日上午 9 时至 11 时，下午 15 时至 17  时（北京时间，下同），在 淮河路131号中原农科楼三楼河南兴达工程咨询有限公司代理部持本投标邀请书购买招标文件。

招标文件每套售价1500元，售后不退。图纸每套押金1000元，投标完毕，图纸没有丢失、破损等现象的给予全额退还。如有丢失、破损等现象，招标人将扣除一定比例的押金，给予余额退还，投标人必须注意图纸的保密工作，如果由于投标人的原因造成泄密，给招标人造成损失的，招标人将追究其经济和法律责任。

递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为2011 年 6 月  日   时 30  分，地点为力源宾馆（淮河路工人路交叉口） 。

逾期送达的或者 达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

招 标 人： 郑州航空工业管理学院

招标代理机构：河南兴达工程咨询有限公司

地    址： 郑州市淮河路131号中原农科楼三楼

邮    编： 450006

联 系 人： 叶永力、 楚艳强

电    话： 0371-68865960

传    真： 0371-68865980

电子邮件： luanma_79@163.com

2011  年 6月   日

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：郑州航空工业管理学院 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：河南兴达工程咨询有限公司 地址：淮河路131号中原农科楼三楼 联 系 人： 叶永力、 楚艳强 电 话： 0371-68865960 传 真： 0371-68865980 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 郑州航空工业管理学院东校区图书馆 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 郑州航空工业管理学院东校区院内 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 施工图纸范围内土建、安装，以图纸为准(发包人分包工程除外) |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期： 520 日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.3.4 | 开工令的约定 | 中标单位在收到监理位工程开工指令后，项目负责人拒绝签字者，监理单位下发的开工指令仍然有效，且招标单位有权从重追究中标单位违约责任或解除合同。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 具有房屋建筑工程施工总承包特级资质，或国务院国有资产管理部门直接监管的房屋建筑工程施工总承包企业其下属一级资质及以上的子（分）公司；手续齐全、年检合格。 项目经理为国家注册一级建造师，具有工民建或工程管理等相关专业八年（含）以上工作经验，没有正在施工和正在承接的工程项目。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 投标单位应在招标文件开始发放之日起三天内，将答疑问题书面传真并发E-mail至河南兴达工程咨询有限公司（传真号：0371-68865980，E-mail：luanma_79@163.com）。招标人将根据具体情况决定是否需要统一组织投标预备会。 |
| 1.11 | 分包 | 专业分包、劳务分包须经甲方事先确认 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 1.13.1 | 临建要求 | 应按照{郑建文[2011]47号文}执行 |
| 1.13.2 | 项目经理部人员管理 | 见招标文件相关条款约定 |
| 1.13.3 | 投标企业对项目的管理 | 要求投标企业必须指派一名公司领导主要负责本项目施工期间与甲方的沟通与联系，须在投标文件中承诺并附相关材料 |
| 2.1 | 构成招标文件的其它材料 | 无 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日17天前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2011 年 6 月 日 9 时 3 0 分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 收到澄清后24小时内（以发出时间为准） |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 收到修改后24小时内（以发出时间为准） |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 3.4 | 投标保证金 | 数额： 80 万元整 交付时间：投标截止时间3日前（投标人基本户转账） 单位名称：郑州航空工业管理学院 开户行：建行金海支行 指定银行账号：41001511010050057562 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 按投标文件格式执行 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 每标段正本 壹 份，副本 肆 份，电子文档（包括投标文件的所有内容，工程量清单报价以excel形式制作，）壹份 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 禁止采用可拆分装订方式（见总则3.7） |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人名称：郑州航空工业管理学院 投标人名称： 郑州航空工业管理学院东校区图书馆工程投标文件 在 2011 年 6 月 日9时30分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 力源宾馆（淮河路工人路交叉口） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：力源宾馆（淮河路工人路交叉口） |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：9 人，其中招标人代表 3 人，专家 6人。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：3名 |
| 7.3.3 | 履约担保 | 履约担保的形式：中标人的投标保证金直接转为履约保证金，另需合同签订前支付中标价5%的履约保证金，现金转帐支付。 其中：40万为项目经理和项目管理班子主要成员出勤保证金，80万为农民工工资保证金，其余为履约保证金 |
| 需要补充的其它内容 |  |  |
| 10 | 招标控制价 | 招标人发布的招标控制价为上限投标价，投标人的投标总报价高于招标控制价其投标为废标。 |
| 10.1 | 投标文件电子版的 提交及编制要求 | （1）投标人必须完整地提交电子版（以U盘的形式），其中工程量清单报价单独设置一个文件夹，工程量清单必须采用excel格式，分部分项工程量清单与计价表及材料单价表按照土建、装饰、给排水、暖通、电气、材料单价表的顺序编制成一个excel表格，文件名设定为“（投标单位名称）清单及材料报价.xls”，分部分项工程量清单与计价表按照“序号、项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量、综合单价、合价、其中暂估价”的顺序编排，每项内容一个数据列，多余数据列删除，主要材料价格表按照“序号、材料号、名称、规格型号、单位、数量、单价、合价”的顺序每项内容一个数据列，多余数据列删除，材料表必须按照招标人给定的材料表填写。如果投标人不能按照本款执行以致评标工作无法进行的，评标委员会根据情况进行讨论后其投标文件可按废标处理。 （2）招标人发布的工程量清单，投标人可在招标代理机构获取。投标人擅自修改电子版工程量清单、或电子版工程量清单与投标文件正本的内容不一致，则按废标处理。 |

## 1总则

- 1.1项目概况

- 1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程施工进行招标。

- 1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

- 1.1.3本次招标代理机构：见投标人须知前附表。

- 1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

- 1.1.5本次招标建设地点：见投标人须知前附表。

- 1.1.6本招标项目设计单位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

- 1.1.7本招标项目监理单位：河南建达工程建设监理公司

- 1.1.8施工现场条件和周围环境：三通一平，场地标高由甲、乙、监理三方现场测定；桩基工程完成；其它以现场实际情况为准。施工区域场地自然标高为83.3m(较原天然地面低2m)。

- 1.2资金来源和落实情况

- 1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

- 1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3招标范围和计划工期

- 1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本工程的计划工期：工期（自监理单位下达开工令开始至通过招标人的单体工程竣工验收为止），最多不能超过550日历天，具体时间节点详见施工合同协议条款中控制工期时间表。

1.3.3投标单位按自身能力拟定工期，以此竞争，但最迟不能超过1.3.2款的要求，一经中标其投标工期即为合同工期，在收到监理单位开工指令后按期完成。

1.3.4以上工期已充分考虑可能出现各种形式的下雨、下雪、冰雹、台风、高温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、道路施工影响等不利因素。

1.3.5中标单位在收到监理位工程开工指令后，项目负责人拒绝签字者，监理单位下发的开工指令仍然有效，且招标单位有权从重追究中标单位违约责任或解除合同。

- 1.3.6本工程的质量要求：见投标人须知前附表。

- 1.4投标人资格要求

- 1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

- 资质条件：见投标人须知前附表；

- 项目经理资格：见投标人须知前附表；

- 1.4.2凡本次参加投标者，必须已通过资格预审，且已收到招标邀请书的单位。

- 1.4.3本次招标不接受联合体投标。

- 1.4.4投标人不得存在下列情形之一：

- 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

- 为本工程的监理人；

- 为本工程的代建人；

- 为本工程提供招标代理服务的；

- 与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

- 与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

- 与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

- 被责令停业的；

- 被暂停或取消投标资格的；

- 财产被接管或冻结的；

- 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（13）因违法违规被地方（项目所在地）建设行政主管部门通报批评或处罚的。

- 1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。不论投标的结果如何，投标单位应承担编制和提交投标文件的全部费用，招标人对这些费用一概不负任何责任。

- 1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9踏勘现场

- 1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

- 1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.3 投标单位应认真踏勘施工现场，熟悉现场地形、道路和地下、周围环境，了解一切可能影响施工、投标报价的因素。但投标单位必须对所获资料、信息的正确性负全部责任，且所需费用由投标单位自理。一旦中标，投标单位不得以不完全了解施工现场为借口，而提出额外赔偿，或延长工期的要求。若提出此类要求，招标单位不做任何考虑。

- 1.10投标预备会

- 1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

- 1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

- 1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 1.11分包

1.11.1投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质等须按前附表规定经甲方事先确认。

1.11.2中标单位不得将工程转让给其他单位，一经发现，招标单位有权终止合同，所造成的一切损失均由中标单位负责。本工程主体部分应由中标单位自行施工不得分包。

1.11.3 除合同文件有约定外，中标单位若对部分工程采取分包应在投标书中明确，且分包单位须上报招标单位，征得招标单位同意后方可实施。并实行分包对总包负责，总包对招标单位负责的责任制。

1.11.4中标单位应对全部工程的质量、安全、工期、文明施工等负完全责任。

- 1.12偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

- 1.13其它

- 1.13.1中标人在投标文件中拟定的施工项目经理须与考察项目的项目经理相同，不得更换，如果更换,招标人有权取消其中标资格。在中标后与施工过程中，项目经理不得更换，若须更换，须征得招标人同意，且需偿付招标人合同价款1%的违约金；其它主要技术管理人员（项目副经理、技术负责人、安全负责人、质检员），在施工过程中不经招标人同意不得更换，否则将被视为违约，承担合同价款0.2%/人·次的违约金，对于不称职的施工管理人员，招标人有权要求中标人随时更换，并立即离场。

1.13.2本施工招标（合同）文件及答疑书面纪要是投标单位编制投标书的重要依据，也是日后签订合同的重要依据。与中标单位的中标通知书同为合同附件，具有相应的法律效力，望投标单位予以重视。

1.13.3投标单位在参加本工程招标活动中，必须由本企业的法定代表人授权人及工程项目经理、预算人员参加。不得委派其它施工单位的人员参加，若有发现均按中途退标处理。

1.13.4投标单位应按招标文件规定的日程安排，准时参加本工程的招标各项活动，如缺席按中途退标处理。

1.13.5施工用水、用电在后面合同条款中有专项说明。

1.13.6因该工程位于校园内教学核心区，对于施工现场的围墙及临时建筑设施等应按照《郑州市建设工程施工现场临时建筑设施建设管理规定》{郑建文[2011]47号文}执行。施工过程中，施工区域实行封闭管理，保证学校日常教学的有序进行。

1.13.7一旦投标单位中标，本施工招标（合同）文件中所有文字均不再变动，只把空格部分填写，名称改写后即成为合同文件。投标单位对本文件如有异议，收到本招标文件5 天内书面通知招标单位，招标单位给以书面答疑，异议部分以招标单位书面答疑为准。投标单位未提出异议部分，被视为投标单位已完全认可，中标后不得籍任何借口要求变更、索赔及补偿。

1.13.8中标单位在施工过程中，必须对各分部分项工程，如基础结构、装修、配套、环境等进行连续拍照及录像，竣工之日应交付配音、配乐、配字幕的录像带及照片，片长10－15 分钟，投标时请提交计划（何时拍、何人拍等）。注意：录像带和照片须包括竣工全貌、细部施工过程及中标单位对施工过程中一些技术处理的领先做法等。

1.13.9投标企业对项目的管理：要求投标企业必须指派一名公司领导主要负责本项目施工期间与甲方的沟通与联系，须在投标文件中承诺并附相关材料

## 2招标文件

- 2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

- 投标邀请书；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 工程量清单

- 图纸；

- 技术标准和要求；

- 投标文件格式；

- 投标人应提交的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2招标文件的澄清

- 2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包 括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

- 2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截 止时间不足15天，可以相应延长投标截止时间。

- 2.3招标文件的修改

- 2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，可以相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 3投标文件

- 3.1投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

- 投标函及投标函附录

- 法定代表人身份证明

- 授权委托书

- 工程量清单报价书

- 施工组织设计

- 项目管理机构

- 拟分包计划表

- 其他资料：投标人资质证、营业执照、安全生产许可证、项目经理证、投标保证金等

- 3.2投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

- 3.2.2本工程合同采用固定总价合同（报价中材料暂估价按有关规定执行），竣工结算时按固定价加设计变更和现场签证的金额进行结算。投标报价的编制应以业主提供工程量清单和施工图纸、《建设工程工程量清单计价规范》08版、国家技术规范、标准为依据，并结合企业自身的技术与管理水平自主报价，但投标人不得以低于其企业成本报价竞标。

3.2.3投标人的投标报价，应是完成所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。包括按招标文件及技术规范、设计图纸等规定完成工程量清单所列项目的全部费用（分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金）。同时，还应包括：工程量清单中没有体现的，施工中又必须发生的工程内容所需的费用（如实现相对工期定额条件下的本工程的工期目标所需的压缩工期费用等）。如报价因投标人漏项或填写错误而造成的损失均由其自行承担，招标人不予调整。投标人的投标总报价高于招标控制价的，其投标被拒绝。招标控制价在开标前5日内公布。

- 3.2.4本工程投标报价采用工程量清单报价方式，即以本招标文件发布的工程量为基础，进行综合单价报价。综合单价包括：人工费、材料费、机械费、管理费、利润和一定的风险费用。

- 3.2.5工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，招标人视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中；

- 3.2.6本工程安全防护文明施工措施费必须单列，且不允许优惠(参照豫建设标【2006】82号文件)。

- 3.2.7 措施项目费报价：措施项目费按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）中表3.3.1和有关规定的内容，投标人应结合本项目现场的施工条件，自行制定先进可靠的施工技术方案，以企业定额或参考现行综合单价及计价办法、市场价格自主报价，但不得低于成本。

- 3.2.8 税金、规费按有关文件规定计取，不得优惠。

3.2.9由投标人采购的材料（土建材料和安装未计价材料），其价格由投标人自主询价报价，但必须满足设计和施工规范要求。投标人在报价时结合自身情况应并充分考虑施工期间包括材料价格变动在内的各种风险因素。

3.2.10 本工程混凝土全部采用商品混凝土。投标人结合招标人的要求自主询价和确定商品混凝土运距。

- 3.2.11本招标工程的施工地点为本须知前附表第2项所述。除非合同中另有规定，投标人在报价中所报的所有单价和合价均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、风险费等所有费用，如无变更，结算时不予调整。

- 3.2.12 投标人可先到工地现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他可能影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

- 3.2.13 工程量清单报价书由本企业的造价师编制并加盖造价师的印章和本企业公章，或委托具有相应资格的中介机构编制并加盖造价师的印章和投标企业公章。

- 3.2.14 本次招标范围为图纸范围内的土建及安装工程，不含下列几项：

- ①门窗、幕墙、雨蓬、钢结构、外立面装饰（铝合金立面装饰、外包深灰色铝板、烤漆玻璃、深灰色铝板）；

- ②不在工程量清单范围内的室内装饰部分；

- ③消防工程：防火卷帘、消防管道、消火栓箱、大间智能型主动灭火系统、喷淋系统、防火门、气体灭火、火灾报警系统；

- ④地下室变电所墙皮以内所涉及的配电工程；

- ⑤水泵房内的墙皮以内的设备和管道安装；

- ⑥地源热泵机房内墙皮以内的设备和管道安装；

- ⑦弱电系统（仅含埋管、线槽）

- ⑧隔断

- 3.2.14本次招标由甲方供应材料为：（甲供材料不计入投标报价）

- ①外墙面砖、室内的块料面层、石材；

- ②座便器、洗涤盆、洗脸盆、蹲便器、小便器、水龙头；

- ③电加热开水器；

- ④配电箱；

- ⑤开关、插座、灯具；

- ⑥空调机组、送风风机、排风风机；

- 3.2.15本次招标甲方给定质量标准的材料为：防水、外保温，中标人须按招标文件给定的质量标准要求采购相关材料，并经甲方认可后方可进场。

- 3.2.16由甲方指定品牌的材料有：由承包人自主报5至7个具有ISO9000认证的中国名牌产品（或中国驰名商标），最后由发包人在承包人和发包人共同选择的品牌范围内选择合格供应商。若承包人所报品牌不符合发包人工程要求，发包人有权指定品牌。该材料采购执行招标文件中规定的三方采购合同的相关条款约定。

- PVC-U管、聚丁烯管、给水管：执行3.2.16条款，投标人投标报价按2011年郑州市一季度材料信息价计入，结算中以三方采购合同所定价格作为结算依据；

- 3.2.17电线、电缆、风机盘管（含送回风口）（投标人根据甲方指定的入围厂家自主询价，对中标人的报价在合同执行与结算中不予调整，中标人自行负责该材料的采购工作，中标人承担该材料的报价风险）

- 电线、电缆入围厂家：郑州第二电缆厂、第三电缆厂、许昌阳光、大中原、河南圣源；

- 风机盘管指定入围厂家：南京天加、顿汉布什、约克、格瑞德、台佳；

- 3.2.18防水材料采用：开来、彩虹、奥克兰。防水材料的质量标准见招标文件技术条款相关约定。投标人根据甲方指定的入围厂家自主询价，对中标人的报价在合同执行与结算中不予调整，中标人自行负责该材料的采购工作，中标人承担该材料的报价风险。

- 外保温材料质量标准见招标文件技术条款相关约定，投标人自主询价，对中标人的报价在合同执行与结算中不予调整，中标人自行负责该材料的采购工作，中标人承担该材料的报价风险。外保温采购前须向甲方报送三家以上材料制造商和外保温施工队伍资质、样品、业绩等资料，由甲方认可后方可进行该项工程的材料采购与施工。

- 3.2.19本工程材料供应实行分类管理：（1）甲方供材：即由甲方和材料/设备供应商签订合同，由甲方付款，根据工程进度的要求进场；（2）甲选乙购：即由甲方认定，乙方采购，乙方和材料供应商签订合同，乙方付款。该种情况可进一步分为三方共同选定或甲方选定品牌，乙方自行选购；（3）乙方供材：为保障工程质量，加强管理，乙方供应的材料，乙方选择后，以书面形式报甲方材料供应计划，内容包括材料名称、数量、等级、厂商、样品等，计划上报时间应保证甲方有充裕的考察进场时间，甲方通过考察，以书面形式通知乙方是否允许该种材料在本项目上使用。

3.2.20甲方分包工程（不包括电梯）总包配合费按该合同价的_2_％，甲方分包工程（不包括电梯）施工及生活用水电费按照该工程合同价（不含设备费） 0.3％。

3.2.21 电梯分包配合费按2000 元/台计，总包配合内容除包括合同相关条款规定所有配合内容外，还包括承担电梯安装施工及生活用水电费用等。

- 3.3投标有效期

- 3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

- 3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

- 3.4投标保证金

- 3.4.1投标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

- 3.4.2投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

- 3.4.3投标单位提交投标保证金人民币捌拾万元，由投标人基本户转帐支付，收款单位为郑州航空工业管理学院建行金海支行41001511010050057562，该支票密封在投标文件正本中递交，招标单位（郑州航院财务部门）开具临时收据，如未中标，凭收据在交还所领取的全部图纸及其他招标补充资料后30 天内予以无息退还。如中标，该投标保证金转为履约保证金，另需合同签订前支付中标价5%的履约保证金，现金转帐支付。其中40万为项目经理和项目管理班子主要成员出勤保证金，80万为农民工工资保证金，其余为质量及安全保证金，上述保证金的管理办法见招标文件中相关规定。

- 3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

- 3.5资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应根据其在申请资格预审时提供的资料编制，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

- 3.6备选投标方案

不允许。

- 3.7投标文件的编制

- 3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

- 3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

- 3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签章并盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签章确认。

- 3.7.4投标文件正本一份,  副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

- 3.7.5投标文件的正本与副本应装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4投标

- 4.1投标文件的密封和标记

- 4.1.1投标人应将所有投标文件的正本和所有副本及电子文档密封。

- 4.1.2在投标文件密封袋上应写明招标人名称、招标工程项目名称及投标人名称。

- 4.1.3除了按本须知以上条款要求的内容外，所有投标文件密封袋的封口处应加盖密封章(投标人印章及法定代表人或其委托代理人印章)。

- 4.1.4如果投标文件没有按上述要求密封，招标代理机构不予接受。

- 4.2投标文件的递交

- 4.2.1投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

- 4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

- 4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

- 4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 4.3投标文件的修改与撤回

- 4.3.1在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

- 4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。

- 4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5开标

- 5.1开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

- 5.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- 宣布开标纪律；

- 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

- 宣布唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

- 按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

- 按照投标人签到逆顺序进行唱标；

- 按照唱标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

- 投标人代表须在开标记录上签字确认；

- 开标结束。

## 6评标

- 6.1评标委员会

- 6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

- 6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

- 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

- 6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7合同授予

- 7.1定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的 中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 7.2中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

领取中标通知书前，中标人应向招标代理机构一次性结清招标代理费及交易服务费，招标代理费按国家规定标准的百分之五十收取。投标人在投标报价时将此因素考虑在内，招标人不再另行支付。

- 7.3履约担保

- 7.3.1自接到中标通知书5日内，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

- 7.3.2中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.3 中标人的投标保证金转为履约保证金，另需合同签订前支付中标价5%的履约保证金，现金转帐支付。其中40万为项目经理和项目管理班子主要成员出勤保证金，80万为农民工工资保证金，上述保证金的管理办法见招标文件中相关规定。另中标人须在15天内按招标书要求签订施工合同并提供中标价5%的履约保证金。

7.3.4中标单位须自接到中标通知书的第二天起的3 天内，除投标保证金转为履约保证金外，另须向招标单位提交中标价5%的履约保证金，现金转帐支付。合同只有在提交履约保证金之后方具法律效力。

- 7.4签订合同

- 7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## 8重新招标

- 8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

- 经评标委员会评审后否决所有投标的。

## 9纪律和监督

- 9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员 不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素 和标准进行评标。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 1评标方法

本次评标采用综合评估法。综合计分法是指评标委员会根据招标文件要求，对其商务标、技术标、综合标三部分进行综合评审。商务标的权重占60分，技术标的权重占25分，综合标的权重占15分。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

## 2评审标准

- 2.1初步评审标准

- 形式评审标准：见下表。

- 响应性评审标准：见下表。

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签章并加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 响应性评审标准 | 投标范围 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 清标 | 由评标专家会同业主代表对投标人的投标报价及清单进行检查 |
|  |  | 投标企业对项目的管理 | 要求投标企业必须指派一名公司领导主要负责本项目施工期间与甲方的沟通与联系，须在投标文件中承诺并附相关材料 |

- 2.2分值构成与评分标准

- 2.2.1商务标的评标标准：（60分）

（1）评标基准价计算方法

开标前5日公布招标控制价，投标报价高于招标控制价者为废标，投标报价低于招标控制价者为有效投标报价。

评标基准价=有效投标人投标报价的算术平均值

[开标时参加投标的有效投标单位超过6家（含6家）时，去掉一个最高报价和一个最低报价，其余几家投标单位的投标报价参与计算评标基准价。若开标时参加投标的有效投标单位少于6家时，则所有投标单位的投标报价均参与计算评标基准价]。

（1）工程量清单总报价35分

以评标基准价为基准，投标人的投标报价与评标基准价相等者得基本分 25 分，投标报价高于评标基准价的，按每高于评标基准价1%扣 1 分的比例从基本分进行扣分，扣完为止；投标报价低于评标基准价的，按每低于评标基准价1%加1分的比例从基本分进行加分，最高加10分。

当有效投标人总报价低于基准价下浮值时〔下浮值＝评标基准价×（1-F）〕，F值的取值范围10％，或在评标过程中，评标委员会发现投标人的投标总报价明显低于其他投标报价，使其投报价可能低于其个别成本的，评标委员会应当对其质询，并要求该投标人作出书面说明和提供相关的证明材料；该投标人不能合理说明或提供证明材料的，评标委员会应按废标处理。

（2）分部分项工程量清单项目综合单价15分

- 分部分项工程量清单项目综合单价依据招标文件由招标人抽取30项清单项目。清单项目综合单价以各有效投标报价的清单项目综合单价（去掉一个最高、一个最低价）的算术平均值作为基准价，在基准价+5％～-12％范围内的综合单价，每项得平均分0.5分，共计15分。超出该范围的不得分。
    （3）主要材料单价5分
    主要材料项目单价依据招标文件抽取10项材料，材料的单价以各有效投标报价材料单价（去掉一个最高、一个最低价）的算术平均值作为基准价。在基准价+5％～－12％范围内的单价每项材料得平均分0.5分，共计5分。超出该范围的不得分。
    （4）措施费报价5分
    措施费报价按有效投标报价措施费（去掉一个最高、一个最低价）的算术平均值作为基准价，在基准价下浮20％范围之内的得5分，低于基准价20％的措施费报价得4分，高于基准价的措施费报价为2分。
    2.2.2技术标的评标标准：（25分）

| - 评审项目 | - 评审内容 | - 得分 |
| --- | --- | --- |
| - 1．主要施工做法 | - 总包合同范围内的各分部分项工程施工做法详尽，下列施工做法不得遗漏:土方工程、混凝土工程、模板工程、钢筋工程、砌体工程、水磨石工程、抹灰工程、涂料工程、吊顶工程、安装工程（含水、电、暖通）等，每项0.3分 | - 0-6分 |
| - 2．拟投入的主要物资计划 | - 下列物资计划不得遗漏:模板周转次数、主要材料采购计划等 | - 0-2分 |
| - 3．拟投入的主要施工机械 | - 主要施工机械配备计划合理、可行 | - 0-1分 |
| - 4．劳动力安排计划 | - 有详细的劳务分包计划、专业工程分包计划等 | - 0-3分 |
| - 5．确保工程质量的技术组织措施 | - 确保工程质量的技术、组织措施合理、可行 | - 0-1分 |
| - 6．确保安全生产的技术组织措施 | - 确保工程安全的技术、组织措施合理、可行 | - 0-1分 |
| - 7．确保工期的技术组织措施 | - 确保工期的技术、组织措施合理、可行 | - 0-1分 |
| - 8．确保文明施工的技术组织措施 | - 确保文明施工的技术、组织措施合理、可行 | - 0-1分 |
| - 9．施工总进度表或施工网络图 | - 施工网络图安排合理、满足工期要求，有详细的主要分部分项工程完工计划 | - 0-2分 |
| - 10．冬季、麦收、秋收期间保证工程进度的计划、组织措施 | - 冬季、麦收、秋收期间保证工程进度的计划和组织措施详尽 | - 0-2分 |
| - 11．总包配合的工作计划 | - 对于招标文件中约定的甲分包、甲供材总包方履行总包配合责任的工作内容、工作计划 | - 0-2分 |
| - 12．施工总平面布置图 | - 总平面图布置合理，施工现场临时办公、生活用房应采用轻钢结构标准型拼装活动板房，施工现场能做到封闭施工及管理 | - 0-2分 |
| - 13.工期 | - 工期低于招标文件中约定工期的，每少15天得0.5分，最多得1分 | - 0-1分 |

- 以上项目若有缺项，该项为0分。

- 2.2.3综合标的评标标准：（15分）

- 2.2.3.1服务承诺：4分

（1）施工期间，加强安全防护措施，安全文明施工，保证不发生各种安全事故，并承担由此发生的费用和经济处罚办法。(0-1分)

（2）工程质量保修期内、外的实质性服务承诺。 (0-1分)

（3）在施工期间不拖欠农民工工资的实质性承诺和经济处罚办法。（0-1分）

（4）其他实质性承诺：针对招标工程的特点和要求，结合自身的条件和潜力，为招标人排忧解难等方面的承诺。 (0-1分)

- 2.2.3.2项目经理、项目负责人荣誉业绩：3分

标书附复印件，开标时须出示原件，未出示原件的不得分。

（1）项目经理2005年1月1日以来荣获省级及以上优秀项目经理或先进工作者荣誉的得1分。

（2）项目经理2005年1月1日以来承建过与本工程类似建筑工程（结构形式和建筑面积类似）, 获得过国家级质量奖的得1分；获得过省级质量奖的得0.5分。按最高奖项计分，不重复、不累计。

（3）技术负责人2005年1月1日以来承建过与本工程类似建筑工程（结构形式和建筑面积类似）, 获得过国家级质量奖的得1分；获得过省级质量奖的得0.5分。按最高奖项计分，不重复、不累计。

- 2.2.3.3项目经理部人员配备：2分

- 项目经理部人员配备满足工程需要，技术力量强、年龄结构合理、人员有相关工程建设经验者得2分。

- 2.2.3.4投标企业对项目经理部的管理：1分

- 投标企业对项目经理部管理职能、办法、程序等，能够保证项目经理部严格执行公司管理规定、投标企业重视项目经理部的日常管理者得1分。要求投标企业必须指派一名公司领导主抓本项目施工期间与甲方的沟通与联系。

- 2.2.3.5业主考察分：5分

招标人根据考察情况对投标人在3-5分范围内打分。最高得5分，最低得3分。此项分值由招标人书面提供，其分值在开标前密封送达开标现场，未做书面评价的投标人按最低分值计入。

- 2.2.4投标人综合得分按下列公式计算：

- 投标人综合得分＝商务标得分+技术标得分＋综合标得分

## 3评标程序

- 3.1初步评审

- 3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

- 3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

- 第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

- 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

- 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

- 采用可拆分装订的。

- 未按招标文件规定编制各项报价的；

- 投标总报价与其组成部分、工程量清单项目合价与综合单价、综合单价与人材机用量相互矛盾，致使评标委员会无法正常评审判定；

- 规费和税金、安全文明施工增加费违背工程造价管理规定的；

- 有关法律、法规规章规定的其他情况

- 3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

- 3.2详细评审

- 3.2.1评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- 3.2.2计分过程保留小数点后第三位，计分最终结果按四舍五入保留小数点后两位。

- 3.2.3计分最终结果以所有评委打分的平均值为准。评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

- 3.3投标文件的澄清和补正

- 3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

- 3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

- 3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

- 3.4评标结果

- 3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

- 3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

（本合同未尽详宜者，参照《建设工程施工合同(示范文本)》(建建[1999]313号)执行）

第一部分  合同协议书

建设单位（简称甲方）：

施工单位（简称乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致，订立总包施工合同。

鉴于乙方拟承建工程（工程名称），并通过2011年月 日的中标通知书接受了甲方以合同价人民币（大写） 万元为本工程施工、竣工和保修所做的投标，双方达成以下协议：

第一条：合同组成和解释顺序：

总包施工合同文件应能互相解释、互为说明，除施工合同协议书另有规定外，其组成部分和解释

顺序如下：

①.补充协议条款和招标过程中乙方承诺（如有）；

②.施工合同协议书；

③.施工合同文件；

④.工程建设标准强制性条文；

⑤.施工招标文件、中标通知书、甲方招标过程来往的函件；

⑥.施工投标文件及其补充说明和已标价的工程量清单；廉政管理协议书。

⑦.承诺书（确认函）及外来文、册（确认函）；

⑧.施工图纸、设计变更、现行国家、省、市及内部有关施工、设计方面的规范、标准和其他有关技术资料、技术说明；

⑨.合同终止前洽商、变更等和甲方签署明确双方权利义务的纪要；

上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的或甲方选择指定为准。本合同乙方每页都必加盖公章，表示其对该页的全部内容认同。

第二条：施工单位向建设单位承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

第三条：建设单位向施工单位承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。

第三条：合同份数

3.1. 本合同正本一式二份，甲、乙方各执一份，副本一式八份，甲、乙方各执四份，均具有相同法律效力。

3.2. 本合同经双方法定代表人加盖印章及公章后生效。至办理工程验收交接备案和竣工结算后，

除有关保修条款仍生效外，其余条款即告终止。保修期满后，有关保修条款终止。

3.3. 本合同未尽事宜，一旦在合同履行过程中出现，双方可协商解决或签订补充合 同或协议。

第四条：施工合同生效

合同订立时间： 2011年 月 日

合同订立地点：

本合同双方约定合同在双方签章且乙方交付履约保函后生效。

发包人：（公章）                  承包人：（公章）

住 所：                           住 所：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

电 话：                           电 话：

传 真：                           传 真：

开户银行：                        开户银行：

帐 号：                           帐 号：

邮政编码：                        邮政编码：

日 期：                           日 期：

第二部分 施工合同协议条款

第一条 词语定义

下列词语除合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义：

1.1. 甲方：

1.2. 甲方总代表：甲方驻工地总代表为  。

1.3. 乙方：

1.4. 项目经理：   ，指乙方指定负责施工管理和合同履行的代表。

1.5. 设计单位：

1.6. 监理单位：   ，按国家监理条例履行监理职责。

1.7. 总监： 总监，指监理单位委派的总监，监理单位的指令经总监签署后生效。

1.8. 质量监督检验单位：

1.9. 安全监督检查单位：

1.10.工程：指甲方、乙方在招标、合同中约定承包的工程项目。

1.11.费用：指不包含在合同价款之内的应当由甲方或乙方承担的经济支出。

1.12.工期：指甲方乙方在合同中约定，按照日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数，已充分考虑可能出现的各种形式的雨雪、冰雹、台风、高温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、道路施工影响等不利因素。

1.13.三方施工合同：为保证总包合同范围内的分包合同、甲分包合同的管理，确保工程质量和总包方对分包商的总包管理职责，对于总包范围内的分包合同及甲分包合同可采用三方施工合同。三方施工合同是指在该项工程开工前，可由甲方组织招标或乙方推荐施工单位以供甲方考察确定。对于甲方组织招标者，甲乙双方共同推荐施工单位参加投标(乙方推荐单位数量不得超过甲方推荐单位数量，由甲方组织入围考察确定入围投标单位)，甲方组织进行评标并确定中标单位，由甲乙双方以及中标单位三方签订施工合同(甲方作为该施工合同的第三方)，乙方负责总承包管理、提供总承包配合，并就该工程的施工质量、进度、安全等等向甲方负责，甲方可直接向中标单位支付工程款（付款条件由甲方确定，乙方对此付款条件确认后，甲方方可付款）,并要求中标单位向乙方提供营业执照、资质证书、法人证书等复印件。

1.14.三方订货合同：是指为了保证乙方承包范围内材料及设备订货的质量和按时供应，解决甲乙双方对限价材料、设备价格的争议，由甲方组织招标，甲乙双方共同推荐供货单位参加投标(乙方推荐单位数量不得超过甲方推荐单位数量，由甲方组织入围考察确定入围投标单位)，甲方组织进行评标并确定中标单位，由甲方、乙方以及供货方三方签订合同，甲方代乙方直接向供货方支付货款（付款条件由甲方确定，乙方对此付款条件确认后，甲方方可付款），由乙方负责工程量统计、订货（并督促供应商按时到货）、验收、保管及管理的合同。

1.15.分包合同管理：对于不以三方施工合同或三方订货合同形式出现的分包合同，对于包含在总包合同范围内的专业工程项目（外保温工程、涂料工程、水磨石工程、水电暖及设备安装工程、防水工程等）、劳务分包项目，为保证专业工程项目和劳务分包项目的施工质量，和相关施工队伍的管理，在该项工程开工前，乙方推荐施工单位供甲方考察，甲乙双方确定相应施工单位总包方与专业施工队伍或劳务公司签订施工合同，该合同需在甲方处备案。总包方负责总承包管理、提供总承包配合，并就该工程的施工质量、进度、安全等等向甲方负责，甲方可利用支付总包方的工程款等手段对专业工程施工队伍或劳务分包队伍的施工质量、施工进度进行监控。

1.16.书面形式：指合同书、信件和数据文件（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.17.违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.18.小时或天：本补充合同规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，时限的最后一天的截止时间为当日24时。

1.19.图纸及样板：甲方对本工程有保密要求，乙方必须履行图纸保密义务，乙方未经甲方同意，不得将本工程图纸及甲方提供的样板转给第三人。工程质量保修期满后，除乙方存档需要的图纸外，应将全部图纸（含破损）及甲方提供的样板无偿退还甲方。双方同意无保密措施费。

第二条 工程概况

2.1. 工程名称：

2.2. 工程地点：

2.3. 工程内容：

2.4. 建筑面积：

2.5. 结构类型：

2.6. 施工现场条件和周围环境：三通一平，场地标高由甲、乙、监理三方现场测定；桩基工程完成；其它以现场实际情况为准。

第三条 工程承包范围

3.1. 承包范围

3.1.1.乙方对本工程进行施工总承包，即按施工图纸包括红线范围内全部永久性工程，包括全部建筑工程、安装工程、以及其他配套工程等等均由乙方负责总承包施工，其中，下列工程属分包合同管理范围：

外保温工程、室外给水、室外排水、外墙涂料工程、装修工程、安装工程。

3.1.2.下列工程属甲方分包工程：

- ①门窗、幕墙、雨蓬、钢结构、外立面装饰（铝合金立面装饰、外包深灰色铝板、烤漆玻璃、深灰色铝板）；

- ②不在工程量清单范围内的室内装饰部分；

- ③消防工程：防火卷帘、消防管道、消火栓箱、大间智能型主动灭火系统、喷淋系统、防火门、气体灭火、火灾报警系统；

- ④地下室变电所所涉及的配电工程；

- ⑤水泵房内的墙皮以内的设备和管道安装；

- ⑥地源热泵机房内墙皮以内的设备和管道安装；

- ⑦弱电系统（不含埋管、线槽）

- ⑧隔断

3.1.3.按合同承包范围包人工、包材料、包工期、包质量、包安全、包施工全部风险和招标文件第八条中综合包干单价费用中所列的全部项目。

3.2. 乙方不得将工程转让给其他单位，一经发现，甲方有权终止合同，所造成的一切损失均由乙方负责。

3.3. 本工程主体部分应由中标单位自行施工不得分包。

3.4. 乙方对乙方总包范围内的全部工程的质量、安全、工期、文明施工等负完全责任。乙方对施工现场内的其他单位、人员负文明施工、安全管理责任。

第四条 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律法规

4.1. 合同语言：本合同使用汉语书写和解释、说明。

4.2. 适用法律法规：本合同文件的适用法律是中国和 市法律、法规，及合同文件规定的部门法律、法规。

4.3. 适用标准、规范：本合同适用的标准、规范为国家及 市有关法律、法规、规章、规范性文件和强制性标准以及施工技术操作细则。当对同一问题国家和 市颁布的标准、规范以及合同文件要求和施工技术操作细则产生不一致时，以国家和 市颁布的标准、规范和规定、合同文件和施工技术操作细则要求严格者为准。

第五条 图纸

5.1. 本合同经双方签字盖章生效后，甲方向乙方分批提供施工图纸及说明各八套(包括向甲方提供的三套竣工图所需图纸)。

5.2. 乙方如需增加图纸份数，甲方可代为复制，复制费用由乙方承担。

5.3. 甲方对本工程有保密要求，乙方必须履行图纸保密义务，乙方未经甲方同意，不得将本工程图纸转给第三人。

第六条 工程监理

6.1. 甲方委托河南建达工程监理公司为施工监理单位，委托监理代表    负责本工程施工质量、施工进度、安全文明等方面的监理工作。

6.2. 甲方将本工程施工监理合同复印件在本合同签署后 14 天内交给乙方，乙方必须在收到本工程施工监理合同复印件后7 天内将合同中监理对乙方的管理工作等条款的意见或看法以书面形式提供甲方，逾期将视为认可。

6.3. 乙方在施工过程中必须配合监理单位做好项目管理工作。

第七条 甲方代表

7.1. 甲方委派为   甲方代表，行使合同约定的甲方权利，履行合同约定的甲方职责。甲方、监理所有文件经甲方代表签署并加盖甲方项目经理部公章后方生效。

7.2. 甲方要求总监在行使某些职权前应征得甲方批准。未注明的，按国家监理条理履行监理职责；除合同内有明确约定或经甲方同意外，总监无权解除本合同约定的乙方任何权利和义务。

7.3. 甲方的指令、通知由甲方代表签字后，以书面形式由甲方资料室发出，乙方代表或乙方收文人在回执签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表或其授权人可发出口头指令，乙方对指令应予以执行。乙方应于发出口头指令后3 天内提出书面确认要求，乙方未按时提出确认要求的，责任由乙方承担。

7.4. 乙方认为甲方的指令不合理，应在收到指令后 24 小时内提出书面申告，甲方代表可作出修改指令或继续执行原指令的决定，逾期视作认可。在紧急情况下，甲方要求乙方立即执行的指令，乙方应无条件予以执行，乙方拒不按时执行指令的，甲方有权解除合同或按合同有关约定追究乙方违约责任。

7.5. 甲方代表易人，甲方应提前以书面形式通知乙方，后任继续行使合同文件约定的前任职权，履行前任的义务。

第八条 乙方代表

8.1. 乙方委派    为乙方代表，行使合同约定的乙方权利，履行合同约定的乙方职责。乙方代表应由曾受考察认可的正项目经理担任。乙方在任命乙方代表前，应将拟任命的乙方代表的资历报甲方批准。

8.2. 乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后递交监理公司，由监理公司转交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

8.3. 乙方代表依据合同、按甲方代表批准的施工组织设计（或施工方案）和甲方发出指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表或监理联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24 小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方，由甲方承担由此发生的经济支出，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方承担费用，工期不能顺延。

8.4. 乙方代表易人，乙方应提前7 天书面通知甲方，报甲方批准后，乙方代表方可易人，后任继续承担前任应负的责任。

第九条 甲方工作

9.1. 甲方代表履行本合同中约定的甲方权利和义务，签署甲方指令。其中对本合同的任何修订、重大的设计变更及增加工程（5 万元以上）、工程进度款的支付、工程决算款的审定等等，需要另外获得甲方法定代表人的授权。

9.2. 甲方代表可授权代表，行使合同约定给自己的职权，并可在必要时撤回。甲方代表授权人，在甲方代表授权的范围内向乙方签发的函件，与甲方代表签发的函件具有同等效力。乙方对此有疑问时，可将此函件提交甲方代表进行确认。

9.3. 开工前甲方办理好土地征用、房屋拆迁等工作，使施工场地具备施工条件。

9.4. 开工前完成红线以外的“三通”，开工后由乙方负责完善。提供水、电接口到红线，由乙方安装计量表具，负责施工期间的水、电费用。乙方进场后，甲乙双方应及时办理临时水电设施的移交手续。

9.5. 开工前向乙方提供施工场地的工程地质资料和地下管网线路资料，必要时乙方应进一步探明。

9.6. 开工前将水准点、坐标控制点提交给乙方，并于现场交验。水准点、座标控制点交验完毕，即由乙方负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由乙方负担。

9.7. 组织乙方、监理单位、设计院参加的图纸会审，由设计院向乙方进行设计交底。

9.8. 对放线验线、隐蔽工程等关键工序，甲方可请权威机构或部门进行复核或检验，复核或检验合格则甲方承担相应费用；如不合格，乙方承担相应费用及造成的一切损失。

9.9. 根据施工实际需要，对施工现场布置进行调整和整修、对设计图纸进行变更，乙方应无条件给予配合执行，并在甲方规定的时间内完成，否则，每逾期一天，乙方应向甲方支付人民币1000 元违约金，并限时完成指令。

9.10. 监督检查工程质量、进度，负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程进度款的支付、办理竣工结算等。

9.11. 如乙方不按合同要求和甲方代表指令进行施工，甲方即可勒令乙方暂停施工，待整改完毕后报甲方验收并同意后方可复工，由此造成的损失由乙方负责。

第十条 乙方工作

10.1. 执行本补充合同中乙方的有关权利和义务，按合同要求的质量和工期完成本工程的施工。

10.2. 遵守有关法律和规定，接受甲方和监理的指令，按照合同、施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、施工及验收规范进行施工。

10.3. 负责工地现场临时设施、道路、管线的施工和保养，从甲方指定的水电接驳点接驳施工用水用电，采取措施避免工程施工对红线周围地下管线、临近建筑物及市政设施造成破坏，以上费用均由乙方负责。

10.4. 负责协助甲方办理开工证前（含开工证）业务等合法手续，承担公关职责。

10.5. 负责办理施工临时占用道路等合法手续。

10.6. 乙方在开工前应向监理提供有关人员上岗证、有关设备合格证年审证等证件。

10.7. 乙方必须按本施工合同进行组织施工，接受甲方指令。乙方项目部以下管理人员在所辖工程或分项工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务；如需变更①人员安排、②机械设备、③施工方案等，必须提前一周书面上报甲方并经同意方可执行，否则，乙方每违约一项（或一人），需支付违约金1 万元（并按照甲方指令要求变更过来）；乙方项目经理易人，其后任必须无条件全面继续承担前任应负的责任。

10.7.1 本工程乙方驻工地管理人员：

a.项目经理:，项目副经理： ，技术负责人： ，技术员： ，水电安装负责人： ，

施工员： 、测量员为： ，安全员： ；预算员： ，资料员： ，质检员： 。

b.其他人员：模板工长： ，钢筋工长： ， 砼工长： ，砌体工长： ，装修工

长： ，给排水工长： ，电气工长： 。

10.8. 乙方以下人员，经监理提出，甲方同意，必须在24 小时内调离本工程范围， 否则每人次乙方支付违约金5000 元；同时，乙方应在3 天内完成用合格的人员(甲方批准)代替上述调离的任何人员，否则每拖延1 天乙方支付违约金500 元。

a.甲方确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等、工作责任心不强的施工人员、不积极配合甲方工作、不积极执行甲方指令者。

b.不能积极配合监理及甲方正常工作者；

c.违反甲方或乙方工地现场管理规定者；

d.无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；

e.与本合同规定名册不符者；

f.与本工程施工无关的人员；

10.9. 乙方项目经理（副经理）、项目技术负责人、水电安装负责人、质检员、安全员必须参加每周工程例会，因故不能参加的应提前4 小时向甲方提出申请并在获得甲方批准后方可缺席，否则乙方向甲方支付违约金500 元/人.次。项目经理或技术负责人如离开工地，应向甲方代表请假并经批准，否则乙方向甲方支付违约金300 元/次，若发生超过三次，乙方向甲方支付违约金800 元/次。

10.10. 乙方如因工程进度、质量、安全、配合等问题而导致项目经理被甲方驱逐，乙方一次支付甲方违约金人民币1 万元，项目经理被甲方驱逐达3 次，甲方有权与乙方解除合同，乙方赔偿甲方因此所造成的全部损失并支付甲方合同预算总价2%的违约金。项目部其他人员因上述原因被驱逐或调职调岗者，乙方每一人次支付甲方人民币2000 元违约金。乙方人员不得以任何原因与甲方、监理方发生任何冲突，否则乙方根据情节轻重每次支付甲方违约金人民币2000~10000 元。

10.11. 乙方在签订合同之前已查看了工地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围和周围居民等。甲方将施工场地移交给乙方后，乙方应对施工场地上发生的一切负责（包括施工安全、环境污染、扰民和民扰），若发生非不可抗力或甲方指令原因而影响施工导致工期拖延及财产损失，由乙方承担一切责任。

10.12. 乙方收到施工图后，应在十五天内做出详细的施工组织设计，报甲方及监理总监审批，施工组织设计应包括全部设备、材料、成品、半成品等需求供应进场计划，人员安排、质保体系、安全文明施工措施、施工机械设备配置情况，以及施工现场优化布置等内容。甲方接到监理报来的施工组织设计（各工期接点不得迟于合同工期接点规定）后五天内组织审核批准或提出修改意见，甲方批准的施工组织设计可作为工程款的支付参考依据，乙方不按时送审符合要求的施工组织设计，造成甲方无法判断工程进展顺利与否，甲方可按照现实情况给予乙方500元/天的经济处罚，并可拒付相应部分工程进度款，责任由乙方承担。

10.13. 按合同约定内容，为甲、乙双方分包的工程（含三方施工合同）提供配合和管理，对甲、乙双方分包的工程进行施工总协调，参加甲方分包工程和三方施工合同的分项工程验收和竣工验收，并对整体工程的施工质量和工期负责。

10.14. 开工前乙方对施工图纸认真核查，积极配合甲方组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰问题，并做好各系统管线的综合平衡工作。如因乙方未能在施工该道工序提前10 天协调解决好此类矛盾、问题而造成工程费用增加和工期损失，乙方承担全部责任。

10.15. 乙方必须配备专职的预结算人员满足甲方的工作。每月二十五日向甲方书面报送《下月施工计划》和《本月完成工程月报》，下月施工计划必须具体、详细，包括人力安排、增加人力的来源、工程量等。如不按时、按要求报送，甲方有权不予支付本期进度款或支付时间顺延，若不能按规定执行月报制度者，每次处以500元经济处罚。

10.16. 工地实行周报制度，周报在每周例会前一天报送甲方和监理，周报包括本周计划和上周完成工作、未完成情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间），若不能按规定执行周报制度者，每次处以500元经济处罚。

10.17. 参加各类施工协调、配合会，由于工地交叉施工引起的问题，有义务进行配合协商解决，服从甲方及监理现场总协调作出的决定。

10.18. 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定、规范，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取可靠的安全防护措施，消除事故隐患。

10.19. 已竣工工程未交付使用前，乙方应负责已完工程的成品保护工作，并承担毁损、火灾、丢失的风险，保护期间发生损坏、失窃，乙方自费予以修复。

10.20. 乙方须做好施工记录，隐蔽工程记录，汇集施工技术资料，包括摄影、录像资料。负责做好施工现场安全保卫和施工现场的组织管理工作，创建文明施工工地及标准化管理。

10.21. 乙方办理自己在施工场地的人员生命财产和机械设备的保险，并支付相应的保险费用。

10.22. 在施工过程中发现文物和有价值的物品时，乙方在采取防止损坏措施的同时，应立即知会甲方、文物局和公安局，否则责任自负。

10.23. 如果在现场挖掘土方工作的过程中，发现电线、水管管道，或者其他公共设施，乙方应立即停止挖掘工作，并及时报告甲方或专门机构。乙方根据有关指示，负责修理那些被破坏的公共设施，并恢复原状，费用由破坏方承担。

10.24. 乙方在施工中的问题应本着“文来文去”的原则，而且必须提前三天发文给甲方，口头汇报不作依据。乙方发文应有标准固定格式，规范的文件编号，由项目经理签署发，甲方代表签署后生效。

10.25. 本合同规定的工程项目，未经甲方书面批准，乙方不得将任何工程项目分包给第三方，若经确认有未经甲方批准的第三方施工单位进场施工，甲方有权拒绝验收分包商施工的工程，并处该部分工作工程造价等值罚款，并有权解除合同并没收履约保证金，且免除以后的合作机会，乙方承担甲方由此造成的一切损失。

10.26. 施工中乙方不得对原工程设计私自进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。所有的设计变更需设计院、监理、施工单位和甲方四方签字后方可执行，否则责任自负。

10.27. 在施工过程中必须配合甲方阶段性检查、上级主管部门检查等非计划内施工，并按甲方指令时限完成。

10.28. 合同规定由乙方完成或给分包提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等），如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，甲方即可安排第三方完成，按实际发生费用(另加20%的管理费)从乙方当期工程款中扣回，影响工期的责任由乙方负责。

10.29. 在施工过程中做到工完场清，工程竣工后 10 天内清理现场，并将门窗、洁具等擦拭干净。

10.30. 乙方负责标段内厕所污水的外抽和垃圾清除外运及相关的一切费用。

10.31. 自行解决本工程所需所有资源，包括施工所需足够量的设备、材料，并自行进行妥善看管，丢失、损坏由乙方自理。

10.32. 遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和安全生产有关的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式知会甲方、监理，严格遵守有关环境保护法律法规，并严格按照环境检查审核要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。并且由此发生的费用及罚款由乙方负责。施工过程所需一切证件（包括夜间施工证）由乙方及时自行办理。如发生扰民和民扰自行妥善处理。

10.33. 未经甲方同意，乙方不得以任何名义作任何关于该项目的宣传报道，无论该等报道是于施工现场或社会宣传媒体。但乙方必须积极配合甲方的相关宣传报道、形象展示行为。

10.34.乙方负责做好门前三清工作，包括由于工程施工而使用的校园道路整修、清理。

10.35. 临时停水、停电、二次搬运、施工场地不足、在场外食宿、成品保护等所需措施的一切费用和工期乙方已充分考虑，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用。

10.36. 竣工后的场地，乙方有责任将该场地内，因工程施工所留下临时便道，各类路、场基材料全部清理干净。

10.37. 乙方承担因违反以上各条而导致的一切责任和费用，且不得以任何理由停工和向甲方提出经济和工期补偿要求。确保不会因上述原因使甲方声誉受到不良影响。

10.38. 在工程施工过程中以及工程竣工保修期内，由于乙方责任出现质量问题、安全事故或者其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评，均会给本工程的社会形象造成损失，每次由乙方向甲方支付5 万元违约金，从乙方工程进度款或保修款中扣除。

10.39. 乙方接到甲方或监理任何指令必须按时完成，否则每次支付甲方违约金500 元，累计3 次后，每次支付甲方违约金2000 元，并且甲方有权选择其他单位完成该项指令，从乙方工程款中扣除1.2 倍实际发生金额。

第十一条 工期管理

11.1. 开、竣工日期：计划开工日期2011年7月25日，计划总工期为520日历天。

11.2. 甲、乙双方在确定竣工日期及各项控制工期时，已充分考虑可能出现各种形式的雨雪、冰雹、台风、高温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、道路施工影响等不利因素及甲方分包工程的合理工期。

11.3. 乙方应当按照甲方书面指定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于甲方通知的开工日期前3 天，以书面形式向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开工申请后的48 小时内以书面形式答复乙方。甲方代表在接到延期开工申请后48 小时内不答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

11.4. 以下原因在施工关键工期线路上，造成竣工日期及控制工期拖延，且该拖延后果确属不可避免，经甲方确认，工期相应顺延，甲方不承担包括乙方窝工、停工、机械进出场、台班费等在内的其它责任。（如下列原因是乙方造成的，则工期不能顺延）

a. 按本合同定义的不可抗力（本合同定义以外的不可抗力的影响已由乙方在投标施工总工期中综合包干考虑）；

b. 甲方未在开工前提供施工场地，提供图纸；

c. 因甲方原因工程延期开工、停建、缓建、暂停施工（不含勒令停工）；

d. 在关键线路上甲方提出的一次设计变更导致工程量增加超过合同总价的2％以上者；

11.6. 上述情况发生后 3 天内，乙方就延误的内容，向甲方提交书面报告，经甲方确认并盖章，乙方保留原件作为延期凭证。

11.7. 主要分部分项工期完工计划时间表（计划开工日期2011年7月25日，下表既定的完成日期为甲方阶段性工期目标要求，中标人在合同中需明确其他节点完成日期）

| 编号 | 施工内容 | 完成日期 | 累计天数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 工程开工 |  |  |  |
| 2 基础完成至±0.00 |  |  |  |
| 3 四层结构顶板完成 |  |  |  |
| 4 主体结构封顶 |  | 2011年12月20日前 |  |
| 5 砌体完成 |  | 2012年4月20日前 |  |
| 6 内外墙抹灰，提供可供门窗安装的洞口 |  | 2012年6月20日前 |  |
| 7 地面找平完成 |  |  |  |
| 8 外脚手架拆除 |  |  |  |
| 9 室内面层、吊顶洁具、水电安装完成 |  |  |  |
| 10 室外水电完成 |  |  |  |
| 11 工程初验 |  |  |  |
| 12 竣工核验，拿到竣工验收单 |  |  |  |

非上述11.5.条原因，乙方未按以上控制工期节点完成相关分段工程，乙方应向甲方支付违约金：每项每天为本工程合同价的万分之五（不足一天的按一天计算），并在当期进度款中扣除，此违约金的支付并不能解除乙方应完成工程的责任或本合同规定的其他责任（如总工期未拖延，该扣款在工程竣工结算时返还；如总工期拖延，该扣款不退，且按合同相关条款另扣总工期延误款）；并且甲方有权将未完成项目重新发包，由此发生的费用从乙方当期进度款中扣除。

11.8. 以上分段工程项目完成后由乙方提出验收申请，由甲方、监理公司共同验收确认。

11.9. 合同总价已包括必须的加班工作以使本工程能在竣工之日前完成。以后补偿加班费的要求将不获考虑。

11.10. 本合同规定的竣工日期是指本合同约定工程承包内容全部完工,并通过甲方组织的竣工验收之日（即完成工期控制时间表中的第11 项），承包内容中任何一项分部分项工程未完工或经甲方组织的验收评定为不合格，均视为工期延误。工期延误时，除合同中工期节点相关扣款不再归还外，且每延期1 天，乙方支付工程合同总价1‰的违约金（此款在工程竣工结算时扣除）。

11.11. 工程若需提前竣工，双方协商一致后签订提前竣工协议，乙方按提前竣工日期修订进度计划，报甲方批准，甲方在三天内给予批准，并为赶工提供方便条件；提前竣工协议内容包括：提前的时间、乙方采取赶工措施费用的承担；除非甲方另有要求，否则工程提前竣工，甲方不支付提前竣工的有关费用。

第十二条 工程质量

12.1. 质量标准：符合国家、地区、质量验收标准。

12.2. 乙方在施工过程中，必须对各分部分项工程，如基础结构、装修、配套、环境等进行连续拍照及录像，竣工之日应交付配音、配乐、配字幕的录像带及照片，片长10－15 分钟，投标时请提交计划（何时拍、何人拍等）。注意：录像带和照片须包括竣工全貌、细部施工过程及中标单位对施工过程中一些技术处理的领先做法等。

12.3. 本合同规定由乙方总承包范围及结算范围内的各分部分项工程，按设计图纸、设计变更、规范规程、验收标准、以及地方的有关规定、甲方要求以及《地产施工及验收规范》进行施工和验收（其中装饰工程按中级标准验收），工程质量必须达到中州杯标准，当各个标准有不一致之处，以甲方选定的较高标准为准。

第十三条 检查和返工

13.1. 乙方在施工现场必须配备合格、齐全的管理人员，建立完善的质量、进度保证体系，并按甲方提出的要求进行整改。

13.2. 乙方应按有关规范、设计要求及甲方代表的指令进行施工，随时接受甲方的检查，为检查提供便利条件，及时根据要求向甲方提供与工程质量有关的技术资料；并按检查结果进行整改。

13.3. 工程质量达不到约定标准的部分，甲方或监理一经发现，应要求乙方拆除和重新施工，乙方应按甲方或监理的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。

第十四条 隐蔽工程和中间验收

14.1. 工程具备隐蔽条件，乙方自检合格后，于验收前24 小时以书面形式通知甲方和监理，并提供有关验收资料。经验收合格并签字后方可进行隐蔽。如果发现乙方在验收合格后到隐蔽施工前，对合格部分做任何改动，应重新进行验收；重要的工程隐蔽验收应通知质量监督及设计单位共同参加验收。验收不合格，乙方在甲方和监理限定的时间内修改后重新验收。

14.2. 关键工序施工完毕后，须经监理、甲方验收合格并签字后（乙方应在验收前向甲方提交三检记录、施工交底记录等资料），方可进行下道工序施工，否则每次乙方支付违约金2000 元，且暂停支付该部分进度款，直至甲方确认该部分工程合格为止；本合同定义的关键工序主要包括：

a.基础工程： 测量放线→土方开挖→基础垫层→模板→钢筋绑扎→混凝土→土方夯填→面层；

b.主体及装饰工程： 测量放线→钢筋绑扎或支模板→支模板或钢筋绑扎→混凝土→砌体→砼表面处理→抹灰（分层验收）→油漆或其他饰面

c.楼地面工程：楼地面测量放线→洞口处理→地面清理→砂浆找平→防水→保护层→其他面层

d.门窗工程：门窗框初步固定→塞缝→收口；

e.屋面工程：面层清理→找平层→防水→保护层→隔热→找平→屋面层；

f.设备安装：给水管暗设定位→给水试压→系统试压排水管坡度→伸缩节、检查口设置→存水湾设置

g.有防水要求的地方，均应进行淋水或闭水试验，并经验收后才能进行下道工序

14.3. 无论甲方和监理是否已经验收，当其提出对已隐蔽工程重新检验的要求时乙方应按要求进行剥露或复测，并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的费用，赔偿乙方损失并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的费用，工期不予顺延，并承担不合格工程造成的责任。

14.4. 为方便维修，乙方应在工程隐蔽前，按照甲方的要求建立每户水电竣工图，详细各种管线的具体位置和详细尺寸。

14.5. 为保证施工质量，施工难点以及容易发生质量通病的地方，乙方应先报施工方案经甲方确认，甲方可根据实际情况要求乙方做施工样板（包括砌体、抹灰、涂料、防水、瓷片、吊顶、石材装修、阳台栏杆、空调挡板或百页等等），样板经甲方验收合格后乙方方可按样板进行大面积施工；砌体工程开始后，乙方应按甲方提供的户型图完成砌体和水电定位施工标准间，经甲方确认后方可大面积施工。

14.6. 由于乙方施工质量原因，出现以下质量问题，乙方除按要求进行整改外并承担相应责任外，还应向甲方支付违约金：

a.建筑保修期内，屋面、厨房、卫生间、地下室、外墙等地方出现渗漏水，每处每次支付违约金1000 元；楼地面、墙面开裂如引起投诉者，每次每处支付违约金500元。

b. 其他质量事故，每次支付1-5万元。

14.7. 如乙方不按合同条款施工，或违反正常施工程序、施工工艺进行野蛮施工，或施工质量、安全、环保等达不到有关要求，或施工用材料设备不合规定，甲方有权勒令乙方暂停施工，乙方必须立即停工整改，一切责任由乙方负责。

14.8. 开工前，乙方需在现场放出各建筑物的边线，并配合专业测量单位的复核。为保证放线准确，甲方限定施工单位放出的建筑物角点误差≤2cm，并委派专业测量单位复核。如放线准确，复核费用由甲方承担，如放线误差超出甲方要求，复核费用由乙方承担，乙方并承担因此而造成的甲方全部损失。乙方应积极配合专业测量单位的复核，并根据复核结果校正放线点位，并对校正后点位加强保护。复核后出现放线错误，一切责任由乙方承担。

14.9. 甲方对乙方隐蔽的工程若有质量疑问时，可委托专业检测机构检测，如检测结果符合质量验收要求，检测费用由甲方承担。如检测结果不能满足验收要求，检测费用由乙方承担，甲方保留因此对乙方进行索赔的权力。

第十五条 竣工验收

15.1. 竣工验收以施工及验收规范、强制性标准条文、技术法规、行业标准、政府有关规定及施工图纸等为依据。

15.2. 乙方认为工程具备竣工验收条件后，应于竣工验收前十五天向甲方提供完整的竣工验收所需资料和竣工验收申请。甲方收到申请后立即组织初步验收，由甲方、监理组成初验小组对本工程进行全面验收，初验提出的整改要求全部完成并经初验小组核实后，甲方在三天内批复乙方工程核验申请，乙方协助甲方邀请政府有关部门到场参加验收，并在验收后7 天内按整改意见修改完成。

15.3. 竣工验收除检查必要的质保资料（包括项目部自检及公司相关部门组织检查的资料）外，还要对使用功能进行实测实量及外部观感质量的评定。主要内容有：外窗喷淋试验、上水管试压、屋面卫生间盛水试验、避雷电阻测定、电路耦合、房屋沉降、开间尺寸及层高等。

15.4. 竣工验收后二天以内，给予批准或提出修改意见。如初次验收未通过，乙方应按甲方及监理方所提修改意见整改并承担整改费用，完成后再次申报组织验收。

15.5. 经甲方组织验收认为符合本合同规定的质量标准（合格），并且验收签字后为竣工验收通过。

15.6. 乙方在竣工验收通过后 30日内向甲方移交完整的工程竣工资、竣工图纸三套及相应的电子磁盘资料（竣工资料及竣工图纸必须准确真实的反映实际施工情况）。

15.7. 乙方应在竣工验收通过后 20 日内撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料（除收尾工程所需的以外），然后填写工程移交书，经甲方及监理公司签字后，视为工程移交完毕；乙方逾期未向甲方移交完毕，将会造成甲方向业主交楼时间延误，乙方按竣工日期拖延支付违约金。

15.8. 工程在未移交甲方之前，乙方负责维护；如甲方提前使用，因使用损坏发生的修理费用由甲方承担。

15.9. 竣工交付使用的工程必须符合下列要求：

15.9.1. 完成工程设计和施工合同规定的工作内容，达到国家规定的竣工条件。工程质量应符合国家现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件及合同规定的要求，并经质量监督机构核定为合格或优良。

15.9.2. 工程所用的设备和主要建材、构配件应具有产品质量出厂检验合格证明和技术标准规定的必要的进场试验报告。

15.9.3. 具有完整的工程技术档案和竣工图，已办理工程竣工交付使用的有关手续。

15.9.4. 已签署工程保修书

15.9.5. 经甲方召集的验收部门及技术验收组实地验收通过。

15.10. 为办好入住期间的验收、维修工作，乙方须留部分维修人员协助甲方直到入住结束或甲方认定可以撤走的日期为止。

15.11. 竣工资料管理详见《施工合同专项条款》有关规定。

第十六条 工程款支付方式

16.1. 中标单位施工图预算经招标单位、审价机构审核确定后，作为支付进度款的依据。

16.2. 合同签订后 15 天内，甲方支付给乙方占合同总价5%的预付款，乙方给付同等金额的预付款保函；±0.000完成支付合同价10%的工程款；四层结构完成支付合同价15%的工程款，主体封顶后支付合同价15%的工程款；内粉工程完工且门窗洞口具备安装条件，支付合同价10%的工程款；内装修工程墙面、地面全部完工支付合同价5%的工程款；内装修其余工程完工支付合同价5%的工程款；外装修工程全部完工支付合同价10%的工程款；安装工程完工支付合同价10%的工程款；工程竣工验收通过后支付至合同价的85%；结算工程完工，扣留结算价5%的质量保修金，结算尾款一次付清。

16.3. 乙方应于每月二十五日将工程进度报表报甲方及监理代表，甲方接报表后先由监理、现场工程师于每月三十日前完成实际完成的合格工程量核定报表，再由甲方于次月五日前完成工程费用审核，并根据合同的各项扣款确定应支付的工程进度款。

16.4. 审核后的设计变更及签证费用累计超过拾伍万元（包括拾伍万元）时，在当期进度款中支付，每项技术变更或签证的付款数为审核价的70％，另外30％在结算社会审价后，工程尾款清算时支付。

16.5. 本工程工期按每月进度控制，每月应完成工程量以招标单位审定的施工组织设计为准(工期节点必须满足施工合同协议条款中控制工期时间表中各项规定)。

16.6. 工程款拨付累计达合同总造价的 85％时，甲方暂停付款。竣工结算且审价完成后，扣除审定结算总价的5%工程保修金和有关处罚、违约金和合同规定的扣款款项等，余款在30 天之内支付。工程保修金返还详见工程合同中相关条款。

16.7. 当累计完成工程量不足计划进度的 70％时，可认为乙方无能力按期履行合同，在接甲方、监理通知无明显整改者，每次处以20万元罚款，造成工期延误者，遵照相应罚则条款执行。

16.8. 施工中发现不合格项目时，乙方应及时进行整改，同时把整改措施以书面形式报甲方存档备查。不合格项目整改工作应在当期申请进度款之前完成，并请甲方复查通过，否则相应工程款顺延至下期拨付。不合格项目不计入当期完成工作总量内，即不能申报支付进度款。

16.9. 工程结算必须在乙方移交全部竣工资料经甲方档案管理部门验收合格，并填写《工程质量保证书》后进行。

16.10. 本工程的进度款只能用于本工程。

第十七条 工程保修

17.1. 工程保修条款详见后附“工程质量保修书”。

第十八条 保险

18.1. 由于人力不可抗拒的自然灾害原因造成的经济损失, 由甲方向其投保的保险公司索赔有关经济损失, 资料由乙方负责整理, 并保护好现场, 乙方应接受保险公司的承赔额不得有异议。

18.2. 乙方负责办理乙方在施工现场人员生命财产、现场各种施工用设施、设备、材料的保险，并支付相应费用。

18.3. 由乙方原因造成的财产损失，由乙方承担一切经济及法律责任。

18.4. 因乙方原因造成的任何事故(包括第三方人员在内)，所造成依法应该支付的损失赔偿费,抚恤费和法律责任均应由乙方负责。

第十九条 不可抗力

19.1. 不可抗力的认定标准：

a：六级以上的地震

b：战争、动乱、空中飞行物坠落

c：非甲乙方责任造成的爆炸

19.2. 上述不可抗力因素出现，乙方应立即采取措施并向甲方通报受灾情况，在上述因素引起的损害终止后三日内向甲方报告损失情况和清理、修复的费用。

19.3. 因不可抗力灾害发生的费用和责任由双方分别承担：

a：建筑物本身的损害由甲方承担。

b：人员伤亡及各种设施损失由其所属单位承担。

第二十条 争议

20.1. 如果在甲方和乙方之间因履行合同而发生争端，包括对甲方代表的观点、指示、决定等产生争议时，乙方首先以书面形式提交甲方代表，并将此件复印提交甲方主管部门。甲方代表在收到信件后的7 天内必须将其决定通知甲方主管部门和乙方。

20.2. 甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。仍不能达成一致时，或者任何一方不愿和解、调解的，可向法院起诉。

20.3. 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

20.3.1.单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

20.3.2.调解要求停止施工，且为双方接受；

20.3.3.法院要求停止施工。

第二十一条 合同解除

21.1. 甲方乙方协商一致，可以解除合同。

21.2. 乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，甲方有权解除合同。

21.3. 有下列情形之一的，甲方乙方可以解除合同：

21.3.1. 因不可抗力致使用合同无法履行，双方均可以解除合同；

21.3.2. 因重大政策调整、人力不可抗力及甲方原因导致工程停建、缓建，使合同不能继续履行，双方可以签订工程停工、缓建协议，或终止本合同。

21.3.3. 因一方违约致使合同无法履行另一方有权解除合同；

21.3.4. 其他符合合同规定的可以解除合同的情形。

21.4. 因乙方原因终止合同时，乙方应向甲方支付合同价款 10%的违约金。

21.5. 一方依据约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7 天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同关于争议的约定处理。

21.6. 因任何原因解除合同的，合同解除后，乙方均须妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由甲方承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失（包括按合同规定支付违约金）。

21.7. 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

第三部分 施工合同专项条款

第一条 竣工资料管理要求

1.1. 工程项目竣工通过验收后，乙方需按《郑州市建设工程竣工档案的编制及报送规定》在15 个工作日内向甲方报送竣工档案。

1.2. 竣工档案资料三套，竣工图三套。

1.3. 竣工档案由乙方负责主送，至甲方档案管理部门验收。

1.4. 工程结算必须在竣工档案通过甲方验收后方可进行。

第二条 材料及设备

2.1. 工程要求所使用的材料设备均应达到优良标准。

2.2. 所有材料和设备必须符合设计要求、验收标准及政府有关规定，所有材料和设备均由乙方负责送检测部门进行检测，材料的送检抽样必须在施工现场进行，且须由甲方或监理在场监督，送检合格后方能使用，检验费由相关方负担。

2.3. 甲方供货材料：

a.甲供材料包括：外墙砖、室内块料面层、石材；座便器、洗涤盆、洗脸盆、蹲便器、小便器、水龙头；电加热开水器；变电所、水泵房所含设备；开关、插座、灯具；配电箱；空调机组、送风风机、排风风机。

b.甲供材料设备，应提前48 小时通知乙方，货物运到现场后，乙方应安排适当卸货位置，并在 6 小时内组织验收。逾时未验收，视为乙方已验收合格，相应的保管责任由乙方承担。

2.4. 三方订货材料：对于前款约定的三方订货材料，中标人不予招标及配合材料采购的，甲方有权将三方订货材料转为甲供或实时限价材料。如乙方不配合甲方对以上材料进行招投标、三方合同签订工作，乙方须向甲方支付5万元违约金/次，该款在当月工程进度款中扣除，同时，该材料转为实时限价材料或甲供。

④：乙方须无条件接受甲方采购的材料签订三方合同。

2.5. 材料、设备限价（限价价格中已含采购保管费）

a. 实时限价是指由甲方根据选定的样板、品牌及市场情况,在施工过程中根据实际需要进行实时限价，限价中应注明限价材料价格所包含的范围。

b. 除甲供、三方合同、最高限价、乙方投标时自报价格的材料和设备外，均属甲方实时限价范围。

c. 属甲方限价的材料设备，甲方在接到乙方的申请后在10 个日历天内完成限价工作，乙方申请不及时造成的责任由乙方承担。

d. 对于实时限价材料，乙方如认为限价不能接受，应在接到甲方限价后3 日内书面通知甲方，否则甲方按此价格进入结算，乙方不得提出价格差异。如甲方证实（按现金交易方式）在市场上能够按甲方所限成本价购买某种材料，并将有关信息通知乙方，而乙方仍拒绝购买，该种材料改为甲方供货（或改为三方订货合同供货），甲方向乙方收取该材料费总价的20%的违约金，并且由此造成的工期延误由乙方负责。

2.6. 甲方限价材料及乙供其他材料如超过总进度计划进货时间10 天仍不能供货到场，甲方即可按甲供方式另行组织订购该种材料，并向乙方收取该材料费总价的20%的违约金。

2.7. 属甲方供应以及三方订货合同范围内的材料、设备的数量、规格、到货时间，乙方应在图纸会审后30 日内编制计划并报甲方采购（如乙方需要补充或修改采购计划，应在该材料设备甲方招标前10 天提出），乙方不及时上报，每拖延一天乙方向甲方支付1000元违约金，如上报数量或规格有误，造成供货及施工的损失，全部由乙方承担；甲方供应以及三方订货合同范围内材料、设备在结算时，工程量按图纸计算，损耗套用定额及本合同规定的理论用量，属乙方超额订购或使用的工程量由乙方负责；由于设计变更引起甲供或三方合同范围内的材料、设备数量、规格的变化，乙方应在收到变更通知5 日内书面通知甲方。以上资料上报书面资料三份，电子文本一份。

2.8. 甲供材料、三方合同材料、甲方指定品牌材料到货后，乙方应进行详细验收，乙方验收合格后，乙方就该产品的质量问题向甲方负责，在施工过程中对上诉材料私自更换后不按约定采购者，该项材料款项甲方不予结算，由此造成的返工等一切损失由乙方承担。

2.9. 在支付三方订货合同的货款时，由供应商向乙方提出付款申请以及相应资料，乙方确认并提交甲方后，甲方才能向供应商支付该批货款；甲方供货合同的货款，甲方只有接到乙方验收合格单后才能向供应商支付（如乙方未按合同规定进行验收的除外）；三方订货合同以及甲方供货合同保修款的支付，以及乙方按三方施工合同对供应商进行奖励或处罚时，亦参照以上程序。

2.10. 乙方按照甲方或规范要求采购供工程需要的材料设备、成品、半成品，并提供产品合格证明和质量保证书。在材料设备到货前24 小时通知甲方及监理验收。

2.11. 乙方采购的材料设备与设计或标准要求不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

2.12. 乙方采购的材料设备的使用前，乙方应按甲方的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。

2.13. 甲方发现乙方采购并使用不符合设计、规范或合同规定标准要求的材料设备时，应要求由乙方负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

2.14. 验收时参照实物封样，以甲方对已封样材料的技术要求及国家有关规范作为验收标准。

2.15. 除合同规定的甲供材料外，甲方有权对任何材料品牌、质量、价格等做出要求，必要时为确保质量甲方可指定厂家，再由乙方签订采购合同。（甲方和厂方商定价格+2%）将作为最终的材料结算价，乙方不得以任何理由拒绝，否则此部分材料改为三方合同或甲供的方式，同时乙方向甲方支付此部分材料合同总价20%的违约金，该款在当月进度款中扣除。

2.16. 乙方负责甲供材料（甲方指定分包材料及施工单位除外）的验货、发货、搬运、仓储、安装及成品保护。乙方应按有关规范要求或供货厂方技术要求进行安装，并接受厂方技术人员的指导。

2.17. 对于甲方指定分包材料及施工单位，乙方应提供水、电源、施工通道、施工操作面等协助，并为施工人员进出现场提供方便。如因工程需要，乙方对甲方另行发包的零星工程应提供上述同样的协助。该项配合费除另有约定外原则上不发生费用。

2.18. 乙方在甲供材料的收货、验货、搬运、仓储、安装、成品保护过程中损坏甲供材料时，应负相应的经济赔偿及工期索赔等责任。

2.19. 与施工单位清算甲供材料及三方合同材料：

a) 根据结算审核结果和现场签证数量，确定甲供材料（或三方合同材料）的合理使用量。

b) 根据施工单位签收的材料供货单，确定甲供材料（或三方合同材料）实际合格产品的供应量。

c) 根据以上两项的差额，向乙方开材料扣款单。

多供甲供料扣款=材料单价*（甲方供应量-乙方使用量）

第三条 工程分包

3.1. 除甲方同意外，本工程严禁分包、转包，乙方不得将其承包的全部或部分工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。如现场发现未经甲方代表同意的第三方进入现场施工，甲方有权采取勒令停工、驱逐出现场或解除合同等行动，因此造成的一切损失均由乙方承担，同时由乙方向甲方支付违约金10 万元/每次。

3.2. 甲方同意的，部分工程可以分包，但不能解除乙方任何责任和义务，乙方负责分包商管理，承担进度、质量责任。

3.3. 在招标书或甲方许可范围内甲方同意的分包，乙方需事先将分包商营业执照、税务登记证、施工资质、其他业绩介绍、进退场时间等资料报监理审核，甲方审定，延迟申报的，视为第一条。

3.4. 乙方分包合同不得与本合同发生抵触。

3.5. 乙方分包合同不解除乙方对该分包工程的任何义务与责任，乙方在分包现场派驻监督管理人员，保证合同的履行。分包商的任何违约行为，均视为乙方违约。

3.6. 乙方应在开工后20 天内（并且不迟于分包工程开工前30 天）提交乙方分包工程、甲方分包工程的进退场时间，经甲方监理确认后执行；否则，由此造成的责任由乙方负责。

3.7. 三方施工合同工程：在投标并确定中标单位时，乙方推荐单位享有在同等条件下优先中标的权利；在支付进度款时，分包商向乙方提供形象进度及付款申请，乙方确认本期应付工程款并提交甲方，甲方才能向分包商支付该工程款；结算尾款和保修款的支付，以及乙方按三方施工合同对该分包商进行奖励或处罚时，亦参照以上程序。如乙方不配合甲方对三方施工合同签订工作，乙方须向甲方支付5 万元违约金/次，该款在当月工程进度款中扣除。

3.8. 三方施工合同，有关报建、验收手续由分包商负责办理，乙方协助，乙方就完成时间向甲方负责。

3.9. 三方施工合同工程，甲方可以根据需要对其方式调整为以下三种方式：（1）由乙方自行完成或分包；（2）仅对材料部分采用三方采购合同方式进行供货，施工部分由乙方自行完成或分包；（3）甲方分包。

3.10. 甲方分包工程如在乙方开工前已完成，或者在乙方工程竣工后进场施工的，甲方不向乙方支付配合费。

3.11. 乙方应为甲方分包工程提供以下配合服务，如不按要求内容提供配合的，或配合不及时，甲方可另行处理，并要求乙方支付相当于所发生费用的 2 倍的违约金，并且由此影响该项分包工程施工的责任由乙方负责。

3.12. 总包配合内容：

a：协调日常工作，按月提供对各分包工程的进度要求；

b：与分包商核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据是否统一，否则由此造成的损失由乙方负责；

c：及时提供分包人员、材料、设备进场、吊装、堆放、保管条件；

d：提供工地现有的垂直运输、塔吊、脚手架供分包工程使用，如需拆除应报甲方批准；（脚手架拆除后，外墙涂料施工采用吊栏进行）；

e：施工用水用电供应（施工用水应接至施工现场），施工用水电费按照该工程合同价（不含设备费）0.8％的标准向甲分包单位收取。

f：设备堆放场地等；

e：提供必要测量定位；

g：按施工图、图纸会审、设计变更及有关规范等完成全部分包工程预留预埋，线管须穿铁丝，完成相关的电缆桥架和金属线槽安装；

h：修补分包工程施工损坏内外墙瓷片（费用套用定额由分包商负责支付），完成所有分包工程安装后的修补及塞填缝、挂钢丝网。

i：在分包工程施工前，按甲方及分包商的要求完成有关的土建项目施工，提供具备各分包工程施工的条件；

j：电梯配合工作还包括按要求提供充足、稳定施工电源到各电梯井首层及中间层，清理井道，电梯门套塞缝，分包商进场前完成机房全部土建工作，提供各层的标高线到电梯间，电梯设备到货时的吊装、垂直运输、提供堆货场地和工具间；

k：在电梯及强、弱电竖井开始安装前，在每个电梯门及强、弱电竖井的门口处，应考虑临时防水措施，防止水侵入电梯井道及强、弱电竖井，否则，造成的损失由乙方负责；

l：清理分包工程施工场地；

m：负责在交叉施工过程中，采取措施保护分包工程成品，分包工程的成品遭到破坏，（除当场抓住破坏者外）全部责任由分包商承担20%，乙方承担80%；类似铝合金门窗、阳台栏杆等凡土建施工需要跨、踩的部位，乙方均应采取特殊保护措施（如用旧模板订制保护盒等），并在施工组织设计中明确。

n：分包工程竣工后，由分包商和乙方办理移交手续，即日起乙方负责该分包工程的成品保护工作，由于保护不周造成损坏的概由乙方负责。

t：其他方便分包工程施工的工作。

3.13. 甲方分包商进场后，乙方负责对其现场安全和文明施工进行管理；分包工程施工过程中及完工后，甲方负责督促分包商将易破坏部分进行包裹保护。

3.14.分包方不按施工工艺及质量标准施工者，甲方有权对总包方进行该项工程价款等值处罚。

第四条 新工艺、新技术、新材料

4.1. 甲、乙双方提出使用新工艺、新技术、新材料，均由乙方负责办理相应手续，并负责按要求试验等工作；工程施工过程中，乙方应注意收集有关经验，工程施工完成后，乙方应向甲方提交完整的施工总结报告。

4.2. 甲方要求采用新工艺、新技术、新材料，经乙方同意后实施，由此增减的费用和工期由甲方负责确认。

4.3. 乙方提出使用新工艺、新技术、新材料，经甲方及有关单位同意实施，由此增减的费用由甲乙双方协商解决，质量责任、缩短或延长的工期由乙方负担。

4.4. 乙方如果在施工中使用专利技术和特殊工艺，需报甲方批准，所发生的一切相关费用由乙方承担；如因此发生经济和法律纠纷，一切责任及后果由乙方负责和承担，与甲方无关.

第五条 工程造价

5.1  本合同价款采用固定总价合同方式确定。

（1）施工过程中，工程量不再调整。如发生设计变更、签证，另行计算。

（2）对于投标时施工图、招标文件及答疑所涵盖的内容，若承包人投标报价未列入，视为承包人已经分摊到综合单价中或免费为发包人提供的服务。

(3)采用固定总价合同，合同价款中包括的风险范围：

①因市场变化、政策性调整导致的人工、材料、机械费价格变化；

②因天气原因采取的临时措施；

③因承包方原因引起的设计变更；

④因施工时，施工现场环境、条件引起的窝工或功效降低；

风险范围以外合同价款调整方法：

当出现非承包人原因引起的工程变更造成工程造价调整时，由设计单位出具变更签证，现场总监理工程师、发包人代表现场签字确认，报发包人主管领导签字并加盖公章后生效（设计变更的签证办法执行发包人制定的具体签证办法）。工程变更、签证的项目，若投标文件中有相同或类似工程量清单的，执行投标文件中相对应的工程量清单综合单价，如果投标人的投标书的投标价与工程量清单汇总表中的投标金额不一致，则变更、签证的综合单价=相应子目的综合单价*（投标书的投标价/汇总表中的投标金额）；若投标文件中没有适用或类似子目的单价，可参照《河南省建设工程工程量清单综合单价》（2008年）及计价办法编制综合单价（相应材料价格选用变更、签证事项发生的所在月份的郑州市材料信息价格计入）并按承包人的投标报价与招标控制价相比的优惠率进行优惠的原则形成最终的综合单价，由监理人及发包人确定变更工作的单价。

(4)采用可调价格合同，合同价款调整方法:无

(5)采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定:无

5.2双方约定合同价款的其它调整因素:钢筋、水泥、电线、电缆价格在施工期间，如遇涨价或降价，则根据郑州市建委价格信息公布的季度价按施工进度加权平均后与2011年6月份郑州市基准材料价格信息表相比，6月份未包含的基准材料价格信息，与郑州市二季度基准材料价格信息相比，变动幅度在±5%（含5%）范围内不予调整。超过5%，增加的材料价由投标人和招标人各负担50%，减少的材料价由投标人和招标人各受益50%，只调材料价，不涉及其它费用的调整。其它材料（不含暂估价材料）不在调整之列。

5.3发包人给付的工程进度款，承包人必须保证专款专用，不能挪作它用。

5.4  现场签证（含设计变更签证、增加工程签证）：计价方式按照招标文件规定执行。

5.4.1. 甲方增加工程量，或者对工程进行变更、签证，如乙方认为按甲方要求完成签证工程的施工，将引致合同造价外的金额而要求补偿时，应在接到甲方联系单或设计变更单15 日内将签证单（附相对应联系单或设计变更单、详细预算及报价,否则视为无效）报监理及甲方，逾期视为乙方放弃补偿要求。所有联系单在施工前须得到甲方成本控制人员的确认，否则不作为计价的依据。

5.4.2. 甲方一般应在签证工程施工完成后30 日内将签证签认完毕，签证在结算时不予调整。乙方在上报进度款申请时，应将上月已签认的签证（含相关资料），一起上报，签证工程款随进度款一起支付给乙方（支付比例同工程进度款支付方式），逾期上报或未上报甲方的，视为乙方放弃该项签证权益，结算时不再计入。

5.4.3. 签证造价确认套用本招标文件有关规定，乙供材料设备价格按甲方限价为准，工程量以甲方审定量为准。

5.4.4. 甲方提出的对已完成的分项工程进行变更，乙方应在施工前将施工方案报甲方确认；对于有可能被重复利用的材料设备，乙方应小心保护，属乙方拆除时未采取保护措施或拆除后保护不当的，由乙方负责赔偿。

5.4.5. 办理签证时，乙方应提供经甲方确认的有关方案或数据原件，签证原件一式四份，甲乙双方各持二份。

5.4.6. 现场签证统一使用招标单位制定的现场经济签证单格式，此单须由施工单位填写，甲方及监理经办人审核工程量和单价，经总监、甲方项目经理审定后方为有效；违反本要求的签证为无效签证。

5.4.7. 为避免签证出现混乱、重复结算，乙方在办理签证时必须明确每份签证的具体原因、施工部位、施工时间、签证的编号等，否则不予办理。

5.4.8. 乙方违约金、罚款等应扣款项，由甲方办理扣款单，从当期进度款中扣回。

5.5  按国家规定由乙方缴纳的各种税收及其他费用已包含在本工程造价内，由乙方向税收等部门交纳。

5.6  工程分包：

5.6.1. 乙方负责进行总承包管理并提供总承包配合，由甲方或分包方支付该工程合同价（不含设备费）的2%作为乙方总包管理配合费（含税金），

5.6.2. 在乙方对甲方分包工程提供了总承包配合的情况下，甲方支付该工程合同价（设备费除外）的2%作为乙方总包配合费(含税金)。

5.6.3. 以上两种情况，乙方在收取合同中规定的总包配合费外，不得向分包商收取其他任何费用，一经发现，乙方向甲方支付5 万元违约金/次，并向分包商支付多收金额双倍的违约金，此部分费用由甲方在乙方当月进度款中扣除。

5.7. 材料、设备：

A、甲供材：此部分材料价格按投标文件的要求计入预算，结算须在税前扣除甲供材价款，甲方按照实际采购成本价计取1%保管费用支付给乙方。乙方不再收取任何其它费用。

B、三方订货材料：此部分材料价格不计入综合单价，甲方按照实际采购成本价计取1%保管费用支付给乙方；并直接支付材料款给供货单位。乙方不再收取任何其它费用。

C、以上两种情况，乙方在收取合同中规定的保管费外，不得向分包商收取任何其它费用，否则，一经发现，乙方向甲方支付5 万元违约金/次，并向分包商支付多收金额双倍的违约金，此部分费用由甲方在乙方当月进度款中扣除。

D、甲方未指定的常规材料价格：乙方已根据市场情况编制材料单价，结算时以此报价为准。

E、如使用未在合同及附件中约定的材料时，或在施工中需要更换材料的种类，甲方有权重新确认此部分材料采用何种方式供应，乙方无条件接受。

5.7. 结算编制、审核原则

A. 设计变更、现场签证：

(1) 实行变更、签证（已施工完成）进行月结制度，变更按预（结）算划分细则进行分类，分为结构变更、建筑变更。乙方按以上规定必须在每月5 日前提交上月25 日前签发的变更、签证的结算书。结算书必须按本合同规定的综合单价和工程量计量要求进行编制。

(2) 变更、签证结算必须按变更、签证号码进行分项，不得进行不同号码（有互相联系的号码除外）工程量汇总。

(3) 对于结构变更、建筑变更、签证、水、电、暖各专业应分别编制结算书。

(4) 变更、签证结算费用编制应按“一单一价”的原则，即每一份变更、签证附一份结算书。一份签证单上只能申报一项内容。签证原件一式六份，乙方保留三份，监理一份，甲方两份（工程部一份，审计部一份）。

(5) 一次设计变更导致增加工作量超过合同总价的1%，且该工作在关键线路上时，工期才可增加，增加工期按下式进行计算：

变化时间= （变化工程量 /总工程量）× 合同工期

本公式计算出的时间与实际发生不一定完全相同，但为方便管理，甲、乙方同意按此公式进行工期调整。

B. 乙方在工程竣工后30 天内向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方自签收之日起 90天内（含乙方与甲方的核对时间）将结算审核完毕，并报送造价管理部门审定，审定后的结算书作为双方结算工程款的有效依据。

C. 为方便双方核对，减少核对时间，乙方上报的结算额，不得高出甲方审定后的结算额的5%，否则，甲方收取超出部分的10％的违约金，并在结算款中扣除。

D. 工程竣工结算书必须按预（结）算规定及合同要求进行编制，同时也必须,完整的变更签证等相关的结算资料。在造价咨询单位结算审价过程中，不再增加任何结算资料（图纸、签证变更单、价格凭证等），送审的结算书中若有遗漏项目均作为让利给甲方，不作增加调整。

E. 结算造价主要分五部分：

合同价格以外增加或减少的工程造价；

合同价格未施工部分；

修改变更、签证增减工程造价；

合同规定的材料价格调差。

5.7工程量确认： 承包人向监理工程师提交已完工程量报告的时间：承包人按协议条款约定时间，向监理提交已完工程量的报告。监理接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程数量(以下简称计量)，并在计量24小时前通知承包人。承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人无正当理由不参加计量，发包人自行进行，计量结果视为有效，作为工程价款支付的依据。

第六条 安全、工地现场管理

6.1. 本工程施工管理，乙方应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守甲方的现场管理规定。甲方将定期按《郑州市建设工程施工现场临时建筑设施建设管理规定》[郑建文{2011}47号文]及招标单位安全文明现场管理程序等要求进行检查，达不到文明工地标准，甲方即可勒令乙方停工整改，并相应给予违约经济处罚。

6.2. 乙方应在本项目执行ISO9002 质量管理体系，甲方将不定期进行抽查，发现不合格项目，除通报认证单位外，乙方还应支付违约金1000 元。

6.3. 乙方办公室应配置齐全、完好的办公设备，包括复印机、电脑(可上网)、打印机、传真机等等。

6.4. 乙方在危险环境下施工之前，应制订完善的安全保护措施，经甲方批准后实施。

6.5. 考虑到工地可能出现停水停电，乙方应准备备用发电机、水池等设施。

6.6. 乙方应遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、施工噪声、施工现场环境卫生和场外污染等管理规定并办理有关手续，乙方造成的罚款等全部责任由乙方负责。

6.7. 乙方在施工过程中应完善文明施工措施，并事先预防由于乙方施工可能对周边居民和企事业单位产生的各种影响，尤其避免对周边房屋和构筑物产生不良影响。

6.9. 施工期间由于乙方原因造成人员伤亡而导致停工，乙方应按停工时间支付10000 元/天的违约金。

6.10. 施工期间由于乙方违反安全操作规范，被政府有关部门处罚，如通报批评、警告和罚款等，乙方应支付5000 元/次的违约金。

6.11. 甲方或监理有权对乙方的违章现象提出整改，乙方接书面整改通知后24 小时内未采取相应整改措施，每次支付违约金1000 元。累计3 次后，每次支付违约金5000 元。

6.12. 必须由乙方组织,每月进行一次施工安全检查及安全教育,3 天内以书面形式向监理汇报。

6.13. 针对不同的分部分项工程，乙方在开工前必须进行安全技术交底（必须有监理人员参加），并以书面形式向监理汇报，经认同后方可开工。对安全有特别要求的分部分项工程，乙方必须按甲方、监理的要求及时提供安全施工方案，方可开展后续工作。

6.14. 施工中若由乙方原因造成工伤事故，甲方将暂停付款直至乙方整改完毕。

6.15. 乙方必须参加甲方组织的安全、文明施工竞赛，甲方将根据结果给予奖罚。

第七条 文明施工管理办法

7.1. 进场全体职工必须遵章守纪，无违章指挥、违章作业行为。各级管理人员佩带证明其身份的证卡。工作服：施工管理人员、操作工人穿着各公司统一的工作服上装。甲方或监理检查，每发现一人没有戴安全帽，甲方从工程款扣除违约金50元。

7.2. 施工期间，乙方应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须通过井架或垃圾槽运输到地面，严禁从高空直接向下抛物，否则，乙方每次向甲方支付违约金1000 元；以上物品在不需用时应按甲方要求清理出工地。

7.3. 施工现场各类垃圾应当天清理，否则由甲方指派人员清理，清理费用从工程款中扣除。

7.4. 严禁在施工厂区外校园绿地上堆物或严禁污染绿地，一旦发现，即扣除违约金500 元／次，而无须任何确认手续即可生效。

7.5. 甲方或监理有权对乙方的违章现象提出整改，乙方接书面整改通知后24 小时内未采取相应整改措施，每次支付违约金500 元。累计3 次后，每次支付违约金2000 元。

第八条 水电费用管理办法

8.1. 开工后，甲方供应电力。由乙方在配电室接表、接出符合安全要求的供电电缆至施工现场。

8.2. 乙方应有防备市政临时断电措施，现场配备备用发电机，在临时断电时能够提供施工电力，费用乙方在投标报价中已经充分考虑。

8.3. 甲方提供一个供水口，施工单位自行安装水表接出管线至现场供应施工用水。

8.4. 每月水电费支付方式：

8.4.1. 乙方单独接水、电表具，水费2.76元/吨，电费1元/度。（当政府部门水电费调整时，执行我校新的水电收费标准。）

8.4.2. 每月甲方按实际抄表总数统一付款给甲方后勤集团。

8.4.3. 乙方每月20 日将水电读数抄报甲方，并请监理和甲方工程师签字确认，每月在月进度款中由甲方扣除此费用。

8.4.4. 总表具与乙方表具的读数差值应由乙方承担。

8.5. 水电费结算方式：甲方按照双方抄表计量的水电费用，直接从工程进度款中扣除，然后由甲方代交至相关部门。

第九条 劳务用工管理

9.1. 总包方应做好劳务工工资的及时支付工作。如发生下列情形，甲方可对总包方除以合同价1%／次的处罚。

1）因中标人与劳务工工资纠纷问题造成劳务工在甲方办公场所无理取闹，影响甲方办公秩序者；

2）劳务工上访，给甲方造成恶劣影响者。

3）总包方与劳务分包方的劳务分包合同须在甲方处备案。

第十条 附件

附件一：廉政管理协议书

甲方

乙方：

为了加强工程项目建设中的廉政管理，确保工程项目高效优质按时竣工投产，经甲乙双方同意签订廉政管理协议书并作为甲乙双方共同遵守的廉政行为准则。

甲方廉政管理职责：

1、甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2、甲方有责任对单位工程项目人员进行廉政教育。

3、甲方有权对乙方在工程项目建设中执行廉政情况实行监督，由甲方每月召开一次甲乙双方廉政管理会议。

4、甲方人员应严格遵守本单位制定的规章制度，如违反此规定除给予当事人批评教育外，视情节轻重、后果大小给予相应的经济或纪律处罚。

5、甲方人员参加乙方单位的宴请及各种会议，需经主管领导同意，会议所发的礼品、礼券（现金）均应按公司有关规定执行。

6、甲方人员在工程项目建设中发现乙方单位有不廉政的行为，应及时采取措施，终止其不廉政行为的继续发生，并报告主管领导。

乙方廉政管理职责：

1、乙方应了解甲方单位有关廉政管理方面的各项制度和规定，并遵守执行。

2、乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育（包括甲方单位制定的《职员手册》等有关廉政方面的制度和规定），按时出席甲方召集的廉政管理会议。

3、乙方不得宴请甲方人员或向甲方人员赠送各种礼品、礼券（现金），如乙方确有特殊情况需宴请甲方人员或向甲方人员赠送礼品、礼券（现金）应先征得甲方单位主管领导的同意并报送甲方人员的名单，如有违反规定除批评教育外，情节轻微的，乙方应根据违反规定的人数按每人200-500 元向甲方支付违约金；后果严重的（任何一方或其员工被追究刑事责任的，或者影响工程质量的，或者有其他严重后果的），乙方应承担工程建设项目预算总价1.5%的违约金，由甲方在工程款中直接扣除，甲方并有权终止工程项目施工合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担。

4、乙方在工程项目建设中采用不正当的手段拉拢甲方人员，损害甲方利益，根据具体情节和造成的后果扣除乙方单位在工程项目预算总价的1-5%为违约金，甲方并有权终止工程项目合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担。

5、如乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员，被公安机关立案查处的，甲方有权取消或终止工程项目施工合同。由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担，并向甲方单位承担经济赔偿责任。

6、乙方在工程项目建设中发现甲方人员有不廉政行为，应及时采取措施，积极有效地终止其不廉政行为的连续发生，并及时告知甲方单位主管领导。

7、乙方任何人员向甲方人员行贿，无论是甲方索贿，还是乙方主动行贿，一旦此事被确认，乙方均自愿在原合同基础上另行承担违约金100 万元。

建设单位：                      施工单位：

甲方单位经办人：                乙方单位经办人：

甲方单位负责人：                乙方单位负责人：

时间：2011 年 月 日            时间：2011年 月 日

附件二：工程质量保修书

甲方：

乙方：

为保证本工程在合理使用期限内正常使用，甲乙双方协商一致签订本工程质量保修书。乙方按国家《建设工程质量管理条例》及双方合同约定承担工程质量缺陷保修责任。

一、 免费保修期限：

自工程竣工资料、图纸等移交完毕之日起计算，保修期限不少于国家《建设工程质量管理条例》规定及本《工程质量保证书》规定保修时间。其中地基基础与主体结构工程在设计文件规定的合理使用年限内保修结构安全；屋面、卫生间、地下室、外墙面、门窗框以及其他有防水要求的地方防渗漏保修5 年；空调及制冷系统保修两年；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程保修2 年，室外管网及小区道路等市政公用工程保修2 年，其他工程按照国家《建设工程质量管理条例》执行，但不得少于2 年。

二、 保修范围：

本补充合同约定乙方总承包范围内的工程项目，由于乙方施工质量缺陷问题和材料设备质量缺陷问题，均属乙方免费保修范围。

整体工程及各分部分项工程质量，经竣工验收符合合同要求，如甲方抽检到分项工程中允许偏差项目中超出允许偏差范围的、基本项目中未达到优良的项目或者不符合观感要求的观感项目，仍属乙方返修范围，乙方应按甲方要求进行返修。

三、 保修实施：

工程竣工验收合格后，本工程移交给甲方管理，保修款由甲方负责保管。工程保修款最终由乙方和甲方进行结算。同时，甲方保留根据相关法律法规就有关工程质量问题追究乙方质量责任的权利。

四、保修的时间性：

1. 渗水、漏水、给排水、供电设施及线路出现故障等影响图书馆正常使用的情况下，乙方承诺在甲方通知后4 小时内赶到现场并于6 小时内完成维修。

2. 发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 其他情况下，乙方须在甲方通知后24 小时内赶到现场，并于赶到现场之日起二日内完成通知所涉及之保修、维修项目。

4. 每个维修项目完成后，经甲方验收并签字后，方为该维修项目本次维修完毕。所维修项目应保证在六个月内不再出现类似问题。

5. 违反以上规定，视为乙方同意由甲方处理，甲方委派他方处理，处理结果由甲方签字认可后即生效，不再经由乙方确认（甲方将处理情况知会乙方），因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除。

6. 乙方承诺，无论以上质量缺陷属乙方、甲方责任，在接到通知后，均遵守上述时间性要求不问理由地进行维修，并在维修过程中与甲方共同取证，以判断责任原因，不属乙方责任的，由责任方向乙方支付材料及人工费用。

五、维修质量的保障措施：

1. 每个维修项目完成后要经甲方验收签字方可，所维修项目的保修期限由维修合格之日起重新计算。

2. 维修工作完成后，乙方负责将施工现场清理干净，如维修过程中给造成其他损失，则乙方应承担相应责任。

3. 如有下列情况之一发生，甲方有权另行聘请施工单位进行维修，由此引起的一切费用和责任由乙方承担。

a：接到甲方返修通知（口头或书面）后拒不到现场处理问题；

b：超过规定的到场时间后4 小时仍未赶到现场；

c：超过规定的时间仍未完成有关工程返修任务，且不主动向甲方报告；

d：对同一位置经过一次返修仍未彻底解决问题；

e：因现场返修人员服务行为造成甲方使用部门强烈投诉。

4. 因乙方责任造成返修、赔偿的，乙方应按照以下标准赔偿甲方直接和间接损失：直接返修加直接赔偿的费用在2000 元以下的，按照3 倍计算；直接返修加直接赔偿的费用在2000 元以上的，按照2 倍计算。

5. 按上述办法计算出的费用总额由甲方书面知会乙方，无需征得乙方书面签收意见即可直接从乙方保修款中扣除。

6. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。

六、乙方维修安排：

1. 在工程保修期内，乙方必须委派两名全权代表（土建1 名，安装1 名）专职处理本工程的维修工作；如甲方认为该代表不能胜任工作，乙方在接通知后2 日内予以更换。

2. 乙方保修负责人（默认人为项目经理）：

a) 通讯地址：

b) 电话/手机：

c) 传真：

3. 以上内容若有变动需及时书面知会甲方，否则无法联系时，视为乙方已收到甲方传达之信息。

七、保修款：

1. 从乙方工程结算款中截留 5%作为保修款，在乙方已完成全部返修工作后（需甲方使用部门和基建部门签字认可），保修款在保修时间满三年、五年及延长期满时分别结算一次，甲方在结算后二十天内将当期结算后剩余保修款（扣除按上述条款所计算出的赔偿费用总额）按30%一次性付给乙方；甲方在保修延长期满后二十天内将余款（扣除按上述条款所计算出的赔偿费用总额）全额一次性支付给乙方。

2. 若甲方垫付维修费用超出保修款总额，超出部分仍由乙方支付；所有保修款在结算时均不计利息。乙方不愿支付超额部分的，甲方有权由应支付乙方的其他任何费用中扣除，仍不够的，以法律手段追回。

八、其他：

1.乙方同意在免费保修期满后至工程有效寿命年限内，继续提供适当维修服务，并按最优惠价收取费用。

2.本保修书：作为施工合同附件，由施工合同双方共同签署，在工程有效寿命内一直生效。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

本保修书于： 年 月 日签署

附件三：三方订货合同样本

设备材料采购合同

甲方（全称）：

乙方（全称）：

丙方（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律条件、行政法规，遵循

平等、自愿和诚实信用的原则，经甲方、丙方联合招标，决定由乙方承包本材料设备的供货工程，三方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、 下列文件为本工程的合同文件（以下简称“合同文件”）。

1、提交投标文件后三方签署的中标协议及往来函件

2、本合同条件

3、附件

4、投标书、报价明细表、投标单位须知、招标范围、基本技术要求、交货期及安装工期要求、

质量要求、商务标报价要求

5、图纸、设计变更

6、技术法规、强制性标准条文

7、国家、地方其余行政或技术规定。

行业标准、规范及有关技术文件上述各文件是相互解释的。但在出上述各文件是相互解释的。

但在出现含糊不清或彼此矛盾时，上述文件的排列次序将作为对合同意义解释的优先次序。

合同履行中，三方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件，一经三方签字盖章，即视为本合同的组成部分。

二、 三方明确遵守合同文件内所有条款。

三、 定义

1、甲方项目经理： ，甲方文件经甲方项目经理签署后生效。

2、乙方项目经理： ，乙方履行本合同的代表，乙方文件经乙方项目经理签署后生效。

丙方代表： ，丙方的指令经丙方代表签署后生效，其权限为：代表履行本合同中约定的丙方权利和义务，签署丙方指令，其中对本合同的任何修订、重大的设计变更及增加工程（5 万元以上）、工程进度款的支付、工程决算款的审定等等，需要另外获得丙方法定代表人的授权。

3、设计单位：监理单位：，按国家监理条例履行监理职责。

4、总监：，监理单位的指令经总监签署后生效。

5、质量监督检验单位：。

6、安全监督检查单位：。

7、合同价款：指甲乙三方在协议书中约定，由丙方代为支付的甲方用于支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

10、追加/扣减合同价款：指在合同履行中发生的需要增加/扣减合同价款的情况，经甲方确认后按计算合同价款的方法增加/减少的合同价款。

11、费用：指不包含在合同价款之内的应当由甲方或乙方承担的经济支出。

12、工期：指乙方投标书中承诺，按照日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数（总工期），已充分考虑下雨、下雪、台风、停水、停电等因素在内。

13、工日期：指协议书中约定，乙方完成施工，并通过甲方组织的竣工验收的绝对或相对的日期，承包范围内任何一项分部分项工程未完工或经甲方组织的验收评定为不合格，均视为竣工日期延误。

14、书面形式：指合同文件、信件和数据文件（包括电报、电传、传真、电子资料交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

四、 合同价款及支付

1、合同签署后，合同中的各单价任何一方不得擅自改变。

2、合同价款支付：

（1） 因乙方无法及时提供有效的付款证明文件导致的付款延误，甲方不承担违约责任。但甲方不得以非正当理由推迟和延误乙方上报的付款要求，否则，一旦发现，甲方向丙方支付违约金1 万元/次，该款在当月丙方向甲方支付进度款时扣除。

（2） 质量、交货期、工期达不到合同要求的，在处理完成之前，乙方无权有求支付任何款项。

（3） 丙方以转帐方式向乙方付款。乙方在办理每一次付款手续时，都必须提交一份乙方银行的户名和帐号的证明并加盖公章。

（4） 监理根据乙方申请，在以上文件齐备后，审核本期进度款并将审核结果报甲方审定，丙方于收到监理审核结果之日起20 个日历天内向乙方支付当期工程进度款，因文件不全引起的付款延误，由乙方承担责任，并不得影响任何工程进展。

（5） 款项支付达合同价款的80％，不再支付。

（6） 乙方移交全部竣工资料经验收合格，并填写《设备材料及安装工程质量保修书》且结算审核后支付到结算合同价款的95%。

（7） 其余款项按照《质量保修书》约定方式支付。

五、 设备材料数量及计量方法

（1） 甲方接受设备材料的数量计量以交货验收合格的数量为准。由乙方负责安装的，丙方有权进行或不进行货到现场的计量，以实际安装到现场的材料设备为准，但不能超过设备材料清单约定数量。

（2） 现场数量计量时，甲方、乙方至少应有一人参与，甲方委托安装单位参与交货验收的，甲方负责协调安装单位有一人参与。现场计量由乙方准备计量记录，计量完成后，各方签字作实。因乙方没有准备计量记录造成48 小时内未及时补签字的，根据需要，可进行重新计量，费用乙方负责。

（3） 类似瓷片等以箱为单位，无法进行精确计量的材料，可以箱数计量。但甲方有权抽检，有不足量情况的，以最少装箱数×箱数为准，乙方应尽快配合补足数量，如因此造成工程工期、人力资源浪费等情况的，甲方有权提出索赔。

（4） 乙方接受甲方增加供货数量的要求，具体方式为：甲方提前一个生产周期发出有甲方代表签发的书面通知，乙方项目经理进行书面确认后即可执行。有成品存货的，乙方应尽快交货。

六、 变更

1、当甲方提出设备材料数量增减时，合同价款可进行调整。调整的依据为：设备/材料清单中的单价×增减的数量。

2、涉及甲方在设备材料变更的，在变更确定后14 天内，提出变更合同价款的报告，经甲方确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

（1） 合同中已有适用于变更设备材料的单价，按合同已有的单价变更合同价款；

（2） 合同中只有适用或类似于变更设备/材料的单价，可以参照类似单价变更合同价款；

（3） 合同中没有适用或类似于变更设备/材料的价格，由乙方提出适当的变更单价，经甲方确认后执行。

3、乙方在三方确定变更后 14 天内不向甲方提出变更签证的报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

4、甲方提出的对已交货或安装完成的部分进行变更，乙方对于有可能被重复利用的材料设备，必须报甲方确认，否则视为全部重新利用。

5、现场签证须由乙方填写，甲方及监理单位审核数量和单价，经总监、甲方代表审定后方为有效。

6、乙方不得对合同约定的清单内容进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

7、乙方提出的合理化建议涉及到对清单内规定的设备材料或安装的更改及对材料、设备的换用，须经甲方代表及总监同意。未经同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延。

8、因乙方自身原因导致的签证及变更，乙方无权要求追加合同价款，因甲方原因产生的变更，由甲乙方单独结算及支付。

9、本合同变更除非指令由丙方提出，丙方不再同甲方结算时增加因非丙方原因产生的变更、现场签证费用，也不会向乙方支付此费用。

七、 结算

（1） 验收报告经甲方认可后20 天内，乙方向甲方递交结算报告及完整的结算资料。乙方未能向甲方递交结算报告及完整的结算资料，造成结算不能正常进行或竣工结算价款不能及时支付的责任由乙方承担。

（2） 甲方收到乙方递交的结算报告及结算资料25 天内进行核实（不含与三方核对时间）。甲方确认结算报告后丙方方能支付竣工结算价款。

（3） 丙方在同甲方结算时按本合同条款及双方签署的《施工补充合同》执行。

（4） 水电费：乙方向甲方支付合同总价（不含设备费）的0.8%作为水电费总价，结算时一起付清。

八、 产品包装和保护

1、设备材料的包装由乙方负责，按适合运输及仓储的方式设计，费用包含在合同价款中。

2、乙方应在产品明显部位应注明产品标志：制造厂名或商标、产品名称、产品型号规格、安装部位、制造日期、编号、装箱数量、产品等级、堆放要求、保存环境要求、生产商等资料标识，因标示缺少或不清导致安装、推放、保管错误并造成的损失的，乙方负责赔偿，对甲方造成工程工期、人力资源浪费等情况的，甲方有权提出索赔。

3、包装应根据材料设点具备防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀等的功能，乙方对包装的风险负责，因包装设计、制作、质量等原因造成产品损失的，由乙方承担责任。对甲方造成工程工期、人力资源浪费等情况的，甲方有权提出索赔。

4、运输中捆扎稳妥，以保证产品不受磨擦损伤。对没有进行保护或受损的产品，甲方将不予接受。由此产生的一切工期和经济损失均由乙方承担。

5、乙方必须提供产品安装后详细的保护措施，并配合甲方进行监督和保护，直至工程验收通过为止。

6、包扎标准可由乙方先做一个样板供甲方、监理等认可。

7、考虑对环境的保护，如甲方提出要求，乙方应负责包装物的回收，应支付给甲方的回收费用三方另行协商。

九、 运输

本合同设备材料的运输及运输风险由乙方负责，运输费用及运输保险费用包含在合同中，甲方对此不负任何责任。

十、 交货

1、交货

（1） 本合同约定的交货方式为乙方送货，除不可抗力因素外，乙方必须按上述规定的地点、时间安排交货。乙方不能按时开始交货，应当于不迟于上述约定的最早开始交货日期前十天，以书面形式向甲方提出延期开始交货的理由和要求。甲方同意后交货工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开始交货要求，交货工期不予顺延。甲方未同意而乙方未按时交货的，甲方有权解除合同，并向乙方索赔因此造成的所有损失，甲方亦可不解除合同，而要求乙方根据下面（4）条款约定支付违约金。

（2） 交货48 小时，乙方书面知会甲方到货的准确时间并得到甲方确认，应精确到小时，到货时间迟到4 个小时以上的，乙方每次向甲方支付违约金伍佰元。

（3） 乙方接受甲方对交货期调整、暂停交货、恢复交货的要求，具体方式为：甲方提前十五天发出有甲方代表签发的书面通知，乙方项目经理进行书面确认后即可执行。对此甲方不承担违约责任。

（4） 因乙方原因致使合同产品不能按期交付，工期每拖延1 天，乙方向甲方除支付违约金外，还负责赔偿相应的间接损失。

2、验收

（1） 交货验收应在货物在指定地点落地之后进行。

（2） 甲乙三方及监理等甲方委托的验收参与人员，根据本合同约定的计量方式、技术标准和质量要求进行交货计量和验收，主要核对：数量、规格型号、产地、质量等级、尺寸、颜色、铭牌参数、包装及标识完整、完好程度、交货资料，各方签字后即表示交货验收完成，可以进行安装施工，但并不免除任何乙方对交货产品存在质量、制造、设计、性能方面的缺陷和不合格的责任、违约责任和对甲方造成损失的赔偿。

（3） 抽样检验：按每项品种、规格抽检5％，并不少于3 个单位样本（以箱包装的，指三箱），当其中有一个样本不符合合同规定的标准技术要求时，应加倍抽检，其中仍有抽检后仍有一个样本不符合要求时，则视为乙方违约，应全部拒收，因此对甲方造成的全部损失由乙方承担。加倍抽检后合格的，则本批货按90％的合格率计，扣除10％部分10％的质量违约金。

（4） 存在数量、规格型号、产地、质量等级、尺寸、颜色、铭牌参数、包装及标识完整、完好程度、交货资料方面不合格情况的，甲方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货、解除合同，并向乙方索赔因此造成的其他诸如工期、返工等损失。

（5） 交货之后三天内，甲方应与乙方约定时间共同取样送检，送检不合格的，按本合同十二条处理。

（6） 在生产期间，甲方有权派人员到生产现场跟踪检查，乙方不得以任何理由拒绝，并需提供配合。

（7） 如发现交货设备材料与清单约定生产商不符的，甲方有权采取拒收、部分拒收、退货、部分退货、解除合同等行动，因此造成的一切损失均由乙方承担，同时每次乙方向甲方支付违约金壹万元。

（8） 验收合格的产品才能用于本工程。

十一、 安全

1、乙方进场后应遵守施工现场安全有关管理规定。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

2、乙方自行安排工作人员的食宿问题，本工程不提供食宿设施。

十二、 技术标准和质量要求

1、产品质量以甲、乙和监理三方共同签字盖章确认的产品封样为准。

2、必要的技术方案、设计图纸等作为合同附件，作为生产及交货验收的依据。

3、乙方必须保证交货产品各项性能不得低于此标准。甲方保留在例行送检之外随时抽检及送检产品的权利，检验机构为政府法定检验机构。对于产品的任何技术及质量不合格，乙方承担检测费用，甲方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货，并要求乙方支付因此造成的其他诸如工期、返工等损失。

4、合同中未明确但适用的国家标准、规范、行业标准自动成为乙方交货及甲方验收的质量标准。国内没有相应标准、规范的，由甲方向乙方提出技术标准和质量要求，乙方按约定的时间和要求提出生产加工工艺，经甲方认可后执行。

5、材料设备及工程质量要求达到国家或专业的质量检验评定的优良标准，验收未达到工程质量优良标准或按照执行规范验收时出现缺陷时，乙方应采取措施修补并承担一切费用，仍未达到的，丙方有权采取以下措施之一：

􀁺 丙方同意按照合格验收的，乙方向丙方支付相当于合同价款10％的违约金，并由乙方负责赔偿相应的间接损失。。

􀁺 丙方仍要求达到优良的而乙方无法做到的，丙方可委托第三方完成且不需要乙方批准，发生的所有费用（不需要乙方批准）由乙方承担，丙方可代付并可在给乙方的任何款项中扣除。

6、甲方对本工程有保密要求，乙方必须履行图纸保密义务，乙方未经甲方同意，不得将本工程图纸或甲方提供的样品转给第三人。除乙方存档使用外，其余图纸及甲方提供的样本应在交货时退还。三方同意无保密措施费。

7、甲方提供图纸和资料不完整的，乙方应于收到图纸后15 日内，向甲方提交补充图纸及资料所需时间表，列明在不影响生产的条件下，甲方应向乙方提供之补充图纸及资料的种类及最后期限。且乙方也必须以书面形式及早向甲方进行提示，若因乙方未能及时提出以上要求而致使生产交货延误，延误所引起的损失概由乙方负责。

8、在签订合同的同时，三方应将确定的设备/材料样板放置于丙方或监理单位办公室或专用地点，监理单位将按照此样品检查乙方施工时实际使用的材料是否合乎甲方的要求，样品的费用已包含在合同价款中。

9、质量缺陷保修

（1） 乙方应按法律、行政法规或国家关于设备材料质量保修及工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的设备材料及工程在质量保修期内承担质量保修责任。

（2） 质量保修工作的实施：三方签署工程质量保修书，作为本合同附件。

十三、 甲方权利和义务

1、向乙方提供样板、图纸或使用技术要求，并对乙方提出的生产加工工艺进行审核，但并不能免除乙方责任，此工作可由丙方完成。

2、对乙方提供的包装、运输方式进行审核，但并不能免除乙方责任。

3、对乙方提供的到货确认函进行确认，但并不能免除乙方责任。

4、根据工程协调实际需要，提前 48 小时向乙方发出参加工程每周例会之通知。

5、组织交货验收。

6、对合同约定应由乙方完成的工作，如乙方拒绝完成或不能按合同要求，甲方有权安排其他单位完成，按所发生的费用×120%从乙方扣除。

7、根据合同约定的方式向乙方发出增加供货、供货期调整、取消订货等指令。

8、根据需要对乙方的加工过程进行监督和检查。

9、现场协调配合管理，监督检查安装质量，隐蔽验收、签署验收合格报告。

10、在乙方不按合同要求进行交货或安装，以及安装质量明显与合同文件不符时，勒令乙方暂停施工，并在乙方整改完毕提出报告后进行审核和批准复工。

十四、 乙方权利和义务

1、按照协议约定设备/材料清单、合同价款、交货地点、交货方式和时间向甲方供应满足协议技术标准及质量要求的产品。承担因乙方质量缺陷、工期延误因素对甲方造成的全部直接和间接损失。

2、乙方依据合同发出的通知，必须以书面形式由项目经理签字、公司盖章后提交甲方和监理单位，否则，甲方和监理有权拒收。

3、项目经理按照合同和甲方或监理依据合同发出的指令组织生产及交货。在情况紧急且无法与甲方代表和总监联系时，项目经理应采取保证人员生命和设备材料、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48 小时内向甲方代表和总监送交报告。由责任方承担费用，属于乙方责任的，工期不顺延。

4、乙方如需更换项目经理，应至少提前 7 天以书面形式通知甲方，并随函附上拟任项目经理的详细资料和工作业绩，并征得甲方同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

5、甲方可以与乙方协商，要求更换其认为不称职的项目经理。

6、即时遵照实施甲方或监理发出的整改或停工指令。遵照实施总监或甲方代表发出的指令。

7、向甲方支付招标文件之商务标报价要求第 3 条规定的费用。

8、若承包范围包含设计，乙方应在其设计资质等级和业务允许的范围内进行，并报总监和甲方代表确认并经过图纸会审后方可使用。

9、在接到甲方或监理通知后，乙方项目经理必须参加每周工程例会，因故不能参加的应提前4 小时向甲方提出申请并在获得总监批准后方可缺席，但对会议纪要确定的指令应无条件执行，否则每次向甲方支付违约金伍佰元。应在每周工程例会前一天向总监和甲方代表提交周报，内容：本周计划和上周完成工作、未完成情况说明，拟采取措施、最终完成时间。

10、遵守国家法律、法规及《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》。

11、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并将复印件抄送总监和甲方代表，自行承担因乙方责任造成的政府处罚及罚款。

12、在安装及交货过程中必须优先配合丙销售需要，如样板房及室外环境的要求。

合同包含安装的，以下条款生效：

13、根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。

14、工程未交付甲方前，乙方负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏、丢失，乙方自费予以修复。因乙方责任对现场其它承包单位元工程或材料设备造成损坏的，乙方承担修复及赔偿责任，如乙方未能按照甲方及监理公司的要求及时修补和赔偿，甲方有权另请他人完成，费用及后果由乙方负责。

15、做好对甲方移交的临时设施、水准点、坐标控制点的保护工作。做好施工地下市政管线、邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作。必要时，对地下管线设施，乙方应进一步探明。

16、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，施工期间须及时将垃圾清理出施工现场，竣工前清理至不影响竣工验收程度。移交甲方前清理完废料、垃圾、施工机具等，并将工程成品擦拭干净。乙方未能按照甲方和监理的要求和指示做好文明施工、垃圾清运、成品保护、现场保安工作的，监理公司及甲方有权另请他人完成上述工作，所发生的费用及产生后果由乙方负责。

17、乙方出现以下情况人员，经总监确认，必须在24 小时内调离本工程范围，并应尽快用方批准的合格人员代替。

（1） 甲方确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉熟练本专业工作的施工人员、工作责任心不强的施工人员等等；

（2） 不能积极配合甲方正常工作者；

（3） 违反甲方或乙方工地现场管理规定者；

（4） 无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；

（5） 与本工程施工无关的人员。

18、乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。竣工资料一式三套（其中一套必须为原件），包括竣工图、施工中间检查记录、各种原材料的材质证明等。按 市城建档案管理规定属单独交验的，由乙方负责交档案馆验收并取得《城建档案移交书》，其中一份原件交回甲方；无法单独移交的，乙方负责向甲方提供该资料并配合其向档案馆移交竣工资料。

19、乙方在本工程施工现场的临时设施，应在竣工后两天内或在甲方制定时间内全部撤离及拆除，做到工完场清；如乙方不能及时拆除或清理，甲方和监理单位有权派人强行拆除并清理，造成的费用和责任均由乙方负责。

20、乙方应与总包单位及有关其它分包单位核对各专业图纸间需统一的尺寸、标高等，按监理单位和甲方要求及时提供相关的资料，防止各单位之间出现因轴线尺寸、标高不清造成的差错。如因乙方不提供或提供的轴线尺寸、标高等资料有误，造成其它单位的损失须由乙方承担。

21、甲方为乙方提供水电源接驳点，由连接点至使用点之间的管线由乙方自行敷设。费用已包含在合同价款中。

22、乙方须使用甲方搭设的井架、室外电梯、脚手架等，应事先提出需用时间和要求，经监理单位同意后，由总包单位提供。

23、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受安全监督检查单位、甲方、监理单位安全检查人员的监督检查，采取必要的安全措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

24、乙方全体现场施工人员应统一服装，全部人员应佩带工作牌。

25、乙方应妥善管理机械、工料、建筑垃圾等，建筑垃圾必须通过井架或垃圾槽运输到地面，严禁高空抛物。

26、自行安排施工人员的食宿问题，本工程不提供食宿设施。

27、乙方应与安装单位约定时间，进行设备材料安装施工技术交底，并邀请监理单位及甲方参加。安装过程中，乙方必须派3-5 名固定人员常驻现场配合甲方进行安装指导、随检及验收。因未交底导致安装施工出现质量问题、损坏设备材料、验收无法通过及对甲方造成其他损失等情况的，除安装单位承担全部责任外，乙方应向甲方支付合同价款２％的违约金。

十五、 丙方的一般权利和义务

1、与甲方共同授权监理单位享有材料款支付签证权。

2、根据销售等需要，对施工现场布置进行调整、对设计图纸进行变更。

3、在甲方项目经理签字及监理初审后，审核并向丙方支付工程款。

4、同甲方办理工程结算。

十六、 违约

1、三方任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的所有责任和经济损失概由违约方承担。除非三方协商终止本合同，违约方承担违约责任后仍必须履行合同。

2、如果乙方对合同的执行敷衍了事，或忽视履行本合同约定的乙方任何工作及责任，而且从书面要求其改正之日起5 日内仍未采取有效措施并体现效果的，丙方、甲方、监理协商一致后有权解除合同，并书面通知乙方后收回工程，由此造成的经济损失，丙方、甲方有权在给乙方的任何款项中提取补偿。

3、因乙方原因终止合同时，乙方应向甲方支付合同价款 10%的违约金，违约金可重复计算。

4、本合同中所有乙方应支付的违约金，乙方在收到书面通知后未及时支付给甲方的，甲方有权通知丙方在给乙方的任何款项中扣除，不够补偿而乙方又未即时支付的，甲方在得到丙方认可的情况下有权采取法律途径或没收及处理乙方在工地的一些设施、设备及材料用于补偿。

十七、 争议

1、三方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿调解、和解或调解、和解不成的，三方向甲方所在地人民法院起诉。

2、发生争议后，除非出现下列情况的，三方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：单方违约导致合同确已无法履行，三方协议停止施工；调解要求停止施工，且为三方接收；法院要求停止施工。

十八、 分包

1、除甲方、监理单位、丙方同时同意外，本次设备材料供货或安装工程严禁分包，乙方不得将其承包的全部或部分工程分包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别分包给他人。如现场发现未经甲方代表及总监书面同意的第三方进入现场施工，甲方有权采取勒令停工、驱逐出现场或解除合同等行动，因此造成的一切损失均由乙方承担。

2、甲方、监理单位、丙方同时同意的，部分工程可以分包，但不能解除乙方任何责任和义务，乙方对分包单位承担连带责任。

十九、 不可抗力

不可抗力的认定标准：六级以上的地震、战争、动乱、空中飞行物坠落、非甲乙方责任造成的爆炸、国家调整与本工程有关的重大政策。

二十、 保险

乙方应自行为进入现场的乙方人员办理保险，所有因乙方原因造成的任何人员伤亡（包括第三方人员在内），所造成依法应该支付的损失赔偿费，抚恤费和法律责任均由乙方负责。

二十一、 专利技术及特殊工艺

1、甲方要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；乙方提出使用专利技术或特殊工艺，应取得甲方和监理单位认可，乙方负责办理申报手续并承担有关费用。

2、擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。

二十二、 施工临时设施广告权益

三方约定施工现场安全网、施工围板广告权益属丙方，未经丙方许可，乙方不得在这些设施上面悬挂任何广告，违反规定的，丙方有权派人强行拆除。

二十三、 合同解除

1、发生乙方将其承包的设备材料供货或安装工程转包给他人，或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，甲方有权解除合同。

2、因乙方原因超过五个工作日仍未按期交货或安装完成的，甲方有权解除合同。

3、因乙方原因导致设备材料或安装工程出现不可弥补的质量缺陷或对甲方造成媒体曝光等社会影响的，甲方有权解除合同。

4、有下列情形之一的，三方应协商解除合同：

a：因不可抗力致使合同无法履行；

b：因其它原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行。

5、甲方根据合同文件要求解除合同的，以书面形式向乙方发解除合同的通知，并在发出通知前告知对方，通知到达对方时合同解除。合同解除后，不影响三方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

二十四、 合同生效与终止

1、除本合同条件十一、质量缺陷保修外，三方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。

2、合同的权利义务终止后，三方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

3、合同订立时间：_______年______月____日

4、合同订立地点：_______

5、本合同三方约定由三方法人代表下面签署并加盖三方公章后生效。

6、本合同正本三份，具有同等效力，由三方分别保存一份，本合同副本六份，由三方分别保存二份。正本与副本不符合时，以正本为准。

7、有条款未涉及到的，三方协商解决。

甲方：（公章） 乙方：（公章） 丙方：（公章）

住所： 住所： 住所：

法定代表人： 法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话： 电话：

传真： 传真： 传真：

开户银行： 开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号： 帐号：

邮政编码： 邮政编码： 邮政编码：

设备材料及安装工程质量保修书

甲方：

乙方：

丙方：

为保证本设备材料在合理使用期限内正常使用，甲乙丙三方协商一致签订设备材料质量保修书。乙方按三方约定承担设备材料质量保修责任。

一、免费保修期限：不少于国家规定及本合同约定的保修时间，从设备材料实际投用之日算起。具体时间为 年。

二、保修范围：本合同结算款所包含的设备材料项目、设计变更、现场签证及三方会议纪要约定等全部内容，由于乙方原因造成的设备材料质量问题，均属乙方免费保修范围，因此造成甲方的全部损失，均由乙方负责。属甲方原因的，返修费用由甲方承担。属设计或使用、非乙供材料不合格等造成设备材料质量问题，乙方给予返修，返修费用由甲方承担。

三、保修的时间性：

１、 发生须紧急抢修事故如渗水、漏水、给排水、供电设施及线路出现故障等等影响居民正常生活的情况下，乙方须在接到甲方或丙方通知后4小时内赶到现场并于6小时内完成维修。

２、 属于保修范围和内容的项目，乙方须在甲方或丙方通知后24 小时内赶到现场查看情况，无须重新施工的，在查看情况后48 小时内处理完毕并清理维修现场，作到工完场清。须重新施工的，又乙方提出时间表并在得到甲方或委托人认可后严格按时间表施工，其余不变。

３、 每个维修项目完成后，经甲方项目经理验收并签字后，方为该维修项目本次维修完毕。

４、 违反以上规定，视为乙方同意由甲方处理，甲方委派他方处理，处理结果由甲方签字认可后即生效，不再经由乙方确认（甲方将处理情况知会乙方），因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除。

四、维修的质量：

１、 乙方负责维修的质量，每个维修项目完成后要经甲方代表验收签字方可；所维修项目应保证在一个项目免费保修期内不再出现类似问题，否则，即使免费保修期满，也应该继续维修，相应的保修款由维修部位验收合格之日起一个免费保修期满后支付。

２、 出现质量问题而导致维修的，乙方除按合同再次进行维修外，乙方每次每项还需向甲方支付违约金壹仟元。

３、 如经历壹次（含壹次）以上维修，仍然不能解决问题，甲方有权另行聘请施工单位进行维修，由此引起的一切费用和责任由乙方负责。

４、 维修工作完成后，乙方负责将施工现场清理干净（维修过程中给甲方造成的损失由乙方负责），否则每人次乙方支付违约金伍佰元。

五、乙方维修安排：

１、 设备材料移交甲方后，乙方必须委派全权代表处理本设备材料的维修工作。

２、 乙方保修负责人：

通讯地址：

电话：

传真：

３、 以上内容若有变动需及时书面知会甲方维修负责人，否则无法联系时，视为乙方已收到甲方传达之信息。

六、 保修款：

１、 三方同意从乙方工程结算款中截留5%作为保修款，保修期满后，在乙方已完成全部返修工作后甲方在二十天内将余款一次性支付给乙方。

２、 若甲方及丙方垫付维修费用超出保修款总额，超出部分仍由乙方支付；所有保修款在结算时均不计利息。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

本保修书于： 年 月 日签署

第五章 技术规范

总则：本项目钢筋必须现场加工。材料试验检测机构为郑州市建设工程质量检测有限公司、河南省建筑工程质量检验测试中心站、（）。工程所用钢筋为邯钢或安钢或济钢。工程所用商品混凝土厂家为河南勤达建筑材料有限公司或河南邦法混凝土有限公司或郑州乾坤混凝土有限公司或河南省一建混凝土有限公司或郑东商混。水泥可为孟电水泥或新星水泥或天瑞水泥。

一、基本技术要求

1、本工程必须实现的技术功能：图书馆的基本功能

2、本工程执行的技术规范、标准

建筑地基基础施工及验收规程DBJ15-201-91

混凝土结构工程施工及验收规范GB 50204--92、

建筑装饰工程施工及验收规范JG J73-91、

钢结构工程质量检验评定标准GB 50221-95

砌体工程施工及验收规范GB 50203—98、

非承重混凝土小型空心砌块墙体技术规程SJG 06-1997、

屋面工程技术规范GB 50207-94、

地下工程防水技术规范GB 50108-2001、

建筑防水工程技术规范DBJ15-19-97、_

建筑安装工程质量检验评定标准

建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300-2001、

电气装置安装工程施工及验收规范-GBJ149-90、GB50168-92、GB50169-92、

GB50170-92、GB50171-92、GB50182-93、GB50182-93、GB50254-96、

GB50256-96、GB50257-96、GB50257-96、GB50258-96、GB50259-96、

建筑安装工程质量检验评定标准GBJ300-310-88、

施工应主要根据以上规范及其他有关规范。

3、本工程技术要求：严格按有关规范组织施工，解决住宅施工通病，杜绝渗漏。

二、施工技术操作细则（部分分部分项工程）

以下所列施工技术操作细则为施工中确保施工质量所应采用的具体施工手段，未尽详宜之处，参见施工规范执行

第一部分 土建及室外工程

第一条 屋面工程

1.2． 找平层施工

1.2.1 找平层施工前先弹出控制线，明确各区域的坡度方向。与女儿墙连接处做好半径为150mm

的圆弧，注意控制好坡度。圆弧应用套板成形，确保顺直、一致。

1.2.2 找平层设置间距小于 6m、宽度为20mm 的分格缝，分格缝用防水油膏封堵。找平层与周边R=150 圆弧处留30mm缝隙，用防水油膏封堵。

1.2.3 细石砼控制好水灰比和坍落度，随捣随光。注意加强养护。

1.3． 卷材铺贴

1.3.1． 屋面施工时须注意天气变化，雨天和雨天过后未达到施工要求时严禁施工。

1.3.2． 铺贴前的准备工作：卷材铺贴前必须清理基层，保证基层干燥、干净、平整，铺贴前应测试基层含水率，并做好记录。施工前要弹出控制线，严格控制相邻卷材边缝顺直以及搭接宽度一致。

1.3.3． APP 卷材粘贴采取满贴热作法。铺贴时，应从屋面由西向东方向铺贴，从檐口处向屋脊处铺贴，从水落口处向两边“分水岭”处铺贴；卷材短边、长边搭接长度均为80mm，短边搭接缝应错开。

1.3.4． 屋面泛水立面高度不少于 250mm(涂料和卷材)，女儿墙为砖墙时，采用凹泛水，凹槽为30×60mm，用水泥钉固定卷材，每幅卷材至少有两点固定，收头处用防水油膏封闭，凹槽上口增加2mm 厚铝合金压条，其上口再用防水硅胶封闭。铝合金压条用塑料膨胀螺丝固定（不允许打射钉），间距不大于500。在砼女儿墙上，卷材直接贴在墙面上，收头上口处均用铝合金盖板遮盖，其上口用防水硅胶封闭。压条、盖板的断面形状、尺寸须先提供样品经甲方认可后施工。

1.3.5． 女儿墙压顶施工前，须在墙上弹出水平控制线，由此控制压顶的水平线，压顶粉刷时应用套板保证宽度一致。压顶面排水向内，坡度一致，排水坡度≥6%。压顶面要油得光亮，无铁板印。所有阴角、阳角都要通一的专用工具将其抽直、抽挺。女儿墙压顶檐口底部设置10mm×10mm 滴水槽，滴水槽沿檐口外档缩进20mm。

1.5． 聚苯发泡板施工

聚苯发泡板铺贴时必须采用专用胶水，采用条贴法或点贴法，保证胶水粘贴面积不少与总面积的30%——50%；铺贴时必须接缝严密。

1.6． 细石砼施工

1.6.1 屋面细石混凝土必须严格控制水灰比和坍落度，用长滚筒压实，及时收水拍实抹平，收水拍实抹平不少于两次。终凝后及时覆盖，并做好养护工作。

1.6.2 混凝土面层分格缝必须事先嵌填木格条分割，严禁事后切割，待混凝土终凝前取出。分格缝宽度为2cm，缝内嵌防水油膏。

1.6.3 混凝土面层周边与女儿墙之间留 3cm 缝隙，用防水油膏嵌缝。

1.6.4 钢筋采用784@150 双向，在分仓缝处断开。钢筋要控制位置，必须置于细石砼中上部。

1.7． 细部及节点处理

1.7.1 屋面垂直水落口杯标高比找平层低 10～15mm，水落口周围用细石砼做成半径为250mm，坡度＞5％的杯形坡。水落口杯与基层接触处应留20×20 凹槽，凹槽内嵌填防水油膏。水落口应用套板做成盘子形，卷材铺贴时也需用套板成形做成水落口外形，做到所有水落口外形尺寸一致，卷材粘铺顺圆、服贴。垂直水落口应盖钟罩形落水帽。

1.7.2 女儿墙上横向水落口进深方向应做成大喇叭口，外加铁篦子，洞口外形尺寸大小一致，并用专用模具成形，洞口周边（底边除外）粉刷成45 度斜截面。

1.7.3 穿各层楼地面管的窝嵌做法：

a) 凿除洞口四壁松动石子、浮浆，清除垃圾和灰尘，支底模必须从下向上支撑（严禁吊模），充分洒水湿润。

b) 管子外壁和预留洞壁刷一度掺 801 胶水水泥浆，然后分两次间隔一天浇捣C20 细石砼（掺5%UEA），其表面须压实、抽平、打毛，细石砼与管壁留10X10 凹槽。窝洞后挂牌明示：24 小时内不得碰动。

c) 渗漏检验：在管洞处用水泥砂浆围成一个蓄水圈（半径加大250mm），高30mm 宽30mm，不得有裂缝。隔天放满水，盛水24 小时，观察洞底平顶和立管四周是否有渗漏水现象，如有，找出原因、修补好，重新盛水24 小时，直至不渗漏为止。

d) 在管壁与细石砼结合处的 10X10 凹槽，用防水油膏填缝。

e) 以上做法须有专人操作及专人负责。

f) 施工过程中每道工序须经现场监理人员认可之后，方可进行下道工序施工。

g) 渗漏检验结果须经监理及甲方代表检查认可，并按验收时间做好书面记录。

1.7.4 凡穿屋面管先预埋止水钢套管，管道穿屋面等屋面留洞孔位置须检查核实后再做防水层，避免做防水后凿洞。伸出屋面管道周围的找平层应做成30mm×30mm 圆锥台，预埋止水钢套管封埋进找平层内，高度150mm，管道与找平层间应留下10mm×10mm 凹槽，并嵌填防水油膏封堵。在管道处增设附加层，半径为250mm，附加层在管道收头处用镀锌铁箍箍紧，高度不小于250mm，下口同一屋面高度一致，并用防水油膏封严。

1.7.5 其它穿过楼面板的构件的四周，需用C20 细石混凝土（掺10%UEA）分两层间隔一天浇灌密实。伸出楼面管道周围的找平层应做成30mm×30mm 圆锥台，管道与找平层间应留下10mm×10mm 凹槽，并嵌填防水油膏封堵。在管道处增设附加层，半径为250mm，附加层在管道收头处用镀锌铁箍箍紧，高度不小于250mm，下口同一屋面高度一致，并用防水油膏封严。

1.7.6 屋面基层与突出屋面结构（女儿墙、变形墙、管道、烟道等）的连接处及基层的转角处（水落口、天沟、屋脊等）均应做半径为150mm 圆弧。圆弧应用套板成形，确保顺直一致，并在该处泛水部位要较屋面多铺一层卷材附加层,和屋面卷材防水层交错铺贴。

1.8． 材料控制

1.8.1 卷材进场后必须先检查出厂合格证和准用证，与封样材料进行比较，检查厚度、等级，并按规范要求进行相应数量的取样测试。

1.8.2 聚苯发泡板进场后必须检查厚度，并进行取样称量其密度不得小于规定要求。

1.8.3 防水油膏在施工前必须检查质保书，并进行取样测试。

1.9. 屋面盛水试验：

须做24 小时盛水试验，经监理及甲方代表检查（按验收时间做好书面记录）认可后，方可进行下道工序施工。发现渗漏必须进行整改，整改方案须经甲方、监理确认。

第二条 外墙工程

2.1. 外墙粉刷做法如下(主楼二层以上)：

a、12 厚1：2.5 防水水泥砂浆打底

b、8 厚1：2.5 水泥砂浆（嵌引条线），掺5%UEA 防水

c、罩面为两度水洗过筛细砂水泥浆批嵌（掺 3~5%801 胶），厚2mm。

2.2. 填充墙应按“施工规范”规定在框架柱上设置拉结筋，沿墙高每 500MM 设2Φ6 拉结钢筋，每边伸入墙内不小于1M（一、二层沿填充墙全长设置）。预留伸出的拉结钢筋不得在施工中任意反复弯折，如有歪斜、弯曲，在浇灌砼之前，应校正到准确位置并绑扎牢固。

2.3.砌筑方法、质量严格满足现行规范。

2.4.框架梁、框架柱，在粉刷之前采用界面剂以防止粉刷层空鼓(内外墙加气块位置采用加气块专用界面剂)。

2.5. 外墙面分格条采用专用塑料条规格 20×7mm，施工后不取出来，永久放在外墙粉刷层内。

2.6. 外墙分格条坞嵌前，必须按设计图纸要求进行弹线控制，确保其水平度。

2.7. 仿石面砖施工前应画出排砖图，经甲方设计人员认可后施工，其余满足第 3 条要求。

2.8. 批细砂要求：

a) 外墙细砂批嵌罩面，必须严格实行技术交底，样板引路制度。在开始大面积施工前必须做出样板示范，统一操作要求，明确质量目标。监理单位应当督促乙方落实技术交底工作，参与样板示范工程（工序）的验收，避免返工。

b) 用木蟹打平后再竖向抽顺，不能用铁板光，可根据实际情况用铁板轻压毛峰。

c) 做成细毛面，平整、粗细均匀、丝柳一致，不能有接槎痕迹和明显木蟹印痕。观感为细毛面，表面无裂缝、无浮砂。

2.9. 外墙补支模洞应由专人负责施工，专人检查，做好隐蔽验收，每道工序均须经现场监理人员验收认可方可进行下道工序施工，总监及甲方代表须抽查部分洞口补洞施工过程。（适用内外墙）

a) 砖墙支模洞：里面一半（即100mm）用半砖镶补，外面一半浇灌C20 细石砼（掺5%UEA）。镶补砖必须湿润，砖四侧满刮1：3 水泥砂浆（掺5%UEA），砖镶入后，四周必须严密勾缝嵌实。C20 细石砼（掺10%UEA）塌落度为60～80mm，边灌边捣实，浇捣前应洒水湿润。细石砼面凹进砖墙10—15mm，待细石砼有一定强度后再用1：2 水泥砂浆抹平墙面，表面须压实搓毛。

b) 砼墙支模洞：先用冲击锤扩孔，将塑料管打掉并扩深50mm。支模洞外口用木塞堵塞50mm深，然后用1：3 水泥砂浆（掺5%UEA）由支模洞里口向外塞嵌密实。隔天，拔除木塞，然后分两次间隔一天用1：3 水泥砂浆（掺5%UEA）补嵌密至墙面平。

2.12. 所有混凝土墙、粘土空心砖墙、轻质砌块相接处粉刷前应铺设钢丝网片，钢丝网用间距200×200 的木针固定，钢丝网片与墙缝两边搭接宽度每边为150mm。经监理验收合格后方可粉刷施工。

2.10. 外墙淋水试验：

在外粉刷完成后，用消防栓喷水，每个冲淋面持续时间不少于1 小时，到房间逐一检查有无渗水现象，其结果亦需经监理及甲方代表验收认可。下大雨时，雨后及时到房间逐一检查有无渗水现象，其结果亦须经监理及甲方代表验收认可。每次下雨均应检查并做好记录，且有甲方、监理、施工单位三方签字。

2.11. 涂料施工

a、由甲方、监理、施工单位和厂方共同选择一处有代表性的20 平米左右外墙面做涂料样板。

b、完成后的样板质量和涂料用量由甲方、监理、施工单位、厂方共同签字确认。

c、施工单位按该样板操作方法和质量组织施工；甲方、监理严格按照该样板质量进行外墙涂料工程验收。

d、涂料用量

每平方米涂料用量超出样板每平方米涂料用量，所超出的涂料用量由施工单位自费承担。

第三条 面砖工程

3.1. 饰面工程的材料品种、规格、图案、固定方法和砂浆种类，应符合设计要求。

3.2. 镶贴、安装饰面的基体，应具有足够的强度、稳定性和刚度，其表面质量应符合现行《砖石工程施工及验收规范》、《混凝土结构工程施工及验收规范》。

3.3. 饰面砖应镶贴在平整粗糙的基层上。光滑的基体或基层表面，镶贴前应处理。残留的砂浆、尘土和油渍等应清除干净。

3.4. 饰面砖应镶贴平整，接缝宽度应符合设计要求，并填嵌密实，以防渗水。镶贴室外突出的檐口、腰线、窗口、雨篷等饰面，必须有流水坡度和滴水线（槽）。现场用水泥砂浆镶贴面砖时，应做到面层与基层粘结牢固无空鼓。

3.5. 镶贴变形缝处的饰面砖的留缝宽度，应符合设计要求。

3.6. 夏期镶贴室外饰面板、饰面砖应防止暴晒。冬期施工，砂浆的使用温度不得低于５℃。砂浆硬化前，应采取防冻措施。饰面工程镶贴后，应采取保护措施。

3.7. 外墙釉面砖、无釉面砖，表面应光洁，质地坚固，尺寸、色泽一致，不得有暗痕和裂纹，其性能指标均应符合现行国家标准的规定，吸水率不得大于１０％。

3.8. 饰面砖应镶贴在湿润、干净的基层上，并应根据不同的基体，进行如下处理：

e、砖墙基体：将基体用水湿透后，用１∶３水泥砂浆打底，木抹子搓平，隔天浇水养护；

f、混凝土基体（可酌情选用下述两种方法中的一种）：①将１∶１水泥细砂浆（内掺２０％801胶）喷或甩到混凝土基体上，作“毛化处理”，待其凝固后，用１∶３水泥砂浆打底，木抹子搓平，隔天浇水养护；②用界面处理剂处理基体表面，待表干后，用１∶３水泥砂浆打底，木抹子搓平，隔天浇水养护；

g、加气混凝土基体（可酌情选用下述两种方法中的一种）：①用水湿润加气混凝土表面，修补缺棱掉角处。修补前，先刷一道聚合物水泥浆，然后用１∶３∶９混合砂浆分层补平，隔天刷聚合物水泥浆并抹１∶１∶６混合砂浆打底，木抹子搓平，隔天浇水养护；②用水湿润加气混凝土表面，在缺棱掉角处刷聚合物水泥浆一道，用１∶３∶９混合砂浆分层补平，待干燥后，钉金属网一层并绷紧。在金属网上分层抹１∶１∶６混合砂浆打底，砂浆与金属网应结合牢固，最后用木抹子轻轻搓平，隔天浇水养护。

3.9. 饰面砖镶贴前应先画出排砖图选砖预排，以使拼缝均匀。在同一墙面上的横竖排列，不宜有一行以上的非整砖。非整砖行应排在次要部位或阴角处。

3.10. 饰面砖的镶贴形式和接缝宽度应符合设计要求。如设计无要求时必须做样板，以决定镶贴形式和接缝宽度。

3.11. 釉面砖和外墙面砖，镶贴前应将砖的背面清理干净，并浸水两小时以上，待表面晾干后方可使用。冬期施工宜在掺入２％盐的温水中浸泡两小时，晾干后方可使用。

3.12. 釉面砖和外墙面砖宜采用１∶２水泥砂浆镶贴，砂浆厚度为4-6ｍｍ。镶贴用的水泥砂浆，可掺入不大于水泥重量１５％的石灰膏以改善砂浆的和易性。

3.13. 镶贴饰面砖前必须找准标高，垫好底尺，确定水平位置及垂直竖向标志，挂线镶贴，做到表面平整，不显接茬，接缝平直，宽度符合设计要求。接缝应用水泥浆或水泥砂浆勾缝。

3.14. 镶贴饰面砖基层表面，如遇有突出的管线、灯具、卫生设备的支承等，应用整砖套割吻合，不得用非整砖拼凑镶贴。

3.15. 嵌缝后，应及时将面层残存的水泥浆清洗干净，并做好成品保护。

第四条 公共部位

4.1. 梯段板、梁、平顶粉刷前应弹出水平线确保平整度。墙面出竖头、塌饼时要兼顾休息平台的方正，以保证休息平台的地砖不出现大小头。

4.2. 上、下跑楼梯的踏步口应在同一直线。踏步高度、宽度要弹线控制。楼梯的夹档应从上到下拉钢丝控制，确保上下夹档宽度一致。

4.3. 梯段板下口挂落线内嵌专用 10×10 塑料滴水槽。梯段板阴、阳角用专用工具抽挺，并不得翘裂。

4.4. 楼梯平台遇窗洞缺口处应砌筑 120 厚挡水砖墙，踢脚线与之跟通。

4.5. 楼梯栏杆需从第一踏步起开始设置。

第五条 内粉刷施工

5.1. 内粉刷施工工艺：

5.1.1卫生间墙面：20mm 厚1：2.5 防水水泥砂浆分两糙槎毛平整→8 厚1：2.5 水泥砂浆搓毛粉面。

5.1.2 公共部分墙面：12mm 厚1：1：6 混合砂浆打底糙平→5 厚1：0.3：3 水泥石灰膏砂浆粉面压实抹光→乳胶漆（设计定品牌）两度。

5.1.3内墙面：

a） 15 厚1：1：6 混合砂浆打底糙平，要求：基本泛白后再进行下道工序。

b） 面层：批白水泥掺 801 胶水三遍。

c） 严禁使用含有未熟化颗粒的石灰膏，以免墙体爆灰。

5.2. 基层处理：砖石、混凝土和轻质墙体基层表面凹凸太多的部位事先要进行剔平或用 1：3水泥砂浆补齐。混凝土墙面用界面处理剂薄薄抹一层（加气块用专用界面剂处理），表面砂浆、污垢、油漆等均应事先清除干净，并提前洒水湿润。高层住宅不同基层的材料如砖石、砼、轻质砌块等相接处应铺设钢丝网，钢丝网用间隔200×200 木针固定，钢丝网搭缝宽度从缝边起每边不得小于150mm。

5.3. 内粉刷施工要求：

a） 为确保墙面的平整度、垂直度，粉刷前均应做好灰饼，并且冲好龙筋，由质量员验收合格后再行粉刷，粉刷时严格控制砂浆配合比和抹灰的厚度。

b） 内墙阳角、柱及门窗洞口阳角处均做每侧 50 宽、2000 高、同粉刷厚1：2 水泥砂浆护角及粉刷。

c） 白水泥采用装饰白水泥。

5.4. 内墙粉刷各项工序施工前先做样板，经监理及甲方代表检查认可，选择统一样板后，方可进行全面内粉刷施工。

第六条 卫生间地面

6.1. 地坪做法：见图纸要求。

6.2. 卫生间楼地面管道孔在管道安装后处理方法见第 1 条屋面工程中的1.7 要求。

6.3. 卫生间及管道井四周连系梁上作 200 高C20 细石砼挡水墙，宽同墙厚，与楼板一起浇筑。

6.4. 卫生间盛水试验：在下列阶段须做24 小时盛水试验，经监理及甲方代表检查认可后，方可进行下道工序施工：

第七条 门窗安装和保护

7.1. 对墙体洞口的要求：

c. 门窗的洞口应采用预留洞口法安装，不得采用边安装边砌洞口的做法，对多孔砖和砌块砖的墙体还必须预埋好砼砖。

d. 门窗及玻璃安装应在墙体湿作业完工且硬化的前提下进行，当需要在湿作业前进行施工时，应采取防护措施。

e. 对于同一类型的门窗及其相邻的上下、左右，洞口应保持通线，洞口应横平竖直，洞的允许偏差应在规范允许范围内。

f. 安装门窗时的温度不宜低于 5℃。

g. 门窗洞口尺寸验收合格后，并办好工种交接手续后方可进行安装。

7.2. 施工前的准备工作：

c. 门窗及其部件、配件等，在运输保管和施工过程中，应采取防止其损坏或变形的措施。

d. 门窗的堆放地点应洁净、平整，以免砂石、灰尘等杂物进入玻璃槽、排气孔内，不得堆放在露天，避免日晒雨淋，并不得与腐蚀物质接触，不应直接接触地面，下部应用方木垫，且应立放，立放的角度不应小于70°，并采取防倾倒措施。

e. 温度对塑钢门窗的影响较大，所以它的贮存温度不应大于50℃，与热源的距离不应小于1m。门窗在现场的安放应不超过二个月即行安装。当存放门窗的地方环境温度低于0℃时，安装前应在室温下放置24 小时。

f. 安装用的主要机具和工具应完备，材料应齐全，量具应定期检验，当达不到要求时应及时更换。

g. 门窗安装前，应按设计图纸的要求检查门窗的数量、品种、规格、开启方向、外形等，门窗的五金件、密封条、紧固件等应齐全，不合格者应予以更换。

h. 门窗安装前应先进行样板房门窗成品安装。由甲方组织供货商对乙方进行门窗安装示范及技术指导培训。安装完成后由乙方、供货商、监理、甲方共同对样板房塑钢门窗进行外墙喷淋试验，喷淋时间不少于30 分钟，依次检验塑钢门窗及门窗洞口渗漏情况，验收合格甲方才允许供货商开始批量供货。

7.3. 门窗安装：

c. 应将不同规格和型号的门窗搬到相应的洞口旁竖放，当发现保护膜脱落时，应补贴，并应在框的上下边划好中线。

d. 在窗洞口也划好中线和水平标高线，检查上下边的位置及其内外的朝向，并确认无误后再行固定。

e. 当门窗装入洞口时其上下框的中线应与洞口中线对齐。上下的四角及横框的对称位置应用木楔塞紧作临时固定。然后按设计要求确定门窗在墙体厚度方向的位置，并调整好垂直度、水平度及直角。

f. 门锁与执手等五金配件应安装牢固，位置正确，开关灵活。

g. 门窗安装边框与墙体洞口之间发泡剂充填(下口用干硬性砂浆)、硅胶槽留置方式等应符合JGJ103—96 标准。

h. 外墙门窗框四周用防水砂浆灌缝，门窗框与外粉刷间设缝，硅胶嵌填。

7.4. 门窗安装后的成品保护：

c. 门窗在安装过程中及验收前，采取可靠的保护措施不得污损。

d. 已安装的门窗框洞口不得作为运料通道。

e. 严禁在门窗框上、扇上安装脚手架，悬挂重物。外脚手架不得顶压在门窗框上，并严禁蹬踩窗框、窗扇或窗撑。

f. 应防止利器划伤门窗表面；应防止电、热和焊花烧伤或烫伤面层。

g. 门窗框的上槛及两侧用胶带纸、薄膜保护好，下槛用九夹板制成马蹄形盖板保护。

7.5. 门窗淋水试验：

a）在外粉刷及外门窗安装完成后，用消防水喷淋墙面，每个冲淋面持续时间不少于1 个小时，到房间内逐一检查门窗有无渗水现象，其结果须经监理及甲方代表验收认可。

b）下大雨时，雨后及时到房间逐一检查门窗有无渗水现象，其结果亦须经监理及甲方代表验收认可。每次下雨均应检查并做好记录，且有甲方、监理、施工单位三方签字。

7.6. 内门框不做，但必须按要求预埋木砖（做好防腐处理），按要求样式作出标记。

第八条 油漆工程施工

8.1. 施工条件：

a） 油漆工程应在抹灰工程、地面工程、木装饰工程、水暖电气工程全部完成后方可施工，油漆工程应保持周围环境清洁。

b） 一般油漆工程施工时的环境温度不宜低于 10℃，相对湿度不宜大于60%，遇大风、雨雾等情况时，油漆工程不宜施工。

c） 冬期施工室内油漆工程时，应在采暖条件下进行，室温保持均衡。

d） 油漆干燥前应防止尘土的沾污和热空气的侵袭。

e） 油漆施工时应将不涂油漆的部位遮盖严密，以防污染。

f） 油漆工程施工前应根据设计要求做样板间或样板件，经设计、监理及甲方代表同意认可后，方可进行大面积施工。

8.2. 基层处理：

a） 在油漆时，构件表面含水率不宜大于 12%，砼和抹灰面的含水率不宜大于8%，金属面基层表面不可有湿气。

b） 油漆工程涂抹腻子应坚实牢固，不得有起皮和裂缝。

c） 厨房、卫生间内的油漆，应使用具有防水性能的腻子，腻子干燥后应打磨平整光滑，并清理干净。

8.3. 混色油漆：

a） 刷底油时，木料表面、门窗玻璃口四周内需刷到刷均，不可遗漏。

b） 木材表面的缝隙、毛刺、戗茬和脂囊修正后，应用腻子填补，并用砂纸磨光，较大的脂囊应用相同材料的木材用胶钻嵌。

c） 打磨砂纸要光滑，不能磨穿油底，不可损坏棱角。

d） 涂刷油漆时应横平竖直，纵横交错，均匀一致。涂刷顺序应先上后下，先内后外，先浅后深，按木纹方向理平、理直。

e） 每遍油漆应涂刷均匀，各层必须结合牢固，下一遍油漆应待前一遍油漆干燥后进行施工。

8.4. 金属面油漆：

a） 油漆施工前金属表面的油污、锈斑、鳞皮、毛刺、尘土等必须清理干净。

b） 防锈油漆不得遗漏，且涂刷要均匀到位

c） 防锈漆和第一遍油漆应在设备管道安装就位前涂刷，最后一遍应在刷浆工程完成之后涂刷。

d） 金属表面除锈后应在 8 小时内（湿度大时为4 小时）尽快刷漆，待底漆充分干燥后再刷后一道油漆，其间隔时间视具体条件而定，一般不应少于36 小时，第一遍和第二遍防锈漆间隔不能超过7 天，当第二遍防锈漆干燥后，应尽快刷第一遍油漆。

第九条 室外混凝土道路工程

9.1. 施工前应根据设计图纸和水准点的要求，每隔 200-300m 设一个临时水准点。道路中心桩桩距在直线段一般为20 m，曲线段为10m。地形变化处可视实际情况适当加密，并在施工过程中妥善保护。

9.2. 路基施工前应复验沟槽回填质量。如未达到规定要求，应采取补救措施。

9.3. 挖土应由边到中，利于排水，分层循序进行。挖土过程中应保持一定的纵、横坡度，以利排水。不得挖成坑塘，严禁掏空挖土。

9.4. 路基超挖，应用合适的筑路材料填补压实。

9.5. 路基土，不得使用腐殖土、生活垃圾、淤泥、冻土块，也不得含草、树根等杂物，超过100mm粒径的土块应打碎，填土必须分层压实，在压实前应仔细整平，作出路拱。

9.6. 压路机碾压时，应先轻后重、先稳后震、先慢后快、先边后中、先高后低以及轮迹要重叠，重叠宽度二轮压路机为300mm，三轮压路机为后轮宽度的一半。

9.7. 土路基压实后不得有松散、弹簧、翻浆及表面不平整现象。

9.8. 碎石基层宜采用 8-10T 压路机，碾压速度一般不超过30m/min，自路边向路中，重叠宽度≮300mm。

9.9. 立模应在浇筑砼前一天支立完毕，浇筑砼前模板内侧应涂布有效地隔离剂（脱模剂），路面制模时的坡度和道路侧边设置的落水伽俐应对应，以杜绝积水现象。

9.10. 路面砼浇捣时的塌落度应控制在 20—40mm 以内，面层必须随捣随光，且严格掌握收手时间进行压光和抽纹工作。砼抹面工作分二次进行,抹面时严禁砼表面洒水或撒水泥,最后成型砼板表面宜有2-5mm 厚度的水泥砂浆层.

9.11. 宽度 5m 以上的道路分二次制模浇捣，做成双坡，路脊明显成一线。

9.12. 模板拆除根据气温,一般平均气温5°C,拆模时间为72 小时；平均气温10°C,拆模时间为60 小时；平均气温15°C,拆模时间为48 小时；平均气温20°C,拆模时间为36 小时；平均气温25°C,拆模时间为24 小时；平均气温30°C 以上，拆模时间为18 小时。

9.13. 锯缝缝宽一般为 5-8mm，锯缝时间自水泥砼成型后开始计算，一般平均气温5°C,, 适宜锯缝时间为4 天；平均气温10°C, 适宜锯缝时间为3 天；平均气温15°C, 适宜锯缝时间为2 天；平均气温20°C, 适宜锯缝时间为1.5 天；平均气温25°C, 适宜锯缝时间为1 天；平均气温30°C 以上，适宜锯缝时间为1-0.5 天，需实测试锯确定。

9.14. 伸缩缝用黑色建筑油膏嵌填(注意软化温度，以防污染)，伸缩缝挺直成一线，宽窄一致。

9.15. 路面养护是道路施工的一个重要环节，路面浇捣后达到一定的强度应浇水养护，并覆盖草袋，不得在养护期内上人或堆放材料。

9.16. 完成后的路面应保持路面清洁，且有专人清扫，保持小区道路的整洁。

9.17. 道路侧石施工时，根据道路的坡度，接通线施工。侧石与路边缘的伸缩缝应大小一致，侧石与侧石之间的接缝必须平齐，缝宽为10mm，用1：2 水泥砂浆嵌填密实。成型后的道路侧石应刷黄、黑相间的调和漆二度以形成和路在高差的明显标记。

9.18. 彩色人行道铺砌必须平整稳定，纵横缝顺直，排列整齐，缝隙均匀，灌缝饱满，不得有积水或翘动。

第十条 室外下水道工程

10.1. 严禁扰动槽底土壤，如发生超挖，严禁用土回填，可采用碎石回填夯实至标高。

10.2. 槽底不得受水浸泡或受冻。

10.3. 管道铺设时，管道必须垫稳，管底坡度不得倒流水，缝宽应均匀，管道内不得有泥土、砖石、砂浆、木块等杂物。

10.4. 承插口或企口多种接口应平直，环形间隙应均匀、灰口应整齐、密实、饱满、不得有裂缝、空鼓等现象。

10.5. 承插排水管和管件的承口应与水流方向相反。

10.6. 检查井井壁必须垂直、不得有通缝，必须保证灰浆饱满、灰缝平整、抹面压光，不得有裂缝、空鼓等现象。

10.7. 井框、井盖必须完整无损、安装平整、位置正确，井身尺寸安装允许偏差 20 mm，井盖高程允许偏差20mm，路面部分井盖高程允许偏差3mm，井底高程D≤1000mm，允许偏差10mm。

10.8. 雨水进水口连管必须顺直、坡度一般为 3-5%。

10.9. 污水管、雨污水合流管必须作闭水试验。

10.10. 沟槽回填时，在管顶 500mm 内，不得回填大于100mm 的石块、砖块等杂物。

10.11. 沟槽回填时，槽内应无积水，不得回填淤泥、腐植土、冻土及有机物质。

10.12. 沟槽回填应分层夯实，每层铺筑厚度为 30mm。

第二部分 电气安装工程

第十一条 电气管路敷设

11.1. 专人按图纸及有关规范要求对电气管路的出口定位，座标误差不超过50mm，同层标高误差不超过5mm；开关离门边200mm、同层误差不超过5mm；相近出口最小间距300mm。

11.2. 钢管联接，2 寸以上用套筒焊实，2 寸以下（含2 寸）用丝扣连接露出二牙并油漆，用6－8mm钢筋跨接，焊缝长为跨筋的6 倍直径，并将所有的金属体跨成接地网络。

11.3. PVC 刚性塑料管采用套管连接，接头处除污除油，胶水质量施工前实测不准有粘性不足和过期结块。

11.4. 埋管在砼中必须在底筋中间，弯头100－150mm 处和水平间距1.5m 处扎钢丝固定，登高处用6mm 钢筋支撑；管进箱盒应顺直，φ50 及以下管径钢管用纳子固定，丝口露出箱盒二牙、φ65 及以上管径钢管用电焊点焊固定，露出箱盒30-50mm，管口加护圈保护；PVC 刚性塑料管用专用纳子固定。

11.5. 埋管在砖墙中，先弹一开槽线机器刨槽（不准手工强凿），管子埋深距离大于15mm，在转弯终端处100mm 及间距约1m 处扎钢丝固定

11.6. 管路长于15m，弯头3 只（盒）以上必须穿好铅丝，施工完后要自检互检专检无误，采取切实有效的防堵措施，在浇捣时派专人看管，如发生意外，采取应急措施。

11.7.箱盒在砼中作二次施工，先预埋木盒，待土建粉刷前再行埋箱盒，以保证标高、深浅、横平竖直，座标误差不超过50mm、标高误差不超过5mm。

第十二条 管内穿线及柜箱搭头

12.1. 线径按图纸标定，为维修方便安全及三相均匀，线色标相线为黄、绿、红色，零线为蓝色，PE 线为黄绿双色；多股线搭头10 平方以下，做羊眼圈搪锡，以上用镀锌铜接头压结搭头。

12.2. 线进箱柜宜放一定余量，一般进线在左，出线在右，铁管要用护圈。

12.3. 在开关、插座进桩头为一头一线，不准串接；多线并头搪锡，做到饱满光亮且用三点抱压式专用压接钳连接.

12.4. 粗线搭头垫片、弹簧垫片齐全，一桩最多二线且增弹簧垫片一片。

12.5. 线在箱柜内绑成一体，排列横平竖直、合理美观，搭头处无裸露、紧实无松动。

12.6. 管内导线总面积不应超过线管内径截面积的 40%。

第十三条 箱柜安装

13.1. 箱柜安装横平竖直，安装牢固不晃，柜底边与槽钢无明显缝隙，在潮湿处槽钢下有100mm 砼基础。暗式箱柜箱盖紧贴墙面，箱体与建筑物接触部分应刷防锈漆。

13.2. 箱柜体、箱柜门、槽钢皆要可靠接地，进柜接地体明显，接地线不串接，箱柜内零排、接地排分开。

13.3. 进箱柜管孔不准气电开孔，应用孔刀机械开孔，直径合适，切口整齐；2 寸以下要用纳子接头。

第十四条 灯具、开关、插座安装

14.1. 插座、开关按图纸标高要求安装，箱盒内清洁，如铁制预埋盒则内部须防锈，插座上地右相左零，开关向下为开，板面用两只同类螺丝固定，螺眼用饰盖封没，板面横平竖直，与墙面平整、清洁.

14.2. 灯罩口直径大于 250mm（含）灯具不用元木、小于的用元木，固定用塑料膨胀螺丝，装在平顶中间，楼梯灯保持上下一致，木轧灯头线打缓冲结，并头线一定要搪锡压接。

14.3. 有接地标志的灯具或安装高度低于 2.4m 的应可靠接地。

14.4. 螺口灯具的相线必须接在中心触点的端子上。

14.5. 单相三眼插座安装、接线应一致，右边为相线。

第十五条 防雷接地、工作接地

15.1. 工作接地用 40×40mm 镀锌扁铁引出，搭接倍数为扁铁宽度的2 倍，焊四面，焊缝饱满，无碴无瘤，油漆防腐。

15.2. 接地极为镀锌角铁 50×50×5mm，长度2500mm，二极间距5m，角铁顶端离地0.7m，角铁离墙3m 以上，接地电阻满足设计要求，无规定时必须小于4Ω，进柜要明显，一般设在左侧，宜设柜左前100mm。

15.3. 利用桩头主筋同柱头主筋引至屋面，主筋每组点最少焊接二根，搭接倍数为钢筋直径的6 倍以上焊二侧，并用油漆作标志.

15.4. 室外测试点用 100×100×8mm 铁板预埋，40×4mm 镀锌扁铁引出向下作90°平弯，搭接倍数为扁铁宽度的2 倍以上焊三侧，标高离室外地坪500mm，扁铁弯曲离墙面20mm，垂直向下50mm，中心钻Φ11 孔1 个。

第十六条 屋面避雷带

16.1. 材料规格严格控制在大于 25×4mm 截面，镀锌良好不剥落，镀成光亮平滑，搭接倍数大于宽度2 倍以上，焊接饱满，严禁T 字搭接。

16.2. 引上主扁铁与平敷体同宽，采用立弯，并明显作接地标志。

16.3. 避雷带支撑在墙体中，宽墙距外边150mm，高度为150mm，转弯处支撑点距转角250－300mm，间距为1m，焊前排平做直，焊接一直线。

16.4. 屋面最高金属体必须与避雷带连接，接点宜为二处。

16.5. 接地电阻测试作为隐蔽验收，必须经甲方、监理认可签字，雨天不宜测试测试层为基础一、四、七层，阻值达设计要求，无要求为4Ω。

16.6. 焊缝不绞肉、不夹碴、无焊瘤，铲除焊粉碴，防锈漆二度，银粉漆一度，油漆光泽平均.

第十七条 产品保护

17.1. 材料、附件、设备在运输过程中轻装轻卸，入库前经工程监理验收合格，入库后防潮、防火、防击。

17.2. 管材、配电箱柜采用塑料粘膜、板箱封包，不使产品污染，碰损失窃。

17.3. 在工期允许情况下配合土建，对易损易污、保护困难的产品在粉刷后竣工调试前安装。

第三部分 给排水安装工程

第十八条 基本要求

18.1. 水电负责人和班组长的资格应经甲方审查通过。

18.2. 乙方水电安装队应接受甲方水电工程师和甲方代表的考查。

18.3. 水电工程不得转包，一经发现，经甲、乙双方确认，每次按水电总造价的１％罚 款，（注：如果施工人员与所提供的人员不符，即认为是转包）本项罚款将在当月进度款中扣除。

18.4. 水、电安装所用材料、设备一定要经甲方水、电主管工程师认可之后才能使用。

18.5. 工程竣工前，乙方必须用墨线弹出暗管（给水、电气等）的走向及位置，单根管道要在管道两边各5 公分的位置弹出墨线，中间用箭头表示水流方向，多根管道并排走，要在边缘管道的外侧5 公分处弹出墨线，每根管道均用箭头注明水流方向，箭头的颜色要求是冷水管蓝色、热水管红色（电管采用绿色），要美观而且便于识别。同时向甲方提供暗管埋设竣工图三套。

第十九条 埋地管道安装

19.1. 雨污排水埋地管敷设

a. 按图施工，据图配合土建开挖沟槽，位置、高低一定要自检互检复测。

b. 排水隐蔽前要做通水试验。

c. 通水试验前一、二天通知甲方、监理共同验收，验收合格办签，做好隐蔽手续。

第二十条 室内总管及支管安装

20.1. 土建结构封顶后及时弹出正确的 500 基准线，做出墙面粉刷塌饼后再行机器刨槽，严禁手工强凿，如敷设明管、待土建粉刷后再可施工.如室内PP-R 管在剪力墙处敷设，要机械开槽约1cm 深，采取避免墙体粉刷后开裂、起鼓的措施。

20.2. 竖井内安装应事前考虑好走向排列从系统分割、维修、保温、美观上考虑，支架间距按规范同径一致，且施工时保证管道横平竖直。

20.3. 楼板中暗敷管道，做结构时要配合压槽，压槽深度1.5cm 墙中暗支管的敷设要机器刨槽，深度为管外平、低于墙面10mm 且在转弯的100—150mm 中间间隔1m 左右设铅丝扎紧，以防水击或墙面开裂。

20.4. 给水管道管卡的安装，同室的多根立管标高应一致。短管长度大于200mm 以及在转角、水表、水龙头或角阀、末端的100mm 处应设管卡固定。管卡安装必须牢固，不得用木榫塞入洞孔，也不得使用混合砂浆补洞。管卡宜为抱箍式，不得使用钩钉。

20.5. 冷热水管道安装应横平竖直，严格控制标高，不得穿越贮藏室、配电间电器的柜箱之上。

20.6. 如暗管在施工中特别注意接口的严密和牢固，隐蔽前作好试压试验，甲方、监理认可后签证入档，试验压力≥1.5 倍工作压力。

20.7. 冷热水管的笼头（出水口）应平行安装，间距符合规范要求，高差≤5mm，管道上热下冷，笼头左热右冷。

20.8. 水总管及层面支管的试压，按总管阶段先行后支管每层完每层试，以便及早发现及时处理。

20.9. 屋面给水管道的保温应粘贴或包扎紧密，表面平整，圆弧均匀，不得有明显的缝隙、开裂、空鼓等现象。

20.10. 室内给水支管安装隐蔽后要及时做好标识工作。

第二十一条 UPVC 排水管道安装

21.1. 管材管件须有合格证书，供货商的供货资质由有关政府部门认可，产品上有明显的标牌、名称、规格、生产日期和检验代号。

21.2. 管材管件的颜色应一致，光泽均匀，内外壁光滑、平整、无气泡、无裂缝凹陷，壁厚一致，厚度达产品规范要求，管材管件胶水应同一厂家供应。

21.3. 主管安装程序：先吊垂线，定位墙帽支架，保证侧面正面垂直，不准用木质或砖质作填充物，支架墙帽不准松动。

21.4. 伸缩节设置应近水流汇合配件，在层高不大于 4m 设一只，大于时根据伸缩量决定，管子塞入时用力均匀，避免顶坏；立管出屋面时要预埋防水套管。

21.5. 横支管配件至立管超 2m 时设伸缩节，伸缩节间距不得大于4m，支管的吊卡用罗体式的膨胀罗丝，严禁击穿楼板，用吊梗以防渗防漏，横支架坡度25‰—35‰坡，不允许有倒返水和袋水。

21.6. 管道敷设完毕对管道的横平竖直、坡度、吊卡的力点、标高、牢固度，出水口的标高、间距，马桶出口坐标，地漏标高、坐标，配件的设置要求，作全数的自检、互检和专检，然后用塑料膜堵口作产品保护。

21.7. 为了保障出墙洞口的一致直线性，对空调洞、排气洞、浴霸出口、风口洞作二次施工，先木壳预埋后装套管。

21.8. 底层和有卫生器具的最高层排水立管必须设置检查口。检查口的朝向应便于维修。暗装立管在检查口处要设检修门，检修门规格一般不宜小于300*300mm，不得将检查口封死。

21.9. 透气管直接接出屋面时，管道四周应进行密封处理确保平顶不得有渗漏现象。地下室室内90°弯头处应有吊架固定。

21.10. 排水管道的干管和支管均要做灌水试验，报监理验收，并形成书面资料，以检测管道的蔽水性

三、施工现场的CI 形象管理

为了做好项目的文明施工，建造舒适的生产、生活和办公环境，保持施工场地整洁、卫生，创造工地良好的文明气氛。并体现公司项目的合理管理，规范项目现场形象。施工单位在进场时，必须将临设布置平面详图报甲方、监理审核，批准后方可开展临设搭建工作。施工单位必需满足甲方对CI 形象管理的各种要求。每有一处不符合要求的地方，甲方要求整改后，如施工单位未及时落实，乙方要支付500——1000 元/次的违约金。

第一条 施工现场入口的CI

严格按照郑州市文明施工要求和企业CI 形象工程要求执行。施工企业项目部办公室区要在显眼处挂牌，入口处要设置工程概况牌、工程目标牌、项目组织架构牌、文明施工管理牌、安全及防火牌，工程现场平面布置图。大门口要进行硬地、绿地处理，出入口处要安排门卫，并设置车轮冲洗龙头和排水沟，保证带有泥土的车辆经冲洗干净后才能驶出工地。

第二条 现场道路

施工单位进场时，要求必须进行硬地化施工。所以施工单位进场第一件事就是修路。工地临时地面全部用150MM 混凝土硬化道路地坪，保证平坦、整洁；并严禁物料随便侵占道路。施工现场要进行有组织排水，项目部派专人对排水管网定时检查、疏通，保证有效、有组织的排水。整个现场实行分区责任制，所有施工道路时刻保持路面平整、清洁，无明显低洼不平和积水，决不影响车辆通行。

第三条 卫生间

施工单位的现场要设置男女卫生间，并安排专人及时清理，以保持清洁干净，整个工地严禁随地大小便。

第四条 公司的CI 标志

第五条 文明施工

5.1 组织措施

施工单位要加强对全体员工的文明施工教育，制定各种文明生产和生活制度，做到有章可循，严于考核。大力提倡员工的文明与卫生，保证项目良好的精神风貌。

根据政府有关主管部门及甲方对工地的形象要求，全面开展文明工地的创建实施活动；落实各项文明工地管理措施，各负其责，完成本岗位的工作职责。

5.2 施工现场管理规范化

大门：大门建设方案必须保送甲方、监理批准方可开展。

建筑物围护在工地现场四周要做围护，甲方可做一些CI 宣传内容，乙方不得擅自在上面做任何宣传性内容，围护采用砖砌筑，如采用其它材料，需经甲方同意。

安全管理要接受甲方对现场的安全管理要求，要制定《门卫制度》、《工地进出人员登记表》。进入工地大门的右侧设置门卫，严格履行门卫制度，对工地进出人员进行严格管理，做好现场的安保工作。

生产区及材料堆放生产区要保证整洁、有序、安全。

材料堆放的原则是：整齐合理堆放，既保证使用的方便，又保证现场的整洁美观，既保证使用的安全，又保证材料在使用过程中的质量和“先进先用”。必须按现场平面布置图堆放材料，材料分类、分批、分规格堆放整齐、清洁、安全。在显眼处贴上或立上产品标识牌，并在场地四周做好围护，派专人进行管理。

钢筋房、木工房等均搭棚作业；砂、石料堆场全部利用混凝土地面，并设置砖砌围栏；施工现场落手清施工单位要加强“落手清”意识，建立施工现场分区域责任制，由专人管理负责；做到现场清洁、卫生、整齐。

统一制服每家施工单位进场时都统一制服，并在显眼处印上其单位的标志。施工现场人员必须配戴施工单位统一印制的胸卡，安全帽按照规范要求区分颜色，并在安全帽前后都印上各单位的标志。

# 第五章 工程量清单（另附）

# 第六章 图纸和技术资料（另附）

# 第七章 投标文件（格式）

（项目名称）施工招标

投	标	文	件

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年     月    日

## 目  录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、工程量清单报价书

五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、拟分包计划表

八、其他资料：投标人资质证、营业执照、安全生产许可证、项目经理证、投标保证金等

## 一、投标函及投标函附录

附件1：投标函

致：

1、根据已收到的的招标（合同）文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件、施工合同条款、施工技术要求和其他有关文件后，我单位愿按目前现场条件和上述有关文件、条款的条件和要求愿以人民币（大写） 万元的总价承包本招标范围内和各文件条款要求的全部工程和内容。

2、我单位具备充分承担本工程的资质和能力，并对贵单位招标（合同）文件中提出的各项条款已明了，并完全同意，一旦我单位中标，将   派为该工程项目经理。

3、一旦我单位中标，我单位保证在收到贵方发出的书面开工令后立即积极有效地组织开工，并在   天内竣工。

4、如果我单位中标，我单位将在招标单位规定的时间内完成同招标单位签订的承包合同（包括本次招标文件等）中的所有内容。如果违约，招标单位有权终止我单位合同并选择其它单位中标并按招标文件约定赔偿贵单位由此造成的工期及经济损失。

5、贵单位的中标通知书和本次招、投标文件及附件将构成约束我们双方的合同附件。

6、我单位确认即使在投标时注明有附加条款、建议、不合理报价等，均视作仅供招标单位参考作用，而不构成约束招标单位的条件。

7、我单位同意在招标文件约定的投标书有效期限之前，本投标书将始终对我单位具有约束力。

8、我单位知道并同意，如果接到中标通知后未按贵单位要求的时间签署正式合同或坚持提出附加条件，贵司有权另选其他单位中标。

9、我单位明白招标单位不一定要接纳最低的投标价的投标文件或收到的任何投标文件，也不会解释选择或否决任何投标的原因与理由。

10、我单位知道并同意贵司已向本投标单位发出的关于招标文件的修改通知（如有的话），并仔细考虑到投标报价中。

投标单位（签章）：

单位地址：

法人代表或委托代理人（签字、盖章）：

电话：

传真：

开户银行：

开户银行地址：

银行帐号：

开户银行联系电话：

日期：2011 年 月 日

附件2：                     投标函附录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  | 级别 |  | 资质证号 |  |
| 投标范围 |  |  |  |  |  |
| 投标报价（万元） |  |  |  |  |  |
| 措施项目费用合计 |  | 万元 |  |  |  |
| 投标质量等级 |  |  |  |  |  |
| 保修期限 |  |  |  |  |  |
| 需要说明的问题 |  |  |  |  |  |

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

年      月       日

## 二、法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：系 的法定代表人。为施工、竣工和保修 工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：(盖章)

日期：2011 年 月 日

## 三、授权书

本授权委托书声明：我 (姓名)系（投标单位名称）的法定代表人，现授权（单位名称）的 (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加 (招标人)的工程的投标活动。代理人在投标、谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人： 性别： 年龄：

单位 ：

部门 ： 职务：

投标单位：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期： 2011 年 月 日

## 四、已标价的工程量清单

投标人投报的已标价工程量清单应严格按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2008）规定执行。表样如下：

封面：

投 标 总 价

招  标  人：

工 程 名 称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投   标   人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编   制   人：

（造价人员签字盖专用章）

编制时间：  年    月   日

封-3

总  说  明

工程名称：                                    第  页 共  页

表-01

工程项目投标报价汇总表

| 工程名称： |  |  |  | 第 页 共 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其 中 |  |  |
|  |  |  | 暂估价 （元） | 安全文明 施工费（元） | 规费 （元） |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 注：本表适用于工程项目投标报价的汇总。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表-02 |

单项工程投标报价汇总表

| 工程名称： |  |  |  | 第 页 共 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其 中 |  |  |
|  |  |  | 暂估价 （元） | 安全文明施工费（元） | 规费 （元） |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 注：本表适用于单项工程投标报价的汇总，暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表-03 |

单位工程投标报价汇总表

| 工程名称： 第 页 共 页 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |
| 2.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |
| 注：本表适用于单位工程投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 |  |  |  |
|  |  |  | 表-04 |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：根据建设部、财政部发布的《建设安装工程费用组成》（建表[2003]206号）的规定,为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“直接费”、“人工费”、或“人工费+机械费”. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |

工程量清单综合单价分析表

| 工程名称： 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单 价 |  |  |  | 合 价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |
| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |

| 主要材料费明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
|  |  |  | 等特殊要求 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单与计价表（一） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 第 页 共 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金 额（元） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 注：1.本表使用与以“项”计价的措施项目。 2.根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标【2003】206号）的规定， “计算基础”可为 “直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表-10 |

措施项目清单与计价表（二）

| 工程名称： 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |
| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 金额（元） |  |  | 备注 |  |  |  |
| 1 |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  | 明细详见 表—12-1 |  |  |  |
| 2 |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |  | 明细详见 表—12-2 |  |  |  |
| 2.2 |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  | 明细详见 表—12-3 |  |  |  |
| 3 |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  | 明细详见 表—12-4 |  |  |  |
| 4 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  | 明细详见 表—12-5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
| 注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-12 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 第 页 共 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 工程排污费 |  |  |  |
| 1.2 | 社会保障费 |  |  |  |
| （1） | 养老保险费 |  |  |  |
| （2） | 失业保险费 |  |  |  |
| （3） | 医疗保险费 |  |  |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  |  |  |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 |  |  |  |
| 1.5 | 工程定额测定费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标【2003】206号）的规定， “计算基础”可为 “直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表-13 |

## 五、施工组织设计编制要求

投标单位应递交完整的施工方案或施工组织设计，说明各分部分项工程的施工方法和布置，提交包括临时设施和施工道路的施工总布置图及其他必须的图表、文字说明书等资料，至少应包括：

一、各分部分项工程的完整的施工方案，保证质量的措施；

二、施工机械的进场计划；

三、工程材料的进场计划；

四、施工现场平面布置图及施工道路平面图；

五、冬、收麦、秋收等季节性施工措施；

六、地下管线及其他地上地下设施的加固措施；

七、保证安全生产，文明施工，减少扰民降低环境污染和噪音的措施。

八、计划开、竣工日期和施工进度表

投标单位应提交初步的施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标单位还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

初步施工进度表可采用横道图(或关键线路网络图)表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。施工进度计划应与施工方案或施工组织设计相适应。

附件1：投入本工程的主要施工机械配备表

| 机械名称 | 规格型号 | 额定功率(kW)或容量 | 厂牌及出厂时间 | 数量（台） |  |  |  | 新旧 | 现在何处 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 自有 | 新购 | 租赁 |  |  |

附件2：投入本工程的材料试验、质检仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 制造厂家 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：主要分部分项工期完工计划时间表

| 编号 | 施工内容 | 完成日期 | 累计天数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 工程开工 |  |  |  |
| 2 基础完成至±0.00 |  |  |  |
| 3 四层结构顶板完成 |  |  |  |
| 4 主体结构封顶 |  | 2011年12月20日前 |  |
| 5 砌体完成 |  | 2012年4月20日前 |  |
| 6 内外墙抹灰，提供可供门窗安装的洞口 |  | 2012年6月20日前 |  |
| 7 地面找平完成 |  |  |  |
| 8 外脚手架拆除 |  |  |  |
| 9 室内面层、吊顶洁具、水电安装完成 |  |  |  |
| 10 空调管道系统完工 |  |  |  |
| 11 室外水电完成 |  |  |  |
| 12 工程初验 |  |  |  |
| 13 竣工核验，拿到竣工验收单 |  |  |  |

注：计划开工日期2011年7月20日，下表既定的完成日期为甲方阶段性工期目标要求，投标人在投标文件中结合自身的施工组织设计需明确下表所列分部分项工程完成日期

## 六、委任的本工程主要人员

| 姓名： | 年龄： | 职务： | 职称： | 学历： | 工作经历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （何时在哪些工程项目中任何职） |  |

注：1、必须附学历证书、职称证书、单位聘任书等复印件。

## 七、拟分包计划表

| 序 号 | 拟分包项目名称、范围及理由 | 拟选分包人 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拟选分包人名称 |  | 注册地点 | 企业资质 | 有关业绩 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |

备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

日    期：       年     月     日

## 八、其他资料

投标人资质证、营业执照、安全生产许可证、项目经理证、投标保证金等

附件1：全生产责任承诺书

致：郑州航空工业管理学院

我公司在工程中有幸中标，保证不发生重大人员伤亡事故，而且在此工程施工过程中所发生的一切工伤事故，或安全事故，均由我公司承担一切责任。

承诺单位（公章）

法定代表人（签字或盖章）

代理人（签字或盖章）

日期：2011 年 月 日

附件2：不拖欠农民工工资承诺

我公司承诺本工程绝不拖欠农民工工资,若因我方原因拖欠了农民工工资而造成了不良影响,由我公司承担相应责任及费用。（）

承诺单位（公章）

法定代表人（签字或盖章）

代理人（签字或盖章）

日期：2011 年 月 日

附件3：关于施工现场摄像、拍照计划承诺

开工初期对整个施工过程，委托专业公司进行全方位的录像，拍照完成30分钟左右的录像。

请专业摄像师进行配音、配乐、配字幕，并进行总体编辑。

对每道施工工序进行四方位的拍照，由建设单位挑选出较好的进行存档。

承诺单位（公章）

法定代表（签字或盖章）

代理人（签字或盖章）

日期：2011 年 月 日